## Sheet1
紫阳县“十四五”规划编制任务清单
规划名称 | 实施步骤 | [7 empty] | 工作要求 | 责任单位
| 动员部署阶段 |  | 前期研究阶段 |  | 规划起草阶段 |  | 审定报批阶段 |  |  | 牵头单位 | 配合单位
| 主要任务 | 完成时限 | 主要任务 | 完成时限 | 主要任务 | 完成时限 | 主要任务 | 完成时限
紫阳县国民经济和社会发展“十四五”规划纲要 | ①制定全县工作方案；②提出规划编制目录清单报县政府审定；③成立全县规划编制工作领导小组及办公室；④各部门组建规划编制工作专班，明确责任领导及业务负责人并报县发改局；⑤筹备召开全县规划编制动员部署会议；⑥县级各部门梳理形成希望纳入国家和省市“十四五”规划基本思路的“五个重大”清单并报县发改局；⑦县发改局梳理形成拟纳入国家、省市“十四五”基本思路的建议报市发改委；⑧由县发改局牵头，会同各部门落实编制经费。 | 2019年10月底之前。 | ①各规划牵头单位编制采购服务需求报县发改局；②县发改局会同县级规划牵头单位依法采购服务供应商；③县级规划牵头单位会同供应商制定调研方案，深入开展调研工作；④县级各部门针对重点区域、重点领域、关键环节，确定重大研究课题，自行或委托中介机构组织开展前期研究，形成重大课题研究报告报县发改局；⑤县发改局梳理形成拟纳入市级研究的重大课题报市发改委；⑥县级各部门研究提出本行业“十四五”发展总体思路、重点任务和拟实施的重大项目等报县发改局；⑦县发改局结合县级部门上报思路、任务和项目等，研究形成全县“十四五”经济社会发展基本思路报市发改委。 | 2019年10月至12月底之前。 | ①县级规划牵头单位会同供应商结合前期研究成果，提出“十四五”发展的指导思想、主要目标、重点任务、重点项目和重大举措，形成规划框架；②县级规划牵头单位会同供应商针对思路框架组织开展专家咨询论证，形成规划草案（初稿）；③县级规划牵头单位将修改完善的各类规划项目报县自然资源局；④县级规划牵头单位采取各种有效形式广泛征求各镇、各部门和社会各界意见建议，形成规划征求意见稿；⑤县级各类规划加强与上级规划开展纵向衔接，县级空间规划、专项规划加强与县级发展规划横向衔接，县级专项规划与空间规划加强衔接；⑥县级规划牵头单位组织专家开展规划评审，形成送审稿。 | 2020年1月至2020年11月底之前。其中：第①②③项8月底前完成；第④项9月底前完成；第⑤项10月底前完成；第⑥项11月底前完成。 | ①县级规划牵头单位起草规划编制情况说明；②县级规划牵头单位将各类规划送审稿提请县政府常务会议讨论，根据讨论意见修改完善；③县发改局将经县政府常务会议讨论通过的发展规划提交县委常委会议审议，根据审议意见修改完善；④县发改局将发展规划提交县人代会审议；⑤县级规划牵头单位将国土空间规划、专项规划报发改局备案，将发展规划报市发改委备案；⑥印发实施县人代会审议通过的发展规划、县政府常务会议讨论通过的国土空间规划和各类专项规划。 | 2020年11月至2021年1月底之前。其中：第①②③项12月底前完成；第④⑤⑥项2021年1月底前完成。 | 1.各阶段工作任务原则上必须在规定时间内完成；2.因客观原因导致本阶段任务未完成或者完成质量不达标的，务必在下阶段补上；3.动员部署阶段的第④项、前期研究阶段的第①②③⑥项必须在2020年8月中旬前完成；前期研究阶段的第④必须在9月底前报县发改局；4.各配合单位务必协助做好项目策划包装、调研座谈会筹备、规划资料提供等工作。 | 县发改局 | 各镇，县级各部门
紫阳县“十四五”生态康养产业发展规划 | [9 empty] | 县发改局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”中药材产业发展规划 | [9 empty] | 县发改局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县国土空间总体规划 | [9 empty] | 县自然资源局 | 各镇，县级各部门
紫阳县“十四五”地质灾害防治规划 | [9 empty] | 县自然资源局 | 各镇，县级各部门
紫阳县“十四五”矿产资源规划 | [9 empty] | 县自然资源局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”数字经济发展规划 | [9 empty] | 县委宣传部（网信办） | 各镇，县发改局等有关部门
紫阳县“十四五”农业农村发展规划 | [9 empty] | 县农业农村局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”富硒产业发展规划 | [9 empty] | 县农业农村局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”科技与技术发展规划 | [9 empty] | 县农业农村局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”工业经济发展规划 | [9 empty] | 县经贸局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”电子商务发展规划 | [9 empty] | 县经贸局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”卫生健康事业发展规划 | [9 empty] | 县卫健局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”中医药事业发展规划 | [9 empty] | 县卫健局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”水利改革发展规划 | ①制定全县工作方案；②提出规划编制目录清单报县政府审定；③成立全县规划编制工作领导小组及办公室；④各部门组建规划编制工作专班，明确责任领导及业务负责人并报县发改局；⑤筹备召开全县规划编制动员部署会议；⑥县级各部门梳理形成希望纳入国家和省市“十四五”规划基本思路的“五个重大”清单并报县发改局；⑦县发改局梳理形成拟纳入国家、省市“十四五”基本思路的建议报市发改委；⑧由县发改局牵头，会同各部门落实编制经费。 | 2019年10月底之前。 | ①各规划牵头单位编制采购服务需求报县发改局；②县发改局会同县级规划牵头单位依法采购服务供应商；③县级规划牵头单位会同供应商制定调研方案，深入开展调研工作；④县级各部门针对重点区域、重点领域、关键环节，确定重大研究课题，自行或委托中介机构组织开展前期研究，形成重大课题研究报告报县发改局；⑤县发改局梳理形成拟纳入市级研究的重大课题报市发改委；⑥县级各部门研究提出本行业“十四五”发展总体思路、重点任务和拟实施的重大项目等报县发改局；⑦县发改局结合县级部门上报思路、任务和项目等，研究形成全县“十四五”经济社会发展基本思路报市发改委。 | 2019年10月至12月底之前。 | ①县级规划牵头单位会同供应商结合前期研究成果，提出“十四五”发展的指导思想、主要目标、重点任务、重点项目和重大举措，形成规划框架；②县级规划牵头单位会同供应商针对思路框架组织开展专家咨询论证，形成规划草案（初稿）；③县级规划牵头单位将修改完善的各类规划项目报县自然资源局；④县级规划牵头单位采取各种有效形式广泛征求各镇、各部门和社会各界意见建议，形成规划征求意见稿；⑤县级各类规划加强与上级规划开展纵向衔接，县级空间规划、专项规划加强与县级发展规划横向衔接，县级专项规划与空间规划加强衔接；⑥县级规划牵头单位组织专家开展规划评审，形成送审稿。 | 020年1月至2020年11月底之前。其中：第①②③项8月底前完成；第④项9月底前完成；第⑤项10月底前完成；第⑥项11月底前完成。 | ①县级规划牵头单位起草规划编制情况说明；②县级规划牵头单位将各类规划送审稿提请县政府常务会议讨论，根据讨论意见修改完善；③县发改局将经县政府常务会议讨论通过的发展规划提交县委常委会议审议，根据审议意见修改完善；④县发改局将发展规划提交县人代会审议；⑤县级规划牵头单位将国土空间规划、专项规划报发改局备案，将发展规划报市发改委备案；⑥印发实施县人代会审议通过的发展规划、县政府常务会议讨论通过的国土空间规划和各类专项规划。 | 2020年11月至2021年1月底之前。其中：第①②③项12月底前完成；第④⑤⑥项2021年1月底前完成。 | 1.各阶段工作任务原则上必须在规定时间内完成；2.因客观原因导致本阶段任务未完成或者完成质量不达标的，务必在下阶段补上；3.动员部署阶段的第④项、前期研究阶段的第①②③⑥项必须在2020年8月中旬前完成；前期研究阶段的第④必须在9月底前报县发改局；4.各配合单位务必协助做好项目策划包装、调研座谈会筹备、规划资料提供等工作。 | 县水利局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”城乡建设规划 | [9 empty] | 县住建局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”生态环境保护规划 | [9 empty] | 安康市生态环境局紫阳分局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”应急管理安全生产防灾减灾规划 | [9 empty] | 县应急管理局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”综合交通运输发展规划 | [9 empty] | 县交通局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”林业发展规划 | [9 empty] | 县林业局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”教育体育事业发展规划 | [9 empty] | 县教体科技局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”文化和旅游发展规划 | [9 empty] | 县文旅广电局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”人力资源和社会保障事业发展规划 | [9 empty] | 县人社局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”民政事业发展规划 | [9 empty] | 县民政局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”巩固脱贫成果发展规划 | [9 empty] | 县扶贫局 | 各镇，县级有关部门
紫阳县“十四五”医疗保障事业发展规划 | [9 empty] | 县医保局 | 各镇，县级有关部门

## 修改
附件： 紫阳县“十四五”规划编制任务清单
序号 | 规划名称 | 责任单位 |  | 实施步骤 | [7 empty] | 工作要求
|  | 牵头单位 | 配合单位 | 动员部署阶段 |  | 前期研究阶段 |  | 规划起草阶段 |  | 审定报批阶段
|  |  |  | 主要任务 | 完成时限 | 主要任务 | 完成时限 | 主要任务 | 完成时限 | 主要任务 | 完成时限
1 | 紫阳县国民经济和社会发展“十四五”规划纲要 | 县发改局 | 各镇，县级有关部门 | ①制定全县工作方案；②提出规划编制目录清单报县政府审定；③成立全县规划编制工作领导小组及办公室；④各部门组建规划编制工作专班，明确责任领导及业务负责人并报县发改局；⑤筹备召开全县规划编制动员部署会议；⑥县级各部门梳理形成希望纳入国家和省市“十四五”规划基本思路的“五个重大”清单并报县发改局；⑦县发改局梳理形成拟纳入国家、省市“十四五”基本思路的建议报市发改委；⑧由县发改局牵头，会同各部门落实编制经费。 | 2019年10月底之前完成 | ①各规划牵头单位编制采购服务需求报县发改局；②县发改局会同县级规划牵头单位依法采购服务供应商；③县级规划牵头单位会同供应商制定调研方案，深入开展调研工作；④县级各部门针对重点区域、重点领域、关键环节，确定重大研究课题，自行或委托中介机构组织开展前期研究，形成重大课题研究报告报县发改局；⑤县发改局梳理形成拟纳入市级研究的重大课题报市发改委；⑥县级各部门研究提出本行业“十四五”发展总体思路、重点任务和拟实施的重大项目等报县发改局；⑦县发改局结合县级部门上报思路、任务和项目等，研究形成全县“十四五”经济社会发展基本思路报市发改委。 | 2019年10月至12月底之前完成 | ①县级规划牵头单位会同供应商结合前期研究成果，提出“十四五”发展的指导思想、主要目标、重点任务、重点项目和重大举措，形成规划框架。 | 2020年 8月底前完成 | ①县级规划牵头单位起草规划编制情况说明。 | 2020年12月底前完成 | 1.各阶段工作任务原则上必须在规定时间内完成；2.因客观原因导致本阶段任务未完成或者完成质量不达标的，务必在下阶段补上；3.动员部署阶段的第④项、前期研究阶段的第①②③⑥项必须在2020年8月中旬前完成；前期研究阶段的第④项必须在9月底前报县发改局；4.各配合单位务必协助做好项目策划包装、调研座谈会筹备、规划资料提供等工作。
2 | 紫阳县“十四五”生态康养产业发展规划 | 县发改局
3 | 紫阳县“十四五”中药材产业发展规划 | 县发改局 | [7 empty] | ②县级规划牵头单位将各类规划送审稿提请县政府常务会议讨论，根据讨论意见修改完善。
4 | 紫阳县国土空间总体规划 | 县自然资源局 | [5 empty] | ②县级规划牵头单位会同供应商针对思路框架组织开展专家咨询论证，形成规划草案（初稿）。
5 | 紫阳县“十四五”地质灾害防治规划 | 县自然资源局 | [7 empty] | ③县发改局将经县政府常务会议讨论通过的发展规划提交县委常委会议审议，根据审议意见修改完善。
6 | 紫阳县“十四五”矿产资源规划 | 县自然资源局 | [5 empty] | ③县级规划牵头单位将修改完善的各类规划项目分别报县自然资源局和县发改局。
7 | 紫阳县“十四五”数字经济发展规划 | 县委宣传部（网信办） | [7 empty] | ④县发改局将发展规划提交县人代会审议。 | 2021年1月底前完成
8 | 紫阳县“十四五”农业农村发展规划 | 县农业农村局 | [5 empty] | ④县级规划牵头单位采取各种有效形式广泛征求各镇、各部门和社会各界意见建议，形成规划征求意见稿。 | 2020年 9月底前完成
9 | 紫阳县“十四五”富硒产业发展规划 | 县农业农村局 | [7 empty] | ⑤县级规划牵头单位将国土空间规划、专项规划报发改局备案，将发展规划报市发改委备案。
10 | 紫阳县“十四五”科技与技术发展规划 | 县农业农村局 | [5 empty] | ⑤县级各类规划加强与上级规划开展纵向衔接，县级空间规划、专项规划加强与县级发展规划横向衔接，县级专项规划与空间规划加强衔接。 | 2020年 10月底前完成
11 | 紫阳县“十四五”工业经济发展规划 | 县经贸局
12 | 紫阳县“十四五”电子商务发展规划 | 县经贸局 | [7 empty] | ⑥印发实施县人代会审议通过的发展规划、县政府常务会议讨论通过的国土空间规划和各类专项规划。
13 | 紫阳县“十四五”卫生健康事业发展规划 | 县卫健局 | [5 empty] | ⑥县级规划牵头单位组织专家开展规划评审，形成送审稿。 | 2020年 11月底前完成
14 | 紫阳县“十四五”中医药事业发展规划 | 县卫健局
15 | 紫阳县“十四五”水利改革发展规划 | 县水利局 | 各镇，县级有关部门 | ①制定全县工作方案；②提出规划编制目录清单报县政府审定；③成立全县规划编制工作领导小组及办公室；④各部门组建规划编制工作专班，明确责任领导及业务负责人并报县发改局；⑤筹备召开全县规划编制动员部署会议；⑥县级各部门梳理形成希望纳入国家和省市“十四五”规划基本思路的“五个重大”清单并报县发改局；⑦县发改局梳理形成拟纳入国家、省市“十四五”基本思路的建议报市发改委；⑧由县发改局牵头，会同各部门落实编制经费。 | 2019年10月底之前完成 | ①各规划牵头单位编制采购服务需求报县发改局；②县发改局会同县级规划牵头单位依法采购服务供应商；③县级规划牵头单位会同供应商制定调研方案，深入开展调研工作；④县级各部门针对重点区域、重点领域、关键环节，确定重大研究课题，自行或委托中介机构组织开展前期研究，形成重大课题研究报告报县发改局；⑤县发改局梳理形成拟纳入市级研究的重大课题报市发改委；⑥县级各部门研究提出本行业“十四五”发展总体思路、重点任务和拟实施的重大项目等报县发改局；⑦县发改局结合县级部门上报思路、任务和项目等，研究形成全县“十四五”经济社会发展基本思路报市发改委。 | 2019年10月至12月底之前完成 | ①县级规划牵头单位会同供应商结合前期研究成果，提出“十四五”发展的指导思想、主要目标、重点任务、重点项目和重大举措，形成规划框架。 | 2020年 8月底前完成 | ①县级规划牵头单位起草规划编制情况说明。 | 2020年12月底前完成 | 1.各阶段工作任务原则上必须在规定时间内完成；2.因客观原因导致本阶段任务未完成或者完成质量不达标的，务必在下阶段补上；3.动员部署阶段的第④项、前期研究阶段的第①②③⑥项必须在2020年8月中旬前完成；前期研究阶段的第④项必须在9月底前报县发改局；4.各配合单位务必协助做好项目策划包装、调研座谈会筹备、规划资料提供等工作。
16 | 紫阳县“十四五”城乡建设规划 | 县住建局
17 | 紫阳县“十四五”生态环境保护规划 | 安康市生态环境局紫阳分局 | [5 empty] | ②县级规划牵头单位会同供应商针对思路框架组织开展专家咨询论证，形成规划草案（初稿）。 |  | ②县级规划牵头单位将各类规划送审稿提请县政府常务会议讨论，根据讨论意见修改完善。
18 | 紫阳县“十四五”应急管理安全生产防灾减灾规划 | 县应急管理局
19 | 紫阳县“十四五”综合交通运输发展规划 | 县交通局 | [5 empty] | ③县级规划牵头单位将修改完善的各类规划项目分别报县自然资源局和县发改局。 |  | ③县发改局将经县政府常务会议讨论通过的发展规划提交县委常委会议审议，根据审议意见修改完善。
20 | 紫阳县“十四五”林业发展规划 | 县林业局
21 | 紫阳县“十四五”教育体育事业发展规划 | 县教体科技局 | [5 empty] | ④县级规划牵头单位采取各种有效形式广泛征求各镇、各部门和社会各界意见建议，形成规划征求意见稿。 | 2020年 9月底前完成 | ④县发改局将发展规划提交县人代会审议。 | 2021年1月底前完成
22 | 紫阳县“十四五”文化和旅游发展规划 | 县文旅广电局
23 | 紫阳县“十四五”人力资源和社会保障事业发展规划 | 县人社局 | [5 empty] | ⑤县级各类规划加强与上级规划开展纵向衔接，县级空间规划、专项规划加强与县级发展规划横向衔接，县级专项规划与空间规划加强衔接。 | 2020年 10月底前完成 | ⑤县级规划牵头单位将国土空间规划、专项规划报发改局备案，将发展规划报市发改委备案。
24 | 紫阳县“十四五”民政事业发展规划 | 县民政局
25 | 紫阳县“十四五”巩固脱贫成果发展规划 | 县扶贫局 | [5 empty] | ⑥县级规划牵头单位组织专家开展规划评审，形成送审稿。 | 2020年 11月底前完成 | ⑥印发实施县人代会审议通过的发展规划、县政府常务会议讨论通过的国土空间规划和各类专项规划。
26 | 紫阳县“十四五”医疗保障事业发展规划 | 县医保局