## 附件
附件
紫阳县2020年度苏陕扶贫协作项目资金拟调整安排投资计划表
单位：万元，人
序号 | 受帮 扶地 | 项目名称 | 项目性质（新建/扩建/改建） | 项目 地点 | 项目建设期 | 具体实施单位 | 其中：使用对口帮扶资金建设内容 | 总投资及资金来源 |  |  |  | 调减资金 | 调增资金 | 预计覆盖“建档立卡”贫困人口数 |  | 调整后建设内容 | 备注
[8 empty] | 总投资 | 对口帮扶资金 |  | 其他
[9 empty] | 调整前 | 调整后 |  |  |  | 建设期 | 建成后
合计 | [7 empty] | 3092 | 2582 | 2582 | 510 | 464 | 464 | 40 | 375
调减取消项目 | [11 empty] | 464
1 | 安康市紫阳县 | 城关镇新桃村新社区工厂厂房改造装修项目 | 改建 | 城关镇新桃村安置点 | 2020年5月-2020年6月 | 城关镇人民政府 | 改建厂房1450㎡及配套水电、消防设施。 | 99 | 120 | 99 |  | 21 |  |  | 40 | 改建厂房1450㎡及配套水电、消防设施。 | 建成后可提高贫困农民收入10000元/人/年
2 | 安康市紫阳县 | 洞河镇社区工厂标准化厂房建设项目 | 新建 | 洞河镇 | 2020年3月-2020年11月 | 洞河镇人民政府 | 新建标准化厂房2000㎡及配套水电、消防设施。 | 540 | 600 | 540 |  | 60 |  |  | 40 | 新建标准化厂房2000㎡及配套水电、消防设施。 | 建成后可提高贫困农民收入12000元/人/年
3 | 安康市紫阳县 | 红椿镇集镇五期（木瓜园）新社区工厂厂房装修项目 | 改建 | 红椿镇集镇五期（木瓜园）安置点 | 2020年4月-2020年10月 | 红椿镇人民政府 | 改建装修厂房1800㎡，配套水电、消防等基础配套设施。 | 120 | 180 | 120 |  | 60 |  |  | 30 | 改建装修厂房1800㎡，配套水电、消防等基础配套设施。 | 建成后可提高贫困农民收入15000元/人/年
4 | 安康市紫阳县 | 洄水镇集镇安置点（茶稻村）新社区工厂标准化厂房建设项目 | 新建 | 洄水镇集镇安置点（茶稻村） | 2020年4月-2020年11月 | 洄水镇人民政府 | 新建标准化厂房2000㎡，配套水电、消防、及基础设施。 | 420 | 500 | 420 |  | 80 |  |  | 40 | 新建标准化厂房2000㎡，配套水电、消防、及基础设施。 | 建成后可提高贫困农民收入15000元/人/年
5 | 安康市紫阳县 | 焕古镇松河村小型基础设施建设项目 | 新建 | 焕古镇松河村 | 2020年3月-2020年11月 | 焕古镇人民政府 | 改造松河村一组（盐店）至二组（牛尾巴梁）道路2.5公里（新修道路800米），新建12米便民桥一座。拓宽修复松河村三组花房子三百亩水田生产便道2.5公里，宽3.5米；新建便民公路桥1座，长10米，宽4米,；新建松河村三组天池梁至上七里秦家垭公路3公里，宽4米。 | 87 | 107 | 87 |  | 20 |  |  |  | 改造松河村一组（盐店）至二组（牛尾巴梁）道路2.5公里（新修道路800米），新建12米便民桥一座。拓宽修复松河村三组花房子三百亩水田生产便道2.5公里，宽3.5米；新建便民公路桥1座，长10米，宽4米（建设内容减少）。 | 建成后240户820人受益
6 | 安康市紫阳县 | 社区工厂进厂桥梁改造拓宽项目 | 改建 | 向阳镇喻家湾 | 2020年4月-2020年12月 | 向阳镇人民政府 | 改建拓宽进厂入口道路50米，桥梁拓宽10米。 | 34 | 55 | 34 |  | 21 |  |  |  | 改建拓宽进厂入口道路50米，桥梁拓宽10米。 | 建成后380户1200人受益
7 | 安康市紫阳县 | 堰塘村产业道路建设项目 | 新建 | 瓦庙镇堰塘村 | 2020年5月-2020年11月 | 瓦庙镇人民政府 | 新建群发合作社猕猴桃园区至六组中药材园区道路18公里，宽3.5米。 | 130 | 180 | 130 |  | 50 |  |  |  | 新建群发合作社猕猴桃园区至六组中药材园区道路7公里，宽3.5米（建设内容减少）。 | 建成后27户108人受益
8 | 安康市紫阳县 | 端垭村柳树坪跨河大桥建设项目 | 新建 | 洄水镇端垭村柳树坪 | 2020年4月-2020年8月 | 洄水镇人民政府 | 新建跨河大桥长35米、桥面宽4.5米。 | 143 | 150 | 143 |  | 7 |  |  |  | 新建跨河大桥长35米、桥面宽4.5米。 | 建成后300户1100人受益
9 | 安康市紫阳县 | 塘么子沟村2、3组公路路基拓宽改造工程 | 改建 | 城关镇塘么子沟村 | 2020年4月-2020年12月 | 城关镇人民政府 | 拓宽改造公路2.8公里，主要建设内容为：开挖石方5832m³，开挖土方4758.55m³，浆砌石挡墙318.7m³，Φ60圆管涵18米。 |  | 25 | 0 |  | 25 |  |  |  | 拓宽改造公路2.8公里，主要建设内容为：开挖石方5832m³，开挖土方4758.55m³，浆砌石挡墙318.7m³，Φ60圆管涵18米。 | 取消项目
10 | 安康市紫阳县 | 麻柳镇染房村六组河堤道路及挡护工程 | 新建 | 麻柳镇染房村 | 2020年4月-2020年12月 | 麻柳镇人民政府 | 新修河堤250米，挡护70米，道路150米。 |  | 120 | 0 |  | 120 |  |  |  | 新修河堤250米，挡护70米，道路150米。 | 取消项目
调整安排项目 | [12 empty] | 464
1 | 安康市紫阳县 | 燎原村天然生态农产品专业合作社富硒农产品种植加工项目 | 新建 | 东木镇月桂村 | 2020年4月-2020年12月 | 燎原村天然生态农产品专业合作社 | 建设生产厂房2000平方米及配套用房250平方米，购置设备10台（套），建设食用菌大棚10000平方米。 | 500 |  | 150 | 350 |  | 150 |  | 105 | 建设生产厂房2000平方米及配套用房250平方米，购置设备10台（套），建设食用菌大棚10000平方米。 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年，建成后可提高贫困农民收入1000元/人/年（新安排项目）。
2 | 安康市紫阳县 | 紫阳县雾硒仙毫茶叶有限公司高坝茶旅融合产业园区建设项目 | 新建 | 向阳镇悬鼓村 | 2019年12月-2020年12月 | 紫阳县雾硒仙毫茶叶有限公司 | 茶园改造管理300亩，更换机械设备10台套、新建办公场所350㎡、厂房300㎡；建设绿茶生产线1条。 | 210 |  | 50 | 160 |  | 50 | 40 | 90 | 茶园改造管理300亩，更换机械设备10台套、新建办公场所350㎡、厂房300㎡；建设绿茶生产线1条。 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年，建成后可提高贫困农民收入1000元/人/年（新安排项目）。
3 | 安康市紫阳县 | 高桥镇权河村十一组产业道路建设项目 | 新建 | 高桥镇权河村 | 2020年8月-2020年11月 | 高桥镇人民政府 | 新建3.31公里产业道路。（铜锣寨至小丫口1.8公里；基地循环生产道路1.51公里）。 | 75 |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 新建3.31公里产业道路。（铜锣寨至小丫口1.8公里；基地循环生产道路1.51公里）。 | 建成后54户201人受益年（新安排项目）。
4 | 安康市紫阳县 | 瓦庙镇社区工厂厂房建设项目 | 新建 | 瓦庙镇新民村 | 2020年1月-2020年9月 | 瓦庙镇人民政府 | 新建社区工厂厂房575.28㎡，配套建设排污排水、化粪池、栏杆等。 | 179 | 125 | 179 |  |  | 54 |  | 30 | 新建社区工厂厂房575.28㎡，配套建设排污排水、化粪池、栏杆等。 | 建成后可提高贫困农民收入15000元/人/年（调整资金项目）。
5 | 安康市紫阳县 | 四坪村安置点配套道路建设项目 | 新建 | 双桥镇四坪村 | 2020年2月-2020年10月 | 双桥镇人民政府 | 四坪村权洄路四坪二期安置点至双桥镇街道兰家坪桥公路硬化合计1.6公里，硬化道路宽6米。包含内外挡坎1200余立方，800米雨污分流管网，安保500米,500米人行步道。 | 376 | 270 | 376 |  |  | 106 |  |  | 四坪村权洄路四坪二期安置点至双桥镇街道兰家坪桥公路硬化合计1.6公里，硬化道路宽6米。包含内外挡坎1200余立方，800米雨污分流管网，安保500米,500米人行步道。增加建设内容：新增水沟800米、管涵两处、原波形护栏更改为扇形景观兰、面层调整为沥青混凝土路面（建设内容增加）。 | 建成后883户3051人受益（调整资金项目）。
6 | 安康市紫阳县 | 东木镇军农村河堤建设项目 | 新建 | 东木镇军农村 | 2020年3月-2020年9月 | 东木镇人民政府 | 新修河堤900m。 | 179 | 150 | 179 |  |  | 29 |  |  | 新修河堤800m（建设内容减少）。 | 建成后391户1281人受益，保护茶园200亩（调整资金项目）。