## Sheet1
紫阳县2019年度调整收回苏陕扶贫协作项目资金重新安排投资计划完工情况公告
序号 | 受帮 扶地 | 项目名称 | 项目性质（新建/扩建/改建） | 项目 地点 | 项目建设期 | 具体实施单位 | 主要建设内容及规模 | 其中：使用对口帮扶资金建设内容 | 总投资及资金来源 |  |  |  |  | 完成情况 | 建成后受益人数 | 备注
[9 empty] | 总投资 | 国家资金 | 对口帮扶资金 | 地方资金 | 其他
|  | 合计 | 9个 | [5 empty] | 583.5 | 110 | 468 |  | 5.5 |  | 1571户5035人
1 | 紫阳县双安镇 | 双安镇幼儿园公路桥建设项目 | 新建 | 双河口村 | 2019.9-2020.4 | 双安镇人民政府 | 新建一座宽9米，长11m空心板桥+11m现浇空心板桥。 | 新建一座宽9米，长11m空心板桥+11m现浇空心板桥。 | 130 |  | 130 |  |  | 已完成建设内容 | 420户1683人
2 | 紫阳县双安镇 | 双河口村廖家沟河堤工程建设项目 | 新建 | 双河口村 | 2019.9-2019.12 | 双安镇人民政府 | 新建河提及护栏155米。 | 新建河提及护栏155米。 | 58 |  | 58 |  |  | 已完成建设内容 | 28户129人
3 | 紫阳县双安镇 | 双安镇廖家河村白坪公里桥建设项目 | 新建 | 双安镇 廖家河村 | 2018.12-2019.06 | 双安镇人民政府 | 新建长32米公路桥一座。 | 新建长32米公路桥一座。 | 129 | 80 | 49 |  |  | 已完成建设内容 | 146户468人
4 | 紫阳县东木镇 | 木王村活动室维修建设项目 | 改建 | 木王村 | 2019.9-2019.12 | 东木镇人民政府 | 维修村活动场所500平方米及附属设施。 | 维修村活动场所500平方米及附属设施。 | 10 |  | 10 |  |  | 已完成建设内容 | 577户1882人
5 | 紫阳县高滩镇 | 红庙村1-5组河堤建设项目 | 新建 | 红庙村 | 2019.9-2020.5 | 高滩镇人民政府 | 新建河提300米。 | 新建河提300米。 | 50 |  | 50 |  |  | 已完成建设内容 | 50户200人
6 | 紫阳县洄水镇 | 庙沟村便民桥建设项目 | 新建 | 庙沟村 | 2019.11-2020.06 | 洄水镇人民政府 | 新建长60米，宽1.5米钢索便民桥一座。 | 新建长60米，宽1.5米钢索便民桥一座。 | 67 | 30 | 37 |  |  | 已完成建设内容 | 75户276人
7 | 紫阳县双桥镇 | 苗河安置点配套建设项目 | 改建 | 苗河村 | 2019.11-2020.06 | 双桥镇人民政府 | 修补河堤110米，土地复垦6亩。 | 修补河堤110米，土地复垦6亩。 | 40 |  | 40 |  |  | 已完成建设内容 | 53户164人
8 | 紫阳县双桥镇 | 苗河村生产道路连接建设项目 | 新建 | 苗河村 | 2019.11-2020.06 | 双桥镇人民政府 | 新建苗河村安置点联接硬化道路360米，七组屋场坪硬化道路800米。 | 新建苗河村安置点联接硬化道路360米，七组屋场坪硬化道路800米。 | 58 |  | 58 |  |  | 已完成建设内容 | 86户261人
9 | 紫阳县城关镇 | 双坪村二、五、七组道路改造项目 | 改建 | 双坪村七组 | 2019.9-2019.12 | 城关镇人民政府 | 拓宽改造道路2.2公里 | 拓宽改造道路2.2公里 | 41.5 |  | 36 |  | 5.5 | 已完成建设内容 | 136户440人