## Sheet1
紫阳县第三批现代农业园区申报验收汇总表
填报单位：紫阳县农业农村局 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 所在 乡镇 | 园区名称 | 申报单位 | 申报单位法人及联系电话 | 主管部门 | 建设地点 | 园区建设规划内容（主导产业、规模、产值、主要设施等） | 2019年度建设任务 | 计划总投资 |  |  | 资料是否报送 | 项目验收情况 | [7 empty] | 现场考察核实规划建设任务完成 |  |  |  |  | 备注
[9 empty] | 合计 | 县级财政资金 | 自筹资金 |  | 规划资料审核
[13 empty] | 经营主体 | 规划科学完整性 | 用地类型及面积 | 是否有发改立项备案 | 环评情况 | 质量安全 | 品牌建设 | 卷审人 | 加工生产区基础设施投资完成 | 基地建设完成 | 生产规模 | 销售规模（2019） | 示范带动（2019）
1 | 界岭镇 | 紫阳县琼岭茶业现代农业园区 | 紫阳县琼岭茶业农副产品有限公司 | 邓山余13772969296 | 紫阳县农业农村局 | 界岭镇麻园村四组 | 园区规划建设面积1005亩 1.办公、加工综合区建设：建设办公用房50㎡；加工用房600㎡；茶叶精选冷储放45㎡；茶产品展厅用房150㎡。配套建设综合区辅助设施；购置茶叶加工生产线2条；配置综合区必须的设备。 2.富硒茶基地建设：自有茶园80亩，合作建设标准化茶园300亩，辐射带动茶农建设标准化茶园620亩；配套建设种植区所需的辅助设施、生产设备；辐射带动周边农户发展茶叶产业。 | 1.完成规划、立项、环评； 2.完成自建标准化80亩茶园基地建设任务;3.完成300亩合作茶园基地建设； 4.完成辐射带动茶农建设茶园建设420亩； 5.完成办公、加工综合区土地征用和主体构筑物建设及辅助设施建设，购置必要的设施设备； 6.组织对管理、技术人员进行培训。 | 899.5 | 10 | 889.5 | 有 | 紫阳县琼岭茶业农副产品有限公司 社会信用代码：91610924MA70K6AM9E | 规划科学完整 | 国有建设用地1688㎡以内 | 紫发改投资〔2018〕624号 | 紫环审〔2019〕40号，符合相关环保政策 | 无 | 无 |  | 加工厂907㎡，配套茶叶加工设备15台。 | 新建茶园81.6亩，改造老茶园198亩 | 建设绿茶生产线2条，年产能力30吨。 | 2019年度销售茶叶1.8吨，收入15万元。 | 通过订单收购、务工、土地流转、技术服务等形式带动贫困户57户。 | 茶叶类
2 | 界岭镇 | 紫阳县硒岩茶叶现代农业园区 | 紫阳县硒岩茶叶专业合作社 | 刘志巧15336289516 | 紫阳县农业农村局 | 界岭镇斑桃村七组 | 1.办公、加工综合区建设：办公楼400㎡、加工厂房400㎡；配套建设综合区辅助设施；购置绿茶生产线1条；配置综合区必须的其他设备。 2.富硒茶园基地建设：流转老茶园并改造1000亩；新建茶园500；配套建设核心种植区所需的辅助设施、生产设备；通过配置生产设备器具、投入物料、技术培训、服务和鲜叶收购等措施，辐射带动周边茶农获得稳定经济收入。 | 1.完成规划、立项； 2.完成斑桃村七组1000亩茶园流转工作； 3.完成办公、加工综合区主体构筑物、辅助基础设施建设； 4.完成新建茶园160亩； 5.完成办公加工及生产等方面的设备购置； 6.完成1000亩茶园技术改造工作； 7.完成对园区茶叶采收、制茶及销售工作； 8.开展调查，及时对接62户贫困户的产业帮扶工作； 9.开展对管理、生产人员技术培训工作。 | 891.5 | 10 | 881.5 | 有 | 紫阳县硒岩茶叶专业合作社 社会信用代码：93610924MA70NRA108 | 规划科学完整 | 设施农用地210㎡ | 紫发改投资〔2018〕449号 | 环境影响登记表备案号：201861092400000255 | 无 | 无 |  | 建茶叶加工厂228*2㎡，配套茶叶加工机械10台。厂房建设投资58万元，设备投资10.5万元。 | 新建茶园40.8亩，改造老茶园245亩；改造产业道路1.8公里； | 建设绿茶生产线一条，年产能力15吨。 | 2019年销售收入8万元，2020年40万元。 | 通过订单收购、务工、土地流转、技术服务等形式带动贫困户41户。 | 茶叶类
3 | 高桥镇 | 紫阳县云上村落茶叶农民专业合作社 | 紫阳县云上村落茶叶农民专业合作社 | 唐照军13891599980 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县高桥镇深磨村 | 园区规划建设面积501亩 1.办公、加工综合区建设： 新建茶叶加工厂房120㎡；改扩建茶叶加工厂房343㎡；配套建设综合区辅助设施；购置茶叶加工生产线2条；配置综合区必须的设备。 2.富硒茶基地建设：自建标准化茶园90亩，与农户合作建设标准化茶园210亩；配套建设种植区所需的辅助设施、生产设备；辐射带动周边农户发展茶叶产业基地200亩。 | 1.完成规划、立项、环评； 2.完成自建标准化90亩茶园基地； 3.完成210亩合作茶园基地建设； 4.完成辐射区200亩茶园建设； 5.完成办公、加工综合区地基建设，购置茶叶加工生产线1条； 6.配套建设必要的办公设施设备； 7.组织对管理、技术人员进行培训。 | 510 | 10 | 500 | 有 | 紫阳县云上村落茶叶农民专业合作社 社会信用代码：93610924MA70PEEQ6H | 规划科学完整 | 集体建设用地330.55㎡ | 紫发改投资〔2019〕244号 | 紫环审〔2019〕41号，符合相关环保政策 |  |  |  | 176.9㎡ | 328.63 | 年产茶叶30吨生产能力 | 2019年加工厂未生产。基地出售魔芋收入180万元 | 通过土地流转、订单收购、技术服务，与农户提供肥料等措施带动贫困户36户 | 茶叶类
6 | 高滩镇 | 紫阳县原地现代农业园区 | 紫阳县原地农业专业合作社 | 袁洪波15991193999 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县高滩镇三坪村 | 规划建设面积600亩 1.办公、加工综合区建设：建设办综合公用房750㎡，加工用房520㎡，配套建设综合区辅助设施；购置茶叶加工生产线2条；配置综合区必须的设备。 2.富硒茶基地建设：利用自有承包地建设茶园23亩；流转土地自建标准化茶园97亩，与农户合作化投资建设标准化茶园480亩；配套建设种植区所需的辅助设施、生产设备；辐射带动周边农户发展茶叶产业。 | 2019年9月-2020年8月建设任务及资金投入 1.完成规划、备案； 2.完成自有土地23亩茶园基地建设；3.完成流转土地97亩茶园基地建设；4.完成480亩合作茶园基地建设； 5.完成办公、加工综合区土地征用和主体构筑物建设及辅助设施建设，购置必要的设施设备； 6.组织对管理、技术人员进行培训。 | 300 | 10 | 290 | 有 | 紫阳县原地农业专业合作社 社会信用代码：93610924MA70K7EM70 | 规划科学完整 | 国有建设用地478㎡以内 | 紫发改投资〔2019〕778号 | 紫环审〔2019〕55号，符合相关环保政策 |  |  |  | 加工厂527㎡投资 万元，设备14台，投资17.17万元， | 自建茶叶基地32.3亩，与农户共建茶叶基地亩 |  |  | 通过土地流转、务工、订单收购和技术服务等增收80户 | 茶叶类
8 | 红椿镇 | 椿明现代农业园区 | 紫阳县椿明种养殖农民专业合作社 | 肖厚美15332698699 | 紫阳县农业农村局 | 红椿镇尚坝村 | 开垦300亩荒芜茶园，低改老茶园3200亩；新建厂房520㎡，办公及辅助用房450㎡；购置茶设备30台(套)；建年产5吨红茶生产线一条、15 吨绿茶生产线一条；配建生产道路4.4KM及供电、环卫等设施。 | 2018年6月至2019年6月，项目前期工作，做好规划设计，开工建设厂房、购置生产设备及茶园管理的相关机械设备，培训人员等。 2019年7月至2020年6月，开坑荒芜茶园及低改茶园，做好农户培训，完善茶园内的配套设施，进行项目验收前的准备工作。 | 600 |  | 600 | 有 | 紫阳县椿明种养殖农民专业合作社 社会信用代码：93610924MA70NPFQ11 | 规划科学完整 | 集体建设用地428㎡ | 紫发改投资〔2019〕370号 | 紫环审〔2019〕52号，符合相关环保政策 |  |  |  | 加工厂414.4㎡，新扩建484㎡.原厂投资完成195万元，拳扩建加工厂90万元（均含设备） | 建设标准化茶园79.48亩 | 建成年产茶30吨生产能力 | 2019年销售茶3.2吨，产值64万元。 | 申报带动46户。电话调查7户，4户落实了措施，3户无人接听。 | 茶叶类
10 | 城关镇 | 陕西紫阳富馨园富硒茶叶园区 | 陕西紫阳富馨园富硒茶业有限公司 | 王德富 13186291555 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县城关镇富家村 | 园区规划建设面积500亩 1.加工区：厂区占地2.5亩，新建加工厂房两层1200㎡；新建办公用房100㎡，员工宿舍100㎡；进厂道路80米（宽5米），厂区绿化230㎡，厂区硬化336.7㎡，停车场300㎡；建设年产20吨富硒绿茶生产线一条，年加工富硒红茶5吨生产线1条，购置生产加工设备80套/台；配套建设其他水电气管网、围墙、大门等基础设施。 2.种植区:建设800亩标准化茶园，其中：新建茶园500亩，改造低产老茶园300亩，修建100m³蓄水池一座。灌溉管网2.8公里，排水渠2.7公里，生产便道2.2公里，购置茶园除草机、修剪机等农机设备30台/套。 | 1.茶园土地流转、园区道路等农田设施建设； 2.加工厂区主体工程建设、厂区硬化、绿化、生产线建设及设备购置； 3.300亩老茶园改造阶段； 4.企业为农户提供茶园管护技术、物资发放、人员招聘等。 | 1195 | 10 | 1185 | 有 | 陕西紫阳富馨园富硒茶业有限公司 91610924L8148706XU | 规划科学完整 |  | 紫发改投资〔2019〕27号 | 紫环审〔2019〕44号，符合相关环保政策 |  |  |  | 厂房占地798㎡，配套机械27台，38.33万元。 | 与农户共建茶园384亩。 | 安装茶叶生产线2条，年生产绿茶20吨，红茶10吨能力 | 2019年销售茶叶收入300万元。 | 通过订单收购、技术服务，与农户提供肥料等措施带动贫困户50户 | 茶叶类
12 | 洞河镇 | 紫阳县山水生态茶厂富硒茶产业园区 | 紫阳山水生态茶厂 | 杨锐18802975525 | 紫阳县农业农村局 | 洞河镇田榜村 | 园区规划建设面积 1、项目一期建设富硒茶加工厂、茶园种植 (1)加工厂区：综合楼378，加工厂房800㎡，附属用房70㎡，年产富硒绿茶20吨生产线1条；(2)茶园种植区：标准化示范茶园1200亩，配套建设灌溉管网11公里，排水渠10公里，修建水窖10个800m³，观光道路5公里，生产便道8公里。购置茶园修剪机、除草机等农机设备30台/套； 2、项目二期扩大富硒茶生产线产能，配套建设休闲、观光设施 新建加工厂房2200㎡，综合楼800㎡，餐饮服务中心600㎡，景观建筑，蓄水池50m³，绿化900㎡，厂区硬化1533㎡，配套20个停车位。建设年产富硒绿茶40吨生产线2条，年产富硒红茶10吨生产线1条。 形成标准化示范茶园1200亩，年产富硒绿茶60吨，年产富硒红茶10吨，购置晾晒设备、冷库设备、富硒茶生产加工设备共计80台/套。 | 2019年1月至2020年4月，新建茶园200亩种植区、年产20吨绿茶生产线及办公附属用房等基础设施。 | 510 | 10 | 500 | 有 | 紫阳山水生态茶厂 社会信用代码：91610924MA70PEWT56 | 规划科学完整 | 集体建设用地1203.98㎡ | 紫发改投资〔208〕840号 | 环境影响登记表备案号：201961092400000267 |  |  |  | 厂房占地1612.5㎡，配套机械32台。 |  | 安装茶叶生产线2条，年生产绿茶30吨，红茶10吨能力。 | 2019年销售茶叶收入260万元。 | 通过订单收购、技术服务、务工和土地流转等措施带动贫困户42户 | 茶叶类
13 | 洄水镇 | 紫阳县端垭村人和寨茶叶园区 | 紫阳县山南农林专业合作社 | 信官海18791556788 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县洄水镇端垭村 | 园区规划建设面积500亩 1.办公、加工综合区建设：办公、加工区征用土地1亩。建设办公用房140㎡、加工厂房300㎡；厂区供电系统1套、厂区综合给排水系统1套、污水处理系统1套；停车院坝200㎡、绿化100㎡。 2.富硒茶基地建设：新建茶园500亩；购置绿茶加工生产线2条；购置设施9台(套)，建年产7吨绿茶生产线共2条。 | 1.完成规划、立项、环评； 2.建设本阶段所需办公、加工用房和设备配置； 2.完成100亩自建茶园基地土地(茶园)流转及茶园建设； 4.组织启动200亩合作茶园基地建设;7.购置必要的设施设备； 8.组织对管理、技术人员进行培训。 | 200 | 10 | 190 | 有 | 紫阳县山南农林专业合作社93610924MA70NP4E3E | 资料不完整 | 设施农用地300㎡ | 紫发改投资〔2019〕773号 |  |  |  |  | 茶叶加工厂301㎡，设备15台，年产绿茶10吨 | 建设茶园87.53亩，新建标准茶园75.78亩。 | 建成茶园87.53亩，年产绿茶10吨 | 2019年度，销售鱼产品收入130万元。 | 通过土地流转、务工、订单收购2019年带动30户。 | 茶叶类
14 | 洄水镇 | 紫阳燕山茶业现代农业园区 | 紫阳县燕山茶业有限公司 | 方元礼 15863981383 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县洄水镇连桥村 | 园区规划建设面积1002亩 1.办公、加工综合区建设：办公、加工用房1300平方米；配套建设综合区辅助设施；购置绿茶、红茶生产线2条；配置综合区必须的设备。 2.基地建设：建设1000亩优质丰产富硒茶园（其中:新建300亩、管理生产茶园700亩）；配套建设核心种植区所需的辅助设施、生产设备。 | 1.完成加工综合区红茶生产线购置工作； 2.完成基地1000亩茶园的管护工作； 3.启动并完成基地的技术培训、产业扶贫工作； 4.完善制度、档案、项目验收等工作； 5.完成项目规划其他收尾工作。 | 861 | 10 | 851 | 有 | 紫阳县燕山茶业有限公司 社会信用代码：91610924MA70NWXP7C | 规划资料不完整 | 国有建设用地1300㎡以内 | 紫发改投资〔2018〕483号 | 紫环审〔2019〕8号，符合相关环保政策 |  |  |  | 茶叶加工厂1366㎡，设备23台，年产绿茶15吨 | 建设茶园223.61亩。 | 建成茶园223.61亩，年产绿茶15吨 | 2019年度，销售鱼产品收入190万元。 | 通过土地流转、务工、订单收购2019年带动40户。 | 茶叶类
15 | 焕古镇 | 紫阳县宏威富硒现代农业园区 | 紫阳县宏威富硒农业科技有限公司 | 张威武 18700555636 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县焕古镇春堰村、刘家河村 | 园区规划建设面积1200亩 1.办公、茶叶技术实训、茶叶加工区：建设办公用房2000㎡；实训用房1550㎡；实训体验 馆200㎡；茶产品加工用房860㎡；茶叶高端产品储藏包装用房500㎡；茶产品冷储、包装用房500㎡；餐厅220㎡；园区大门2座；供电、排水、安全监控管理系统；茶产品加工设备2套；配置必要办公设备。 2.茶叶生产基地区：实施地基平整、建设挡墙；基地管理办公和产品检测综合用房2000㎡；茶叶烘干和初级包装储藏用房500㎡；河堤3500m³、围墙2200米、大门2座；生产用框架结构房2000㎡、停车场、生产场地硬化1200㎡；外延桥1座；供电、供水、排水及净化处理、产品质量溯源监控管理系统各1套；基地管理用办公设备10套；茶叶加工设备20台、色选机1台、包装机2台、配置三轮车1辆、长途货运车1辆、叉车1辆、生产管理用车1辆；废袋料回生产有机肥加工系统1套。 3.茶园种植基地区:土地改造整理；修建基地外延公路1200米、生产便道1600米;建设灌溉系统5套、标志牌5块；建设基地产品生产质量溯源监控系统1套；配置基地生产用机械设备两套；建设茶叶种植基地300亩。 | 1.完成规划、立项。2.完成办公、实训基地和茶产品加工等综合区的土地征用；完成该综合区办公楼、实训基地用房建设；配置必要的设施设备；启动实用技术基地培训。3.完成茶叶产基地土地征用；完成该区域生产厂房框架建设：完成必要的生产设施设备配置；启动茶产品生产。4.完成1200亩茶产业基地其中的300亩土地流转和基地苗建设工程。 | 2000 | 10 | 1990 | 有 | 紫阳县宏威富硒农业科技有限公司 社会信用代码：91610924MA70J48Q8W | 规划科学完整 | 国有建设用地1500㎡以内 | 紫发改投资〔2018〕438号 | 紫环发〔2018〕69号，同意建设 | cs认证 |  |  | 1477㎡*2，场地453㎡.加工厂1555㎡，投资195.15万元。设备48.6828万元 | 标准化茶园151.7亩 | 建成年产茶60吨生产能力红绿茶生产线2条。 | 2019年销售收入230万元 | 通过土地流转、务工、订单收购2019年带动44户。 | 茶叶类
16 | 焕古镇 | 紫阳县茗安茶叶有限公司 | 紫阳县茗安茶叶有限公司 | 李祖芳13772968838 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县焕古镇大连村 | 园区规划建设面积801.5亩 1.办公、加工综合区建设：征地1.5亩；建设办公用房230㎡；加工用房850㎡。配套建设综合区辅助设施；购置茶叶加工生产线3条；配置综合区必须的设备。 2.富硒茶基地建设：流转土地（茶园）200 亩，自建标准化茶园200亩；与农户合作化投资建设标准化茶园600亩；配套建设种植区所需的辅助设施、生产设备；辐射带动周边农户发展茶叶产业。 | 1.完成规划、立项、环评；2.建设办公、加工用房和部分设备配置；3.完成200亩自建茶园基地土地（茶园）流转和建园；4.完成600亩合作茶园基地建设；5.购置必要的设施设备；6.组织对管理、技术人员进行培训。 |  | 10 | -10 | 有 | 紫阳县茗安茶叶有限公司 社会信用代码：91610924MA70P0MD2J | 规划科学完整 | 国有建设用地573㎡以内 | 紫发改投资〔2019〕371号 | 紫环审〔2019〕53号，符合相关环保政策 |  |  |  | 加工厂1041㎡，35.53万元，设备79.792万元 | 自有茶基地29.7亩，与农户共建茶园193亩。 | 建成年产茶50吨生产能力红绿茶生产线2条。 | 2019年销售茶收入250万元。 | 通过土地流转、务工、订单收购2019年带动49户。 | 茶叶类
17 | 焕古镇 | 紫阳县旺源春现代农业园区 | 紫阳县焕古旺源春茶业有限公司 | 蔡娟 18700533636 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县焕古镇大连村 | 园区规划建设面积500.7亩 1.办公、加工综合区建设：建设办公用房112㎡；加工用房412㎡；精选及包装车间140㎡；接待、产品展示厅80㎡；冷库40㎡。配套建设综合区辅助设施；购置茶叶加工生产线3条；配置综合区必须的设备。 2.富硒茶基地建设：流转土地（茶园）100 亩，自建标准化茶园100亩，与农户合作化投资建设标准化茶园400亩；配套建设种植区所需的辅助设施、生产设备；辐射带动周边农户发展茶叶产业基地500亩。 | 1.完成规划、立项、环评；2.完成自建标准化100亩茶园基地；3.完成250亩合作茶园基地建设；4.完成办公、加工综合区土地征用和主体构筑物建设，购置茶叶加工生产线3条；5.组织对管理、技术人员进行培训。 | 726 | 10 | 716 | 有 | 紫阳县焕古旺源春茶业有限公司 社会信用代码：91610924MA70PCTY14 | 规划科学完整 | 集体建设用地115.89㎡ | 紫发改投资〔2018〕863号 | 紫环审〔2019〕50号，符合相关环保政策 | cs认证 |  |  | 加工厂695㎡，投资50万元.设备15.753万元。冷库5.79万元。 | 自有茶基地84亩，与农户共建茶园182.5亩。 | 建成年产茶30吨生产能力红绿茶生产线2条。 | 2019年销售茶收入300万元。 | 通过土地流转、务工、订单收购2019年带动40户。 | 茶叶类
18 | 东木镇 | 紫阳县鹭硒园现代农业园区 | 紫阳县鹭硒园茶叶专业合作社 | 王定招15332689499 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县东木镇麦坪村 | 园区规划建设面积801.8亩 1.办公、加工综合区建设：建设办公用房229㎡；加工用房386㎡。配套建设综合区辅助设施；购置茶叶加工生产线2条;配置综合区必须的设备。 2.富硒茶基地建设：流转土地(茶园)300亩，自建标准化茶园300亩，与农户合作化投资建设标准化茶园200亩；配套建设种植区所需的辅助设施、生产设备；辐射带动周边农户发展茶叶产业基地300亩。 | 1.完成规划、立项、环评； 2.完成自建标准化300亩茶园基地； 3.完成200亩合作茶园基地建设； 4.完成办公、加工综合区土地征用和主体构筑物建设，购置茶叶加工生产线2条； 5.组织对管理、技术人员进行培训。 | 854 | 10 | 844 | 有 | 紫阳县鹭硒园茶叶专业合作社 社会信用代码：93610924MA70PM8QX9 | 规划资料完整 | 设施农用地400㎡ | 紫发改投资〔2019〕265号 | 紫环审〔2019〕48号，符合相关环保政策 |  |  |  | 加工厂410㎡，购置茶加工设备19台，投资22.46万元。年产茶10吨。 | 66.14亩（9.97，11.9，6.15，10.8，12.45，8.72，6.15） | 自建茶叶种植基地66亩，与农户共建茶园280亩。年产茶8吨。 | 2019年销售茶产品收入90万元。 | 通过土地流转、务工、订单收购、技术服务，与农户提供肥料等措施带动贫困户31户 | 茶叶类
19 | 东木镇 | 紫阳戈润茶叶现代农业园区 | 紫阳戈润种植农民专业合作社 | 蒋忠文15129969952 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县东木镇柏杨村三组 | 低改老茶园300亩，新建标准化茶园100亩；厂房1360㎡，包括辅助用房350㎡、办公用房360㎡；茶叶加工设备80台，绿茶生产线1条。 | 2019年1月至2019年10月，项目前期工作，做好规划设计，完善相关部门审批手续，建设厂房，购置生产设备及茶园管理的相关机器设备，培训人员，低改老茶园。 2019年10月至2020年12月，人员培训，设备调试，做好项目收尾工作。 | 2055 | 10 | 2045 | 有 | 紫阳戈润种植农民专业合作社 社会信用代码：93610924MA70P0K54Y | 规划资料完整 | 设施农用地340㎡ | 紫发改投资〔2018〕751号 | 无 | 无 | 无 |  | 加工厂340.92㎡建设投资97万元，设备购置12台，12.95万元。 | 35.45亩。 | 自建茶叶种植基地35.45亩，与农户共建300亩，年产茶8吨。 | 2019年销售茶产品收入120万元。 | 通过土地流转、入股、务工、订单收购、技术服务，与农户提供肥料等措施带动贫困户32户 | 茶叶类
20 | 东木镇 | 紫阳县万宗园现代农业园区 | 紫阳县万宗园茶叶种植农民专业合作社 | 冯万宗15029459455 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县东木镇军农村 | 园区规划建设面积1004亩 1.办公加工综合区：办公房117㎡；加工用房567㎡；购置茶叶加工生产线2条；储藏用房75㎡；接待、展示厅120㎡；供电、排水、污水处理、监控管理系统各一套；停车位60㎡，绿化300㎡；办公、加工综合区配套设备。 2.流转土地茶园200亩；合作建设茶园800亩；建设打造标准化茶园基地1000亩；其他辅助设施 | 1.完成规划、立项、环评； 2.完成自建标准化200亩茶园基地其中50亩的建设任务； 3.完成800亩合作茶园基地建设； 4.完成办公、加工综合区土地征用和主体构筑物建设及辅助设施建设，购置必要的设施设备； 5.组织对管理、技术人员进行培训。 | 854 | 10 | 844 | 有 | 紫阳县万宗园茶叶种植农民专业合作社 社会信用代码：93610924MA70PY455M | 规划资料完整 | 集体建设用地888.94㎡ | 紫发改投资〔2019〕408号 | 紫环审〔2019〕47号，符合相关环保政策 | 无 | 无 |  | 加工厂1372.8㎡，建设投资95万元，设备13台，投资18.95万元 | 自建茶叶基地95.9亩，与农户共建茶叶基地400亩 | 自建茶叶种植基地95.9亩，与农户共建400亩，年产茶10吨。 | 2019年销售茶产品收入64万元。 | 通过土地流转、务工、订单收购、技术服务等措施带动贫困户30户 | 茶叶类
21 | 东木镇 | 紫阳县茗硒源茶叶现代农业园区 | 紫阳茗硒源富硒茶业有限公司 | 康宗秀13689153222 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县东木镇月桂村 | 开垦200亩荒芜茶园，低改老茶园300亩。新建厂房1200㎡。购置茶叶加工设备42台，利用现有设备，形成完整的绿茶和红茶两条生产线，提高茶叶产量和产品质量。 | 2019年7月至2019年10月，项目前期工作，做好规划设计，完善相关部门审批手续； 2019年10月至2020年9月，建设厂房，购置生产设备及茶园管理的相关机器设备，培训人员，开垦 荒芜茶园、低改茶园。 | 1116.5 | 10 | 1106.5 | 有 | 紫阳茗硒源富硒茶业有限公司 社会信用代码:91610924MA70P2LL72 | 规划资料完整 | 集体建设用地4666.8㎡ | 紫发改投资〔2018〕394号 | 紫环审〔2018〕14号，符合相关环保政策 | 无 | 无 |  | 加工厂1300㎡，建设投资200万元，设备32台，投资66.43万元 | 自建茶叶基地121.75亩，与农户共建茶叶基地300亩 | 自建茶叶种植基地121.75亩，与农户共建300亩，年产茶30吨。 | 2019年销售茶产品收入160万元。 | 通过土地流转、务工、订单收购、技术服务等措施带动贫困户31户 | 茶叶类
22 | 汉王镇 | 紫阳县景明农民专业合作社 | 紫阳县景明农民专业合作社 | 陈元成15191542770 |  | 汉王镇西河村三组 | 园区规划建设面积503亩 1.办公、加工综合区建设：征用土地3亩约2000㎡。其中建设办公用房600㎡；加工用房1000㎡；配套建设综合区辅助设施；配置烘干机1套；配置综合区必须的其他设备。 2.花椒基地建设：流转土地400亩；建设400亩花椒园；配套建设种植区所需的辅助设施、生产设备；辐射带动周边农户发展花椒产业。 3.中药材基地建设：流转土地100亩；建设100亩丹参种植基地；配套建设种植区所需的辅助设施、生产设备；辐射带动周边农户发展中药 | 1.完成规划、立项； 2.流转土地500亩并开展基地建设工作； 3.配置必要的办公、生产用设施设备； 4.组织对管理、技术人员进行培训。 | 763.5 | 10 | 753.5 | 有 | 紫阳县景明农民专业合作社 社会信用代码：93610924MA70NUJAX7 | 规划资料不完整 |  | 紫发改投资〔2019〕271号 | 环境影响登记表备案号：201961092400000178 | 无 | 无 |  | 园区办公室369㎡ | 种植基地832.94亩（727.3，78.53，27.11） | 建成花椒基地300亩，是药材100亩，种植特色马铃薯300亩，育苗基地150亩。 | 2019年销售收入 万元 | 通过土地流转、务工带动68户农户增收。，其中贫困户48户。 | 中药材
23 | 汉王镇 | 汉王镇银坪现代农业园区 | 紫阳县银坪农业技术开发农民专业合作社 | 田开和15829459301 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县汉王镇马家营村 | 园区规划建设面积504亩 1.办公区建设：建设用地1亩。规划建设办公房400㎡；外延公路200米；电力、给排水、污水处理系统各1套；硬化院坝300㎡；园区标志牌1块、内部功能指引牌10块，对该区域进行绿化；购置办公设备3套、空调3台、自动办公设备2套、办公用车1辆、营销用车1辆。 2.养牛圈舍区：农业设施用地3亩。建设农业产业综合用房450㎡；建设圈养牛舍1000㎡；建设饲料用房100㎡；建设供电系统1套、给排水系统1套、蓄水池100m³、青储池100㎡、废水池100m³、畜牧粪污池150m³；院坝硬化500㎡；对圈养区进行绿化；购置饲料设备1套、饲养设备1套、小型农用车6辆。 3.经济林和中药材种植区：流转土地500亩。建设生产道路4公里；建设堰塘3口1000立方米；建设300亩丹参套种170亩花椒；建设150亩皱皮柑；购置基地农用设备器具20台(套)。 | 2019年8月-2020年8月建设任务 1.完成规划、备案； 2.完成办公建设用地地基和主体建筑物建设； 3.完成办公综合区外延路和水电、院坝硬化建设；配置必要的办公设备； 4.完成商品牛养殖区土地流转、地基、牛舍建设； 5.完成经济林和中药材种植区500亩土地流转和300亩丹参套种170亩花椒基地及150亩皱皮柑基地建设； 6.完成基地堰塘和部分生产道路建设； 7.组织对管理、技术人员进行培训。 | 210 | 10 | 200 | 有 | 紫阳县银坪农业技术开发农民专业合作社 社会信用代码：93610924MA70P5U94L | 规划资料不完整 | 设施农用地1826㎡ | 紫发改投资〔2019〕712号 | 环境影响登记表备案号：201961092400000181 | 无 | 无 |  | 办公室及晒场308.8㎡ | 牛场1334.4㎡，中药材基地131.42亩（87.9，43.52）。 | 建设中药材（丹参）131.42亩，养殖场1334.3㎡ | 无 | 通过土地流转、务工带动32户贫困户增收。 | 中药材
27 | 蒿坪镇 | 紫阳县久旺养殖 现代农业园区 | 紫阳久旺富硒生态农林科技有限责任 公司 | 毕锦成 17829055066 | 紫阳县 农业农村局 | 紫阳县蒿镇 兴隆村 | 富硒肉牛养殖、屠宰、深加工及牧草种植；年出栏肉牛1000头，建设肉牛屠宰生产线2条，肉牛系列产品深加工生产线5条；配套建设生活办公、饲料加工、其他基础设施；配套电子商务等服务设施。 | 1.第一阶段占地10亩，年存栏200头肉牛，建设2100㎡牛舍（包括灭菌室、药物防疫器械室、工具室、地泵房、配电室），400㎡综合楼（员工宿舍、办公、饲料加工厂），绿化面积600平方米，硬化面积1000㎡，青储池500㎡，运动场地1600㎡。 2.第二阶段占地5亩，建设2500㎡牛舍（包括灭菌室、药物防疫器械室、工具室、地泵房、配电室），绿化面积200㎡，硬化面积333㎡，青储池300㎡。 | 4575 | 10 | 4565 | 有 | 紫阳久旺富硒生态农林科技有限责任公司 社会信用代码：91610924MA70NTYF3Y | 规划资料不完整 | 设施农用地2400㎡ | 紫发改投资〔2018〕842号 | 环境影响登记表备案号：201861092400000391 | 无 | 无 |  | 饲养圈舍4632㎡，办公室142㎡ | 订单收购玉米10吨，秸杆100吨。 | 存栏母牛35头，仔牛200头，肉牛60头 | 2019年销售140头，收入230万元。 | 通过土地流转，务工、订单收购等带动贫困户30户增收 | 养殖
28 | 界岭镇 | 紫阳县麻园农林现代农业园区 | 紫阳县麻园农林专业合作社 | 向以红15877492555 | 紫阳县农业农村局 | 界岭镇麻园村四组 | 1.办公、加工综合区建设：征用土地1500㎡。办公用房560㎡；加工储藏用房500㎡；产品冷储用房40㎡；修建办公加工区大门2道；修建外延公路1公里；配套建设办公加工区辅助设施；购置必要的生产设备。 2.生猪养殖区建设：流转土地2.5亩；建圈舍1600㎡；修建圈养区外延公路400米；圈养场院坝硬化300㎡；配套必要的设施设备；生猪散养流转土地32亩；修建散养区生产便道600米；建设散养区围栏2500米。 3.养羊区建设：流转圈养羊用土地55亩；建设养羊圈舍20000㎡；修建外延公路5.5公里；4.圈养区硬化2000㎡；配置必要的设施设备；养羊散养区流转土地6858亩；修建生产便道12公里。 4.猕猴桃基地建设：流转土地300亩；修建生产便道3公里；建设猕猴桃基地300亩。 5.牧草基地建设：流转土地800亩，建设牧草基地。 | 1.完成规划、立项； 2.完成办公加工建设用土地征用； 3.完成办公加工综合区主体构筑物、主要辅助基础设施建设； 4.完成办公设备购置； 5.完成生猪、羊集中圈养土地的流转； 6.完成生猪、羊集中圈养主要设施和辅助设施设备的建设和购置； 7.完成生猪、羊散养基地和猕猴桃基地及牧草基地部分土地的流转； 8.完成生猪、羊散养基地部分设施设备的建设和配置； 9.完成150亩猕猴桃基地建设； 10.组织对管理、技术人员进行培训。 | 5986 | 10 | 5976 | 有 | 紫阳县麻园农林专业合作社 社会信用代码：93610924MA70P6NY7E | 规划科学完整 | 设施农用地5950㎡ | 紫发改投资〔2018〕622号 | 环境影响登记表备案号：201861092400000353 | 无 | 无 |  | 建办公房240㎡、加工房432㎡、饮料场244㎡。建圈舍2802.3㎡场地硬化2300㎡；养殖配套设施546件。 | 流转土地7000亩，建设玉米基地75.8亩，牧草5.6亩；新修公路5.5公里、架设高压线路3.1公里。 | 存栏母猪305头、后备母猪20头、公猪4对羊390只、牛26头、蜂52箱； | 仔猪932头，肥猪150头、羊220只、青饲料1200吨，销售值380万元。 | 通过免费发放仔猪、订单收购、务工、土地流转、技术服务等形式带动贫困户63户。 | 养殖
31 | 高桥镇 | 紫阳县深磨农民专业合作社魔芋县级园区 | 紫阳县深磨农民专业合作社 | 庞西刚13629159645 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县高桥镇深磨村 | 园区规划占地面积500.5亩 1.魔芋种芋繁育核心区建设300亩，其中深磨村120亩，裴坝村180亩；高桥镇深磨村发展商品芋种植面积200亩；建设年加工量1000吨魔芋加工厂一处，占地面积0.5亩；购置魔芋加工生产线1条 2.建设办公楼331㎡；改扩建种芋储藏室1500㎡；购置配套办公及加工区设施。 | 1、完成办公和加工厂房、库房、选芋场建设； 2、完成办公水、电等辅助配套设施建设； 3、购置加工生产线设备、必要的办公设备、工作用车辆； 4、完成300亩种芋核心区的土地流转和种植管理等工作； 5、开展技术培训工作； 6、完成种芋培育区的种芋调运、消毒处理和规范种植。 | 510 | 10 | 500 | 有 | 紫阳县深磨农民专业合作社 社会信用代码：93610924MA70J4HX2C | 规划科学完整 | 集体建设用地331㎡ | 紫发改投资〔2019〕574号 | 环境影响登记表备案号：201961092400000260 |  |  |  | 加工厂471㎡，配套魔芋初加工设备。投资120万元 | 魔芋基地121.6亩 | 年加工魔芋干150吨. | 2019年加工厂未生产。基地出售魔芋收入150万元 | 通过土地流转、订单收购、技术服务，与农户提供肥料等措施带动贫困户50户 | 魔芋
34 | 麻柳镇 | 紫阳县名紫富硒核桃产业园 | 紫阳县名紫苗木种植专业合作社 | 张琴 17829059343 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县麻柳镇水磨村 | 1.核心区1000亩：新建核桃丰产园479亩；新建优质核桃采穗圃257亩；新建优质核桃种苗圃243亩；新建核桃加工厂房3亩；新建办公与综合服务用房5亩；道路与停车场10亩；物流信息中心3亩。 2.辐射带动区核桃园建设2000亩 3.辐射带动区林下魔芋种植500亩 4.配套设施：公共设施，修建防洪堤、灌溉饮水工程等；宣传设施，宣传门、宣传牌、宣传标语等；环保设施，垃圾废水处理、环境绿化等。 | 1.核心区1000亩：新建核桃丰产园479亩；新建优质核桃采穗圃257亩；新建优质核桃种苗圃243亩；新建核桃加工厂房3亩；新建办公与综合服务用房5亩；道路与停车场10亩；物流信息中心3亩。 2.辐射带动区核桃园建设2000亩 3.辐射带动区林下魔芋种植500亩 4.配套设施：公共设施，修建防洪堤、灌溉饮水工程等；宣传设施，宣传门、宣传牌、宣传标语等；环保设施，垃圾废水处理、环境绿化等。 | 2963.35 | 50 | 2913.35 | 有 | 紫阳县名紫苗木种植专业合作社 社会信用代码：93610924MA70K06W9D | 规划科学完整 |  |  |  |  | 安康紫仁核桃，良种编号：陕S-SC-JRAZ-011-2013 |  | 无 | 育苗182亩，核桃种植示范基地307亩。基地1300亩。 | 育苗182亩。 | 2019年度销售茶苗124万元，核桃苗63.88万元。 | 通过订单收购、务工、土地流转、技术服务等形式带动贫困户41户。 | 核桃
40 | 蒿坪镇 | 紫阳县狮子沟 恒业现代农业园区 | 紫阳县恒业种养专业合作社 | 朱吉恒 18992526818 | 紫阳县 农业农村局 | 紫阳县蒿镇 狮子沟村 | 新建500亩花椒种植基地，其中通过土地流转合作社自建花椒种植示范园100亩，带动农户建花椒种植基地400亩；建蓄水池2个，铺设管道2000米，拓宽改造2公里生产道路；改造原村委活动室100㎡。 | 200亩花椒初植建园，500亩花椒园管护；两条产业拓宽、两口堰塘修复、2000米供水管网和办公生产用房改造。 | 300 | 10 | 290 | 有 | 紫阳县恒业种养专业合作社 社会信用代码：93610924MA70JRRGXP | 规划科学完整性 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 综合厂区133㎡ | 花椒种植基地351.9亩。其中自建70.2亩，其余与农户共建。 | 花椒种植基地351.9亩。 | 未投产 | 通过土地流转、务工、提供种苗和物资与农户共建基地、订单收购方式48户产业增收。 | 花椒
42 | 洄水镇 | 紫阳县小河生态渔业园区 | 紫阳县小河生态流水鱼专业养殖合作社 | 张德彩18291575666 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县洄水镇小河村 | 园区规划建设面积65亩 1.办公综合区建设：建设外延路390米；办公综合用房320㎡；配套建设水电各1套、停车位和院坝500㎡、绿化200㎡；安全监控管理系统1套；办公综合区配套设备。 2.养鱼场建设 征用土地18亩、流转土地16亩。建设河堤580米、鱼塘30亩、引水渠650米；污水处理池1套；安全防护网3000米；饲料粉碎机1台、饲养设备器具3套、生产用车1辆。 3.建设饲草基地30亩。 4.辐射带动贫困户增收。 | 1.完成规划、立项； 2.完成征地19亩，建设办公用房基础160㎡，建设外延路基础390米，修建引水渠650米，建设河堤400米，建设鱼塘11亩，污水处理池1套，建设停车位和院坝500㎡，建设水电、安全监控系统、防护网、安全警示牌等辅助基础设施设备，流转30亩饲草种植用土地； 3.开展技术培训。 | 500 | 10 | 490 | 有 | 紫阳县小河生态流水鱼专业养殖合作社 社会信用代码：93610924MA70P0KP8X | 规划资料不完整 | 设施农用地10100㎡ | 紫发改投资〔2018〕701号 | 环境影响登记表备案号：201961092400000059 | 无 | 无 |  | 管护场房920㎡ | 养殖池9.97亩，牧草基地21.19亩（2.05，6.7，4.42，8.01） | 建成年产100万尾商品鱼生产能力。 | 2019年度，销售鱼产品收入180万元。 | 通过土地流转、务工、订单收购带动贫困户30户增收。 | 养鱼
43 | 麻柳镇 | 紫阳盼盼富硒食用菌基地现代农业园区 | 紫阳盼盼食用菌开发有限公司 | 唐果 18691505033 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县麻柳镇麻柳村 | 1.标准化大棚食用菌种植区：拟建设大棚食用菌种植100亩；配套建设蓄水池100m³；配套相关生产设施。 2.食用菌加工区：规划占地16.14亩，建设单层加工车间1000㎡，办公及员工宿舍500㎡，食用菌产品展销中心300㎡，技术研发中心300㎡，仓储用房500㎡，附属用房200㎡；配套购置食用菌生产加工设备48台/套；生产道路1公里，绿化1900㎡，场地硬化6060.05㎡，配套水、电工程及环卫、安保设施及其它公共服务设施。 | 加工厂区的基础设施建设；116.14亩基地土地平整、灌溉设施的铺设、物料等组织准备工作；加强食用菌种植技术指导工作。 | 1221 | 10 | 1211 | 有 | 紫阳盼盼食用菌开发有限公司 社会信用代码：91610924MA70JETP0H | 规划科学完整 | 国有建设用地24098.9㎡ | 紫发改投资〔2017〕181号 | 紫环发〔2017〕54号，同意建设 |  |  |  | 生产基地2154㎡，发菌室4319.9㎡，菌棒生产厂7289㎡，配套建设化验室303.7㎡，配电室164㎡，废物场438.5㎡.工程投资共378.96万元。 | 无 | 建成年产100万袋菌椿生产线1条，100万袋菌椿培育能力。 | 2019年生产香菇菌袋5万，10万斤。鲜菇753705元，干菇95130元。 | 通过订单收购、务工、技术服务等形式带动贫困户58户。 | 食用菌
44 | 向阳镇 | 紫阳县太阳寨生态农业观光园区 | 紫阳县金凤凰生态农业开发有限公司 |  | 紫阳县农业农村局 | 向阳镇天生桥村 | 太阳寨生态农业观光园暨旅游综合开发一期项目规划总面积1648亩，设施蔬菜标准示范区352亩，富硒种植区960亩（茶园500亩、猕猴桃种植80亩、李子200亩、樱桃80亩、魔芋100亩）丛林探险体验区100亩，乡村特色民宿（原有废弃旧房改造）25栋，经济林种植110亩、标准化养殖区50亩，综合服务中心76亩。 | 1.经济目标：至2020年，依托任河漂流景区、茶叶观光预计年接待游客量15万人次，实现年均净利润4289.93万元。 2.社会目标：通过土地租赁、流转等形式，实施规模化经营，实现观光农业的大发展，直接带动村庄65%的就业岗位，促进乡村旅游大繁荣。 3.品牌目标 依托太阳寨富硒生态农业观光园农业资源优势和民俗文化特色，大力发展乡村旅游。 | 8800 | 10 | 8790 | 有 | 紫阳县金凤凰生态农业开发有限公司 社会信用代码：91610924MA70J1WL1Y | 规划资料不完整 |  | 紫发改投资〔2018〕419号 | 紫环审〔2018〕21号，符合相关环保政策 | 无 | 无 |  | 休闲接待中心已完成建设 | 流转土地1200亩，已建设种植基地300亩，水果基地500亩，修建园区道路2.3公里 | 依托任河漂流景区、茶叶观光预计年接待游客量15万人次 | 2019年初营业。 | 通过土地流转、务工、技术服务带动80户贫困户增收 | 休闲农业
46 | 毛坝镇 | 紫阳县华会实业有限公司艾草产业园区 | 紫阳县华会实业有限公司 | 王华13324646611 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县毛坝镇观音村 | 园区规划建设面积1000亩 1.办公、加工综合区建设：综合区10亩，其中建设生产车间1000㎡，包装车间1000㎡，仓库2000㎡，综合楼500㎡，厂区绿化600㎡，厂区硬化1600㎡(艾草晒场600㎡)，配套建设艾草足浴袋生产线5条，艾草卷条生产线5条，艾草提绒生产线1条，架设电线线路800米，给水管网1200米等综合区必须的其他设施设备。 2.艾草基地建设:自建核心艾草基地23亩；合作建设艾草基地977亩；配套建设种植区所需的辅助设施、生产设备器具；辐射带动周边农户发展艾草种植500亩以上。 | 1.完成规划、立项； 2.完成10亩建设用土地征用；360亩艾草种植基地建设； 3.完成本阶段必要的办公、加工基础设施建设和设备配置； 4.完成办公所必须的设备购置； 5.组织对管理、技术人员进行培训。 | 1131.8 | 10 | 1121.8 | 有 | 紫阳县华会实业有限公司 社会信用代码：91610924MA70J6BN8A | 规划科学完整 | 国有建设用地1600㎡以内 | 紫发改投资〔2018〕764号 | 紫环审〔2019〕45号，符合相关环保政策 |  | 注册商标：紫稀艾 |  | 加工厂8964㎡，加工厂1500㎡，办公室255.2㎡，基础建设投资92.37万元，设备15台，投资31万元。 | 艾草基地25.22亩。订单收购520亩 | 建成生产车间、包装车间、晒厂、仓库和综合办公室。建成艾草足浴袋生产线1条，艾草卷条生产线1条，艾草提绒生产线1条，配套建设水电设施和公共绿化。 | 2019年销售产品收入128万元。 | 通过务工、订单收购、土地流转、技术服务等形式带动贫困户30户。 | 艾草
47 | 双安镇 | 紫阳县宏锦现代农业园区 | 紫阳县宏锦生态农业发展有限公司 | 张太军13154043888 | 县农业农村局 | 双安镇白马村 | 园区规划建设面积354亩 1.办公、加工综合区建设：征用土地4亩；建设办公用房700㎡、冷储用房200㎡；配套建设综合区辅助基础设施；配置综合区必须的设备。 2.特色水果基地建设：流转土地350亩；建设特色水果基地350亩；建设基地必要的辅助基础设施；配置基地生产所需必要的设备器具。 | 1.完成规划、立项； 2.完成350亩黄桃基地建设的土地流转； 3.完成350亩黄桃基地的建设； 4.改造基地外延路1公里； 5.修建生产便道1公里； 6.购置必要的办公、生产用设备设施和器具； 7.组织对管理、技术人员进行培训。 | 697.8 | 10 | 687.8 | 有 | 紫阳县宏锦生态农业发展有限公司 社会信用代码：91610924MA70PNNY3U | 规划资料完整 | 集体建设用地228㎡ | 紫发改投资〔2019〕248号 | 建设项目环境影响登记表 | 无 | 无 |  | 办公室228㎡. | 自建桃园343.2亩。 | 自建桃园343.2亩，套种美国金瓜50亩。建成桃园。 | 2019年美国金瓜销售20万元。2020初挂果。 | 通过土地流转、入股、务工、订单收购、技术服务，与农户提供肥料等措施带动贫困户30户 | 黄桃
11 | 城关镇 | 紫阳县双旺现代农业园区 | 紫阳县双旺种养殖农民专业合作社 | 彭元金 18691593999 | 紫阳县农业农村局 | 紫阳县城关镇双坪村 | 园区规划建设面积1000亩 1.办公加工综合区：办公房350㎡；加工用房320㎡；购置茶叶加工生产线2条；储藏用房25㎡；接待、展示厅120㎡；供电、排水、污水处理、监控管理系统各一套；停车位60㎡，绿化300㎡；办公、加工综合区配套设备。 2.流转土地茶园200亩；合作建设茶园800亩；建设打造标准化茶园基地1000亩；其他辅助设施 | 1.完成规划、立项、环评；2.完成自建标准化100亩茶园基地建设任务50亩的建园；3.完成800亩合作茶园基地建设；4.完成办公、加工综合区土地征用和主体构筑物建设及辅助设施建设，购置必要的设施设备；5.组织对管理、技术人员进行培训。 | 924 | 10 | 914 | 有 | 紫阳县双旺种养殖农民专业合作社 社会信用代码：93610924MA70J1CH1T | 规划科学完整 | 集体建设用地300㎡ | 紫发改投资〔2017〕264号 | 紫环审〔2019〕49号，符合相关环保政策 |  |  |  | 厂房占地789㎡，配套机械17台，33.45万元。 | 建茶园176亩。 | 安装茶叶生产线2条，年生产绿茶20吨，红茶10吨能力。 | 2019年销售茶叶收入190万元。 | 通过订单收购、技术服务、务工和土地流转等措施带动贫困户41户 | 茶叶类