## Sheet1
紫阳县水利局2016年扶贫项目完成情况附表
序号 | 项目名称 | 项目计划文号 | 计划下达时间 | 建设内容 | 建设地点 | 中标企业 | 投资规模 | 资金使用情况 | 绩效目标完成情况 | 减贫机制实现情况 | 备注
1 | 界岭镇麻园村1、2组管网延伸工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 20ｍ3清水池2座，减压池3座，供水管网6.5km | 麻园村1、2组 | 陕西远景工程有限公司 | 18.92 | 18.92 | 解决224人其中贫困户43户158 人饮水不安全 | 直接受益
2 | 界岭镇麻园村3、9组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座，沉淀过滤池1座，50ｍ3清水池1座，20ｍ3清水池2座，减压池3座，供水管网6.9km | 麻园村3、9组 | 陕西星宇市政工程有限公司 | 28.86 | 25.16 | 解决408人其中贫困户82户262 人饮水不安全 | 直接受益
3 | 界岭镇镇金狮村1组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座，沉淀过滤池1座，20ｍ3清水池1座，供水管网5.7km | 金狮村1组 | 陕西华兴建筑景观工程有限责任公司 | 19.82 | 19.82 | 解决104人其中贫困户9户38 人饮水不安全 | 直接受益
4 | 城关镇全安村安置点供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 集水井2座、蓄水池2座、管网5.8km | 全安村安置点 | 陕西元浩建设工程有限公司 | 12.87 | 12.87 | 解决 130人其中贫困户22 户77 人饮水不安全 | 直接受益
5 | 东木镇木王村6组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座，集水井1口，输水管路1条，长0.15km，沉淀过滤池1座，15ｍ3蓄水池1座，供水管网3.8km | 木王村6组 | 安康市花园建筑工程有限公司 | 12 | 12 | 解决177人其中贫困户34户106 人饮水不安全 | 直接受益
6 | 洞河镇田榜村6组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座，集水井1口，输水管路1条，长0.1km，沉淀过滤池1座，15ｍ3蓄水池1座，供水管网4.6km。 | 田榜村6组 | 陕西汇海建设工程有限公司 | 13.09 | 11.03 | 解决 371人其中贫困户79 户230 人饮水不安全 | 直接受益
7 | 洞河镇云峰村安置点及田榜村供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 取水枢纽2座，新建过滤池1座，维修过滤池1座，新建蓄水池1座，维修蓄水池1座，输配水管道10.1km；5m3蓄水池16座 | 云峰村安置点及田榜村 | 陕西安康世纪建筑工程有限责任公司 | 21.44 | 14.08 | 解决 367人其中贫困户83 户268 人饮水不安全 | 直接受益
8 | 高滩镇龙湾村4组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝2座，输水管长0.2km，过滤池2座， 20ｍ3蓄水池2座，配水管网11.3km | 龙湾村4组 | 陕西秦万里建筑工程有限公司 | 27.13 | 19.12 | 解决 437人其中贫困户77 户265 人饮水不安全 | 直接受益
9 | 高滩镇朝阳村6组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座，输水管路1条，长0.2km，沉淀过滤池1座，30ｍ3蓄水池1座，配水管网5.7km | 朝阳村6组 | 安康市鑫淼环境治理有限公司 | 19.94 | 19.94 | 解决 239人其中贫困户35 户120 人饮水不安全 | 直接受益
10 | 蒿坪镇王家河村供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 新建集水井1座，铺设管道3.4km | 王家河村 | 陕西华海水利工程有限公司 | 11.78 | 11.78 | 解决 141人其中贫困户17 户60 人饮水不安全 | 直接受益
11 | 红椿镇候家坪村3组及安置点供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 主要建设内容为修建拦水坝1座，集水井1口，沉淀过滤池1座，蓄水池1座，管网安装6.82km | 侯家坪村3组 | 陕西五环建设工程有限公司 | 17.48 | 17.48 | 解决76人其中贫困户16户51 人饮水不安全 | 直接受益
12 | 洄水镇燕山村1组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座，沉淀过滤池1座，20ｍ3清水池1座，供水管网4.7km | 燕山村1组 | 安康市花园建筑工程有限公司 | 14.22 | 14.22 | 解决137人其中贫困户17户51 人饮水不安全 | 直接受益
13 | 毛坝镇观音村5、6组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座，集水井1口，输水管路1条，长0.2km，沉淀过滤池1座，10ｍ3蓄水池1座，15ｍ3蓄水池1座，配水管网3.8km | 观音村5、6组 | 安康市广兴建设集团有限公司 | 13.07 | 13.07 | 解决 221人其中贫困户22 户74 人饮水不安全 | 直接受益
14 | 毛坝镇观音村、快活村3组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座、过滤池1座、蓄水池50m32座、管道3.8km | 观音村、快活村3组 | 陕西国圣建设工程有限公司 | 19.7 | 19.7 | 解决 256人其中贫困户31 户118 人饮水不安全 | 直接受益
15 | 毛坝镇德胜村供水改造工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝2座、过滤池2座、蓄水池6m32座、管道4.8km | 德胜村 | 陕西汇海建设工程有限公司 | 17.87 | 17.87 | 解决 75人其中贫困户18 户53 人饮水不安全 | 直接受益
16 | 麻柳镇书堰村一组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座，过滤池1座，蓄水池1座，输配水管网4.9km | 书堰村1组 | 紫阳县建筑工程总公司 | 21.83 | 21.83 | 解决116人其中贫困户12户43 人饮水不安全 | 直接受益
17 | 双安镇闹热村安置点供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝2座、过滤池1座、蓄水池1座，管网7.1km | 闹热村安置点 | 紫阳县建筑工程总公司 | 27.84 | 18.76 | 解决162人其中贫困户16户51 人饮水不安全 | 直接受益
18 | 双桥镇香茶村供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座，沉淀过滤池1座，30ｍ3清水池1座，减压池2座，供水管网9.7km | 香茶村 | 陕西凯路建筑工程有限公司 | 24.79 | 24.79 | 解决 78人其中贫困户19 户40 人饮水不安全 | 直接受益
19 | 瓦庙镇新光村7组供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝1座、过滤池1座、蓄水池30m31座、管道4.2km | 新光村7组 | 安康市花园建筑工程有限公司 | 13.93 | 13.93 | 解决 136人其中贫困户29 户114 人饮水不安全 | 直接受益
20 | 向阳镇院墙村供水工程 | 紫发改农经（2016）247号 | 2016-07-11 | 拦水坝3座，沉淀、过滤、蓄水一体池2座，10ｍ3方形蓄水池1座，供水管网7.5km | 院墙村 | 陕西凯路建筑工程有限公司 | 29.95 | 23.69 | 解决 427人其中贫困户42 户118 人饮水不安全 | 直接受益