## Sheet1
紫阳县水利局2018年扶贫项目完成情况附表
序号 | 项目名称 | 项目计划文号 | 计划下达时间 | 建设内容 | 建设地点 | 中标企业 | 投资规模 | 资金使用情况 | 绩效目标完成情况 | 减贫机制实现情况 | 备注
1 | 新华村1-4组供水工程 | 紫发改投资（2017）75号 | 2017-03-10 | 新建拦水坝5座，过滤池4座，20m3蓄水池4座，铺设输配水管道26km | 1-6组及安置点 | 陕西兴海水电工程有限公司 | 84.5 | 80.28 | 解决677人其中贫困户60户221人饮水不安全 | 直接受益
2 | 腰庄处3-8组供水工程 | 紫发改投资（2017）75号 | 2017-03-10 | 新建拦水坝1座，过滤池1座，蓄水池2座，铺设输配水管道3.4km | 4、10组 | 陕西兴海水电工程有限公司 | 17.72 | 16.83 | 解决467人其中贫困户84户251人饮水不安全 | 直接受益
3 | 大湾村1、5组及安置点供水工程 | 紫发改投资（2017）75号 | 2017-03-10 | 拦水坝1座，沉淀池1座，蓄水池3座，维修1座，，管道11.612km | 3、8、9组 | 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 | 30.41 | 28.89 | 解决143人其中贫困户9户29人饮水不安全 | 直接受益
4 | 青中村1、4、5组安全供水工程 | 紫发改投资（2017）75号 | 2017-03-10 | 修建分散取水枢纽3个，其中修建集水井两座，20ｍ3蓄水池2座，安装输配水管网9.7ｋｍ。 | 1、2、3组及安置点 | 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 | 27.44 | 26.08 | 解决92人其中贫困户20户51人饮水不安全 | 直接受益
5 | 月桂村安全供水工程 | 紫发改投资（2017）75号 | 2017-03-10 | 新建取水枢纽3个，修建沉淀池3座，蓄水池3个，管网安装6.06ｋｍ | 2、3、4、5及学校 | 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 | 45.14 | 42.88 | 解决528人其中贫困户82户284人饮水不安全 | 直接受益
6 | 新光村3-7组供水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 拦水坝1座、沉淀池1座、管道9.45km。 | 2、5、6、7组 | 陕西省渭河工程局 | 20.9 | 19.86 | 解决178人其中贫困户28户117人饮水不安全 | 直接受益
7 | 三坪村供水工程 | 紫发改投资（2017）75号 | 2017-03-10 | 拦水坝2座、沉淀池2座、蓄水池2座、维修1座，管道6.1kmm。 | 1-4组 | 陕西省渭河工程局 | 34.36 | 32.64 | 解决176人其中贫困户18户57人饮水不安全 | 直接受益
8 | 鸡鸣村1、2、3、4、6组供水工程 | 紫发改投资（2017）75号 | 2017-03-10 | 集水井1座、抽水泵站1座、水厂1座、蓄水池4座、管道11.25km. | 1、2、3、4、6组 | 陕西元浩建设工程有限公司 | 84.97 | 80.72 | 解决637人其中贫困户61户211人饮水不安全 | 直接受益
9 | 天紫村5-7组供水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 拦水坝1座、净化厂1座（50m³蓄水池1座、慢滤池1座）、管道18.92km | 东关村11、12、13组 | 陕西博奥工程建设有限公司 | 226.59 | 215.26 | 解决705人其中贫困户42户129人饮水不安全 | 直接受益
10 | 农安村1、3、5、8组及农安村安置点供水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 拦水坝2座、沉淀池1座、一体池1座、蓄水池1座、管道54.28km | 1-4组及安置点 | 陕西博奥工程建设有限公司 | 131.16 | 124.6 | 解决641人其中贫困户100户365人饮水不安全 | 直接受益
11 | 岔河村1-5组供水工程 | 紫发改投资（2017）75号 | 2017-03-10 | 新建拦水坝3座，过滤池1座，蓄水池1座，铺设输配水管道11.5km | 2、4、6组 | 咸阳曙光建设工程有限公司 | 26.75 | 25.41 | 解决803人其中贫困户86户314人饮水不安全 | 直接受益
12 | 珍珠村1-3组供水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 拦水坝1座，沉淀池1座，蓄水池1座，管道5.412km | 1-3组 | 咸阳曙光建设工程有限公司 | 18.27 | 17.36 | 解决132人其中贫困户22户62人饮水不安全 | 直接受益
13 | 城关镇新田村1、3组供水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 新建取水枢纽1个，沉淀蓄水一体池1个，管网安装2.5km | 2组 | 咸阳曙光建设工程有限公司 | 9.51 | 9.03 | 解决249人其中贫困户25户90人饮水不安全 | 直接受益
14 | 染房村1、5、9、10组及染房村安置点供水工程 | 紫发改投资（2017）75号 | 2017-03-10 | 取水坝12座、过滤池11座、蓄水池12座、管道25.9km。 | 2-10组 | 紫阳县建筑工程总公司 | 127.52 | 121.14 | 解决679人其中贫困户125户446人饮水不安全 | 直接受益
15 | 云峰村安置点安全供水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 换置集水井周围滤料5m³，新建20m³蓄水池1座、Ⅰ型慢滤池1座，消毒设备1套、消毒保护井1座，管道5.95km。 | 安置点及分散 | 陕西中兰建筑工程有限公司 | 20.79 | 17.58 | 解决203人其中贫困户38户118人饮水不安全 | 直接受益
16 | 团堡村5-8组供水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 取水低坝1座，新建10m³一体式过滤蓄水池1座，消毒设备1套，消毒器保护井1座，管道13.28km。 | 4组 | 安康市江南水电建筑工程有限公司 | 23.6 | 21.39 | 解决57人其中贫困户12户19人饮水不安全 | 直接受益
17 | 草川村2-4组供水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 取水堤坝1座、渗水井1座，新建蓄水池1座、消毒保护井1座、消毒设备1套，管道19.56km。 | 2-4组 | 紫阳县建筑工程总公司 | 26.42 | 24.48 | 解决322人其中贫困户7户19人饮水不安全 | 直接受益
18 | 向阳镇鸡鸣村1、2、3、4、6组供水工程（续建） | 紫发改脱贫（2018）25号 | 2018-01-26 | 取水枢纽3座，蓄水池4座，慢滤池1座，管道36.98km，消毒房2座，消毒井2座，消毒设备4座。 | 鸡鸣村2、3、4、5、6组及安置点 | 陕西唐明建筑工程有限公司 | 185.93 | 93 | 解决624人其中贫困户140户563人饮水不安全 | 直接受益
19 | 焕古镇春堰村7、8组供水工程 | 紫发改脱贫（2018）25号 | 2018-01-26 | 取水枢纽4座，新建20m³过滤蓄水池1座，30m³蓄水池2座、Ⅰ型慢滤池1座，配电房1间，减压池1座，消毒设备4套，消毒间3座，消毒井1座，管道15.9km。 | 7、8组 | 安康市江南水电建筑工程有限公司 | 133.55 | 107 | 解决479人其中贫困户82户237人饮水不安全 | 直接受益
20 | 高桥镇双龙村2、4、7、11组供水工程 | 紫发改脱贫（2018）25号 | 2018-01-26 | 取水枢纽4座，：新建Ⅲ型过滤池1座，Ⅰ型过滤池1座，新建50m³圆形蓄水池1座，维修改造蓄水池1座，新建20m³矩形蓄水池1座，新建10m³过滤蓄水池1座，消毒设备3套，消毒间3座，管道30.32km。 | 2、4、6、8、9、10、13组 | 陕西润鸿水电建筑工程有限公司 | 144.13 | 72 | 解决673人其中贫困户78户296人饮水不安全 | 直接受益
21 | 双桥镇苗河村5、6、7组供水工程 | 紫发改脱贫（2018）25号 | 2018-01-26 | 取水枢纽6座，滤池2座，蓄水池5座，过滤蓄水池2座，消毒设备6套，消毒房5座，消毒井1座，管道35.5km。 | 2、3组 | 陕西省安康市盛义建设集团有限公司 | 163.64 | 98 | 解决582人其中贫困户148户490人饮水不安全 | 直接受益
22 | 麻柳镇堰碥村4、9组安全饮水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 取水枢纽1座，沉淀过滤池1座，蓄水池2座，管道5.8km。 | 4、9组 | 陕西河海工程有限公司 | 22.4 | 13 | 解决322人其中贫困户63户202人饮水不安全 | 直接受益
23 | 城关镇和平村中心小学供水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 新建拦水坝1座，沉淀过滤池1座，40ｍ3蓄水池1座，管道5km | 和平村 | 陕西建安工程建设集团有限公司 | 25.97 | 24.67 | 解决576人其中贫困户100户350人饮水不安全 | 直接受益
24 | 显钟村1-8组供水工程 | 紫脱办发（2017）89号 | 2017-06-16 | 新建取水低坝3座，集水井2座，过滤蓄水池3座，蓄水池2座，安装缓释消毒器2套；铺设输配水管道总长11.92km。 | 河坝坪、偏坡沟、麻梨树沟、大地坡、大河沟 | 陕西志鸿建筑工程有限公司 | 61.25 | 12 | 解决160人其中贫困户19户50人饮水不安全 | 直接受益