## 紫阳县2021年固定资产投资计划（草案）
附件2： 紫阳县2021年固定资产投资计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 止2020年底完成投资 | 2021年计划 |  | 项目业主 | 责任单位 | 配合单位
[6 empty] | 完成投资 | 主要建设内容
| 4大类150个项目 |  |  | 1562080 | 474000 | 750000
一、基础设施（52个） |  |  |  | 785280 | 346960 | 341630
1 | G541建设 | 续建 | 汉王至洞河段52km。 | 68000 | 56000 | 12000 | 紫阳过境段施工，境内其他路段建成。 | 县交通局 | 县交通局 | 县自然资源局 相关镇
2 | 擂鼓台旅游公路改建工程 | 续建 | 三级公路19.45km。 | 15600 | 10600 | 5000 | 建成通车。 | 县交通局 | 县交通局 | 汉王镇
3 | 和平至焕古公路改建工程 | 改建 | 改造道路8.5km。 | 4600 |  | 4600 | 建成通车。 | 县交通局 | 县交通局 | 城关镇 焕古镇
4 | 蒿坪至黄金公路改建工程 | 改建 | 改造道路6.8km。 | 3750 |  | 3750 | 建成通车。 | 县交通局 | 县交通局 | 蒿坪镇
5 | 权河至高桥公路改建工程 | 改建 | 改造道路6.43km。 | 1100 |  | 1100 | 建成通车。 | 县交通局 | 县交通局 | 高桥镇
6 | 道路安防工程 | 新建 | 300km道路安防设施。 | 3500 |  | 3500 | 完成建设内容。 | 县交通局 | 县交通局 | 相关镇
7 | 县城老旧小区改造工程 | 续建 | 校场坝至石梁子片区改造798户、农业局片区（二期）改造180户、法院至公路段至铁路家属院至盐库片区改造320户、市场监管局片区改造139户、老法院片区改造91户。 | 360000 | 250000 | 70000 | 完成校场坝至石梁子、农业局片区（二期）改造，启动公路段、市场监管局片区改造。 | 县住建局 | 县住建局 | 城关镇
8 | 河堤路滨江生态广场暨防洪治污道路提升工程（二期） | 新建 | 路基边坡挡护180米、护岸670米，绿化7300㎡，广场铺装、综合管沟、照明等设施。 | 12800 |  | 6000 | 完成土石方抛填。 | 县住建局 | 县住建局 | 县水利局 城关镇
9 | 紫阳“老城记忆”特色旅游文化街区 | 续建 | 改造图书馆1200㎡，民居改造20000㎡，建特色民宿主题文化街区30000㎡，配建道路4万㎡、给排水管网16km，绿化3.48万㎡。 | 30500 | 7000 | 15000 | 完成部分道路、给排水等设施,改造图书馆，启动供销社、老邮局片区民宿综合体建设。 | 县住建局 | 县住建局 | 县文旅广电局 城关镇
10 | 汉江城畔保障住房小区 | 新建 | 住房1001套11万㎡、人防工程1500㎡，配建停车场、供水、供电、道路等设施。 | 25000 |  | 16000 | 主体施工。 | 紫阳县城建投资开发有限公司 | 县住建局 | 城关镇
11 | 美丽宜居示范村建设 | 新建 | 蒿坪镇金石、蒿坪村，高桥镇权河、兰草、裴坝村，向阳镇营梁、贾坪村，焕古镇大连、焕古村，汉王镇龙安村等10个美丽宜居示范村。 | 19000 |  | 19000 | 完成建设内容。 | 县住建局 | 县住建局 | 相关镇
12 | 老旧小区配套基础设施 | 新建 | 校场坝片区给排水管网4490米，楼体内外墙面改造21482㎡，楼顶改造4820㎡；桥沟片区给排水管网5360米，楼体内外墙面改造43569㎡，楼顶改造11190㎡；县委政府片区给水落水排水管道13000米、道路2000㎡；西关片区给水排水管道3065米、人行步道350米；石梁子片区给水排水管网2170米，楼体内外墙面改造60634㎡，楼顶改造9600㎡；县医院家属楼片区给水落水排水管道13839米、道路1918㎡。配建路灯、监控、供电等附属设施。 | 20000 |  | 20000 | 完成建设内容。 | 县住建局 | 县住建局 | 城关镇
13 | 县城西门河月畔湾城市广场 | 新建 | 景观广场3.6万㎡，地面墙面饰面铺装、小品配置等硬质景观工程，绿化3万㎡，护岸、给排水、综合管沟等设施。 | 12000 |  | 8000 | 广场、护岸及辅助设施建设。 | 县住建局 | 县住建局 | 城关镇
14 | 县城西门河月畔湾小区 | 续建 | 商住综合楼3.67万㎡，边坡防护工程及配套设施。 | 12000 | 9000 | 3000 | 完成建设内容。 | 县住建局 | 县住建局 | 城关镇
15 | 紫邑新城16号楼保障住房 | 续建 | 保障住房3.2万㎡及配套设施。 | 11080 | 2080 | 9000 | 完成建设内容。 | 县住建局 | 县住建局 | 城关镇
16 | G541任河咀拆迁户安置楼 | 续建 | 商住综合楼13856㎡及配套设施。 | 8800 | 7900 | 900 | 完成建设内容。 | 县住建局 | 县住建局 | 城关镇
17 | 县城供水管网漏损控制储备建设项目 | 新建 | 改造主管网16km、支管网30km、水表2万户，安装分区计量设备50处（套）。 | 8200 |  | 8200 | 完成建设内容。 | 县住建局 | 县住建局 | 城关镇
18 | 县城潘家坡旅游开发 | 新建 | 观光电梯70米、观光缆车1部，文旅商业及服务用房8000㎡，综合改造提升旅游巷道5条1000米。 | 5500 |  | 5500 | 完成建设内容。 | 紫阳县城建投资开发有限公司 | 县住建局 | 县文旅局 城关镇
19 | 县城排水设施改造工程 | 改建 | 改造污水管网19km、雨水管网12km。 | 4600 |  | 4600 | 完成建设内容。 | 县住建局 | 县住建局 | 城关镇
20 | 汉江大桥至彩虹桥道路连通工程 | 续建 | 道路723米及配套设施。 | 3790 | 180 | 3000 | 主体施工。 | 县住建局 | 县住建局 | 县自然资源局 城关镇
21 | 惠民小区三期C栋商住楼 | 新建 | 商住楼2栋9000㎡。 | 3300 |  | 3300 | 完成建设内容。 | 紫阳县城建投资开发有限公司 | 县住建局 | 城关镇
22 | 县城西门河人防工程 | 新建 | 人防建筑2284㎡及配套设施。 | 2000 |  | 2000 | 完成建设内容。 | 县住建局 | 县住建局 | 城关镇
23 | 紫府路改造工程 | 改建 | 改造道路1583米，路面宽度16米。 | 1700 |  | 1700 | 完成建设内容。 | 县住建局 | 县住建局 | 城关镇
24 | 瓦房店片区综合治理基础设施 | 续建 | 堤防1557米、溢流坝2座、景观桥4座，码头1座。 | 5000 | 2700 | 2300 | 完成建设内容。 | 县水利局 | 县水利局 | 向阳镇
25 | 双桥集镇防洪工程 | 新建 | 综合治理河道2.5km，新建护岸2km。 | 4800 |  | 4800 | 完成建设内容。 | 县水利局 | 县水利局 | 双桥镇
26 | 蒿坪镇联村供水工程 | 新建 | 引水坝、抽水站、泵站、高位水池各1座，沉淀池、无阀滤池、清水池各2座、管理生产用房256㎡，变压器2台套，供电线路2.65km，供水管网47.6km，隧洞360米，配套监测控制系统等。 | 2500 |  | 2500 | 完成建设内容。 | 县水利局 | 县水利局 | 蒿坪镇
27 | 农村饮水改造提升工程 | 改建 | 改造提升饮水工程14处。 | 2400 |  | 2400 | 完成建设内容。 | 县水利局 | 县水利局 | 相关镇
28 | 蒿坪河（滴水岩水库）山洪沟治理工程 | 新建 | 堤防2km、排洪沟500米。 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 县水利局 | 县水利局 | 蒿坪镇
29 | 茶马古道文化旅游区（二期） | 新建 | 游客接待中心2400㎡、汉江航运博物馆1500㎡、茶室1500㎡、停车场10000㎡、慢行步道10km、观景平台1000㎡、廊桥3座，河道综合治理1000米；改造硒陶生产车间6000㎡，建设硒陶文创产品展示厅、体验馆和销售区3000㎡，增设学生实训、工艺师创作、学生创业基地4000㎡。 | 15000 |  | 10000 | 完成游客接待中心、停车场、旅游步道、茶室、观景平台、廊桥、河道治理。 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局 | 向阳镇
30 | 高桥田园风情小镇 | 新建 | 旅游服务大厅1200㎡、铁道文化纪念馆1500㎡、观景月台150米、停车场10000㎡、米酒工坊1000㎡、垂钓空间3000㎡。改造古镇民居20000㎡、特色民宿7000㎡、观光茶田2000亩。设立苍鹭保护区1处。配建道路10km、绿化40000㎡。 | 12000 |  | 8000 | 完成旅游服务大厅、停车场、改造特色民宿、观光茶田、部分道路。 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局 | 县农业农村局 高桥镇
31 | 焕古硒茶小镇（二期） | 新建 | 新修码头2700㎡、游客接待中心400㎡、旅游及休闲广场6600㎡、生态停车场3500㎡、观光道路32km，改造民宿50家，修复古栈道900米，改造提升道路14km。 | 8600 |  | 6000 | 建成码头、滨江古栈道修复、接待中心、旅游及村民休闲广场、道路等。 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局 | 焕古镇
32 | 大巴山茶马古道景区旅游基础设施 | 新建 | 旅游步道5km、木栈道1km、景区大门1座、观景平台6处2000㎡、生态停车场400㎡、医疗服务用房100㎡、安防设施用房20㎡、AAA级厕所1个、水池1座、供排水管网6000米、垃圾中转站1座。购置安装变压器1台、路灯100盏，消防器材、视频监控系统、应急救援设施各1套。安全标识牌100块、环保垃圾桶50个。美化亮化20000㎡。 | 5000 |  | 5000 | 完成建设内容。 | 紫阳县文化旅游投资发展有限公司 | 县文旅广电局 | 向阳镇
33 | 瓦房店会馆群旅游基础设施 | 新建 | 文物保护围墙1000米、游客服务中心1000㎡、生态停车场10000㎡、步道1500米，河道治理1000米，绿化5000㎡，数字化标识系统、智能展示系统，配建安防、消防、垃圾、污水、应急救援、亮化等设施。 | 3000 |  | 3000 | 完成建设内容。 | 紫阳县文化旅游投资发展有限公司 | 县文旅广电局 | 县水利局 向阳镇
34 | 擂鼓台景区旅游基础设施 | 续建 | 景区公路3.6km，步道5km，青石台阶400米，木栈道3km，游客服务站710㎡、停车场4000㎡、旅游厕所4座、雕塑2座、供电线路4km及环卫设施。 | 2500 | 500 | 2000 | 完成建设内容。 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局 | 汉王镇
35 | 文笔山景区旅游基础设施改造提升 | 新建 | 木栈道800米、登山步道5000米、旅游服务用房800㎡、景观小品8处、休闲广场3000㎡、AAA级旅游厕所1座，改造提升旅游道路800米，河道治理800米，配套安防、环卫、标识、亮化等设施。 | 2000 |  | 2000 | 建成投用。 | 紫阳县文化旅游投资发展有限公司 | 县文旅广电局 | 城关镇
36 | 仁和社区文化活动广场 | 新建 | 广场2000㎡，篮球场、羽毛球场、活动舞台、健身场各1个，管理用房500㎡，配建地下车库、健身器材、绿化等设施。 | 2300 |  | 2300 | 完成建设内容。 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 城关镇
37 | 仁和社区和紫邑新城安置小区公共服务和基础设施完善工程 | 新建 | 人行道1.8km、农贸市场800㎡、公厕4个、雨污管网2km；钢结构通道链接1处，加固挡墙工字钢600米，改造电缆1.5km、保安亭5处、单元门禁81处，绿化亮化3000㎡。 | 1400 |  | 1400 | 完成建设内容。 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 城关镇
38 | 土地整理和补充耕地 | 新建 | 土地提质改造1000亩、补充耕地300亩。 | 3600 |  | 3600 | 完成建设内容。 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 相关镇
39 | 农业产业科技创新中心 | 续建 | 政务综合楼1976㎡、科技馆2245㎡、富硒土特产超市2058㎡、精品商业街9077㎡、公寓楼19673㎡、标准化厂房21451㎡。 | 40000 | 1000 | 25000 | 科技馆、富硒土特产超市、精品商业街、标准化厂房主体施工。 | 紫阳县园区发展投资开发有限公司 | 园区管委会 | 蒿坪镇
40 | 工业园区基础设施建设 | 新建 | 道路7km、围墙2km、垃圾转运站2座、排水排污管网13km，安装路灯500盏、硬化场地5万㎡，绿化1万㎡。 | 8700 |  | 8700 | 完成建设内容。 | 紫阳县园区发展投资开发有限公司 | 园区管委会 | 蒿坪镇
41 | 县委党校（档案馆）及县职业技能培训中心 | 新建 | 综合楼16918㎡、教学楼3795㎡、食堂30264㎡、学生宿舍6468㎡、地下车库3345㎡，附属用房445㎡，配建边坡支护、供水、供电、道路等设施。 | 9180 |  | 7000 | 主体施工。 | 县委党校 | 县委党校 县档案局 县人社局 县教体科技局 | 城关镇
42 | 农网改造升级工程 | 新建 | 架设中低压线路168.8km，安装变压器51台。 | 2600 |  | 2600 | 完成建设内容。 | 县供电分公司 | 县供电分公司 | 相关镇
43 | 高标准农田建设 | 新建 | 高标准农田30000亩及配套设施。 | 3600 |  | 3600 | 完成建设内容。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 相关镇
44 | 农产品冷链设施建设 | 新建 | 农产品仓储保鲜冷库6个1500㎡，库容9000m³。 | 1200 |  | 1200 | 完成建设内容。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 相关镇
45 | 库区移民后扶工程 | 新建 | 新建茶园60亩、果园1050亩、生产道路8.4km、河堤300米、堰渠500米、输水管网3000米、挡墙6420m³、桥涵3处、鱼塘3处、垃圾池10座、公厕3座。改造茶园4200亩、道路51km、堰渠1000米。购置茶叶修剪机80台，安装路灯211盏。 | 2200 |  | 2200 | 完成建设内容。 | 县库区移民工作站 | 县水利局 | 相关镇
46 | 任河水利风景区基础设施提升工程 | 新建 | 乡村旅游连接道路2.6km、步道6km，河堤护栏3km、生态停车场2000m²、景观绿化10000m²，硬化道路2.4km，路灯440 盏，配建公厕、标识等设施。 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 向阳镇政府 | 县文旅广电局 | 县水利局 县林业局
47 | 蒿坪镇公租房建设 | 新建 | 公租房5000㎡、电梯2部，给排水排污水管网1050米及绿化、亮化工程。 | 1000 |  | 1000 | 完成建设内容。 | 蒿坪镇政府 | 县住建局 | 县水利局
48 | 蒿坪田园综合体（二期）基础设施 | 新建 | 新修自行车骑行道2km、河堤3km、廊桥3座、休闲驿站1处、公厕1处，改造马家院子步行街1200米、大屋顶200户，安装路灯200盏，绿化、环卫等设施。 | 2380 |  | 2380 | 完成建设内容。 | 紫阳县蒿坪镇城乡建设投资开发有限公司 | 蒿坪镇政府 | 县农业农村局 县文旅广电局
49 | 城关镇青中村农夫市集建设 | 新建 | 功能用房2000㎡、生态广场600㎡，绿化、亮化、环卫等设施。 | 2000 |  | 2000 | 完成建设内容。 | 城关镇政府 | 城关镇政府 | 县文旅广电局
50 | 焕古集镇安置点活动广场及停车场 | 新建 | 休闲活动广场4000㎡、文化活动广场6000㎡、生态停车场3500㎡。 | 1300 |  | 1300 | 完成基础工程。 | 焕古镇政府 | 县交通局 | 县文旅广电局
51 | 双安镇基础设施建设 | 新建 | 道路1.2km、桥梁2座、引线250米，河堤4870米、堰塘2处、路灯280盏、拦河坝3处，健身器材1套。 | 1200 |  | 1200 | 完成建设内容。 | 双安镇政府 | 县交通局 | 县水利局 县住建局
52 | 瓦庙集镇更新改造工程 | 新建 | 改造道路3000米，新修公路桥1座、河堤600米、广场及停车场3000㎡、排污管网2000米及配套附属设施。 | 1000 |  | 1000 | 完成建设内容。 | 瓦庙镇政府 | 县交通局 | 县水利局 县住建局
二、产业发展（76个） |  |  |  | 660520 | 121640 | 325340
53 | 西门河新区开发（三期） | 续建 | 商住综合楼7栋15.95万㎡，配建相关设施。 | 76000 | 66000 | 10000 | 完成建设内容。 | 紫阳县紫津房地产开发有限公司 | 县住建局 | 城关镇
54 | 紫邑新城汉江御景商住楼 | 新建 | 商住综合楼8栋16.4万㎡，商业建筑20381㎡，停车位场18334㎡，其他配套用房1464㎡。 | 62000 |  | 25000 | 1、2号楼主体施工。 | 紫阳县紫津房地产开发有限公司 | 县住建局 | 城关镇
55 | 仁和国际社区（四期） | 续建 | 商住综合楼8栋13.8万㎡，配建停车库5500㎡绿化工程。 | 49000 | 28000 | 21000 | 完成建设内容。 | 紫阳县邦和房地产开发有限公司 | 县住建局 | 城关镇
56 | 华鑫曹家坝江锦华府小区 | 新建 | 商住综合楼15.64万㎡及配套设施。 | 47800 |  | 25000 | 主体施工。 | 陕西中益华鑫房地产开发有限公司 | 县住建局 | 城关镇
57 | 紫阳温德姆城市商业综合体 | 新建 | 酒店6.5万㎡及配套设施。 | 38000 |  | 15000 | 主体施工。 | 紫阳饭店有限责任公司 | 县文旅广电局 | 县住建局 城关镇
58 | 紫阳铁路家属院新元小区 | 新建 | 商住综合楼4栋62933㎡。 | 20000 |  | 15000 | 主体施工。 | 安康铁路新元房地产开发有限公司 | 县住建局 | 城关镇
59 | 焕古凤茗田园综合体 | 新建 | 茶园2500亩、果园2000亩、有机蔬菜1000亩、林下药材3000亩、生猪养殖场、茶叶加工厂、综合服务中心、茶舍、餐厅，配建道路、码头、停车场等。 | 69000 |  | 25000 | 建成茶叶加工厂、基地、道路等。 | 紫阳县鑫昌现代农业开发有限责任公司 | 县文旅广电局 | 县农业农村局 焕古镇
60 | 东方希望现代化生猪养殖循环产业基地 | 新建 | 万头种猪繁育场、12.5万头生猪育肥场，圈舍6.5万㎡，配建办公、给排水、供电、道路、粪污处理等设施。 | 50000 |  | 30000 | 圈舍、配套设施建设。 | 紫阳东方希望畜牧有限公司 | 县农业农村局 | 高滩镇
61 | 毛坝观坪山田园综合体（一期） | 续建 | 新建茶园900亩、游客服务中心3500㎡、综合楼600㎡、茶叶博物馆2000㎡、电商交易平台500㎡、民宿390套、养老院9000㎡、矿泉水加工厂4000㎡，配套购置相关设备。改造茶园400亩、民宿40套，配建道路、步道、给排水管网及环卫设施等。 | 43500 | 20760 | 18000 | 茶园、综合楼、民宿等设施建设。 | 陕西金硒古树茶研究有限公司 | 毛坝镇政府 | 县农业农村局
62 | 盘厢河旅游综合开发 | 新建 | 旅游接待中心及停车场30000㎡、水上游乐设施20000㎡、休闲农业基地500亩、农家民宿20000㎡、观光栈道2000米。 | 40000 |  | 5000 | 建成农业基地、停车场、民宿。 | 陕西绿投实业有限公司 | 毛坝镇政府 | 县文旅广电局
63 | 麻柳黄家坪综合旅游（一期） | 续建 | 茶叶、林果等基地130亩，中药材基地200亩，生态文化公园3万㎡，温室9000㎡，植物工厂2000㎡，滑草场5000㎡，水上乐园500㎡，靶场1000㎡，玻璃栈道1000米，蒙古包10个，马场10000㎡，篝火及演艺区2000㎡，小木屋50个，办公楼2000㎡，创业孵化园5000㎡，配建道路3.3km、生态停车场4200㎡及绿化工程等。 | 11000 | 1000 | 8000 | 建成基地及部分旅游设施。 | 安康绿茵峻岭旅游开发有限公司 | 县文旅广电局 | 麻柳镇
64 | 紫阳县蚕桑产业化综合开发 | 新建 | 标准化桑园10000亩、桑苗培育基地400亩、标准化养蚕室6000m²、有机富硒桑畜养殖基地6000m²、桑基荷花鱼塘30亩，配建园区道路、电力、给排水、灌溉等设施。 | 20000 |  | 15000 | 建成基地、蚕室等。 | 陕西蚕宝宝农业科技发展有限公司 | 县农业农村局 | 洞河镇 向阳镇 双安镇
65 | 年产5万吨金属复合材料生产线 | 续建 | 生产车间22080㎡、综合办公楼6300㎡、职工宿舍2240㎡、食堂1680㎡、堆场3360㎡、仓库2208㎡，以及配电房、锅炉房等配套设施用房。 | 15000 | 1000 | 12000 | 建成堆场、生产车间、综合办公楼。 | 陕西堉逄实业有限公司 | 园区管委会 | 县经贸局
66 | 天宸睿智固废资源循环综合利用 | 新建 | 厂房15700㎡、锅炉房600㎡、仓库6500㎡、辅助用房7200㎡、道路及广场14672㎡，绿化8928㎡，购置设备849台/套，建年产30万立方装配式预制板生产线1条。 | 12000 |  | 12000 | 建成投产。 | 陕西天宸睿智新材料科技有限公司 | 园区管委会 | 县经贸局
67 | 双安富硒矿泉水综合开发 | 新建 | 厂房6000㎡，购置设备60台/套，建年产50000吨矿泉水生产线2条。 | 15000 |  | 5000 | 厂房及配套设施建设。 | 仁泰健康管理集团有限公司 | 县经贸局 | 双安镇
68 | 蒿坪硒康医养综合体 | 新建 | 康养楼7520㎡、综合楼5277㎡、精神卫生中心8577㎡、宿舍2400㎡，配建绿化、道路、环卫等设施。 | 8000 |  | 7000 | 主体完工。 | 紫阳硒康医养有限公司 | 县卫健局 | 蒿坪镇
69 | 蒿坪示范茶园建设 | 新建 | 示范茶园5000亩。 | 3200 |  | 3200 | 完成建设内容。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 蒿坪镇
70 | 向阳顺嘉源现代农业产业基地 | 新建 | 厂房2000㎡、冷库1000㎡，产品展示及电商平台300㎡、办公用房㎡，烘干窑200㎡，购置设备77台/套，建年加工100吨中药材原料生产线、30吨富硒茶生产线各1条。 | 3800 |  | 3800 | 建成投产。 | 紫阳县顺嘉源农业发展有限公司 | 县农业农村局 | 向阳镇
71 | 向阳卓圆春茶叶现代农业园区建设项目 | 续建 | 改造茶园4270亩，新建茶园530亩、花椒园430亩、魔芋园1000亩、中药材基地300亩，养殖圈舍900㎡，修建水窖800㎡，灌溉管网3km，生产便道7km，购置生产加工设备60台（套），厂房500㎡，建年产10吨绿茶生产线3条。 | 3000 | 2000 | 1000 | 建成投产。 | 紫阳县卓圆春茶农民专业合作社 | 县农业农村局 | 向阳镇
72 | 蒿坪闽秦白茶生产线 | 续建 | 厂房1000㎡、辅助用房100㎡，购置设备48台/套，建年产300吨白茶生产线1条、精制茶生产线1条，配建供电、天桥等设施。 | 1260 | 760 | 500 | 建成投产。 | 紫阳县闽秦茶业有限公司 | 县茶业发展中心 | 园区管委会
73 | 双桥康硒天茗富硒茶产业技改扩能 | 改建 | 改造茶园1000亩、厂房1200㎡、精制车间720㎡、精选车间190㎡、培训中心80㎡、展厅80㎡，冷库160m3，购置设备70台/套，建年产5吨袋泡茶、15吨白茶生产线各1条，配建道路、供电等设施。 | 1090 |  | 1090 | 建成投产。 | 紫阳县康硒天茗茶业有限公司 | 县茶业发展中心 | 双桥镇
74 | 城关和平年产40吨绿茶生产线 | 新建 | 茶园400亩、厂房800㎡，改建厂房1500㎡、展厅300㎡、培训教室300㎡，配建冷库300m³，购置设备10台/套，建年产40吨富硒绿茶生产线1条。 | 1050 |  | 1050 | 建成投产。 | 陕西省紫阳县和平茶厂有限公司 | 县茶业发展中心 | 城关镇
75 | 洄水先奎茶叶产业园区 | 新建 | 改造茶园700亩，新建茶园300亩、厂房1200㎡、办公用房600㎡，场地硬化500㎡、绿化100㎡，购置设备32台/套，建富硒茶生产线1条。 | 720 |  | 720 | 建成投产。 | 紫阳县先奎茶叶专业合作社 | 县茶业发展中心 | 洄水镇
76 | 洄水先峰现代农业园区 | 续建 | 改造茶园150亩，新建稻田500亩、厂房400㎡、办公及辅助用房300㎡、展销中心200㎡、电商服务中心150㎡，购置设备43台/套，建年产1000吨富硒大米、分拣生产线各1条。 | 700 | 150 | 550 | 建成投产。 | 紫阳县先峰农业农民专业合作社 | 县农业农村局 | 洄水镇
77 | 向阳止凤茶叶产业基地 | 新建 | 改造茶园500亩、厂房540㎡，新建厂房500m²，场地硬化800m²，硬化道路2km，购置设备20台/套，建年产100吨乌龙茶生产线1条。 | 600 |  | 600 | 建成投产。 | 紫阳县陕青茶业有限公司 | 县茶业发展中心 | 向阳镇
78 | 麻柳蓬运旺现代农业园区 | 新建 | 改造茶园300亩，改建林果基地80亩、生产步道1km、水渠2km，新建池塘2亩、生产用房370㎡、仓库100㎡、垂钓走廊1km、停车场200㎡，购置设备50台/套。 | 600 |  | 600 | 完成建设内容。 | 紫阳县蓬运旺生态农民专业合作社 | 县农业农村局 | 麻柳镇
79 | 麻柳秦硒年产30吨白茶生产线 | 新建 | 茶园350亩，园区道路2km；购置设备15台/套，建年产30吨白茶生产线1条。 | 560 |  | 560 | 建成投产。 | 秦硒生态农业有限公司 | 县茶业发展中心 | 麻柳镇
80 | 城关秦紫茶叶产业园区 | 新建 | 改造茶园500亩，新建厂房350㎡、辅助用房300㎡、冷库100m3，购置设备20台/套，建年产100吨绿茶、30吨红茶生产线各1条。 | 550 |  | 550 | 建成投产。 | 紫阳县秦紫商贸开发有限公司 | 县茶业发展中心 | 城关镇
81 | 洄水天茂茶业产业技改扩能 | 新建 | 改造茶园500亩，改建车间350㎡、冷库200m³、茶文化体验中心220㎡，购置设备32台/套，建白茶生产线1条，配建道路、供电等设施。 | 520 |  | 520 | 建成投产。 | 紫阳县天茂富硒茶业开发有限公司 | 县茶业发展中心 | 洄水镇
82 | 高桥关南春年产20吨富硒白茶生产线 | 新建 | 改造茶园300亩、生产用房500㎡、展厅100㎡，配建道路2000米、灌排渠系1800米，购置设备28台/套，建年加工20吨富硒白茶生产线1条。 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 紫阳县关南春茶叶产业有限公司 | 县茶业发展中心 | 高桥镇
83 | 双桥莲花茶叶产业园区 | 改建 | 改造茶园500亩、厂房1000㎡，购置机器设备30台/套，建年产20吨富硒绿茶、10吨富硒红茶生产线各1条，配建产业道路3km。 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 紫阳县张自成茶叶专业合作社 | 县茶业发展中心 | 县经贸局 双桥镇
84 | 高桥佳源魔芋产业基地 | 新建 | 厂房800㎡、办公及辅助用房700㎡，购置设备20台/套，建年加工1000吨富硒魔芋片生产线1条，配建道路、给水、供电等工程。 | 1500 |  | 1500 | 建成投产。 | 紫阳县佳源魔芋农民专业合作社 | 县农业农村局 | 高桥镇
85 | 向阳兴家香椿魔芋间作种植加工 | 续建 | 香椿魔芋间作基地500亩、厂房300㎡，生产道路500米，购置设备6台/套，建年产52吨鲜香椿生产线1条，配建供电、供水等设施。 | 700 | 200 | 500 | 建成投产。 | 紫阳县芭蕉兴家种养殖专业合作社 | 县农业农村局 | 向阳镇
86 | 麻柳润禾魔芋产业园区 | 新建 | 魔芋基地200亩，厂房及库房3000㎡，办公用房300㎡，购置设备10台/套，建魔芋干生产线1条。 | 580 |  | 580 | 建成投产。 | 紫阳县润禾农业发展有限公司 | 县农业农村局 | 麻柳镇
87 | 界岭兴运魔芋及中药材种植基地 | 新建 | 魔芋基地1000亩，白芨、金银花、艾蒿等中药材基地500亩、辅助用房80㎡，改建仓库400米，购置设备61台/套，配建道路、灌溉等设施。 | 540 |  | 540 | 建成投产。 | 紫阳县兴运生态农业有限公司 | 县农业农村局 | 界岭镇
88 | 瓦庙庙坝香椿产业园区 | 新建 | 香椿基地800亩，河堤1000米，便民桥3座，田间道路1800米，厂房480㎡，冷库120m³，饮水管道500米，购置设备20台/套，建香椿加工生产线1条。 | 600 |  | 600 | 建成投产。 | 瓦庙镇庙坝村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 瓦庙镇
89 | 高桥山野阳荷姜种植加工 | 新建 | 阳荷姜基地500亩、厂房300㎡、办公生活用房300㎡，购置设备45台/套，建年加工100吨阳荷姜系列产品生产线1条。 | 520 |  | 520 | 建成投产。 | 紫阳县山野食品有限责任公司 | 县农业农村局 | 高桥镇
90 | 麻柳天盛农产品加工 | 新建 | 冷库300m³、厂房1350㎡、办公用房300㎡，购置设备53台/套，建年产100吨农副产品生产线1条，包装生产线1条，配建供水、供电、环卫等设施。 | 620 |  | 620 | 建成投产。 | 紫阳天盛农业有限公司 | 县经贸局 | 麻柳镇
91 | 瓦庙群发猕猴桃产业园区 | 新建 | 厂房1500㎡、冷库120m³，购置设备40台/套，建猕猴桃果酒、果醋、分拣包装生产线各1条。 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 紫阳县绿康天龙中药材有限公司 | 县农业农村局 | 瓦庙镇
92 | 焕古泽地萃生态农业综合开发产业园区 | 新建 | 蜂糖李基地500亩、灌溉管网2km，排水渠1.5km，生产道路1.6km，培训室100㎡，购置农机设备30台/套。 | 900 |  | 900 | 完成建设内容。 | 紫阳县泽地萃生态农业综合开发有限公司 | 县农业农村局 | 焕古镇
93 | 东木李缘丰农业综合开发产业园（二期） | 新建 | 蜂糖李种植基地500亩，改建培训室100㎡，场地硬化250㎡。 | 760 |  | 760 | 完成建设内容。 | 紫阳县李缘丰生态农业综合开发有限公司 | 县农业农村局 | 东木镇
94 | 城关胜盛农业产业园区 | 新建 | 脆红李基地200亩、猕猴桃基地100亩、中蜂基地10亩，圈舍400㎡、管理辅助用房620㎡、道路5.5km、围栏3000米，购置设备28台/套，配建供水、供电等设施。 | 620 |  | 620 | 完成建设内容。 | 紫阳县胜盛富硒生态农业合作社 | 县农业农村局 | 城关镇
95 | 城关思兰农产品精选包装 | 新建 | 改造车间600㎡、农产品展厅200㎡，购置设备12台/套、车辆6部，建年精选包装1000吨农产品生产线1条。 | 520 |  | 520 | 建成投产。 | 紫阳县思兰商贸有限公司 | 县农业农村局 | 城关镇
96 | 焕古苏秦富硒野油菜深加工 | 新建 | 厂房2500㎡，生产车间1800㎡，购置设备50台/套，建富硒野油菜生产线1条。 | 1600 | 120 | 1480 | 建成投产。 | 紫阳县焕古苏秦专业合作社 | 县经贸局 | 焕古镇
97 | 瓦庙稀硒泉富硒蜂蜜水生产基地 | 新建 | 车间800m²，仓储600m²，购置设备45台/套，建年产2000万瓶富硒蜂蜜水生产线1条。 | 1000 |  | 1000 | 建成投产。 | 安康稀硒泉水开发有限公司 | 县经贸局 | 瓦庙镇
98 | 洞河锦久辰富硒食品产业综合开发项目 | 新建 | 厂房700㎡、辅助用房150㎡、围墙1200米，硬化场地850㎡，购置设备50台/套，建年产20吨富硒酒生产线2条。 | 510 |  | 510 | 建成投产。 | 紫阳县锦久辰商贸有限公司 | 县经贸局 | 洞河镇
99 | 城关兴万民富硒豆制品加工 | 新建 | 厂房490㎡、停车场230㎡，购置设备16台/套，建年产900吨豆制品生产线1条，配建道路、给排水等设施。 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 紫阳县兴万民生态农业发展有限公司 | 县经贸局 | 城关镇
100 | 双桥锋添源中药材基地 | 新建 | 天麻基地1000亩、猪苓100亩、大黄30亩、白芨10亩，仓库300㎡，晾晒场500㎡、仓库300㎡。 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 锋添源中药材种植有限公司 | 县农业农村局 | 双桥镇
101 | 蒿坪赢鸿金银花种植加工 | 新建 | 金银花基地300亩、育苗基地50亩、厂房500㎡、冷库20㎡、办公及附属用房100㎡，配建水窖、道路500米。 | 550 |  | 550 | 建成投产。 | 紫阳县赢鸿种养殖农民专业合作社 | 县农业农村局 | 蒿坪镇
102 | 汉王秦硕农业产业园区 | 新建 | 中药材基地500亩、食用菌基地300亩，改造厂房600㎡、辅助用房300㎡，购置设备10台/套。 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 紫阳县秦硕农业发展有限公司 | 县农业农村局 | 汉王镇
103 | 盈余丰农业综合开发产业园区 | 新建 | 大黄基地500亩、附属用房200㎡、灌溉管网3km、排水渠2km，田间便道2.5km，购置设备20台（套）。 | 700 |  | 700 | 完成建设内容。 | 紫阳县盈余丰生态农业综合开发有限公司 | 县农业农村局 | 红椿镇 东木镇
104 | 麻柳紫凤羽肉牛养殖基地 | 新建 | 养殖圈舍10000㎡，办公用房1000㎡，场区道路1000米，配建供电、供水、粪污处理等设施，年养殖肉牛1000头。 | 5000 |  | 5000 | 完成建设内容。 | 紫阳县紫凤羽生态农业开发有限公司 | 县农业农村局 | 麻柳镇
105 | 双桥丰瑞畜牧养殖基地 | 新建 | 圈舍2500㎡及配套设施，年养殖生猪1000头、出栏仔猪4000头。 | 2000 |  | 2000 | 完成建设内容。 | 紫阳丰瑞畜牧养殖有限公司 | 县农业农村局 | 双桥镇
106 | 双安张永安生态养殖基地 | 新建 | 圈舍2700㎡、饲料加工及仓库200㎡、防疫室100㎡，购置设备27台/套，配建饮水池120m³、道路2km。年养殖商品牛200头、山羊5000只。 | 870 |  | 870 | 完成建设内容。 | 紫阳县张永安养殖专业合作社 | 县农业农村局 | 双安镇
107 | 麻柳银满林规模化养殖基地 | 新建 | 鸡舍1900㎡，配建给排水、环卫、供电等设施，养鸡3万羽。 | 700 |  | 700 | 完成建设内容。 | 紫阳县银满林生态养殖种植农民专业合作社 | 县农业农村局 | 麻柳镇
108 | 毛坝和奎规模化养殖基地 | 新建 | 圈舍2190㎡、生产辅助用房200㎡、综合用房300㎡、道路2km，购置设备20台/套，配建供电、给排水、粪污处理等设施。 | 690 |  | 690 | 完成建设内容。 | 紫阳县和奎生态农业开发有限公司 | 县农业农村局 | 毛坝镇
109 | 红椿头头顺生态养殖场 | 续建 | 圈舍1500㎡、饲料车间及仓库200㎡、附属用房150㎡、办公用房300㎡、蓄水池60m3，购置设备30台（套），配建供电、给排水、粪污处理等设施。 | 650 | 150 | 500 | 完成建设内容。 | 紫阳县头头顺生态养殖专业合作社 | 县农业农村局 | 红椿镇
110 | 界岭土门垭生态农业园区 | 新建 | 圈舍800㎡、仓库100㎡、综合用房120㎡，购置设备38台/套，配建环卫、供水等设施。年养殖生猪2500头。 | 600 |  | 600 | 完成建设内容。 | 紫阳县土门亚养殖有限公司 | 县农业农村局 | 界岭镇
111 | 东木丰渤苑林麝养殖项目 | 新建 | 圈舍1500㎡，厂房库房250㎡，晾晒场地300㎡，配建供水、环卫等设施。 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 安康丰渤苑林麝养殖有限公司 | 县农业农村局 | 东木镇
112 | 界岭财源休闲渔业养殖基地 | 新建 | 养殖池50亩、河堤300米、拦水坝1座、沉沙池1座、引水渠500米、尾水处理池200㎡，改造渔家乐500㎡，购置设备15台/套，硬化道路300米，停车场200㎡。 | 570 |  | 570 | 完成建设内容。 | 紫阳财源冷水鱼养殖合作社 | 县农业农村局 | 界岭镇
113 | 瓦庙堰塘流水养鱼基地 | 新建 | 流水养鱼池塘10亩、渔家乐600㎡、河堤250米、引水渠150米、进场道路500米。 | 510 |  | 510 | 完成建设内容。 | 紫阳县堰塘河生态农业养殖场 | 县农业农村局 | 瓦庙镇
114 | 东木远林生态渔业养殖场 | 新建 | 鱼塘12亩、产业用房200㎡、道路1000米、堰渠及管道450米、河堤480米，购置设备25台/套。 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 紫阳县远林生态种养殖农民专业合作社 | 县农业农村局 | 东木镇
115 | 城关楠木山庄旅游综合开发 | 新建 | 茶旅融合休闲基地500亩、旅游休闲用房5000㎡，配套相关基础设施。 | 3000 |  | 1000 | 建成茶旅融合部分休闲基地、旅游休闲用房300㎡。 | 紫阳县静水汉宛农业有限公司 | 县文旅广电局 | 城关镇
116 | 汉王吾山居旅游综合开发 | 续建 | 果蔬种植300亩、接待中心2500㎡、观光走廊300米，配建观景竹亭2座60㎡、停车场2000㎡、硬化场地2666㎡等设施。 | 3000 | 500 | 2500 | 建成接待中心、果蔬基地及附属设施。 | 安康嘉硒泰实业有限公司 | 县文旅广电局 | 汉王镇
117 | 毛坝关电站生态放水孔及小机工程 | 新建 | 生态引水洞140米，压力钢管80米，厂房12619㎡及开关站等。安装两台卧抽式水轮机组，单机装机容量1820KW。 | 4500 |  | 4500 | 建成投用。 | 陕西汉江水电开发有限责任公司 | 县水利局 | 毛坝镇
118 | 城关绿源建筑垃圾综合循环利用 | 续建 | 场地1.5万㎡、处理车间3000㎡、生产车间6000㎡、堆棚8000㎡、综合用房1500㎡、办公用房1000㎡，购置设备193台/套，建年产30万方砂石料、8000万块免烧砖、20万方加气混凝土砖生产线各1条，年处理建筑垃圾70万m³。 | 5400 | 500 | 4900 | 建成投产。 | 陕西紫阳绿源生态环保有限公司 | 县经贸局 | 城关镇
119 | 双安辰晟沥青混凝土搅拌站 | 新建 | 料仓750㎡、办公及生产用房400㎡，购置沥青混合料搅拌设备20台/套，建年产20万吨沥青混凝土生产线1条，配建给排水、供电等设施。 | 2000 |  | 2000 | 建成投产。 | 紫阳辰晟商贸有限公司 | 县交通局 | 双安镇
120 | 洞河佳顺沥青混凝土搅拌站 | 新建 | 厂房2900㎡、辅助用房1600㎡、停车场500㎡、购置设备10台/套，建沥青混凝土、水稳料生产线各1条。 | 530 |  | 530 | 建成投产。 | 紫阳县佳顺工程有限公司 | 县交通局 | 洞河镇
121 | 高桥华陕源日用杂品制造生产 | 新建 | 改建厂房2000㎡，购置设备79台/套，建年产100万包足浴泡腾片、30万双防臭袜、25万双防臭鞋垫生产线各1条。 | 1500 |  | 1500 | 建成投产。 | 紫阳县华陕源生物技术有限公司 | 高桥镇 | 高桥镇
122 | 向阳戴氏大龙彩钢瓦生产线 | 续建 | 厂房1000㎡、辅助用房300㎡，购置设备6台/套，建年产5000吨普通彩钢瓦、2600吨单板彩钢瓦、1500吨C型钢、3000吨H型钢生产线各1条。 | 1000 | 500 | 500 | 建成投产。 | 紫阳县戴氏大龙彩钢有限公司 | 县经贸局 | 向阳镇
123 | 高桥硒港生物有机肥及废弃物循环利用 | 新建 | 厂房1200㎡、仓库500㎡、辅助用房200㎡、办公用房1300㎡，购置设备41台/套，建年产1万吨有机肥生产线1条。 | 600 |  | 600 | 建成投产。 | 紫阳县硒港农业专业合作社 | 县农业农村局 | 高桥镇
124 | 高桥仁华变压器铁芯制造（二期） | 新建 | 夹件车间400㎡，线材车间400㎡，购置设备10台/套，建变压器铁芯生产线1条。 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 紫阳县仁华电器有限公司 | 县经贸局 | 高桥镇
125 | 蒿坪集镇新区硒谷丽苑（二期） | 新建 | 商住楼4号楼12597㎡、5号楼12549㎡、6号楼17596㎡。 | 7000 |  | 7000 | 完成建设内容。 | 紫阳县宏达房地产开发有限公司 | 县住建局 | 蒿坪镇
126 | 昌兴学府老旧小区改造 | 新建 | 商住综合楼2.38万㎡及配套设施。 | 4800 |  | 4800 | 完成建设内容。 | 陕西昌兴置业有限公司 | 县住建局 | 城关镇
127 | 家发钟鼓湾御景商住楼 | 新建 | 商住楼15856㎡及配套相关设施。 | 3000 |  | 3000 | 完成建设内容。 | 紫阳县家发房地产开发有限公司 | 县住建局 | 城关镇
128 | 双桥镇筠迪酒店 | 新建 | 酒店3600㎡，配建停车场、绿化等设施。 | 930 |  | 930 | 建成投用。 | 紫阳县筠迪酒店管理有限公司 | 县经贸局 | 双桥镇
三、社会事业（13个） |  |  |  | 78200 | 5400 | 53800
129 | 紫阳县文化艺术中心 | 新建 | 文化艺术中心6700㎡及配套设施。 | 10000 |  | 7000 | 主体施工。 | 紫阳县城建投资开发有限责任公司 | 县住建局 | 城关镇 县文旅广电局
130 | 学前教育普惠工程 | 续建 | 高滩镇中心幼儿园3145㎡、蒿坪镇双星幼儿园3145㎡、瓦庙镇中心幼儿园3145㎡、红椿镇中心幼儿园4000㎡，配建场地等设施。 | 4700 | 1200 | 3500 | 完成建设内容。 | 县教体科技局 | 县教体科技局 | 相关镇
131 | 义务教育改善提升工程 | 续建 | 向阳镇中心学校教学楼5400㎡、教生宿舍8600㎡、场地3894㎡。蒿坪双星小学综合楼5886㎡。高滩初级中学学生公寓楼2814㎡。瓦庙中心学校综合楼2500㎡、食堂1000㎡。 | 8000 | 3900 | 4100 | 完成建设内容。 | 县教体科技局 | 县教体科技局 | 向阳镇 蒿坪镇 高滩镇 瓦庙镇
132 | 普通高中攻坚工程 | 续建 | 紫阳中学师生公寓楼10000㎡、学生餐厅1650㎡。毛坝中学教学楼5872㎡、学生宿舍3000㎡。 | 6500 | 300 | 6200 | 完成建设内容。 | 县教体科技局 | 县教体科技局 | 城关镇 毛坝镇
133 | 职业教育质量提升工程 | 新建 | 教学用房17390㎡，学生宿舍6145㎡，教师周转房4334㎡，餐厅2048㎡，运动场地8550㎡及附属设施。 | 12000 |  | 6000 | 主体施工。 | 县教体科技局 | 县教体科技局 | 城关镇
134 | 毛坝安平幼儿园 | 新建 | 教学楼6883㎡、教师周转房1442㎡、配套用房1500㎡及附属设施。 | 4300 |  | 4300 | 完成建设内容。 | 陕西奉城建设工程有限公司 | 县教体科技局 | 毛坝镇
135 | 县人民医院门诊医技楼 | 新建 | 门诊医技楼40006㎡。 | 20000 |  | 10000 | 主体施工。 | 县人民医院 | 县卫健局 | 城关镇
136 | 县中医医院提标扩能 | 新建 | 改建业务用房3000㎡，购置医疗设备。 | 6500 |  | 6500 | 完成建设内容。 | 县中医医院 | 县卫健局 | 城关镇
137 | 县疾控中心实验室检测能力提升 | 新建 | 改建实验室1500㎡，购置检测设备11台/套。 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 县人民医院 | 县卫健局 | 城关镇
138 | 新社区工厂建设 | 新建 | 县城曹家坝、毛坝、麻柳等社区工厂。 | 2600 |  | 2600 | 完成建设内容。 | 县人社局 | 县人社局 | 相关镇
139 | 社区日间照料中心建设 | 新建 | 日间照料中心10个，设置床位200张。 | 700 |  | 700 | 完成建设内容。 | 县民政局 | 县民政局 | 相关镇
140 | 集镇殡仪馆建设 | 新建 | 东木镇殡仪馆800㎡、公墓30亩，双安镇殡仪馆500㎡，配建相关附属设施。 | 600 |  | 600 | 完成建设内容。 | 县民政局 | 县民政局 | 东木镇 双安镇
141 | 紫阳县骨灰堂建设 | 新建 | 骨灰堂3000㎡，室外活动场所1000㎡。 | 800 |  | 800 | 完成建设内容。 | 县民政局 | 县民政局 | 城关镇
四、环境治理（9个 ） |  |  |  | 38080 |  | 29230
142 | 城镇污水垃圾处理工程 | 新建 | 县城、高滩、汉王、洄水、红椿、双桥垃圾收运中转站，洄水500m³/d、瓦庙300m³/d、界岭300m³/d污水处理厂。 | 10000 |  | 10000 | 建成投用。 | 县住建局 | 县住建局 | 相关镇
143 | 蒿坪河农村水系综合整治 | 新建 | 输水线路5.8km，配套水泵3台，输水钢管5.3km，隧道285米，滴水岩水库、蒿坪河主河道等清淤10.5km17.82万m³，护岸13.6km，护基坝15座，拦砂坝25座，岸坡生态治理1处，滴水岩水库水源涵养林20h㎡。 | 10450 |  | 4000 | 完成护岸建设。 | 县水利局 | 县水利局 | 蒿坪镇
144 | 畜禽粪污资源化利用 | 新建 | 污水发酵池8400m³、发酵棚2890㎡、雨污分流管道4800m.配套车辆、固液分离机、干粪处理设备、粪水处理设备等235台/套。 | 5600 |  | 3200 | 12个规模养殖企业畜禽粪污资源化利用基础设施建设。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 市生态环境局紫阳分局
145 | 农村生活污水治理 | 新建 | 微动力太阳能污水处理站11座、三格化粪池+人工湿地污水处理站3处、三格化粪池6座，购置一体化设备500套，铺设污水管网79km，配建检查井596座。 | 4000 |  | 4000 | 完成建设内容。 | 市生态环境局紫阳分局 | 市生态环境局紫阳分局 | 相关镇
146 | 鲶鱼河小流域治理 | 新建 | 治理鲶鱼河35k㎡。 | 2500 |  | 2500 | 完成建设内容。 | 县水利局 | 县水利局 | 焕古镇
147 | 蒿坪河流域堰沟河重金属污染防治 | 新建 | 原洪兴煤矿10.2万方堆渣场，封堵矿洞16个，配建道路绿化等设施。 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 市生态环境局紫阳分局 | 市生态环境局紫阳分局 | 蒿坪镇
148 | 地质灾害和矿山环境治理 | 新建 | 治理焕古镇焕古村艾家湾、麻柳镇赵溪村油房院子、蒿坪集镇社区滑坡和焕古大连大沟瓦板岩矿山。 | 2400 |  | 2400 | 完成建设内容。 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 相关镇
149 | 林业生态工程 | 新建 | 国家森林经营试点抚育修复退化防护林4000亩。特殊林木造林栽植乡土阔叶树种8000亩。增绿添彩1000亩。 | 800 |  | 800 | 完成建设内容。 | 县林业局 | 县林业局 | 相关镇
150 | 生物多样性保护与生态修复工程 | 新建 | 人工造林1000亩、封山育林2万亩、飞播造林3万亩，重点防护林1万亩。 | 830 |  | 830 | 完成建设内容。 | 县林业局 | 县林业局 | 相关镇