## 第八次常务会议
2022年县政府第八次常务会议确定事项落实情况汇总表
截止时间：2022年9月14日
序号 | 次数 | 研究主题 | 确定事项 | 责任单位 | 落实情况 | 完成情况
1 | 第八次常务会议 | 传达学习习近平总书记关于困难群众救助补助资金审计情况重要批示精神和全国、全省、全市专项治理会议精神，听取社会事务、养老服务、儿童福利、社会救助“四个领域”专项治理工作情况汇报，研究下阶段工作措施。 | 由县民政局牵头，筹备召开专项治理工作领导小组会议，系统研究部署我县专项治理相关工作。 | 县民政局 | 已完成会议筹备工作，择期召开专项治理工作领导小组会议研究专项治理相关工作。 | 正在办理
2 |  |  | 由县民政局牵头，县公安、财政、人社、卫健、医保、残联等部门配合，全力做好专项治理反馈问题整改工作，加强总结提炼，形成务实管用、特色鲜明的经验做法。 | 县民政局 | 市督查组反馈9个问题，已制定整改责任清单及整改台账，实行专班推进，局党组定期研判，确保问题整改落实落细。截至目前，已协同公安、财政等部门完成整改7个，2个问题正在整改中。 | 正在办理
3 |  |  | 由县狠抓落实办负责，将专项治理工作纳入年度督查工作内容，全力推动专项治理工作落实落细。 | 县狠抓落实办 | 已将专项治理工作纳入年度督查工作内容。 | 已办结
4 | 第八次常务会议 | 听取2023年重点项目和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目谋划情况汇报。 | 由县发改局牵头统筹，各镇各部门各负其责，加快推进2022年度项目建设，确保三季度190个重点项目全部开工。达不到开工条件的，要抓紧补充替换新的项目，确保年度重点项目建设任务全面完成。 | 县发改局 | 一是建立了县级领导包抓重点项目工作机制，32名县级领导包抓64个重点项目。二是出台了《紫阳县政府投资工程建设项目管理办法》，进一步优化审批流程，提升建设效率。三是每月调度项目进度，已开展专项督查及常态督查5次，组织集中开竣工活动4次，190个县级重点项目开工142个。针对未开工项目，督促责任单位按照“项目个数不变，投资金额不减”的要求等量替换，确保年度项目按期全部开工建设。 | 正在办理
5 |  |  | 由县发改局牵头，各镇各部门具体负责，严格按项目入库程序和时间要求，高质量做好2023年项目入库工作。市级两类重点项目8月17日前上报，县级重点项目8月22日前上报备案。 | 县发改局 | 已于8月17日报送市级重点项目清单，8月22日报备县级重点项目。 | 已办结
6 | 第八次常务会议 | 听取2023年重点项目和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目谋划情况汇报。 | 由县巩固衔接办牵头，各行业部门负责，把握规划重点，严格申报程序，重点聚焦乡村振兴示范镇示范村以及重点帮扶村，严格把握不低于60%的产业占比要求谋划项目。所有巩固衔接项目8月14日前完成村申报、8月31日前完成镇初审、9月10日前完成部门审核、9月20日前送县巩固衔接领导小组审定。 | 县巩固衔接办 | 已于9月9日召开项目申报推进会，对相关行业部门就2023年衔接项目审核工作进行了业务指导。所有衔接项目已完成村申报、镇初审，目前各行业部门正在审核。 | 正在办理
7 |  | 听取紫阳县打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况汇报。 | 由县公安局牵头，各镇成立以党政主要领导为责任人的工作专班，形成信息互通、上下联动工作机制，配合公安机关做好滞留境外人员逼投劝返工作，确保尽快实现“清零”。 | 县公安局 | 已对相关镇党委副书记及派出所长进行了约谈，各镇根据《全县涉诈重点人员管控方案》成立了工作专班，县公安局印发了涉诈重点任务责任清单，进一步夯实了责任。 | 正在办理
8 |  |  | 由县财政局负责，根据实际工作成效，统筹解决各镇逼投劝返工作经费。 | 县财政局 | 县公安局正在商县财政局申报逼投劝返工作经费事宜。 | 正在办理
9 | 第八次常务会议 | 研究蒿坪镇中心敬老院重大火灾隐患单位摘牌销案事项。 | 原则同意对蒿坪镇中心敬老院挂牌重大火灾隐患单位予以摘牌，按程序做好销案工作。县应急局和消防救援大队要加强跟踪监管，指导有关单位落实消防安全责任制，确保消防安全。 | 县安委办 消防救援大队 | 已印发《关于对蒿坪镇中心敬老院重大火灾隐患单位予以摘牌销号的通知》，目前正在按程序推进销案工作。同时督促县消防救援大队加强跟踪监管，指导蒿坪镇、县民政局按职责落实消防安全责任，确保消防安全。 | 正在办理
10 |  | 研究蒿坪镇中心敬老院重大火灾隐患单位摘牌销案事项。 | 由县消安委牵头，各镇各部门配合，密切关注当前持续高温天气，狠抓火灾隐患排查整治工作。紧盯农村及火灾隐患重点单位、企业，持续加强行业安全监管，发生火情快速响应、及时扑灭，最大限度保障群众生命财产安全，确保全县消防安全形势持续稳定向好。 | 县消安委办 | 已常态化开展火灾隐患排查整治工作。紧盯农村及火灾隐患重点单位、企业，持续加强行业安全监管，最大限度保障群众生命财产安全， | 已办结（常态化推进）
11 | 第八次常务会议 | 研究全县水价改革有关事项。 | 成立县水价和污水处理费改革工作领导小组，由鲁延福同志任组长，蔡英宏同志及县纪委监委负责同志任副组长，县水利局等相关部门负责人为成员，坚持“程序合法、宣传到位”原则，加快推进全县水价和污水处理费改革工作，提高供水能力和服务保障水平。 | 县发改局 | 已起草《关于成立紫阳县水价和污水处理费改革工作领导小组的通知》送县政府审定。 | 正在办理
12 |  |  | 1.全面征收集镇公共供水管网覆盖用户污水处理费。 2.分段实行非居民用水超定额累进加价制度，建立集镇居民用水阶梯价格制度。 3.除城关镇外，其余镇核定统一的集镇公共管网供水政府指导价，并在水价中安排户表改造资金。 | 县发改局 | 已完成集镇水价改革初步方案编制，待县人大常委会审议通过后提交县政府常务会议审定。 | 正在办理
13 |  |  | 由县税务局负责，拟定集镇水资源税征收实施方案，经县政府审定后实施。 | 县税务局 | 正在拟定《紫阳县集镇公共供水水资源税征收实施方案》。 | 正在办理
14 | 第八次常务会议 | 研究全县水价改革有关事项。 | 由洄水、界岭、麻柳镇政府负责，县水务集团配合，将洄水、界岭、麻柳3个镇集镇供水经营和管理权收回县水务集团，并分别设立供水分站。 | 洄水镇 界岭镇 麻柳镇 水利局（水务集团） | 县水务集团正积极配合三镇充分对接，按工作流程正在摸清供水底数，商讨经营和管理权收回相关事宜。 | 正在办理
15 |  |  | 由县发改局负责，提请县人大常委会审议，加快水价和污水处理费改革问题整改。 | 县发改局 | 已起草《关于提请审议全县水价和污水处理费改革有关事项的报告》送县政府审定。 | 正在办理
16 |  | 传达学习全国医改电视电话会议精神，审议《紫阳县推动公立医院高质量发展实施方案（送审稿）》《紫阳县紧密型医共体建设工作方案（送审稿）》，研究我县医改重点工作。 | 原则同意《紫阳县公立医院高质量发展工作方案（送审稿）》《紫阳县县域紧密型医共体建设工作方案（送审稿）》。由县卫健局负责，根据会议讨论意见修改完善，按程序送审印发。 | 县卫健局 | 已印发《紫阳县推动公立医院高质量发展实施方案》的通知（紫政办发〔2022〕54号）《紫阳县紧密型县域医共体建设实施方案》的通知（紫政办发〔2022〕53号） | 已办结
17 | 第八次常务会议 | 传达学习全国医改电视电话会议精神，审议《紫阳县推动公立医院高质量发展实施方案（送审稿）》《紫阳县紧密型医共体建设工作方案（送审稿）》，研究我县医改重点工作。 | 同意调整县医改工作领导小组，由领导小组下设的秘书处牵头，制定出台议事制度、日常办事制度和运行机制等相关制度文件。县政府常务会议每年至少专题研究医改工作1次，重点研究医改规划、重大体制机制改革和重大问题。医改领导小组每年至少召开2次会议，研究医改重要政策、重要问题和重要事项。 | 县卫健局 | 已拟定制度初稿，待送县政府审定后发文。 | 正在办理
18 |  |  | 由县卫健局牵头，对全县村医需求情况进行全面摸排，根据缺额情况，研究出台乡村医生培养工作方案，分年度制定培养计划。依托安康职业技术学院，在本县户籍的应往届高中毕业生中，开展村卫生室订单定向医学生（含中医）免费培养，按照每人1万元标准实行定额补助，所需资金由县财政统筹解决。 | 县卫健局 | 已拟定方案初稿，待送县政府审定后发文。 | 正在办理
19 | 第八次常务会议 | 听取紫阳县2022年国家公共文化服务体系示范区创新发展工作情况汇报。 | 由县文旅广电局牵头，各镇政府具体负责，整合干部力量，明确一名兼职文化专干，负责镇村（社区）公共文化服务体系示范区复核工作。 | 县文旅广电局 | 已安排5个工作组到各镇开展业务指导，各镇已明确1名文化专干，负责镇村（社区）公共文化服务体系示范区复核工作。 | 已办结
20 | 第八次常务会议 | 听取紫阳县2023年国家公共文化服务体系示范区创新发展工作情况汇报。 | 由县考核办、县文旅广电局负责，结合工作实际，统筹考虑、科学确定国家公共文化服务体系示范区创建复核工作在年度目标责任考核中的分值比重。 | 县考核办 县文旅广电局 | 已将国家公共文化服务体系示范区创新发展工作纳入全县文化旅游工作年度目标责任考核内容，权重分值1分。 | 已办结
21 |  | 传达学习全市法治宣传教育暨全省法治政府建设示范创建推进会精神。 | 由县委依法治县办（县司法局）牵头，对照省级法治政府建设示范创建指标体系，督促指导各镇及相关部门落实落细创建工作任务，加快补齐短板，确保如期顺利通过省级评估验收。 | 县司法局 | 一是已于9月6日到省委依法治省办沟通衔接省级法治政府示范县创建工作，目前正按期进行集中宣传活动。二是对标创建工作薄弱环节，于本月内开展“三项制度”评估及行政规范性文件清理。 | 正在办理
22 | 第八次常务会议 | 传达学习全市法治宣传教育暨全省法治政府建设示范创建推进会精神。 | 由县委依法治县办（县司法局）牵头，各镇及有关部门配合，持续强化普法宣传教育，扎实做好第三方评估准备，确保在示范创建实地评估中取得优异成绩。 | 县司法局 | 一是结合本年度“三项制度”评估及行政规范性文件清理工作，扎实开展省级法治政府示范县创建弱项提升。二是拟于10月前完成新一轮《行政处罚法》培训，督促各行政执法单位衔接上一级主管部门开展本系统法律法规培训。 | 正在办理