## 第十次常务会议
2022年县政府第十次常务会议确定事项落实情况汇总表
截止时间：2022年10月17日
序号 | 次数 | 研究主题 | 确定事项 | 责任单位 | 落实情况 | 完成情况
1 | 第10次 | 一、传达学习全市重点工作推进会精神，听取当前重点工作部署落实情况 | 鲁延福同志牵头，链长制领导小组办公室负责，提请县委常委会9月底前听取全县重点产业链链长制工作情况汇报，研究解决突出问题。 | 县发改局 | 已提拟重点产业链工作情况汇报，暂未列入县委常委会议题。 | 正在办理
2 |  |  | 陈德钧同志牵头，县产业园区管委会负责，集中梳理园区发展相关问题，进一步理清工作思路，尽快召开全县工业园区高质量发展工作推进会。 | 县产业园区管委会 | 已成立园区遗留问题化解工作专班，园区管委会已对历年来的遗留问题进行了梳理，提出了化解工作意见建议，并报请专班逐一化解处理。 | 正在办理
3 |  |  | 蔡英宏同志牵头，朱宏康同志配合，遴选符合条件的企业进驻秦创原创新驱动平台。 | 县农业农村局 | 已遴选安康闽秦茶业有限公司、陕西睿智环保建材有限公司、紫阳县焕古旺源春茶业有限公司等30家符合条件的企业拟进驻秦创原创新驱动平台。 | 已办结（常态化推进）
4 | 第10次 | 二、研究县域经济高质量发展和县域经济社会发展监测重点工作，审议《紫阳县县域经济高质量发展考核指标责任分工方案》《紫阳县县域经济社会发展监测评价指标责任分工方案》 | 原则同意县发改局牵头制定的《紫阳县县域经济高质量发展考核指标责任分工方案》，由县发改局负责，根据会议讨论意见，进一步修改完善，按程序送审印发实施。 | 县发改局 | 《紫阳县县域经济高质量发展考核指标责任分工方案》已印发实施。 | 已办结
5 |  |  | 原则同意县统计局牵头制定的《关于进一步夯实2022年县域经济社会发展监测评价目标责任的通知》，由县统计局负责，根据会议讨论意见，进一步修改完善，按程序送审印发实施。 | 县统计局 | 《关于进一步夯实2022年县域经济社会发展监测评价目标责任的通知》已印发实施。 | 已办结
6 | 第10次 | 三、传达学习全省第二轮中央生态环境保护督察整改工作安排部署会议精神，审议《紫阳县第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案（送审稿）》 | 原则同意县整改办牵头制定的《紫阳县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案（送审稿）》，由县整改办牵头，根据会议讨论意见，进一步修改完善后，提交县委常委会议审定。 | 县整改办 | 已印发实施《紫阳县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》（紫字〔2022〕70 号）。 | 已办结
7 |  | 四、审议《紫阳县安全生产领域举报奖励实施办法（送审稿）》 | 原则同意县应急局牵头制定的《紫阳县安全生产领域举报奖励实施办法（送审稿）》，由县应急局负责，根据会议讨论意见，进一步修改完善后，按行政规范性文件管理要求，在司法局备案编号，公开向社会发布。 | 县应急管理局 | 已印发实施《关于印发<紫阳县安全生产领域举报奖励实施办法>的通知》（紫应急发〔2022〕102 号），备案编号为“紫规〔2022〕010—应急局 010”，并在紫阳县人民政府网站发布。 | 已办结
8 | 第10次 | 四、审议《紫阳县安全生产领域举报奖励实施办法（送审稿）》 | 各镇、县安委会各成员单位要加强对《办法》的宣传，提高社会面对举报奖励办法的知晓率，提升公众对安全生产工作的参与度。 | 县应急管理局各镇 | 一是已在紫阳应急管理微信公众号发布《紫阳县安全生产领域举报奖励实施办法》，同时通过微信朋友圈广泛转发，各镇对该《办法》转发至各村，掀起了宣传热潮，形成了浓厚氛围。二是积极向市应急管理局、安康新闻网、紫阳融媒等多方投稿，10月13日安康应急管理公众号发布了《紫阳县安全生产领域举报奖励实施办法》，切实提高了社会面对举报奖励办法的知晓率，提升了公众对安全生产工作的参与度。 | 已办结
9 |  | 五、审议《紫阳县“十四五”教育体育事业发展规划》《紫阳县“十四五”文化和旅游发展规划》 | 原则通过《紫阳县“十四五”教育体育事业发展规划》《紫阳县“十四五”文化和旅游发展规划》。由县发改局牵头，县教体科技局、县文旅广电局分别负责，结合会议讨论意见，认真修改完善后，按程序送审印发实施。 | 县发改局 县教体科技局县文旅广电局 | 《紫阳县“十四五”教育体育事业发展规划》《紫阳县“十四五”文化和旅游发展规划》已印发实施。 | 已办结
10 | 第10次 | 六、审议2021年度新社区工厂奖励方案及奖励结果 | 原则同意县人社局提出的《2021年度新社区工厂奖励资金兑现方案》及奖励结果。由县人社局负责，严格验收审核后，按程序及时将奖励资金兑付给各企业。 | 县人社局 | 已按程序将奖励资金兑付到受奖企业。 | 已办结
11 |  |  | 新社区工厂办（县人社局）负责，严格奖励资金管理，既要简化程序，又要管住关键，在确保资金安全的前提下，充分发挥资金最大效益。 | 县人社局 | 已严格奖励资金管理，确保发挥资金最大效益。 | 已办结
12 | 第10次 | 七、传达学习省发改委等9部门《关于进一步加强地方国有平台公司监管的若干措施》精神，研究我县贯彻落实意见 | 原则同意组建“紫阳县发展投资集团有限公司”。由县财政局牵头，县经贸局、县发改局、县审批服务局、县发展投资集团组建工作专班配合，尽快完成登记工作。 | 县财政局 | 已组建国有平台监管和发投集团工作领导小组及工作专班，目前已制定融资平台整合升级任务清单和责任清单，明确了时限节点，专班正加快推进登记工作。 | 正在办理
13 | 第10次 | 七、传达学习省发改委等10部门《关于进一步加强地方国有平台公司监管的若干措施》精神，研究我县贯彻落实意见 | 县政府成立国有平台监管和发投集团组建工作领导小组，由向德刚同志任组长，鲁延福同志任责任副组长，县政府分管领导任副组长，县发改局、县财政局、县经贸局、县审计局等相关部门为成员。领导小组下设组建发投集团工作专班，由熊耀松同志担任专班负责人，相关部门分管领导以及县城投公司、文旅公司、物资公司、财信担保公司紫阳分公司负责人为专班成员，具体负责成立组建、资产整合、制度建设等各项工作。要建立任务清单和责任清单，明确完成时限，实行专班推进、专业操作、专题研究，聘请专业机构推进组建工作，确保各个环节、各个程序合法合规，重大问题及时提交县政府会议研究，确保10月底前完成组建并正式对外运行。 | 县财政局 | 已组建国有平台监管和发投集团工作领导小组及工作专班，目前已制定融资平台整合升级任务清单和责任清单，明确了时限节点，专班正加快推进登记工作。 | 正在办理
14 |  |  | 县财政局、县经贸局牵头，县委编办配合，提出《紫阳县经营性国有资产监管体制工作方案》及人员配置建议方案，按程序提交县政府常务会议审定。 | 县财政局 县经贸局 | 已拟定《紫阳县经营性国有资产监管体制工作方案》初稿，提出了人员配置建议，待经贸局、县委编办对相关内容审核后，联合行文报县政府审定。 | 正在办理
15 | 第10次 | 七、传达学习省发改委等12部门《关于进一步加强地方国有平台公司监管的若干措施》精神，研究我县贯彻落实意见 | 县发改局、县财政局、县经贸局、县审计局、人行紫阳支行、县金融办等单位要及时建立国有平台运行监管制度，抓好监管措施落实，并对国有平台运行提出科学有效的措施意见。 | 县发改局 县财政局 县经贸局 县审计局 人行紫阳支行县金融办 | 正在加快审计、评估进程，为发投集团成立时的资产注入、股权划转奠定基础。《紫阳县国有平台运行监管制度》正在制定中。 | 正在办理
16 |  | 八、审议《紫阳县省级苏陕协作项目资金管理实施细则（试行）（送审稿）》 | 原则同意县发改局研究制定的《紫阳县省级苏陕协作项目资金管理实施细则（试行）》。由县发改局负责，结合会议讨论意见进一步修改后，按程序送审印发实施。上级如有新的要求，实时修改完善。 | 县发改局 | 已印发实施《紫阳县省级苏陕协作项目资金管理实施细则（试行）》（紫政办发〔2022〕70 号）。 | 已办结
17 | 第10次 | 九、审议《紫阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全流程管理办法（试行）（送审稿）》 | 蔡英宏同志牵头，县巩固衔接办（县乡村振兴局）负责，相关部门配合，充分吸收会议讨论意见，对《紫阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全流程管理办法（试行）》进行修改完善，并组织县发改局、县财政局、县审计局、县农业农村局、县林业局等部门研究审核后，按程序送审印发实施。 | 县乡村振兴局 | 《紫阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全流程管理办法（试行）》已通过审定，待印发。 | 正在办理
18 |  | 十、审议《紫阳县易地搬迁安置社区住宅专项维修资金管理办法(试行)（送审稿）》《紫阳县易地搬迁安置社区物业服务管理办法（试行）（送审稿）》 | 原则同意县住建局牵头制定的《紫阳县易地搬迁安置社区住宅专项维修资金管理办法(试行)》《紫阳县易地搬迁安置社区物业服务管理办法（试行）》（以下简称“两个《办法》”），由县住建局负责，根据会议讨论意见修改完善后，按照行政规范性文件管理要求，在县司法局备案编号，公开向社会发布。 | 县住建局 | 已根据会议讨论修改意见将《紫阳县异地搬迁安置社区住宅专项维修资金管理办法（试行）》《紫阳县易地搬迁安置社区物业服务管理办法（试行）》修改完善，并按照行政规范性文件管理要求取得备案编号并报县政府审定，待发布后向社会公开。 | 正在办理
19 | 第10次 | 十、审议《紫阳县易地搬迁安置社区住宅专项维修资金管理办法(试行)（送审稿）》《紫阳县易地搬迁安置社区物业服务管理办法（试行）（送审稿）》 | 县政府信息中心、县融媒体中心负责，加大两个《办法》的宣传力度，提高群众知晓率。 | 县政府信息中心、县融媒体中心 | 待向社会公开后加大宣传力度，提高群众知晓率。 | 正在办理
20 |  | 十一、研究申报政府专项债项目相关事项 | 原则同意将上述17个重点项目作为我县2023年专项债券项目进行申报，实行一次申报、分批用款。 | 县发改局 | 目前正在督促相关责任单位及时开展项目前期工作，做好申报储备。 | 正在办理
21 |  |  | 县发改局牵头，各相关部门配合，对进入专项债券项目库的项目实行动态监管，持续做大做强项目库，不断强化项目储备。要用足用好政策，超前做好专项债券项目前期，县发改局、县财政局加强督促指导，确保项目资金到位后，能够迅速开工，尽快形成实物工作量。 | 县发改局 | 目前正在督促相关责任单位及时开展项目前期工作，做好申报储备，同步通过国家重大项目库等平台完成储备。 | 正在办理
22 | 第10次 | 十二、研究调整乡村教师生活补助实施标准相关事项 | 原则同意县教体科技局提出的调整乡村教师生活补助实施标准的建议事项。由县教体科技局、县财政局、县人社局负责，对全县农村学校地域分布、教师岗位、人员编制、在岗教师人数等情况进行全面摸底，严格按照中省市政策要求，确定补助对象。 | 县教体科技局县财政局 县人社局 | 根据全县农村学校地域分布情况，据实摸清了在岗教师底数，目前已按照4个档次（即每人每月170元、30元、570元、770元)进行调整申报，10月份将按照新标准全部兑现。同时，对应享受人员2022年1一9月的乡村教师生活补助予以补发。 | 已办结
23 |  |  | 原则同意按4个档次（即每人每月170元、370元、570元、770元）进行调整，按全年12个月发放，本级配套资金纳入年度县本级财政预算管理。 | 县教体科技局县财政局 县人社局 |  | 已办结
24 |  |  | 调整后的乡村教师生活补助标准从2022年1月起执行。 | 县教体科技局县财政局 县人社局 |  | 已办结
25 | 第10次 | 十三、研究紫阳县中医院手术室、供应室装饰装修及设备采购安装项目和西门河新区人防工程2个项目工程变更问题 | 原则同意紫阳县中医院手术室、供应室装饰装修及设备采购安装项目和西门河新区人防工程2个项目按规定程序进行工程变更。由县发改局牵头负责，实地踏勘、从严审核，县招投标服务中心严格审价控价，确定变更工程量和资金量，实际变更金额以决算审计为准，变更手续严格按规定执行。 | 县发改局 县招标服务中心 | 西门河新区人防工程现已完成签章备案等变更手续。紫阳县中医院手术室、供应室装饰装修及设备采购安装项目正在完善签章备案手续。 | 正在办理