紫阳县2023年度统筹整合财政涉农资金

实施方案

# 一、编制依据

## （一）政策依据

为贯彻《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发﹝2023﹞1号）、《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发﹝2021﹞1号）和《中共陕西省委 陕西省人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》文件精神，根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发﹝2016﹞22号）、陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展涉农整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发﹝2016﹞84号）、财政部等6部委《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农﹝2021﹞19号）、财政部等11部委《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农﹝2021﹞22号）、财政部等6部委《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农﹝2022﹞14号）、陕西省财政厅等6部门《关于印发<陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（陕财办农﹝2021﹞30号）、 陕西省财政厅等11部门《关于印发<过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则>的通知》（陕财办农﹝2021﹞38号）、陕西省财政厅等六部门《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（陕财办农﹝2022﹞68号）、安康市财政局等6部门《关于印发<安康市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（安财农﹝2021﹞38号）、安康市财政局等11部门《关于印发<过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施方案>的通知》（安财农﹝2021﹞62号）、中共安康市委农村工作领导小组办公室《关于做好2023年财政涉农资金整合方案的通知》（安农工办发〔2023〕4号）、紫阳县人民政府《关于印发修订<紫阳县统筹整合使用财政涉农资金管理办法>的通知》（紫政办发〔2021〕102号）、紫阳县财政局等6部门《关于印发<紫阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>》(紫财〔2021〕250号）和紫阳县人民政府《紫阳县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(2021-2025)五年实施规划》文件依据，我县2023年度统筹整合财政涉农资金实施方案严格按照中省市涉农资金整合的有关政策规定，对照全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金需求和上级转移支付资金下达情况及县级配套衔接资金情况，编报2023年度统筹整合财政涉农资金实施方案。一是根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金保障工作需要，依据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，合理确定整合资金规模，对涉农资金整合做到实质性整合。二是严格依据县发改局、县乡村振兴局、县财政局联合下达的项目计划和当年可用财力，安排资金预算，全力保障项目实施。三是认真分析总结上年度涉农资金整合实施方案执行情况和绩效评价结果，编报2023年度统筹整合财政涉农资金实施方案。

## （二）编制程序

根据全县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务，坚持项目和资金安排精准的总要求，认真落实中省市县对涉农资金整合工作安排布署，有力有效整合财政涉农资金。一是认真对标中央16项、省级6项、市级7项财政涉农资金整合范围，坚持在“因需而整”的前提下确保“应整尽整”。二是认真对照2023年县级巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目库，纳入涉农整合资金投入巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴的项目必须从项目库中选取，严禁非巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库的项目和“负面清单”项目使用财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金，不得纳入整合涉农资金实施方案。三是严格执行实施方案审定程序，县乡村振兴局、县财政局对照2023年脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目库，依据全县当年脱贫攻坚有效衔接乡村振兴目标任务和资金到位情况进行认真测算，形成统筹整合财政涉农资金实施方案（草案），报经县委农村工作领导小组（县委实施乡村振兴战略领导小组）领导小组研究确定，上报市委农村工作领导小组审查备案，待省市审查备案后，印发到县级项目实施部门和各镇执行。

# 二、指导思想和规划目标

## （一）指导思想

认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，贯彻落实中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见和中省关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见，充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目和资金安排使用精准，严格落实陕西省出台防止因灾因疫返贫致贫“十六条”政策措施，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设资金得到有效保障。一是持续加大巩固拓展脱贫攻坚成果资金投入。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，易返贫致贫人口及时发现，做实对易致贫边缘户和易返贫监测户及时得到帮扶，守住防止规模性返贫底线。同时扎实做好易地搬迁后续帮扶工作，持续加大就业和产业扶持力度，继续完善集中安置点配套基础设施、产业园区配套设施、公共服务设施，确保搬迁户“留得住、逐步能致富”。二是做好接续推进乡村振兴资金保障。加大对脱贫户特色种养业提升持续帮扶，扎实开展农产品产销对接活动，继续拓展消费帮扶。持续做好有组织劳务输出工作，落实好就业交通补贴政策。管好用好公益岗位，对符合条件的就业困难人员进行就业扶持。在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式，吸纳更多脱贫人口和低收入人口就地就近就业。三是持续落实农村低收入人口常态化帮扶政策落实。开展农村低收入人口动态监测，实行分类帮扶。对有劳动能力的农村低收入人口，坚持开发式综合帮扶，帮助其提高内生发展能力，发展产业、参与就业。

（二）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标

依据《紫阳县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（2021—2025）五年实施规划》，到2025年，脱贫基础稳固、成效可持续，发展水平达到全省一般水平；农民收入增速不低于脱贫县平均增速，在乡村振兴新征程中不掉队、赶上来，为加快实现农业农村现代化奠定坚实基础。县域经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强。坚持目标导向，聚力建设富裕、文明、幸福、和谐、优美紫阳。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”的要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫监测帮扶机制，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，及时发现，及时帮扶，动态清零。二是以乡村振兴全面发展为前提推脱贫攻坚成果巩固，坚持试点示范先行，稳步扩面推进，至2025年实现一体化发展。坚持规划引领，以行业为体系，以村域禀赋资源为基础和功能定位为前提，做实村级规划，衔接片区和全县整体规划。在过渡期内主要做好以下项目建设规划实施：1.严守耕地红线，确保土地资源存量和质量，建设高标准农田，提升土地生产率，推动藏粮于地、藏粮于技落实落地。到2025年，全县17个镇建设高标准基本农田6.5万亩。2.巩固提升富硒茶产业基地建设。改造提升茶园5万亩，低效茶园提质增效12万亩，建设紫阳茶种苗繁育基地1100亩，管护茶园13.8万亩。3.优先发展特色种植业。发展高质量魔芋基地2万亩，发展富硒粮蔬3.8万亩，适度发展水果4万亩，发展草本和菌类中药材3.6万亩，发展桑园1万亩，发展食用菌29.6万袋、木耳10万棒，发展烤烟5820亩，发展优质牧草2280亩。4.发展特色养殖业。畜禽养殖方面，养猪6.6万头、养羊3.1万只、养牛3785头、养鸡33万羽。生态渔业方面，建流水养殖场面积3364亩、水库大水面养殖面积5042亩、种苗孵化车间1000㎡。中蜂养殖方面，发展中蜂养殖8880箱（桶）。其它特色养殖方面，发展兔、鹌鹑、虾、泥鳅、梅花鹿等9个特色养殖项目。5.发展林业产业。种植香椿1.2万亩、种植花椒2160亩、管护花椒3680亩。种植以核桃为主的干果3851亩、管护以核桃为主的干果8239亩。种植木本中药材750亩，培育特色苗木1930亩。6.农业产业基地基础设施建设方面，改造硬化产业道路234条503.9公里。建设畜禽养殖圈舍106处10.7万平方米。配置安装茶园太阳能灭虫灯2270盏。7.工业及农副产品加工厂房建设。建设6处社区工厂、建设276处农副产品加工厂，共建设厂房25万平方米，配套相关设施；建设饲料加工房13处1.6万平方米；建设物流仓库40处3.9万平方米；建设气调冷库29座1.2万平方米；配置农副产品加工35处生产线设备29条；建设农产品设备项目61个，购置设备1273台/套、蔬菜配送车2辆、冷链物流配送车1辆。8.发展旅游项目。建设旅游带动项目99个，民俗旅游项目93个16.7万平方米；建设旅游辅助用房16处1.4万平方米。9.建设电商服务中心70处1.3万平方米。10.市场主体培育新培育市级以上龙头企业7家，培育专业合作社24家，培育家庭农场57家，创建116个园区提升工程，培育现代农业园区建设35个，创建49个县级现代农业园区。11.落实市场经营主体金融支持政策。落实市场经营主体联农带农增收奖补政策，落实市场经营主体收购农产品奖补政策，落实对市场经营主体贷款贴息政策，落实小额贷款贴息项目和互助资金占用费补贴政策。12.培育发展壮大村集体经济达标行政村96个。13.促进劳动力稳定就业。对外出务工落实交通补助政策，落实就业创业补助政策，组织开展技能培训；每年开发护林员岗位2786个；每年开发护路员公益岗位1525个；每年开发保洁员公益岗位732个。14.交通基础设施建设方面。改造硬化通村道路96条342.73公里；建设公路安保工程297条1602.52公里；建设公路桥116座；建设便民桥155座；建设其它交通项目62个。15.水利设施建设方面。巩固提升安全饮水工程项目360个，堤防建设及修复工程项目103个，建设堰渠6条，建设堰塘6处，实施小型农田灌溉项目2个，实施坡耕地小流域治理、清洁型小流域治理2条，实施山洪沟治理3处。16.改善基础教育办学条件。建设幼儿园项目5个，建设校舍项目10个。17.实施公共医疗卫生院建设项目5个。18. 推进人居环境综合治理。建设公厕47座，购置垃圾桶23953个，配置洒水车28辆，购置吸粪车22辆，购置垃圾车78辆、垃圾箱500个，建设污水处理点81处，建设畜禽粪污资源化利用项目25个，实施其它人居环境项目6个，实施亮化建设项目9个，安装太阳能路灯680盏。19.农村安全住房得到有效保障。20.以村委会驻地和安置社区为重点，实施绿化建设项目36处155万平方米。21.大力发展示范村建设。2022年着力打造2个示范村镇和10个示范村。三是为了确保过渡期内巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设规划如期实现，计划2021年-2025年涉农资金整合总规模24.9亿元，分年度为：2021年整合资金4.2亿元，2022年整合资金4.4亿元，2023年整合资金5亿元，2024年整合资金5.5亿元，2025年整合资金5.8亿元。

# 三、整合项目实施建设内容和区域

2023年实施统筹整合财政涉农资金项目145个，其中:产业发展76个，就业项目4个，乡村建设行动63个，巩固三保障成果1个，项目管理费1个。

## （一）产业发展项目实施内容和区域

支持新型农业经营主体发展种养殖、特色产业、食用菌、中药材、中蜂养殖、粮油蔬基地和现代农业园区（航母园区），茶主导产业（智慧茶园），扶持壮大村集体经济，金融扶持，休闲农业与乡村旅游，“三类人群”发展产业、脱贫户及监测对象大豆种植和大豆玉米复合种植奖补，支持必要的产业配套设施等产业发展项目76个。

1.支持全县发展种植业基地（种植业）项目15个。一是发展种植业奖补项目12个，分别为：（1）全县“三类人群”发展茶园低改43亩，茶园管护5320亩，当年种植魔芋 314亩，中药材 180亩，新建菜用香椿12亩，新建花椒园30亩，新建李子园9亩，新建猕猴桃园15亩，新建桃子园3亩，养蚕4张，养蜂525箱，养鸡13770羽，养牛205头，养羊1921只，养猪2460头，种植白菜10亩，种植大蒜2亩，种植红薯710亩，种植烤烟90亩，种植辣椒18亩，种植莲藕13亩，种植马铃薯2200亩，种植茄2亩，种植水稻41亩，种植四季豆39亩，种植洋荷姜20亩，种植野油菜18亩，种植玉米3690亩等种养殖业给予奖补。（2）全县脱贫户及监测对象按照技术规范种植大豆或大豆玉米复合种植1亩以上，给予奖补。（3）县域内各经营主体发展茶叶产业基地建设，茶园管护58025.45亩，撂荒茶园改造9530.2亩。（4）县域内各经营主体发展烤烟种植，新建烤烟基地1958亩。（5）域内各经营主体发展粮油蔬种植，设施大棚蔬菜195亩、种植粮油作物14012.43亩、市级蔬菜保供基地1个。（6）县域内各经营主体发展魔芋生产，林下繁育魔芋原种1243亩、繁育魔芋种芋4511亩、商品魔芋930亩。（7）鼓励县域内各经营主体实施农产品收购。94家经营主体收购茶叶鲜叶投入收购资金6000万元，5家经营主体收购中药材投入收购资金600万元，27家经营主体收购四季豆、豇豆、竹笋、辣子、野油菜、红薯、玉米、土豆、生猪、鸡、腊肉、蜂蜜、芝麻、花生、瓜子、核桃、香椿等农产品投入2400万元，4家经营主体收购鲜魔芋投入资金1000万元。（8）县域内各经营主体发展农业秸秆等废料利用，加工干饲料2760吨、加工青贮料9150吨。（9）县域内各经营主体发展食用菌，加工并销售食用菌袋100万袋、种植袋料食用菌182万袋、种植土生食用菌195亩、新建食用菌菌棒生产场2个。（10）县域内各经营主体实施土地流转，流转撂荒地种植粮油7447.05亩。（11）县域内各经营主体发展中药材，新建中药材9969.42亩。（12）村集体经营创收达10万元以上16个村。二是财政全额投资种植业项目建设2个，分别为：（1）紫阳县2023年金钱橘（皱皮柑)优良单株选育和苗木繁育项目（续建），主要建设内容：嫁接培育紫阳金钱桔（皱皮柑）优良品种苗木5万株。（2）紫阳县2023年补植补栽茶苗采购项目，主要建设内容：采购补植补栽茶苗3000亩、采购茶苗1200万株。三是财政投资支持少数民族发展种植业种植业项目1个，紫阳县城关镇大力滩村农家蔬菜种植配套项目。主要建设内容：农家蔬菜园新建浆砌石100立方，修建竹木篱笆围栏长500米高0.6米，生产人行道路200米宽0.8米。项目覆盖1个镇1个村。

- 2.支持发展养植业基地（养殖业）项目9个，具体项目为：（1）县域内各经营主体发展生猪养殖，商品猪3.9万头,仔猪7万头。（2）县域内各经营主体发展家禽养殖，商品鸡59.28万羽,商品兔12万只。（3）县域内各经营主体发展牛羊养殖，商品牛3377头,商品羊19082只。（4）县域内各经营主体发展特种养殖，养林麝104只,养鹿25只。（5）县域内各经营主体实施养殖圈舍建设及设备购置，牛圈24886平方米、羊圈12345.97平方米、猪圈29247.48平方米。（6）县域内各经营主体发展中蜂养殖，中蜂繁育分群15830箱。（7）县域内各经营主体发展蚕桑生产，新建桑园899亩。（8）白山羊种羊繁育场建设项目，培育地方优良白山羊基础母羊300只、配套标准化圈舍2000㎡。（9）地方优良种鸡繁育场建设项目，培育地方优良种鸡本地种鸡500羽、配套标准化圈舍2500㎡、育雏舍2500㎡。

- 3.支持水产养殖业发展项目1个，具体项目为：经营主体水产养殖奖补项目，支持县域内各经营主体发展水产养殖，稻田综合种养288亩、新建流水池塘97.3亩、新建陆基圆池鱼塘17亩、鱼种基地建设1家。

4.支持林草基地建设项目1个，县域内各经营主体发展特色经济林建设9670.2亩。

5.支持休闲农业和乡村旅游发展项目3个，具体项目为：（1）紫阳县2022年高桥镇裴坝村苍鹭生态旅游产业项目（一期）。主要建设内容：新建产业农耕体验基地600㎡，亲子体验园500㎡，挡护1155立方米，苍鹭文化展览室55平方米，游客通行吊桥1座（长35米、宽2米），50平方米公厕一座。（2）紫阳县2022年焕古镇贡茶古镇码头及配套设施项目。主要建设内容：改建农用码头1700㎡，沿江人行步道900米，沿江民居的雨污管网改造，配套路灯50盏。（3）紫阳县2022年焕古镇焕古村硒茶小镇生态旅游配套设施项目。主要建设内容：新建人行步道2000米，滨江步道修复、浇筑基根26处、沥青路面500㎡，新建产业步道4条1000米，新建游客服务中心1处，新栽行道树300棵，基本绿化7000平方米，修复河堤100米。项目覆盖3个镇2个村。

6.支持发展加工业项目2个。（1）经营主体茶叶产业加工提升奖补，支持县域内各经营主体实施茶叶产业加工提升，规上企业茶叶加工厂房改造升级23387平方米、新建（改扩建）茶叶加工厂房14832.8平方米，一般企业茶叶加工厂房改造升级4421平方米。（2）经营主体加工厂房及设备奖补，支持县域内各经营主体实施加工厂房建设及设备购置，新建（扩建）特色产业加工厂房13960平方米、新建粮油产品加工厂房2650平方米、新建野油菜精加工厂房3000平方米、改扩建魔芋厂房3000平方等。

7.支持品牌打造和展销平台项目5个，具体项目为：（1）县域内各经营主体实施茶叶产业经营销售，县内新建实体店38家、县外省会城市新建实体店32家、县外市级新建实体店48家、县外县级新建实体店7家。（2）县域内各经营主体积极创建家庭农场，市级示范家庭农场1个。（3）县域内各经营主体积极创建龙头企业，国家级龙头企业1个,省级龙头企业6个,市级龙头企业11个。（4）县域内各经营主体实施茶叶产业品牌建设，SC认证36个,国家高新技术企业3个,国家级产品质量获奖22个,建设可视化追溯系统10个,绿色食品认证10个,企业标准71个,省级产品质量获奖1个,省级知名品牌1个,市级知名品牌1个,有机食品认证10个。（5）县域内各经营主体创建示范基地（示范园），省级产业示范基地（示范园）1个,市级产业示范基地（示范园）3个。

8.支持小型农田水利设施及产业配套基础设建设项目2个。（1）紫阳县2023年焕古镇春堰村鲶鱼河茶园产业园区灌溉工程，主要建设内容为：新建混凝土重力坝1座，最大坝高22米，坝长62米；坝顶宽3米，最大坝底宽19.2米；总库容为 2.27万立方米。（2）紫阳县2022年高滩镇万兴村黑龙池烤烟基地配套工程，主要建设内容为：新建引水低坝2座，新建泉室2座，新建5m³过滤池2座；铺设输水管道3条，全部为φ50PE管，总长7900m，新建阀门井21座，其中排气阀井11座，检修阀井2座，泄水阀井8座；新建蓄水池7座，其中300m³蓄水池1座，200m³蓄水池3座，100m³蓄水池3座；铺设田间18400m，其中φ75PE干管5080m，公称压力1.6Mpaφ63PE分干管2520m，公称压力1.6Mpa，φ50PE支管10200m，公称压力1.6Mpa，φ32PE竖管600m，公称压力1.6Mpa；新建阀门井55座，配套φ20PE软管8000m；安装G1Y3-H/LⅢ给水栓（公称直径32mm）355个。

9.支持全县发展产业园（区）项目10个。一是经营主体发展产业园（区）项目3个,分别为：（1）县域内各经营主体创建现代农业园区，市级现代农业园区1个,县级现代农业园区6个。（2）县域内各经营主体积极创建航母园区，市级航母园区5个,县级航母园区7个。（3）县域内各经营主体创建示范合作社，省级示范合作社5个,市级示范合作社2个。二是产业园（区）配套设施项目7个，分别为：（1）紫阳县2023年双安镇富硒矿泉水厂道路硬化，主要建设内容：改造硬化道路3.2公里，路基宽度5.5米，路面宽度5.0米，厚18厘米，配套路肩、水沟及交安设施，局部急弯路段进行加宽，路面宽度5.0米。（2）紫阳县2023年毛坝镇瓦滩村关坪山古茶园配套项目，主要建设内容：改造硬化产业道路5公里、路面宽4.5米，厚18厘米，配套安保、路肩和水沟。（3）紫阳县2023年焕古镇春堰村茶园配套项目，主要建设内容：造硬化产业道路4.442公里，其中茶厂至滚子坪段长1.678公里，宽5米，厚18厘米，配套路肩、水沟；文家沟段长0.75公里，宽3.5米，厚18厘米，配套路肩、水沟；庙坪支线路路线全长 2.014公里，宽3.5米，厚18厘米，配套路肩、水沟。（4）紫阳县2022年麻柳镇麻柳村茶园产业道路硬化，主要建设内容：改造硬化麻柳村5组火石碥产业道路5.78公里，宽3.5米，厚18厘米，配套路肩和水沟。（5）紫阳县2022年蒿坪村茶叶产业园区配套设施项目，主要建设内容：通过对茶叶园区内配套设施项目建设，提高茶叶生产能力。窑湾新建排洪沟450米、排污管900米，邝家锅厂建排洪沟250米排污管250米。（6）紫阳县2022年蒿坪镇改革村旅游产业配套设施项目。主要建设内容：改革村马家院子新建木栈道长800米、宽2.5米，路灯20盏。（7）紫阳县双桥镇四坪村茶叶产业园区配套设施项目。主要建设内容：茶园内新建挡护长1120米、均宽1.8米、均高5.5米，人行梯步3处。

10.支持智慧农业（智慧茶园）发展项目10个，主要建设内容：新建数字茶园管理平台(谷语系统)10套，装配式泵房、蓄水池、灌溉首部设备7套，智能环境监测系统10套，导管式土壤墒情传感器152套，作物生长实时监控系统40套，数字中心大屏展示系统10套，轨道运输车总长4500米。

11.支持科技、农业社会化服务和人才培养项目3个。具体为：（1）县域内各经营主体实施茶叶产业科技人才投入，茶网蝽防治3040亩,国家级科技进步奖（政府颁发）1个,获得国家新型发明专利3个,投入省会一线城市展销费用250000元,省内展销9场,省外展销17场,县外县级展销6场,引进博士1人,引进硕士3人。（2）县域内各经营主体实施社会化服务，开展病虫害防治4730亩。（3）县域内各经营主体实施技术培训，产业致富带头人认证34人,高素质农民认证2人,人才选培4人,组织农民培训7528人次。

12.金融配套扶持项目4个。一是支持10941户脱贫户小额贷款发展产业给予贴息；二是对脱贫户发展产业的小额信贷进行风险补偿；三是支持5352户脱贫户使用互助资金发展产业给予补贴资金占用费；四是支持县域内市场经营主体发展农业产业并落实联农带农成效给予贷款贴息。项目覆盖全县176个村（农村社区）。

13.新型农村集体经济发展项目11个，分别为：（1）紫阳县2023年瓦庙镇庙坝壮大村集体经济项目，主要建设内容：流转土地50亩，建大棚50亩（种植食用香椿），购置农产品清洗、杀青、装袋等机械设备一套，建冷库300m³。（2）紫阳县2023年洞河镇田榜村壮大村集体经济项目（二期），主要建设内容为：建蔬菜干制品生产线、农产品包装生产线各1条，改建仓储等300平方米。（3）紫阳县2023年瓦庙镇堰塘村壮大集体经济中药材加工厂项目，主要建设内容为：新建蜜环菌培育厂房及中药材初加工厂房500平方米。（4）紫阳县2023年洞河镇前河村壮大村集体经济饲料加工项目（二期），主要建设内容为：新建饲料加工厂房800平方米。（5）紫阳县2023年高桥镇板厂村壮大大集体经济中药材深加工项目，主要建设内容为：扩建中药材深加工厂房（原料库、包材库、成品库）600平方米。（6）紫阳县2023年高滩镇双柳村壮大集体经济中药材加工厂建设项目，主要建设内容为：改建中药材加工厂房1200平方米。（7）紫阳县2023年汉王镇马家营村壮大村集体蔬菜基地建设项目，主要建设内容为：新建蔬菜深加工房100平米，新建管护用房100平米，新建冷库100平米。（8）紫阳县2023年红椿镇民利村壮大村集体经济渔业养殖项目，主要建设内容为：新建淡水养鱼池36630㎡，土地流转55亩。（9）紫阳县2023年洞河石家村壮大集体经济项目，主要建设内容为：带动发展露地菜300亩，大棚蔬菜100亩，铺设水管1万米，新建两座水窖50立方，200亩灌溉官网，在原村小改建厂房260㎡。（10）紫阳县2023年洞河镇小红光村壮大村集体项目，主要建设内容为：新建茶叶加工厂房500㎡。（11）紫阳县2023年高桥镇权河村壮大村集体经济项目，主要建设内容为：改造提升紫城旅游产业用房1100平方米，购置漂流设备50套，整理漂流河道7公里。项目覆盖8个镇14个村。

## （二）就业项目实施内容和区域

实施交通费补助、社区工厂奖补、就业培训、公益性岗位等项目4个，具体项目为：

1.聘用脱贫劳动力1525人用于护路员公益岗位，通过公益性岗位促进脱贫劳动力稳定就业实现增收，项目覆盖全县175个村。

2.计划对2023年26700人脱贫劳动力外出就业补贴一次性交通费。

3.支持新社区工厂发展毛绒玩具、鞋服织袜、电子线束等产业，并同时带动农户增收的按奖补办法给予一定的奖补，确保搬迁群众在本地就近就业持续增收。

4.紫阳县2023年乡土人才及创业致富带头人创业培训，主要内容：乡土人才、创业致富带头人培训1200人。

## （三）乡村建设行动项目实施内容和区域

实施以工代赈、高标准农田建设、农村基础设施建设、农村供水保障设施建设、人居环境整治、小流域治理、水利防洪等基础设施建设等项目63个，建设内容如下：

- 1.支持以工代赈项目4个，具体项目为：（1）紫阳县焕古镇2023年中央财政以工代赈项目。主要建设内容为：大连村水毁道路恢复工程：新建浆砌石挡墙2710立方米。（2）紫阳县双安镇2023年中央财政以工代赈项目。主要建设内容：一是四合村水毁道路恢复工程，新建M7.5浆砌片石挡墙236立方米、混凝土台柱及承台79立方米。二是白马村三组连接国道541道路改造工程，改造及硬化道路880米，宽度3.5米，厚度为18厘米，配套路肩及水沟。三是林本河村至白马村连接道路工程，新建道路路基3.9公里,宽度3.5米。（3）紫阳县蒿坪镇2023年中央财政以工代赈项目。主要建设内容：一是红旗社区水毁道路恢复工程，新建M7.5浆砌石挡墙177立方米、c15片石混凝土118立方米。二是金石村1、2组道路改造工程，改造道路800米，硬化道路170米，宽度3.5米，厚度为18厘米；新建挡墙640立方米、排水沟800米；铺设排水排污管道共1200米。（4）紫阳县红椿镇2023年中央财政以工代赈项目。主要建设内容：一是集镇三期安置点（社区工厂）至河堤路（铁铺垭子）道路改造工程，硬化道路1.2公里，宽度4.5米，厚度为18cm，配套建设排水沟1.2公里、路肩1.2公里、安全护栏500米。二是白兔村道路硬化工程，硬化道路0.9公里，宽度为3.5米，厚度为18厘米。项目覆盖4个镇8个村（农村社区）。

- 2.支持高标准农田建设项目3个。具体项目为：（1）紫阳县2023年高标准农田建设项目。新建高标准农田1.2万亩，配套创建高标准农田示范田0.24万亩。主要建设内容：地力培肥12555.56亩，土壤深翻12555.56亩，土地平整668.81亩，修筑2.0m高素土田坎9242.27m。新建拦水坝（宽度为10m）10座，新修2000m³敞口蓄水池5座。铺设PEΦ200（1.0Mpa）输水管道17703.96，铺设PEΦ110（1.0Mpa）输水管道45988.71m。修建闸阀井478座。对新建1.5万亩高标准农田所涉及的农户技术培训2000人次。（2）紫阳县2023年高标准农田建设提升改造项目。高标准农田提升改造为1万亩。主要建设内容：地力培肥10068.31亩，土壤深翻10068.31亩，土地平整1014.15亩，修筑2.0m高素土田坎17884.49m。新建拦水坝（宽度为10m）1座，新修2000m³敞口蓄水池2座。铺设PEΦ200（1.0Mpa）输水管道4647.9，铺设PEΦ110（1.0Mpa）输水管道17400.65m。修建闸阀井284座。对改建1万亩高标准农田技术培训1500人次。（3）紫阳县补建3.02万亩高标准农田建设项目（续建）。建设高标准农田9200亩，主要建设内容：项目区新建水源工程25座、铺设输水管道30548米；土地平整282296㎡、土地翻耕625h㎡、土壤配肥938吨。

- 3.支持农村基础设施建设项目12个。一是农村道路建设项目8个，主要建设内容：硬化道路11.1公里，硬化路面1306平方米，清除塌方1400立方米，修建挡护1795立方米，修建涵洞、涵管各1处，排水沟1000米。二是新建农村小型桥梁4座。

4.支持产业路、旅游路建设项目2个。一是紫阳县2023年城关镇双坪村龙腾产业园区至飞瀑产业园区茶业产业路建设项目，主要建设内容为：硬化产业道路1.5公里，宽3.5米，厚18厘米，配套路肩和水沟。二是紫阳县2022年蒿坪村窑湾沟-北沟口旅游环线道路建设项目，主要建设内容为：建设蒿坪村窑湾沟-北沟口改造拓宽硬化道路1200米、排水沟1200米、排污管网1500米、化粪池4个、路灯40盏。

5.支持农村供水保障设施建设项目17个，一是农村饮水安全水毁修复45处，项目覆盖15个镇45个村。二是紫阳县2023年焕古镇焕古村供水管道改造工程，主要建设内容：铺设Φ160管道5500米，Φ75管道450米。三是紫阳县2023年农村饮水安全水源地保护项目，主要建设内容：水源地及构筑物网围栏防护35526米，水源保护地设置警示标志952处。

6.支持农村河堤建设项目4个，主要建设内容为：新建河堤610米。

- 7.水利发展项目2个。一是瓦庙镇堰塘村清洁小流域综合治理工程，主要建设内容：坡耕地改造梯田12.19hm2，配套3.5m宽生产道路800m（含排水渠、行道树）、1.0m宽人行道路330m，修建浆砌石挡墙221m，干砌石护坡410m；林草措施：营造水保林84.79hm2（栽植杜仲），营造经济林46.20hm2（其中，栽植大黄8.25hm2，天麻6.10hm2，猕猴桃31.85hm2），疏林补植73.35hm2（栽植侧柏），栽植行道树800m，道路美化1120m；封育治理措施：封禁治理429.83hm2，设置封禁网围栏2.50km，封禁标牌2个，宣传碑1座；面源污染防治措施：增施有机肥面积12.41hm2，农田深耕深松面积12.70hm2。二是紫阳县渚河七元河防洪工程，主要建设内容：新修河堤1.5公里，综合治理河长3公里。

8.支持人居环境整治项目19个，一是农村生活污水处理设施水毁修复15处，项目覆盖13个镇15村（农村社区）。二是新建农村公厕4个，面积256.9平方米。项目覆盖2个镇2个村。三是紫阳县2022年蒿坪镇蒿坪村人居环境整治项目，主要建设内容：王家院子、毛家湾、胡家院子新建化粪池3座30立方米、排污管网2000米；柳树梁-草莓园新建排污管260米。四是紫阳县2022洞河镇马家庄村人居环境综合整治项目，主要建设内容：栽植桂花、香樟、丁香等行道树3公里1000棵，种植冠幅1米红叶女贞200棵，栽植红叶石兰500平方米，竹林500平方米，种植道路边花草5000平方米，栽植爬山虎300珠，安装太阳能路灯40盏，建设垃圾中转站4处。

## （四）巩固三保障成果项目实施内容和区域

实施中高职学生雨露计划资助项目1个，资助脱贫户及监测对象学生1266人，项目覆盖全县176个村（农村社区）。

## （五）项目管理费实施内容

- 实施紫阳县茶产业高质量发展五年规划（2022-2026）编制项目1个，组织行业专家，按照紫阳县“十四五”规划的总体部署，结合紫阳县实际情况，编制《紫阳县茶产业高质量发展五年规划方案（2022-2026年）》。

# 四、资金投入情况

## （一）整合资金规模及渠道

按照我县项目库建设情况和年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金需求，2023年度涉农资金实施方案计划整合资金规模36681万元，其中：中央财政衔接资金20877万元、省级财政衔接资金9213万元、市级财政衔接资金645万元、县级财政衔接资金110万元、其他涉农整合资金5836万元。

本次方案统筹整合使用财政涉农资金涉及乡村振兴、发改、农业农村、水利、统战（民宗委）5个部门，整合资金36681万元，具体纳入涉农整合资金如下：

1.中央资金25465.6万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（原中央财政专项扶贫资金）20877万元、中央水利发展资金1250万元、中央农业生产发展资金1000万元、中央农田建设中央补助资金2338.6万元。

2.省级资金10460.4万元，其中省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（原省级财政专项扶贫资金）9213万元、省级财政农业专项资金1247.4万元。

3.市级资金645万元，其中：市级财政衔接推进乡村振兴补助资金645万元。

4.县级资金110万元，其中：县级衔接推进乡村振兴补助资金（原县级财政专项扶贫资金）110万元。

## （二）产业发展项目资金投入

涉农整合资金投入产业发展项目76个，资金23220.18万元，分项目：

1.发展种植业基地（种植业）项目15个，资金4369.72万元。

2.发展养植业基地（养殖业）项目9个，资金1941.94万元。

3.发展水产养殖项目1个，资金72万元。

4.发展林草基地建设项目1个，资金381万元。

5.发展休闲农业与乡村旅游项目3个，资金1370万元。

6.发展加工业项目2个，资金688万元。

7.品牌打造和展销平台项目5个，资金1368万元。

8.小型农田水利设施及产业配套建设项目2个，资金939.45万元。

9.发展产业园（区）项目10个，资金3707.16万元。

10.智慧农业（智慧茶园）发展项目10个，资金2138.19万元。

11.科技、农业社会化服务和人才培养项目3个，资金235.5万元。

12.金融配套扶持项目4个，资金4909.22万元。

## 13.新型农村集体经济发展项目11个，资金1100万元。

## （三）就业项目资金投入

涉农整合资金投入就业项目4个，资金3228.4万元，分项目：

- 1.护路员公益岗位项目补助950万元。

- 2.脱贫劳动力跨县就业一次性交通补助1200万元。

3.新社区工厂奖补资金900万元。

4.乡土人才及创业致富带头人创业培训178.4万元

## （四）乡村建设行动项目资金投入

涉农整合资金投入基础设施项目建设63个，资金9753.47万元，分项目：

- 1.支持以工代赈项目4个，资金605万元。

- 2.支持高标准农田建设项目3个，资金4596万元。

3.支持农村道路建设项目12个，资金1029.67万元。

4.支持产业路、旅游路建设项目2个，资金322万元。

5.支持农村供水保障设施建设项目17个，资金960.2万元。

6.支持农村河堤建设项目4个，资金211.6万元。

7.支持水利发展项目2个，资金1250万元。

8.支持人居环境整治项目19个，资金779万元。

## （五）巩固三保障成果项目资金投入

涉农整合资金投入巩固三保障成果项目建设1个，资金380万元，投入中高职学生雨露计划资助。

## （六）项目管理费资金投入

涉农整合资金投入项目管理费98.95万元，用于紫阳县茶产业高质量发展五年规划（2022-2026）编制费用。

# 五、财政资金补助标准

## （一）产业发展类补助标准

1.“三类人群”产业奖补标准

- （1）“三类人群”产业奖补标准，根据县委办、县政府办印发《紫阳县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展支持办法》（紫办发〔2022〕60号文件）文件规定，其具体分类奖补标准如下。一是种植粮食作物奖补标准：种植水稻1亩以上，当年现金收入2000元以上，奖补资金200元/亩；种植玉米1亩以上，当年现金收入600元以上，奖补资金100元/亩；按技术规范种植大豆或大豆玉米复种植1亩以上（包括所有脱贫户），奖补资金200元/亩；种植马铃薯1亩以上，当年现金收入2000元以上，奖补资金100元/亩；种植红薯1亩以上，当年现金收入2000元以上，奖补资金100元/亩。二是种植蔬菜奖补标准：新建菜用香椿2亩以上（达300株/亩），奖补资金500元/亩；种植白菜、四季豆、茄子、辣椒、莲藕、阳荷姜、大蒜、生姜、野油菜等蔬菜1亩以上，当年现金收入4000元以上，奖补资金800元/亩。三是特色种植奖补标准：当年规范种植魔芋1亩以上，当年现金收入实现5000元以上，奖补资金1000元/亩；核桃嫁接改造采用本地紫仁核桃优质接穗，嫁接改造核桃20株以上，奖补资金20元/株；发展中药材1亩以上，当年现金收入3000元以上，奖补资金600元/亩；发展食用菌1000袋以上，当年现金收入4000元以上，奖补资金1元/袋；新建李子园（嫁接苗）1亩以上，50株/亩，奖补资金500元/亩；新建桃子园（嫁接苗）1亩以上，56株/亩，奖补资金1000元/亩；新建樱桃园（嫁接苗）1亩以上，56株/亩，奖补资金1000元/亩；新建猕猴桃园（嫁接苗）1亩以上，110株/亩，奖补资金300元/亩；新建花椒园1亩以上，110株/亩，奖补资金200元/亩；标准化种植烤烟5亩以上，销售500公斤以上，奖补资金300元/亩。四是特色种植奖补标准：养猪2头以上，出栏1头以上、当年现金收入2000元以上，奖补资金1000元；养羊5只以上，出栏3只以上、当年现金收入2500元以上，奖补资金1000元；养鸡100羽以上，出栏50羽以上、当年现金收入3000元以上，奖补资金1000元；养牛1头及以上，奖补资金1000元；养蚕3张以上，出售蚕茧90公斤以上、当年现金收入3500元以上，奖补资金1000元；养蜂10箱（桶）以上，当年现金收入4000元以上，奖补资金1000元。五是茶叶生产奖补标准：茶园种植依据实际需求提供茶苗，按照技术标准新建或补植，提供茶苗每亩4000株；规范管理茶园1亩以上，做到春茶结束、入冬之前分别修建1次，园相一致、无草荒、无重度病虫害，奖补资金200元/亩；采取补植、改树、改土培肥、绿色防控等技术措施改造零星分散、密度不够的低产茶园或荒芜老茶园面积2亩（含2亩）以上，达到补植不低于15%、成活率80%以上、园相基本一致、深翻施肥标准，奖补资金1000元/亩。

2.支持经营主体农业产业高质量发展奖补标准

根据县委办、县政府办印发《紫阳县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展支持办法》（紫办发〔2022〕60号文件）文件规定，其带农益农机制为：全面推行“经营主体＋基地＋农户”产业发展机制，村集体经济及各类经营主体申报的奖补项目在达到建设规模和标准的基础上，要通过扶持农户经营发展、土地流转、回收产品、务工、分红、技术服务、产业托管、产业合作等多种方式促进农户增收，通过有效的机制，把产业农户镶嵌在产业发展的各个环节中。每个经营主体“带农”户数按照不同的标准确定，即：省级龙头企业、省级农业园区须带动农户80户以上，市级龙头企业、市级农业园区、省级示范合作社带动农户50户以上，县级龙头企业、县级农业园区、市级示范合作社带动农户20户以上，县级合作社、示范家庭农场、镇级电商服务站带动8户以上，家庭农场（包括在县农业农村局认定的家庭农场和在市场监督管理局办理家庭农场及个体户执照的）、村级电商服务点带动3户以上。以上带动农户中，脱贫户、监测户不低于50％。经营主体所帮带的农户当年综合收入不低于3000元，达到衔接项目资金使用的绩效目标。具体分类奖补标准如下：

- （1）茶叶主导产业项目。①基地建设奖补标准：一是新建茶园按照技术标准新建或补植茶园，依据实际需求提供茶苗。二是茶园管护由经营主体组建专业管护队，规范管护相对集中200亩以上的（三次修剪、绿色防控、深耕施用有机肥400斤/亩以上），奖补资金500元/亩。三是撂荒茶园改造由经营主体按照技术标准，对撂荒茶园实施改造，恢复到生产茶园水平，相对集中改造面积20亩（含）以上的，奖补资金1500元/亩。②加工提升项目奖补标准：一是新建茶厂或小作坊提升项目，对在属地镇SC茶企规模控制内，新建、改扩建厂房面积500㎡以上，取得自有产权和SC认证，年加工能力达15吨以上，按300元/㎡标准给予一次性奖补,最高不超过20万元。对新购置机械设备按购置总额的20%一次性奖补，最高不超过10万元（其他产业按此标准执行）。二是SC茶企提升项目，对原属SC茶厂，已是或新进规上企业，实施改造升级，新建面积1000㎡以上，年加工能力达50吨以上，按500元/㎡标给予一次性奖补，最高不超过100万元。新购置机械设备按按购置总额的30%一次性奖补，最高不超过50万元。对未进入规上的企业提等升级最高不超过50万元，因实施技政新购置机械设备的，按购置总额20%一次性奖补。③经营销售奖补标准：一是贷款贴息，对符合条件的茶企当年用于茶叶生产的贷款给予不超过200万元的贴息补助（其他产业按此标准执行）。二是开办网店，对当年新开网店从事茶叶等农产品销售的按比例给予最高3万元的开办费用补贴（其他产业按此标准执行）。三是线上销售，对线上销售茶叶等农产品产生的物流费给予50%的奖补，最高不超过50万元（其他产业按此标准执行）。四是实体店销售，县内当年新建实体店面积30㎡（含）以上，给予一次性奖补，奖补标准为2万元/个；县外当年新建（县级、市级、省级）实体店面积30㎡（含）以上，一次性分别给予3万、6万、10万元奖补。④龙头企业培育奖补标准：对当年创建达标认定的国家、省级、市级龙头企业分别给予200万元、50万元、10万元的奖补（含专项资金，其他产业按此标准执行）。⑤现代农业园区奖补标准：对创建达标认定的市、县级农业园区分别给予50万元、10万元的奖补（含专项资金和项目支持，其他产业按此标准执行）。⑥品牌建设奖补标准：一是品牌认证，当年获得SC认证企业、获得绿色食品认证、有机食品认证，建没可视化追溯系统且规范使用溯源码、被认定为“国家高新技术企业”的分别一次性给予1万元、1万元、3万元、2万元、20万元奖补（其他产业按此标准执行）。二是标准引用，企业制定企业标准并备案认证的，一次性奖补5万元；二是企业标淮被地方标准、行业标准、国家标淮引用的，分别给一次性奖补10万元、20万元、50万元（其他产业按此标准执行）。三是知名品牌，经营主体积极申报、成功创建为国家、省级、市级知名品牌的，分别给予10万元、5万元、2万元（其他产业按此标准执行）。四是产品质量获奖，当年参加国内产品评比，获得国家级一、二、三等奖项，给予每次3万元奖补；当年参加国内产品评比，获得省级一、二、三等奖项，给予每次2万元奖补；当年参加国内产品评比，获得市级一、二、三等奖项，给予每次1万元奖补。五是广告费，在中央电视台播放广告，广告费用100万元以上的按20%给予奖补，单个企业奖补总额不超过50万元，以广告合同、发票和付款凭证为依据；在省级电视台播放广告，广告费用超过50万元以上的按10%给予奖补，单个企业奖补总额不超过10万元，以广告合同、发票和付款凭证为依据；在抖音等新媒体及机场、高铁站、高铁列车等媒体上，投入广告费用30万元以上的按10%奖补，单个企业奖补总额不超过5万元，以广告合同、发票和付款凭证为依据。⑦科技人才投入奖补标准：一是地方特色品种培育，经营主体、科研机构、行业协会对当地特色品种进行提纯复壮并建立种源基地（其他产业按此标准执行），给予一次性奖补资金5万元。二是茶网蝽防治，支持村集体和经营主体组建社会化服务组织对茶网蝽进行了统防统治，面积达500亩以上，经验收达到防控效果的，按50元/亩标准给予一次性奖补。三是参展营销，在省会一线城市自行搭建平台组织专场推介会的企业，投入金额5万元以上，按照总投入金额20%给予一次性奖励；参加县级以上政府或市级以上部门组织的国外展示（展销）会的，每次给予补助2万元；参加外省展示（展销）会的，每次给予补助1万元；参加省内展示（展销）会的，每次给予补助0.5万元；参加境外县级展示（展销）会的，每次给予补助0.3万元。（其他产业按此标准执行）。四是人才引进，鼓励企业引进高级管理人才和拳头产品研发人才，在经营主体稳定工作或合作2年以上，对企业有较高经济效益的重大技术创新、改造发明和较高经济效益的硕士、博士学位人才，经县级人力资源部门认定后，对应给予引进企业一次性奖励5万元、10万元。五是科研投入，对企业获得国家、省级、市级科技进步奖并取得政府颁发的证书，在技术创新和科技进步具有推广意义和取得实际经济效益的，分别一次性奖励30万元、20万元、10万元；对获得国家新型发明专利的，并取得经济效益，给予一次性奖励20万元。

- （2）特色种植业项目。①粮油蔬生产奖补标准：一是粮油蔬（野油菜），经营主体+农户种植粮油作物50亩以上（产前有订单、产后有收购），亩产值达到800元以上（含大豆玉米复合种植、大豆纯种），按200元/亩给予奖补；种植蔬菜亩产值达到10000元以上，设施大棚蔬菜20亩以上按3000/亩标准奖补，达到50亩以上按5000/亩标准奖补，达到100亩以上按8000/亩标准奖补，达到市级蔬菜保供基地的再奖补10万元。二是爱心菜园，村集体股份合作社在安置社区或移民搬迁安置点周边建设菜园，由搬迁户自行种植蔬菜，补贴土地流转费每年300元/亩。②烤烟生产奖补标准：当年新增烤烟基地10亩以上，生产销售烤烟1000公斤以上，按300元/亩标准给予奖补。③魔芋生产奖补标准：一是林下繁育原种10亩以上，密度7000窝每亩、亩产300公斤以上，按每亩5000元的标准奖补。二是林下繁育种芋100亩以上、密度3000窝每亩、亩产500公斤，按每亩2000元的标准奖补。三是规范化栽植商品魔芋100亩以上、每亩销售750公斤以上，按每亩500元的标准奖补。④特色经济林奖补标准：一是特色经济林（桃、李、核桃、板栗、花椒、香椿等）建设，当年利用荒山荒坡或低产林改造新建规模化连片种植特色经济林100亩以上、成活率85%以上，按300/亩的标准奖补。二是特色经济林管护，通过“经营主体+基地+农户”形式，对现有花椒、桃、李、香椿栽植成园经济林，实施基地管护（基地施肥、修剪、防控、提高坐果率、改良品种），产品收购（按市场价收购、加工、营销等）综合管护措施有效管护3000亩以上，当年投入达到500万元以上，按20%比例进行奖补。⑤中药材奖补标准：一是当年新发展相对集中连片种植中药材100亩以上（含林下种植），按200元/亩标准给予奖补。二是林下种植中药材(含菌类)按收购总金额百分比奖补(一年生5%、多年生10%)，有购销协议和完全支付凭证。三是流转已成林的厚朴等木本药材园500亩以上，并进行开发利用的，按照收购产品总额的10%给予奖补。⑥食用菌种植奖补标准：一是食用菌种植。种植香菇等袋料食用菌20000袋（每袋2.5kg）以上，产值每袋8元以上，按0.5元/袋标准奖补（其他食用菌类参照香菇产值折算奖补）；加工食用菌袋并接种发菌为生产菌袋（每袋2.5kg）以上，销售给生产经营主体或农户，提供技术指导并全部回收产品，按0.5元/袋标准奖补；生产土生食用菌（羊肚菌、大球盖菇等）2亩以上，亩产值10000元以上，按2000元/亩标准给予奖补。二是新建食用菌菌棒生产，新建年产100万袋标准化食用菌厂并配套建识检验检测设施，给予一次性奖补50万元。三是新建二级食用菌种场，建设标淮化食用菌二级菌种培育室300㎡，配套菌种培育设施和菌种检验检测设备、化验设备，专业技术人员5人以上，引进一级菌种2个以上，年生产、销售菌种3000支以上，按固定投资总额的50%奖补，最高不超过50万元。四是育菇棚建设，在移民安置点附近新建镀锌钢管大棚育菇20万袋以上，按固定投资的50%进行奖补。⑦蚕桑生产。一是新建标准化密植桑园面积100亩以上且成活率达到85%以上，按300元/亩标准奖补。二是年养蚕10张以上、产茧40公斤/张以上，按100元/张标准奖补；三是小蚕共育50张以上，按50元/张标淮奖补。四是新建标准化蚕室（钢架、框架、砖混结构）50㎡以上，按300元/㎡标准奖补。五是新购置生产、加工机械及专用设备且正常生产的，按购置总金额30%给予奖补。

（3）特色养殖业项目。①生猪养殖奖补标淮：一是仔猪饲养，建设标准化圈舍100㎡以上，并达到“五化”（圈舍标准化、品种良种化、饲养管理科学化、疫病防控程序化、粪污处理无害化）生产标准，出售仔猪200头以上，按100元/头标准奖补。二是商品猪饲养，标准化圈舍500㎡以上，达到“五化”（圈舍标准化、品种良种化、饲养管理科学化、疫病防控程序化、粪污处理无害化）标准，出售商品猪达到300头以上（自繁自育仔猪5折1），按150元/头标准奖补。②牛羊养殖奖补标淮：一是羊饲养,有标准化养羊圈舍、有饲料加工设备、有粪污处理设施和场所，年出栏商品羊100只以上的（出售羊仔5折1），按300元/只标准奖补。二是牛饲养,有标准化养牛圈舍、有饲料加工设备、有粪污处理设施和场所，年出栏商品牛30头以上，按1000元/头标准奖补。③水产养殖奖补标准:一是流水池塘养鱼,按程序新建标准化流水池塘5亩以上（陆基圆池养鱼100㎡以上），有独立进、排水系统和尾水处理设施，亩投放水产品种苗2000尾以上，按10000元/亩标准奖补。二是稻田综合种养，稻鱼（虾、蟹、鳖、蛙）综合种养连片5亩以上，亩年产值2000元以上，按1000元/亩标准奖补。三是鱼种基地建设，新建有亲本池、苗种池、孵化车间500㎡，取得苗种生产许可的，一次性奖补5万元（全县限1-2家)。④家禽养殖奖补标准:禽类养殖，有标准化圈舍300㎡以上，按程序化免疫，年出栏（蛋鸡存栏）商品鸡3000羽以上（仔鸡10折1），按5元/羽标准奖补（饲养家兔其他禽类的，参照此标准）。⑤中蜂养殖奖补标准:中蜂养殖，中蜂基础群200群箱以上，年繁育分群500群箱且技术指导到位的，按100元/箱的标准予以奖补。⑥特种养殖奖补标准：特种经济动物饲养（鹿、林麝），有标准化圈舍100㎡，存栏10只以上，年销售收入10万元以上，按500元/只标准奖补。⑦圈舍建设奖补标准：新改扩建圈舍及设备，按技术规范新建或改建猪、牛、羊圈舍的按300元/㎡标准奖补，最高不超过15万元；新添设备的按购置总额的20%标准奖补，最高不超过10万元。

（4）加工利用项目。①加工项目奖补标准：一是粮油产品加工，经营主体按照建设程序，新建厂房对当地粮油产品进行加工，厂房面积400㎡以上，按300元/㎡标准奖补，最高不超过20万元；新购置机械设备的按购置总额的20%标准奖补，最高不超过30万元。二是特色产业加工，经营主体按照建设程序，新建、扩建厂房达到标准（魔芋加工厂300㎡、中药材和食用菌加工厂500㎡、畜禽饲料加工500㎡、有机肥加工厂300㎡且年产肥料300吨以上等），按300元/㎡标准给予一次性奖补，最高不超过15万元；新购置机械设备按购置设备总额的20%给予一次性奖补，最高不超过20万元。三是野油菜精加工，经营主体按照建设程序，新建当地野油菜进行精深加工，厂房面积1000㎡以上，按300元/㎡标准奖补，最高不超过100万元；新购置机械设备按购置总额的20%给予一次性奖补，最高不超过50万元。达到规上企业标准的，按照规上企业奖励标准奖补，二者奖补按最高标准执行。②收购奖补标准：农产品收购，县境内合法企业、合作社、家庭农场，通过各种途径收购农副产品50万元以上的，依据规范的账目，按农产品收购发票和支付农户的资金凭证总额的10%进行奖补。③利用奖补标准：农业秸秆等废料利用。一是经营主体综合利用农作物秸秆、枯枝落叶、杂草等农业废料，利用农作物秸秆等废料生产加工青贮料100吨以上的，按20元/吨标准奖补。二是经营主体综合利用农作物秸秆、枯枝落叶、杂草等农业废料，利用农作物秸秆等废料生产加工干料60吨以上的，按50元/吨标准奖补。

- （5）经营主体培育项目。①家庭农场奖补标准：示范家庭农场，经营主体按程序申报创建，被认定为国家、省级、市级示范家庭农场的，分别给予15万元、10万元、5万元一次性奖补（含行业专项资金）。②合作社奖补标准：示范合作社建设，经营主体按程序申报创建，被认定为国家、省级、市级示范合作社的，分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖补（含行业专项资金）。③航母园区奖补标准：航母园区建设，经营主体按程序申报创建，被认定为市级、县级航母园区的，分别给予60万元、15万元一次性奖补（含行业专项资金）。④示范基地奖补标准：产业示范基地（示范园），经营主体按程序申报创建省、市级产业示范基地（示范园），按程序认定后，分别给予20万元、10万元一次性奖补（含行业专项资金）。⑤社会化服务奖补标准：社会化服务。一是支持支持村集体和经营主体组建社会化服务组织进行农业生产种植过程中的有偿服务，专业队伍人员5人以上，开展服务收入达10万元以上的，按20%比例给予奖补。二是支持支持村集体和经营主体组建社会化服务组织对烤烟（林果、中药材等）种植过程的植保专业化病虫害防治，服务面积100亩以上，并达到防控效果的，按30元/亩给予一次性奖补。⑥技术培训补助标准：一是通过技术培训当年获得高素质农民和产业致富带头人被认定的，按1000元/人标准奖补（参加电商培训并获得认定的其他类人才参照执行）。二是县、镇、村技术部门或合作社，龙头企业等有资质的技术人员，按规范要求组织农民进行的实用技术培训，按30元/人次标准奖补。三是选送各类人员到专业院校从事一年制以上茶学专业、导游专业学习培训，且结业后在相关行业稳定就业的，按10000元/年标准予以奖补。⑦土地流转奖补标准：一是土地流转，村级股份经济合作社或其他经营主体流转相对集中土地，种植粮油蔬30亩以上，按流转费的50%进行奖补（每亩奖补不高于300元）。二是撂荒地治理，对经营主体流转撂荒地发展粮油30亩以上（可由多个板块组成），按300元/亩标准予以奖补。⑧集体经济奖补标准：壮大村集体经济，鼓励村级股份经济合作社自主经营创收，年纯收入达到10万元（含10万元）以上的按照收入的10%给予一次性奖补，年纯收入达到30万元（含30万元）以上的按照收入的20%给予一次性奖补，奖补金额最高不超过10万元。

3.市场经营主体联农带农贷款贴息标准

- 根据《紫阳县巩固脱贫攻坚成果经营主体贷款贴息实施办法》文件规定。①贴息对象:经营主体（法人）必须具有合法资金，经营状况良好，无不良信用记录和涉税违法及拖欠工资行为，财务制度健全，有社会责任担当，联结带动农户成效明显的企业、农民专业合作社、社区工厂、家庭农场、致富带头人等市场经营主体。②带动方式:各类经营主体通过土地流转、订单农业、劳务用工、产业合作、产业托管等方式，与农户建立紧密的利益联结机制，促进农户持续增收。经营主体必须优先带动脱贫户及“三类人群”等重点对象。③绩效目标:贷款20-50万元额度的贴息,必须联农带农10户以上(其中:脱贫户及“三类人群”不低于三分之二)；贷款51-100万元贷款额度的贴息,必须联农带农20户以上(其中:脱贫户及“三类人群”不低于三分之二)；贷款101-200万元贷款额度的贴息,必须联农带农30户以上(其中:脱贫户及“三类人群”不低于三分之二)；贷款201-400万元贷款额度的贴息,必须联农带农40户以上(其中:脱贫户及“三类人群”不低于三分之二)；贷款401-600万元贷款额度的贴息,必须联农带农50户以上(其中:脱贫户及“三类人群”不低于三分之二)；贷款601-1000万元贷款额度的贴息,必须联农带农60户以上(其中:脱贫户及“三类人群”不低于三分之二)；贷款1001-1500万元贷款额度的贴息,必须联农带农70户以上(其中:脱贫户及“三类人群”不低于三分之二)；贷款1501-2000万元以内贷款额度的贴息,必须联农带农80户以上(其中:脱贫户及“三类人群”不低于三分之二)；贷款2001-2500万元以内贷款额度的贴息,必须联农带农100户以上(其中:脱贫户及“三类人群”不低于三分之二)；贷款2501-3000万元以内贷款额度的贴息,必须联农带农120户以上(其中:脱贫户及“三类人群”不低于三分之二)；茶叶产业带动的农户年增收在6000元以上；养殖类产业带动的农户年增收在5000元以上；魔芋、中药材、粮油果蔬等产业带动的农户年增收在4000元以上。各类经营主体必须和带动农户签订帮带协议，同一农户不得有两个以上的经营主体带动。④贴息方式及标准。一是资金来源：财政衔接补助资金。二是贴息标准：经营主体贷款按市场报价利率进行贴息，高于市场报价利率所产生的利息部分由经营主体自行承担，等于或低于市场报价利率的全额贴息。三是起止时间：从2022年1月1日至2025年12月31日在银行贷款产生的利息予以贴息。

4.种苗采购项目

补植补栽茶苗采购：发展茶产业补植补栽茶苗采购由县级项目主管部门在县政府采购中心统一招标采购，按招标采购价安排资金。

## （二）就业项目补助标准

1.乡村振兴人才培训补助标准

（1）电商服务管理培训，县内培训3天，1000元／人。

（2）物流管理培训，县内3天，培训费1000元／人。

（3）村级集体经济管理培训，县内3天，培训费1000元/人。

（4）致富带头人培训，市内3天，培训费1200元／人。

（5）种养大户培训，县内3天，培训费500元／人。

（6）种养合作社培训，市内3天，培训费1000元／人。

（7）家庭农场培训，县内3天，培训费1000元／人。

（8）农村劳动力技能培训（家政服务、保健按摩师、化妆师、养老护理员、护路员、育婴师、直播销售），县内5天，培训费1000元／人。

2.社区工厂奖补标准

根据紫阳县政府印发《关于推进新社区工厂高质量发展的实施办法》（紫政发﹝2021﹞13号）文件规定，对社区工厂具体奖补标准如下：

一是对新社区工厂生产经营场地按企业生产要求完成硬件装修，其场地租赁费、水电费全额补助，补贴期限为4年。补贴期满后，企业需继续租赁厂房的，以不高于同期同标准市场租赁价另行商定。

二是对新社区工厂给予物流补贴，按销售订单开票总额的3%，每增开一个分厂提高0.2个百分点物流补贴，最高不超过5%补贴标准；对不能提供订单发票的，按银行代发员工工资总额的5%给予企业物流补贴；对交通边远地区（瓦庙、洄水、界岭、双桥、东木）的新社区，物流补贴基础标准提高到5%。

三是新社区工厂务工的本县劳动力给予劳务报酬动态补偿，月劳务报酬2000元以上的，按当月实际劳务报酬额度10%给予补助（脱贫人口、监测对象按15%补助），补偿期暂定至2023年底；对稳定就业一年以上的员工，按照其在企业领取的全年平均劳务报酬标准，一次性奖励一个月劳务报酬，一次性奖励劳务报酬可以和劳务报酬动态补助重复享受。

四是新社区工厂新招录的员工（劳动合同不低于一年），按每人每月补助600元给予岗前培训补贴，共补贴3个月1800元；支持新社区工厂开展“以工代训”技能提升培训。每人每月补助600元，共补贴6个月3600元

五是新社区工厂吸纳脱贫劳动力、监测对象和返乡人员稳定就业半年以上的，每吸纳一人给予一次性岗位补贴2000元；对新社区工厂总部企业带动发展1家新社区工厂分厂或加工车间的给予2万元一次性补贴。

六是鼓励社区工厂开发高校毕业生见习岗位，见习期间每人每月享受1200元见习补贴，期限3至12个月，见习结束后留用见习人员的，每留用1人给予2000元一次性留用补贴。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果公益专岗补助标准

巩固拓展脱贫攻坚成果公益专岗主要设置农村道路养护员，其对象必须是脱贫人口，边缘户和监测户两类人群中家庭劳动力优先，年龄在18-59岁之间，其补助标准按照每人每月500元进行补贴。

4.外出就业脱贫劳动力一次性交通补贴标准

根据中省市县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法有关规定和县人力资源和社会保障局、乡村振兴局、县财政局下发《关于落实脱贫劳动力跨县就业一次性交通补助政策的通知》文件精神，对自行跨县就业3个月（含3个月）以上的16至60周岁脱贫劳动力（含监测帮扶对象），给予年度一次性交通补贴。其补贴助标准为：省外就业每人每年一次性交通补贴资金500元，省内市外就业每人每年一次性交通补贴资金300元，市内县外就业每人每年一次性交通补贴资金200元。

## （三）乡村建设行动补助标准

1.乡村建设行动项目补助标准：基础设施建设项目采取工程建设相关行业标准、规范进行建设和资金兑付。项目涉及预算和标准由相关行业部门技术人员按照相关行业标准进行设计、造价，严格执行国家招投标的政策规定。交通、水利项目和相关基础设施建设项目招投标严格执行《紫阳县国家投资项目招标管理办法》、《紫阳县限额内工程采购办法（试行）》、《紫阳县人民政府关于修改<紫阳县国家投资项目招标管理办法>和<紫阳县限额内工程采购办法（试行）>部分条款有关的通知》、《紫阳县人民政府关于贯彻执行<必须招标的工程项目规定>有关事项的通知》、《紫阳县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》有关规定，按照工程项目中标价据实安排资金。项目实行县、镇、村、驻村工作队四级监督管理，项目完工后镇政府和行业部门成立验收工作组对项目工程进行验收，验收合格后，按照财务管理规定报账，项目工程资金直接兑付到施工单位。

## （四）巩固三保障成果补助标准

雨露计划资助标准：每人每学年补助3000元。

# 六、实施步骤

1.各镇村根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务和建设需求进行项目申报，由县乡村振兴局、发改局牵头，组织各相关行业部门组成工作组到村到实施地点摸排核实，对摸排核实的项目进行初审汇总，提交县政府审定。同时，县级行业部门组织开展尽职调查，在不违反资金管理办法的前提下，要做好项目可行性论证、支持方式比选。主要对依托企业等生产经营主体实施的单个项目财政投资规模达到300万元（含）以上的，做好尽职调查，确保资金安全高效使用。

2.县乡村振兴局和县发改局根据县政府会议对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目审定情况，组织各行业部门召开项目建设专题会议，细化分解任务和落实责任，制定行业主管部门的项目实施方案，下达项目建设计划。

3.各镇和县级项目实施单位按照县乡村振兴局、县发改局和县财政局下达的项目计划制定实施方案，安排专人管理，各村两委会负责项目的协调监督工作。县乡村振兴局会同相关部门按照各项目的完成时限清单，对项目进度进行督查考核。

4.项目完工后，由项目实施单位组织验收，并上报县级行业主管门审核备案。

5.涉农整合项目资金拨付、结算按照《紫阳县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》执行。

# 七、保障措施

## （一）组织保障

统筹整合财政涉农资金工作实行县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组负总责，县政府具体负责，各镇党委政府抓落实、驻村工作队和村干部抓项目实施的工作机制，各行业部门拿出年度项目实施和资金支出考核任务计划，县乡村振兴局、发改局和县财政局对照两项考核指标扎实开展督查，实行一月一通报、一季度一督导、半年一督查、年度总考核的督查考核机制，扎实推进项目实施和资金支出进度。

## （二）资金监督管理

统筹整合的财政涉农资金由县乡村振兴局和县财政局对照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接安排项目和资金投入计划，做好资金日常监管，促使资金使用单位严格按照《紫阳县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》管理和使用资金。

## （三）监督检查及审计

涉农整合项目资金接受财政、审计、监察等部门的监督，不得借任何名义借用、挪用或转移资金。对在涉农整合中不按规定使用项目资金，不按规定程序履行报批手续，擅自申报或变更项目的部门和单位，县政府将通报批评并责令整改，必要时收回已投放资金。对严重违纪的，根据相关规定严肃追究单位领导和相关人员的责任。

# 八、绩效目标

## （一）产业发展类项目绩效目标

坚持以产业优先发展为主，以农户长期稳定增收为目标，走出一条“输血”、“造血”互通互联的可持续发展产业之路。整合项目资金围绕主导产业，结合农户发展需求，保障中长期产业稳定持续发展。2023年农业产业项目总投资23220.18万元，其中：财政衔接资金投入23220.18万元。中省财政衔接资金（含“十三五易地搬迁”债券利息7512.7万元）产业占比60.03%（其中：中央财政衔接资金产业占比60.03%，省级财政衔接资金产业占比60.02%）。按照“谁管项目、谁使用资金、谁落实绩效”的原则，进一步夯实各项目主管部门、县级项目实施单位及各镇的主体责任，做好项目资金绩效管理。督促项目实施单位科学合理设置绩效目标，做好项目资金公告公示，督促指导镇村加快项目实施，及时办理项目资金报账审核，按时间节点支付项目资金，按规定对实施项目开展绩效运行监控，扎实开展绩效自评和再抽审工作，规范绩效评价资料，确保产业项目资金绩效目标如期实现。

## （二）乡村建设行动及其他类项目绩效目标

围绕高标准农田建设项目，水利发展项目，村组产业道路、旅游路、通村组道路基础设维修改造项目，农村河堤建设项目，农村安全饮水提升及水毁修复工程和农村污水处理设施修复项目，提升农村环境等方面，补齐农村基础设施短板。项目实施单位要及时做好项目开工，督促项目建设进度，及早竣工验收，形成资金实际支付，极大改善农业生产生活条件。2023年农村基础设施建设和其他（雨露计划中高职学生资助、护路员公益岗位、脱贫劳动力跨县就业一次性交通补助、乡土人才及创业致富带头人创业培训、新社区工厂奖补、项目管理费）总投资13460.82万元，按照“谁管项目、谁使用资金、谁落实绩效”的原则，进一步夯实各项目主管部门、各镇的主体责任，做好项目资金绩效管理，保障年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设目标任务如期完成，基础设施项目资金绩效按照预期效益如期实现。

# 附件1：紫阳县2023年度统筹整合使用财政涉农资金明细表

附件2：紫阳县2023年度统筹整合财政涉农资金项目明细表