## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称(盖章) |  | 紫发改投资（2022）631号 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 邱红卫15191530666
主管部门 |  | 紫阳县水利局 |  | 实施单位 |  | 紫阳县水利局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 281万元
|  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 281万元
|  | 其他资金 |  |  | 万元
总 体 目 标 | 年度目标
栽植经济林12.1公顷，3.5米生产道路800米，1.0米生产道路330米，100m3蓄水池1座，维修300m3蓄水池1座，维修600m3蓄水池1座，封禁围栏5510米，三格化粪池1座。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 年保土量 |  |  |  | 1.37万t
|  |  | 综合治理面积 |  |  |  | 12.1hm2
|  |  | 生产道路（3.5米宽）长度 |  |  |  | 800m
|  |  | 封禁围栏 |  |  |  | 5510m
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 工程设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目申报及批复时间 |  |  |  | 2023-05-04
|  |  | 项目验收期限 |  |  |  | 2023-12-05
|  | 成本指标 | 投资是否控制在批复范围内 |  |  |  | 是
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济林增效 |  |  |  | ≥20%
|  |  | 综合治理面积 |  |  |  | 12.1hm2
|  | 社会效益 指标 | 受益人口 |  |  |  | ≥604人
|  |  | 项目治理覆盖镇村 |  |  |  | 1个村
|  | 生态效益 指标 | 年保土量 |  |  |  | 1.37万t
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  |  |  | ≥20年
|  |  | 项目区工程示范作用 |  |  |  | 100%
|  |  | 项目完好运行年限 |  |  |  | ≥20年
| 满意工指标 | 服务对象满意度 | 项目区受益人口满意度 |  |  |  | 100%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。

## 第三季度
绩效运行监控表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫发改投资（2022）631号 |  | 项目负责人及电话 |  | 邱红卫15191530666
主管部门 |  | 紫阳县水利局 |  | 实施单位 |  | 紫阳县水利局
资金情况（万元） |  | 类别 |  | 预算数 |  | 6-9月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额 |  | 281 |  | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 | 281 | 281 |  | 0 | 0%
其他资金
年度总体目标 | 栽植经济林12.1公顷，3.5米生产道路800米，1.0米生产道路330米，100m3蓄水池1座，维修300m3蓄水池1座，维修600m3蓄水池1座，封禁围栏5510米，三格化粪池1座。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 6-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 年保土量 | 1.37万t | 0 | 1.37万t | 因工程设计未定案，未招标采购，因此资金未支付。加快设计方案定案，尽快启动招标程序。
|  |  | 综合治理面积 | 12.1hm2 | 0 | 12.1hm2
|  |  | 生产道路（3.5米宽）长度 | 800m | 800m | 800m
|  |  | 封禁围栏 | 5510m | 0 | 5510m
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 0% | 100%
|  |  | 工程设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准 | 100% | 0% | 100%
|  | 时效指标 | 项目申报及批复时间 | 2023-05-04 |  | 2023-05-04
|  |  | 项目验收期限 | 2023-12-05 |  | 2023-12-05
|  | 成本指标 | 投资是否控制在批复范围内 | 是 |  | 是
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济林增效 | ≥20% | 0% | ≥20%
|  |  | 综合治理面积 | 12.1hm2 | 0% | 12.1hm2
|  | 社会效益 指标 | 受益人口 | ≥604 | 0 | ≥604
|  |  | 治理治覆盖镇村 | 1个村 | 0 | 1个村
|  | 生态效益 指标 | 封禁围栏长度 | 5510m | 0 | 5510m
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥20年 |  | ≥20年
|  |  | 项目区工程示范作用 | 100% |  | 100%
|  |  | 项目完好运行年限 | ≥20年 |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区受益人口满意度 | 100% |  | 100%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。

## 第四季度
绩效运行监控表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫发改投资（2022）631号 |  | 项目负责人及电话 |  | 邱红卫15191530666
主管部门 |  | 紫阳县水利局 |  | 实施单位 |  | 紫阳县水利局
资金情况（万元） |  | 类别 |  | 预算数 |  | 10-12月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额 |  | 281 |  | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 | 281 | 281 |  | 0 | 0%
其他资金
年度总体目标 | 栽植经济林12.1公顷，3.5米生产道路800米，1.0米生产道路330米，100m3蓄水池1座，维修300m3蓄水池1座，维修600m3蓄水池1座，封禁围栏5510米，三格化粪池1座。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 10-12月完成情况 | 全年预计完成情况 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 年保土量 | 1.37万t | 0 | 1.37万t | 因工程设计未定案，未招标采购，因此资金未支付。加快设计方案定案，尽快启动招标程序。
|  |  | 综合治理面积 | 12.1hm2 | 12.1hm2 | 12.1hm2
|  |  | 生产道路（3.5米宽）长度 | 800m | 0 | 800m
|  |  | 封禁围栏 | 5510m | 0 | 5510m
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 0% | 100%
|  |  | 工程设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准 | 100% | 0% | 100%
|  | 时效指标 | 项目申报及批复时间 | 2022-08-29 |  | 2022-08-29
|  |  | 项目验收期限 | 2023-03-30 |  | 2023-03-30
|  | 成本指标 | 投资是否控制在批复范围内 | 是 |  | 是
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济林增效 | ≥20% | 0% | ≥20%
|  |  | 综合治理面积 | 12.1hm2 | 0% | 12.1hm2
|  | 社会效益 指标 | 受益人口 | ≥604 | 0 | ≥604
|  |  | 治理治覆盖镇村 | 1个村 | 0 | 1个村
|  | 生态效益 指标 | 封禁围栏长度 | 5510m | 0 | 5510m
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥20年 |  | ≥20年
|  |  | 项目区工程示范作用 | 100% |  | 100%
|  |  | 项目完好运行年限 | ≥20年 |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区受益人口满意度 | 100% |  | 100%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。