## 向阳镇悬鼓村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年向阳镇悬鼓村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3
|  | 其中：财政拨款 |  | 3
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成向阳镇悬鼓村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建φ110PVC |  |  | ≥540米
|  |  | 恢复DN200钢管 |  |  | ≥120米
|  |  | 混凝土支墩 |  |  | ≥60m³
|  |  | 新建φ400波纹管 |  |  | ≥36米
|  |  | 恢复波纹管 |  |  | ≥84米
|  |  | 新装φ300波纹管 |  |  | ≥60米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2022年12月30日 |  |  | 10日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤3万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥3000人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%

## 洞河镇楸园村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年洞河镇楸园村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 7
|  | 其中：财政拨款 |  | 7
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成洞河镇楸园村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新修河堤 |  |  | ≥16米
|  |  | 恢复使用污水检查井 |  |  | ≥3座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2022年12月30日 |  |  | 15日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤7万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥300人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 98%

## 焕古镇焕古村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年焕古镇焕古村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 7
|  | 其中：财政拨款 |  | 7
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成焕古镇焕古村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建DN200钢管 |  |  | ≥4米
|  |  | 恢复φ160PE管道 |  |  | ≥36米
|  |  | 新建φ200PE管道180米 |  |  | ≥180米
|  |  | 浆砌石支墩 |  |  | ≥ 75m³
|  |  | 新装φ300波纹管30米 |  |  | ≥30米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2022年12月30日 |  |  | 15日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤7万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥3500人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%

## 红椿镇尚坝村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年红椿镇尚坝村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3.5
|  | 其中：财政拨款 |  | 3.5
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成红椿镇尚坝村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 更换检查井盖 |  |  | ≥18个
|  |  | 疏通管道 |  |  | ≥230米
|  |  | 新建检查井 |  |  | ≥8座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2022年12月30日 |  |  | 15日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤3.5万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥90人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 98%

## 高滩蓼坝村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年高滩镇蓼坝村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3
|  | 其中：财政拨款 |  | 3
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成高滩镇蓼坝村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 重新固定及防腐处理原有污水收集管网 |  |  | ≥66米
|  |  | 新建污水收集管道 |  |  | ≥36米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2022年12月30日 |  |  | 15日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤3万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥130人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%

## 东木镇月桂村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年东木镇月桂村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 5
|  | 其中：财政拨款 |  | 5
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成东木镇月桂村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 改造涵管 |  |  | ≥90米
|  |  | 安装200PE管道 |  |  | ≥60米
|  |  | 恢复清掏排污口 |  |  | 2处
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2022年12月30日 |  |  | 15日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤5万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥200人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 98%

## 双安镇项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年双安镇生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 23
|  | 其中：财政拨款 |  | 23
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成双安镇生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复φ200钢管 |  |  | ≥956米
|  |  | 新装钢支架 |  |  | ≥36个
|  |  | 新安装φ200钢管 |  |  | ≥108米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2023年1月4日 |  |  | 20日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤23万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥4000人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 98%

## 蒿坪镇东关村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年蒿坪镇集镇街道生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 38
|  | 其中：财政拨款 |  | 38
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成蒿坪镇集镇街道生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建φ200钢管 |  |  | ≥300米
|  |  | 恢复集镇主河道φ200钢管 |  |  | ≥280米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2023年1月14日 |  |  | 30日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤38万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥20000人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%

## 汉王镇项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年汉王镇生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 47
|  | 其中：财政拨款 |  | 47
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成汉王镇生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 清理淤泥 |  |  | ≥9000m³
|  |  | 新建浆砌石河堤 |  |  | ≥420m³
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2023年1月14日 |  |  | 30日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤47万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥6500人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%

## 高滩高滩村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年高滩镇高滩村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 11.5
|  | 其中：财政拨款 |  | 11.5
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成高滩镇高滩村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建φ110PVC管道 |  |  | ≥360米
|  |  | 新建DN200钢管 |  |  | ≥198米
|  |  | 恢复DN200钢管 |  |  | ≥54米
|  |  | 清理泵站 |  |  | ≥3座
|  |  | 恢复PE90管道 |  |  | ≥36米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2022年12月30日 |  |  | 15日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤11.5万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥4000人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%

## 毛坝镇温家坪村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年毛坝镇温家坪村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 18
|  | 其中：财政拨款 |  | 18
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成毛坝镇温家坪村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复φ90PE管道280米，清理泵站1座，新建挡土墙150m³，砼路面540㎡，新购两台隔膜式近期泵，维修两台进气泵，新建污水收集管网120米，恢复管道50米 |  |  | ≥100%
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2023年1月4日 |  |  | 20日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤18万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥3000人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%

## 红椿镇七里沟社区项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年红椿镇七里沟社区生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 60
|  | 其中：财政拨款 |  | 60
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成红椿镇七里沟社区生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水收集管网 |  |  | ≥1400米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2023年1月14日 |  |  | 30日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤60万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥4100人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%

## 麻柳镇麻柳村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年麻柳镇麻柳村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 63
|  | 其中：财政拨款 |  | 63
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成麻柳镇麻柳村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管网1266米 |  |  | ≥1266米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2023年1月14日 |  |  | 30日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤63万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥3500人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%

## 瓦庙镇新华村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年瓦庙镇新华村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 85
|  | 其中：财政拨款 |  | 85
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成瓦庙镇新华村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建挡墙70米，排水沟70米，新建消能沉淀池一座，截水沟104米，清理厂区泥土2100余方等。 |  |  | ≥100%
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2023年1月14日 |  |  | 30日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤85万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥6000人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%

## 双桥镇双河村项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫阳县2023年双桥镇双河村生活污水处理设施水毁修复工程 |  | 项目负责人及电话 | 刘涛 18991558333
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 紫阳县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 110
|  | 其中：财政拨款 |  | 110
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标：完成双桥镇双河村生活污水处理设施灾后重建，确保污水处理设施尽早恢复正常投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 清理塌方 |  |  | ≥4500m³
|  |  | 恢复DN200钢管 |  |  | ≥242米
|  |  | 新建C25毛石混凝土挡土墙 |  |  | ≥900m³
|  |  | 新建C25混凝土挡土墙 |  |  | ≥206m³
|  |  | 清理泵站 |  |  | 1座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年12月15日-2023年1月14日 |  |  | 30日
|  | 成本指标 | 衔接乡村振兴补助资金 |  |  | ≤110万元
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥5500人
|  | 生态效益 指标 | 污水收集率 |  |  | ≥97%
|  | 可持续影响 指标 | 保护当地水环境 |  |  | 长久
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98%