## 1
安康市紫阳县2023年中央财政以工代赈任务计划资金需求表
序号 | 县(市、区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 资金类别 | 需求额度
（万元）
[6 empty] | 总投资 | 1025
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 900
[6 empty] | 其他资金 | 125
1 | 紫阳县 | 紫阳县城关镇2023年中央财政以工代赈项目 | 楠木村水毁道路恢复工程：新建毛石混凝土挡墙575m³；大力滩村水毁道路恢复工程：新建浆砌石挡墙2410m³、铺设混泥土路面390m，盖板涵2处，安装波形护栏400m；城关镇青中村周应学门前水毁道路恢复工程:新建M7.5浆砌片石挡墙307m³，c20片石混凝土141m³、C30混泥土路面硬化200㎡、水沟70m，安装护栏40m。 | 2022.12 | 2023.6 | 总投资 | 295
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 290
[6 empty] | 其他资金 | 5
2 | 紫阳县 | 紫阳县焕古镇2023年中央财政以工代赈项目 | 大连村水毁道路恢复工程：新建浆砌石挡墙2710m³。 | 2022.12 | 2023.6 | 总投资 | 110
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 105
[6 empty] | 其他资金 | 5
3 | 紫阳县 | 紫阳县红椿镇2023年中央财政以工代赈项目 | 集镇三期安置点（社区工厂）至河堤路（铁铺垭子）道路改造工程：硬化道路1.2km，配套建设排水沟1.2km、安全护栏500m；白兔村道路硬化工程:硬化道路0.9km。 | 2022.12 | 2023.7 | 总投资 | 210
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 200
[6 empty] | 其他资金 | 10
4 | 紫阳县 | 紫阳县双安镇2023年中央财政以工代赈项目 | 双安镇四合村水毁道路恢复工程：新建m7.5浆砌片石挡墙236m³、混凝土台柱及承台79m³；白马村三组连接国道541道路改造工程：改造及硬化道路880m，配套路肩及水沟；林本河村至白马村连接道路：新建道路路基3.9km。 | 2022.12 | 2023.7 | 总投资 | 250
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 150
[6 empty] | 其他资金 | 100
5 | 紫阳县 | 紫阳县蒿坪镇2023年中央财政以工代赈项目 | 蒿坪镇红旗社区水毁道路恢复工程：新建m7.5浆砌石挡墙177m³、c15片石混凝土118m³。金石村1、2组道路改造工程：改造道路800m，硬化道路170m，新建挡墙640m³、排水沟800m；铺设排水排污管道共1200m。 | 2022.12 | 2023.6 | 总投资 | 160
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 155
[6 empty] | 其他资金 | 5

## Sheet3
附件2
紫阳县2023年部分中央财政以工代赈任务计划项目资金分配表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 总投资 | 资金类别 |  | 子项目名称 | 项目总投资（万元） | 下达中央财政以工代赈资金（万元） | 其中地方配套资金（万元）
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 其他资金
[5 empty] | 730 | 605 | 125 |  | 730 | 605 | 125
1 | 紫阳县焕古镇2023年中央财政以工代赈项目 | 大连村水毁道路恢复工程：新建浆砌石挡墙2710m³。 | 2022.12 | 2023.6 | 110 | 100 | 10 | 大连村水毁道路恢复工程 | 110 | 100 | 10
2 | 紫阳县红椿镇2023年中央财政以工代赈项目 | 集镇三期安置点（社区工厂）至河堤路（铁铺垭子）道路改造工程：硬化道路1.2km，配套建设排水沟1.2km、安全护栏500m；白兔村道路硬化工程:硬化道路0.9km。 | 2022.12 | 2023.7 | 210 | 200 | 10 | 集镇三期安置点（社区工厂）至河堤路（铁铺垭子）道路改造工程 | 165 | 155 | 10
[8 empty] | 白兔村道路硬化工程 | 45 | 45 | 0
3 | 紫阳县双安镇2023年中央财政以工代赈项目 | 双安镇四合村水毁道路恢复工程：新建m7.5浆砌片石挡墙236m³、混凝土台柱及承台79m³；白马村三组连接国道541道路改造工程：改造及硬化道路880m，配套路肩及水沟；林本河村至白马村连接道路工程：新建道路路基3.9km。 | 2022.12 | 2023.7 | 250 | 150 | 100 | 双安镇四合村水毁道路恢复工程 | 26 | 26 | 0
[8 empty] | 白马村三组连接国道541道路改造工程 | 64 | 64 | 0
[8 empty] | 林本河村至白马村连接道路工程 | 160 | 60 | 100
4 | 紫阳县蒿坪镇2023年中央财政以工代赈项目 | 蒿坪镇红旗社区水毁道路恢复工程：新建m7.5浆砌石挡墙177m³、c15片石混凝土118m³。金石村1、2组道路改造工程：改造道路800m，硬化道路170m，新建挡墙640m³、排水沟800m；铺设排水排污管道共1200m。 | 2022.12 | 2023.6 | 160 | 155 | 5 | 蒿坪镇红旗社区水毁道路恢复工程 | 15 | 15 | 0
[8 empty] | 金石村1、2组道路改造工程 | 145 | 140 | 5