## Sheet1
2023年第十九次县政府常务会议确定事项落实情况汇总表
截至时间：2024年1月22日
序号 | 研究主题 | 确定事项 | 责任单位 | 落实情况 | 完成状态
1 | 传达学习习近平总书记对“三农”工作重要指示和中央农村工作会议精神，研究我县贯彻落实意见 | 县农业农村局和县巩固衔接办负责，提前谋划2024年全县农村和巩固衔接工作，研究起草全县农业农村工作要点。 | 县巩固衔接办 县农业农村局 | 已完成2024年巩固衔接重点任务梳理，形成了重点任务交办单初稿，目前正在制定巩固衔接方案。 | 正在办理
2 | 听取2023年全县信访工作汇报，研究相关工作 | 城关、向阳、双桥、东木、焕古、洞河镇政府和县经贸局、县住建局、县农业农村局、G541援建办负责，县信访局配合，做好相关领域重点群体信访问题研判，依法疏导解决。 | 城关镇 向阳镇 双桥镇 东木镇 焕古镇 洞河镇 县经贸局 县住建局 县农业农村局 G541援建办 县信访局 | 一是各相关单位专题研究了春节前后信访维稳工作，对重点信访群体问题进行了研判，落实了科级领导包案、“一案一专班”和“一人四管”稳控措施；二是县信访局紧盯洞河镇明华煤矿土地流转群体、541拆迁置换户等重点群体，成立了工作专班，推动重点领域信访问题化解。 | 已办结（持续推进）
3 | 听取2023年全县信访工作汇报，研究相关工作 | 焕古、双桥、红椿、高滩、城关、向阳镇政府负责，按信联办交办要求，积极回应重点对象信访诉求，研究制定信访问题解决方案，做好人员稳控工作，依法依规予以化解。 | 城关镇 向阳镇 焕古镇 双桥镇 红椿镇 高滩镇 县信访局 | 县信访局已梳理全县重点群体和重点人员，督促相关责任单位落实稳控责任，入户开展思想疏导和调查核实工作，结合政策解决群众实际困难。截至目前，已化解6件重点信访诉求。 | 已办结（持续推进）
4 |  | 县公安局负责，各镇各部门配合，灵通信息、严密监测，对非法缠访闹访或利用元旦、春节等重要节点越级访、群体访的，坚决依法严厉打击，积极引导群众树立正确利益观。 | 县公安局 | 一是召开了专题会议，对岁末年初信访维稳工作进行了安排部署，对内充分发挥业务科室和单位作用，对外加强与信访等部门的联系，形成齐抓共管的工作局面；二是对现有的重点信访群体、信访人员落实“一人四管”责任，严密措施，严防出现漏管失控现象；三是落实城关派出所、巡特警队加强对重点路段及街面巡逻频次，严密防范拉横幅、堵门、堵路等非访行为发生，同时加强与县信访局的衔接配合，对缠访闹访行为坚决依法打击处理，进一步净化信访秩序，确保春节期间全县社会治安持续稳定。 | 已办结（持续推进）
5 | 听取2023年全县信访工作汇报，研究相关工作 | 县信联办负责，紧盯元旦、春节等时间节点，完善驻站保障机制，科学整合各方面力量，开展驻京、驻会、驻站工作，最大限度化解信访矛盾。 | 县信联办 | 一是已于2024年1月11日印发了《关于认真做好春节暨全国两会期间信访工作的通知》（紫信联办发〔2024〕1号），要求各镇、各部门强化矛盾纠纷排查化解，坚决将矛盾纠纷化解在基层，稳控在一线；二是1月24日组织县公安局、信访局干部共5人前往西安参加省“两会”驻站信访维稳工作，同时落实干部在“两会”期间到本县“两站”开展巡查工作，确保全县社会大局稳定。 | 已办结
6 | 传达学习省安委会《典型事故案例及突出问题警示》，听取安全生产工作汇报，研究相关工作 | 县安委办负责，就做好近期安全生产工作迅速下发通知，各镇各部门立即组织开展安全生产大检查，持续做好双节期间重点行业领域安全风险隐患排查整治工作。 | 县应急局 | 2023年12月28日印发了《关于切实做好2024年元旦期间安全生产工作的通知》（紫安委办发〔2023〕220号），组织开展了“元旦”期间安全检查及安全风险隐患大排查大整治专项行动。累计检查生产经营单位21家，排查发现一般安全隐患34项，整改完成33项，限期整改1项。 | 已办结（持续推进）
7 | 传达学习省安委会《典型事故案例及突出问题警示》，听取安全生产工作汇报，研究相关工作 | 县公安局交警大队、县交通局负责，各镇政府配合，扎实做好双节期间及恶劣天气等特殊时段道路（水上）交通安全管控，严查严打各类交通违法行为，严防事故发生。 | 各镇 县交通局 县公安局交警大队 | 一是县公安局交警大队对全县道路安全隐患排查整治工作进行了一次“回头看”，对涉旅道路进行了再次排查。利用“两微一抖”发布实时天气情况和路况，提示游客安全出行，持续开展首违不罚、轻微违法免罚活动，对外地游客除严重交通违法外，只纠违不处罚，同时以县城和景区道路为主，以定点执勤和道路巡查的方式保障道路交通安全有序；二是县交通局召开了元旦、春节期间安全生产工作部署会，印发了《关于做好2024年元旦、春节期间安全生产工作的通知》，对双节期间及恶劣天气等特殊时段道路交通安全管控做了全面安排部署。 | 已办结（持续推进）
8 |  | 各镇各部门负责，落实消防工作责任，加强“全民消防学习平台”推广，引导干部群众常态学习宣传消防安全知识，增强消防安全自防自救能力。 | 各镇 各部门 县消防大队 | 县消防大队印发了《关于推进注册“全民消防学习平台”的通知》（紫消〔2023〕94号）以及《关于加强“全民消防学习平台”注册和学习的提示函》（紫消函〔2024〕5号），督促各镇各部门落实消防工作责任，加强“全民消防学习平台”推广注册工作。截止目前，仅高桥镇、焕古镇、洄水镇、县财政局、县卫健局、县教体科技局、县公路段上报了注册学习情况，安康市消防救援支队通报我县“全民消防学习平台”注册率和学习积分在全市排名靠后。 | 正在办理
9 | 传达学习省安委会《典型事故案例及突出问题警示》，听取安全生产工作汇报，研究相关工作 | 县住建局负责，各业主单位及相关部门配合，对全县建筑工地开展全面检查，严格督促落实工程机械安全操作规程，切实防范化解施工领域安全风险隐患。 | 县住建局 | 已督促各业主单位及施工企业开展自查自纠，并抽调相关工作人员组成安全检查工作组，对全县在建建筑工地开展了安全隐患专项检查，重点检查安全生产责任落实情况、项目经理等重点岗位人员在岗履职情况、特种作业人员持证上岗情况、施工现场消防安全管理情况，深基坑、高支模、建筑起重设备等危大工程安全措施落实情况。截至目前，施工企业自查一般性安全生产隐患13处，整改到位13处；开展安全隐患专项检查5次，发现安全隐患8处，整改到位8处。 | 已办结（持续推进）
10 | 听取2023年法治政府建设情况汇报，研究下阶段工作 | 县司法局牵头，各相关部门负责，对标年度法治建设目标责任考核要求，认真总结法治政府建设工作成绩，提炼特色亮点，推动年度法治建设考核进位争先。 | 县司法局 | 已完成市对县2023年法治政府建设考核准备工作，市级定于1月25日开展评议工作。 | 已办结
11 | 审议《2023年财政预算调整方案》 | 原则同意县财政局提请研究的《2023年财政预算调整方案》，由县财政局负责，根据会议讨论意见进一步修改完善后，按程序提交县人大常委会议审议，提请县委常委会议审定。 | 县财政局 | 已通过第十九届人大常委会第十三次会议审议。 | 已办结