## Sheet1
2024年第一次县政府常务会议确定事项落实情况汇总表
截至时间：2024年3月5日
序号 | 研究主题 | 确定事项 | 责任单位 | 落实情况 | 完成状态
1 | 传达学习习近平总书记二〇二四年新年贺词，在全国政协新年茶话会、二十届中央纪委三次全会、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话，研究我县贯彻落实意见 | 县政府办商县委办，不断深化“紫阳干部夜校”开办形式，从2024年起，各部门主要负责人立足部门职能分工，围绕全县中心工作和重点任务为“紫阳干部夜校”开展专题讲座，尽快拟定课题报县政府审定。 | 各部门 | 按照县委、县政府通知要求，“紫阳县干部夜校”将各镇党委书记及各部门主要负责人纳入“干部夜校”授课人，目前正在收集讲课主题。 | 正在办理
2 | 传达学习习近平总书记近期关于安全生产重要指示批示精神、《国务院安委办关于近期重大及典型事故情况的通报》、全省安全生产工作视频会议精神，听取全县春节前后安全生产工作安排情况汇报，研究部署相关工作 | 县安委办牵头，各专安委办、各镇各部门负责，认真贯彻全省安全生产工作视频会精神，全面落实1月22日全市安全生产工作会议和全县安全稳定工作会议交办重点任务。 | 县安委办 各专安委办 各镇 各部门 | 县安委办联合县消安委办印发了《关于加强春节前后等重点时期消防和安全生产工作“十条措施”》（紫安委办发〔2024〕21号），县安委办印发了《关于深刻汲取事故教训切实做好2024年春节及“两会”前后安全防范工作的通知》《关于加强2024年一季度生产安全事故风险防范的提示函》《关于切实加强当前安全生产防范工作的提示函》，督促各镇、各相关行业部门安排部署春节前后安全生产工作，春节前后全县安全生产形式保持平稳，未发生安全生产事故。 | 已办结
3 | 传达学习习近平总书记近期关于安全生产重要指示批示精神、《国务院安委办关于近期重大及典型事故情况的通报》、全省安全生产工作视频会议精神，听取全县春节前后安全生产工作安排情况汇报，研究部署相关工作 | 各镇各部门负责，深入各村（社区）和企业开展安全生产检查指导，督促企业举一反三加强重大事故隐患排查整治。加强消防、矿山、交通、危化品、建筑工地、九小场所、旅游景区、社区工厂、敬老院、医院等重点领域安全生产隐患排查，对各级检查反馈及自查发现的事故隐患，迅速落实有效措施，加快整改销号，确保风险管控到位。 | 各镇 各部门 | 一是各镇、各相关行业部门春节前后开展了安全生产隐患排查整治，累计检查生产经营单位192家，排查发现一般安全隐患58项，已完成整改58项。各镇累计检查生产经营单位63家，排查发现一般安全隐患20项，已完成整改20项；二是县安委办成立了17个驻点督导检查组，对17个镇、文旅、道路交通、城镇燃气、危化品、烟花爆竹等重点行业领域生产经营单位春节期间安全生产防范和安排部署、应急准备和值班值守情况进行了督导检查，累计检查生产经营单位24家，排查发现一般安全隐患21项，已完成整改21项。 | 已办结
4 |  | 各镇、县社区工厂办、县消防救援大队负责，联合开展全县社区工厂消防安全检查，及时发现问题、督促整改到位。 | 各镇 县社区工厂办 县消防救援大队 | 县社区工厂办组织工作人员，自2月21日起，对7家社区工厂开展了消防安全生产检查，排查出一般隐患问题10处，已督促完成整改10处。 | 正在办理
5 | 传达学习习近平总书记近期关于安全生产重要指示批示精神、《国务院安委办关于近期重大及典型事故情况的通报》、全省安全生产工作视频会议精神，听取全县春节前后安全生产工作安排情况汇报，研究部署相关工作 | 县教体科技局负责，加强在校学生安全教育管理，利用假期全面排查整治校园安全隐患，确保春季开学校园安全稳定。 | 县教体科技局 | 一是县教体科技局成立6个督导检查组，自2024年2月27日至3月1日，对全县学校安全工作进行全面检查，共发现隐患21处，完成整改21处；二是春季开学前各学校进行了环境卫生大整治、水质检测等工作，确保平安顺利开学。 | 已办结
6 |  | 县民政局负责，制定养老机构消防安全工作方案，开展专题研究，及时解决问题、消除隐患。 | 县民政局 | 已于2月20日印发《养老机构消防安全工作方案》（紫民发〔2024〕34号），目前正在组织实施红椿镇敬老院消防设施改造提升工程，其余消防设施改造提升工程项目拟通过争取项目资金组织实施。 | 正在办理
7 |  | 县卫健局负责，强化监督检查，切实做好春节前后卫健系统消防安全、在建工程及施工场所安全监管。 | 县卫健局 | 一是印发了《关于开展全县卫生健康系统春节、“两会”前后安全生产督导检查的通知》（紫卫字〔2024〕32号），成立了四个督导组，从1月29日至2月4日开展集中督导，共检查了22个医疗卫生单位，发现一般问题隐患11个，已完成整改8个，正在整改3个；二是对红椿镇中心卫生院、县人民医院、县中医医院的在建工程以及施工场所进行了安全巡查，明确了施工单位安全生产管理责任，确保安全稳定。 | 正在办理
8 | 传达学习习近平总书记近期关于安全生产重要指示批示精神、《国务院安委办关于近期重大及典型事故情况的通报》、全省安全生产工作视频会议精神，听取全县春节前后安全生产工作安排情况汇报，研究部署相关工作 | 县文旅广电局负责，加强春节期间景区景点文旅促消费活动安全保障，提前制定安全预案，强化现场管理，有效防范拥挤踩踏等事故发生。 | 县文旅广电局 | 一是成立了春节假日旅游志愿服务工作组，下设景区旅客服务信息上报、市场检查、后勤保障等九个小组，在节假日期间开展旅客咨询服务、秩序维护、突发情况处理、文旅市场监管等工作；二是春节前联合公安、消防、辖区镇政府对旅游景区、文保单位、娱乐场所等重点部位的安全生产、消防安全等工作进行了检查，出动执法人员52人次，检查场所26家次，发现问题6处，全部整改到位；三是春节期间，对各景区及有关重点文化娱乐场所进行巡回检查，出动检查人员24次，检查场所12家次，发现问题隐患2个，全部整改到位。 | 已办结
9 |  | 县公安局、县应急局、县市管局等部门负责，加强烟花爆竹禁燃禁放禁售区监管，严厉打击通过快递销售烟花爆竹等违法行为。 | 县公安局 县应急局 县市管局 | 一是县公安局制定印发了《全县公安机关今冬明春烟花爆竹燃放管理专项整治行动工作方案》，召开了全县公安机关大气污染治理攻坚暨烟花爆竹禁燃禁放工作推进会，共查处违规燃放烟花爆竹案件13起，处罚13人；查处非法运输、储存烟花爆竹案件11起，收缴烟花爆竹340件；二是县应急局印发了《紫阳县烟花爆竹禁售专项工作方案》（紫应急发〔2024〕6号），成立了专项检查小组，累计检查烟花爆竹批发企业3家，零售户30家，查处违法经营烟花爆竹行为4起，移交非法储存烟花爆竹线索5起；三是县市管局制定了《紫阳县市场监督管理局开展2024年春节期间烟花爆竹市场专项整治工作方案》，自1月15日至2月29日在全县范围内开展烟花爆竹禁售专项整治行动。对县内160余家经营单位和三家烟花爆竹批发企业开展了烟花爆竹质量监督抽查10个批次。 | 已办结
10 | 传达学习习近平总书记近期关于安全生产重要指示批示精神、《国务院安委办关于近期重大及典型事故情况的通报》、全省安全生产工作视频会议精神，听取全县春节前后安全生产工作安排情况汇报，研究部署相关工作 | 县安委办负责，向各镇及共驻共建单位下发提醒函，充分发挥共驻共建及基层网格员作用，持续强化风险隐患排查整治，夯实各镇属地责任、行业监管责任和企业主体责任。 | 县安委办 | 已于2月6日下发了《关于加强消防安全风险防范工作的提示函》（紫安委办发〔2024〕30号）。 | 已办结
11 |  | 县政府各分管领导负责，春节前对分管部门、包联镇及包抓企业开展安全督查，同时加大春节期间带队检查频次，及时发现问题，动态整改清零。 | 县安委办 | 县安委会于2月4日印发了《关于开展2024年1月全县安全生产督导检查的提示函》（紫安委会发〔2024〕2号），县级领导到包联镇办开展安全生产督导检查29次，检查生产经营单位36家，排查发现一般隐患27个，全部完成整改。 | 已办结
12 |  | 各镇、各有关部门负责，扎实做好森林防火工作，加强应急值班值守，确保出现突发情况，及时有效处置。 | 各镇 县应急局 县林业局 县消防救援大队 | 一是县森林（草原）防灭火指挥部办公室、县公安局、县林业局联合制定了《紫阳县森林（草原）防火“四联2024”专项行动方案》，下发了《关于开展森林（草原）防灭火检查的通知》，成立了联合检查组，于1月4日至20日在全县范围内开展了森林（草原）防灭火督查检查工作；二是县森林（草原）防灭火指挥部办公室下发了《关于切实加强“春节、元宵节”期间森林防灭火工作的紧急通知》，全年全天候执行领导干部在岗带班、关键岗位24小时值班制度和信息报告制度，确保通信联络和信息渠道畅通。 | 已办结
13 | 传达学习习近平总书记近期关于安全生产重要指示批示精神、《国务院安委办关于近期重大及典型事故情况的通报》、全省安全生产工作视频会议精神，听取全县春节前后安全生产工作安排情况汇报，研究部署相关工作 | 各执法部门负责，持续加大监管执法力度，坚持“打狠打疼、打准打实、坚守底线”原则，严厉打击安全生产违法行为，3月底前向县安委办至少报送一个执法典型案例。 | 县公安局 县自然资源局 县农业农村局 县住建局 县交通局 县水利局 县林业局 县文旅广电局 县市管局 县应急局 县消防救援大队 | 截止目前，各执法部门未向县安委办报送执法典型案例。 | 正在办理
14 |  | 县安委办牵头，各行业部门负责，加强培训学习，提高专业能力，对各行业系统风险隐患做到心中有数、整改到位，避免“自己查不出问题”等现象。 | 县安委办 | 已于2月2日印发了《“守护紫阳”消防安全集中除患攻坚大整治行动实施方案》（紫安委办发〔2024〕22号），督促各镇、各部门集中开展培训行动，切实提高隐患排查能力。 | 已办结
15 | 传达学习习近平总书记对云南昭通市镇雄县山体滑坡重要指示精神，审议《紫阳县自然灾害救助应急预案（修订稿）》 | 原则同意《紫阳县自然灾害救助应急预案（修订稿）》。县应急局负责，根据会议讨论意见进一步修改完善后，按程序送审印发实施。 | 县应急局 | 已于1月23日印发《紫阳县自然灾害救助应急预案》（紫政办发〔2024〕4号)。 | 已办结
16 | 传达学习习近平总书记对云南昭通市镇雄县山体滑坡重要指示精神，审议《紫阳县自然灾害救助应急预案（修订稿）》 | 县民政局负责，制定我县今冬明春下基层、解民忧、暖民心专项行动实施方案，对在册民政服务对象、未在册对象、退出对象、申请未通过对象等风险潜在人群进行全覆盖摸排,整合临时救助和专项救助资金，对符合条件的对象及时给予救助。 | 县民政局 | 已与1月31日印发《紫阳县民政系统今冬明春“下基层、解民忧、暖民心”专项行动工作方案》（紫办函〔2024〕6号），累计走访排查17个镇207个村（社区）以及21个民政服务机构，入户走访困难群众2万余户，发放临时救助慰问金84余万元。 | 已办结
17 |  | 各镇及县民政局负责，县应急局、县市管局、县卫健局等部门配合，对各类民政服务机构开展冬季用火用电用气、食品药品、传染病等风险隐患排查，加强宣传教育、监测预警和应急演练，坚决筑牢困难群众生命防线。 | 各镇 县民政局 县应急局 县市管局 县卫健局 | 县民政局联合县应急局、县消防救援大队到敬老院开展了安全检查、消防演练，对敬老院相关工作人员进行了系统的消防知识培训，邀请县医院及各镇卫生院到敬老院开展了健康知识讲座，为老人进行了健康体检及传染病筛查。 | 已办结
18 | 传达学习《中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》、省委农村工作会议精神，审议《紫阳县学习运用浙江“千万工程”经验加快建设彰显秦巴山水灵动之美的宜居宜业和美乡村五年行动方案（2023-2027年）》 | 原则同意《紫阳县学习运用浙江“千万工程”经验加快建设彰显秦巴山水灵动之美的宜居宜业和美乡村五年行动方案（2023-2027年）》，县农业农村局负责，进一步征求各县级领导和各镇各部门意见建议，修改完善后，提交县委常委会审议。 | 县农业农村局 | 已提交县委常委会审议，目前正在按照审议意见修改完善。 | 正在办理
19 | 传达学习省“两会”精神，省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会暨市委经济工作会议精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县发改局、县经贸局、县统计局、县招商服务中心及相关部门配合，深入研判我县主要经济指标，本着不低于省市平均水平的原则，科学确定2024年我县经济发展预期目标。 | 县发改局 县经贸局 县统计局 县招商服务中心 | 结合省市年度预期目标任务，已确定我县2024年经济发展主要预期目标：全县地区生产总值增长5.5%，固定资产投资增长5%，社会消费品零售总额增长5.5%，规上工业增加值增长8%，财政一般预算收入增长3.6%，城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%和7.5%。 | 正在办理
20 | 传达学习省“两会”精神，省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会暨市委经济工作会议精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县政府办负责，配合做好县委十六届六次全会筹备工作；迅速成立专班，深入调查研究，积极筹备起草2024年《政府工作报告》。 | 县政府办 | 已完成2024年《政府工作报告》（初稿），目前正在征求意见。 | 正在办理
21 |  | 县统计局负责，全面分析研判我县主要经济指标运行情况，提出补短强弱、防控风险、转弊为利的建议措施，对存在问题指标提前预警。 | 县统计局 | 组织各专业对主要经济指标进行全面分析研判，并在2024年2月1日经济运行分析会上进行汇报。专题分析报告待市上数据发布后，上报县委、县政府参考。 | 正在办理
22 |  | 县发改局负责，建立完善我县项目谋划工作机制，加强项目谋划专班力量，强化政策学习研究，持续动态谋划项目，确保重点项目谋划每月有新进展、新成果。 | 县发改局 | 已制定《紫阳县项目谋划储备工作专班（初稿）》，并征求专班意见，目前正在进一步修改完善。 | 正在办理
23 | 传达学习省“两会”精神，省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会暨市委经济工作会议精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县发改局牵头，各镇各部门负责，对已谋划的2024年重点项目进行全面梳理，按照梯次开工要求，做好项目前期计划，及时解决困难问题，确保项目如期开工、顺利推进。提前筹备好春节收假第一天全县重点项目集中开工活动，确保一季度重点项目开工60%以上。 | 县发改局 | 一是已全面梳理2024年已谋划的重点项目，按照梯次开工要求，确定2024年实施重点项目202个；二是已于2月18日举行一季度重点项目集中开工活动，集中开工项目50个。 | 已办结
24 |  | 县发改局牵头，各镇和相关部门负责，抓紧做好1月份已开工及2月份计划开工项目纳统工作，把握时间节点，备齐纳统资料。 | 县发改局 | 1至2月份通过省市统计部门审核新入库项目4个，总投资14252万元。 | 已办结
25 |  | 县发改局负责，春节放假前下达2024年县级领导和部门包抓重点项目任务清单。 | 县发改局 | 已制定2024年县级领导和部门包抓重点项目任务清单，正在修改完善。 | 未办结
26 | 传达学习省“两会”精神，省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会暨市委经济工作会议精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县经贸局负责，对12家存在退库风险的在库企业进行深入研判，有针对性地做好跟踪服务，帮助企业纾困解难、扩产达效。 | 县经贸局 | 正在走访重点企业生产经营情况，建立“一企一清单”。 | 正在办理
27 |  | 县经贸局负责，全面梳理2023年兑付企业惠企纾困政策情况，2月5日前上报市经济稳增长专班。 | 县经贸局 | 已全面梳理2023年兑付企业惠企纾困政策情况，并上报市经济稳增长专班。 | 已办结
28 |  | 县政府各分管领导、各镇各部门主要负责人负责，严格落实每周三“亲商助企日”机制，扎实开展亲商助企抓项目工作。县经贸局牵头，从2024年2月起，每月组织开展一次民营经济座谈会，迅速制定分管领导轮流参加座谈会工作计划。 | 各镇 各部门 县经贸局 | 已制定2024年度民营经济座谈会工作计划。2月23日组织召开了紫阳县建筑业高质量发展座谈暨招商引资恳谈会 | 已办结
29 | 传达学习省“两会”精神，省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会暨市委经济工作会议精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县发改局负责，县经贸局配合，分解下达2024年各镇各部门“五上”企业培育任务指标，2023年任务未完成的，叠加到2024年实施。“五上”企业培育专班从年初开始，持续加强业务指导，及时协调解决困难问题。 | 县发改局 县经贸局 | 一是已制定2024年各镇各部门“五上”企业培育任务指标，其中2023年“五上”企业培育任务未完成23家，涉及23个单位，已叠加到2024年实施；二是发挥联合培育专班机制，及时协调解决问题，指导企业规范财务管理，对标入库标准，依法依规完善统计资料，确保企业达标一户、入库一户。 | 已办结
30 |  | 各镇政府负责，认真履行属地责任，夯实包抓责任、强化工作措施，切实做好“五上”企业培育，高质量完成培育任务。 | 各镇 | 各镇根据前期摸排，已将具有一定规模、符合产业政策、有发展前景的企业列入培育名单，并成立了领导小组，落实专业人员精准指导拟培育对象，全程跟踪服务。 | 正在办理
31 |  | 县招商服务中心负责，分解细化对接头部企业任务，县链长办、各产业链牵头单位配合，根据产业发展需求，主动走访对接、精准叩门招商，一季度走访头部企业不低于50%。 | 县招商服务中心 | 已确定头部企业14家，制定了头部企业对接任务分解表，明确了对接目标、责任单位和时间节点。截至目前，已走访头部企业4家，就具体合作事项进行了洽谈，初步建立了合作意向，完成目标任务的28%。 | 正在办理
32 | 传达学习省“两会”精神，省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会暨市委经济工作会议精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县招商服务中心负责，各镇各部门配合，加强招商引资业务培训，提高干部专业素养，完善招商推介方案，确保推介项目要素完整、内容详实、科学可行。 | 县招商服务中心 | 一是计划每季度在全县组织专题培训。截止目前，未组织开展；二是正在完善招商推介方案。 | 正在办理
33 |  | 县招商服务中心负责，灵活运用多种新媒体平台，拓宽线上招商渠道。加快完善招商引资工作机制和落地项目考核评价等考核办法，细化招商引资“四化”措施，春节放假前按程序送审。 | 县招商服务中心 | 一是正在完善招商引资工作机制和落地项目考核评价等考核办法；二是正在拟定招商引资“四化”工作机制初稿；三是正在申请开通线上招商渠道。 | 未办结
34 |  | 县经贸局负责，加大限上商贸企业和服务业企业培育扶持力度，注重在各行业培育龙头企业，统筹下达“五上”企业培育指标任务。 | 县经贸局 | 县发改局制定的2024年各镇各部门“五上”企业培育任务指标，其中涵盖2024年规上工业培育任务7户，限上商贸企业培育任务5户。 | 已办结
35 | 传达学习省“两会”精神，省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会暨市委经济工作会议精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县经贸局负责，1月底前确定全年“全县每月有主题、商超每周有活动”主题，制定活动计划，具体到商超、活动形式及内容等，常态开展多层次、多领域、多渠道促消费活动。 | 县经贸局 | 正在制定一月一主题促消费系列活动方案。 | 未办结
36 |  | 县文旅广电局负责，加强文旅引流活动策划、组织和宣传，加大短视频网上推送力度，高质量完成市上下达任务。 | 县文旅广电局 | 一是制定了《“欢欢喜喜过大年”庆春节系列文旅活动实施方案》，策划了三大系列，24项活动；二是参与文化和旅游部办公厅及商务部办公厅开展的2024年“游购乡村”系列活动，重点推出紫阳乡村美食、年货集市乡村旅游产品6个品类，合家出游主题旅游线路3条，《我在紫阳等你》等3部旅游宣传片；三是在安康南服务区设立旅游宣传专区，定期投放旅游和招商宣传册，制作景区和游线展板，扩大紫阳对外知名度和知晓率。在移动、电信运营商平台，投放“到紫阳过大年”主题祝福语短信宣传。 | 已办结
37 |  | 县文旅广电局负责，积极准备、加强对接，高标准通过大巴山茶马古道国家4A级旅游景区创建，启动文笔山省级旅游度假区创建，为2025年创建全域旅游示范县做好准备。 | 县文旅广电局 | 一是已与省厅对接，预计4月初实地验收陕甘茶马古道景区4A级旅游景区创建工作；二是文笔山省级旅游度假区正在编制总体规划，目前已修改完善规划内容，待向县政府专题汇报。 | 正在办理
38 | 传达学习省“两会”精神，省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会暨市委经济工作会议精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县文旅广电局负责，对我县生态旅游高质量发展三年行动方案进行认真梳理，明确每年重点任务、具体措施及时间节点等，及时分解细化今年具体任务，明确各单位工作责任。 | 县文旅广电局 | 已初步梳理《紫阳县生态旅游高质量三年行动方案》工作内容，目前正在征集县旅发委各成员单位意见，待征求意见汇总后，制定2024年各成员单位的工作计划，明确工作任务、时间节点和工作要求。 | 正在办理
39 |  | 县经贸局负责，积极争取县域商贸体系建设项目，策划包装“15分钟消费圈”项目，加强向上对接，加快谋划论证，推动项目实施。 | 县经贸局 | 目前正在与市商务局对接，开展县域商业体系建设项目前期申报工作。 | 正在办理
40 |  | 县农业农村局和县人社局负责，及早谋划好我县城乡居民增收相关工作。 | 县农业农村局 县人社局 | 一是县农业农村局已拟定《紫阳县2024年促进农村居民可支配收入增加工作方案》，正在征求相关部门意见；二是县人社局通过各类招聘会向城乡居民推介合适职业岗位，联合相关镇村加大创业就业政策宣传力度，鼓励和支持样本户创业和就业，增加经营性和工资性收入，为城镇居民可支配收入增长提供支撑点。 | 正在办理
41 | 传达学习省“两会”精神，省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会暨市委经济工作会议精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县农业农村局牵头，提前策划筹备今年春茶季活动，春节放假前完成方案审定，节后迅速组织实施。 | 县农业农村局 | 已制定《“春之茶”开园季活动方案》（初稿），目前正在修改完善。 | 未办结
42 |  | 各镇各部门负责，围绕“旅游+、+旅游”总体思路，结合各自实际，按照差异竞争、错位发展原则，认真谋划生态旅游和其他产业融合发展思路措施。 | 各镇 各部门 县文旅广电局 | 一是县旅发委各成员单位策划春节文旅活动、商旅文体融合、城乡区域联动文旅特色活动24项；二是已召开2024年“春之茶”文旅活动筹划会，并向各镇收集配套茶文旅活动，以高品质的茶文旅活动“引客入紫”，拉动紫阳春季旅游消费市场，助推我县春季旅游实现“开门红”；三是已召开2024年文旅系统项目谋划会，共谋划文旅项目86个。 | 已办结
43 | 传达学习全市污染防治攻坚提标升级工作第三十一次调度会议精神，听取全县大气污染治理专项行动情况汇报,审议《紫阳县生态文明建设示范区创建工作实施方案（送审稿）》 | 原则同意《紫阳县生态文明建设示范区创建工作实施方案（送审稿）》，市生态环境局紫阳分局负责，结合会议讨论意见进一步修改完善后，按程序送审印发实施。各镇各部门要积极配合、提早谋划、加快推进，确保高质量完成创建任务。 | 市生态环境局 紫阳分局 | 已于2月2日印发《紫阳县生态文明建设示范区创建工作实施方案》（ 紫办字〔2024〕11号）。 | 已办结
44 | 传达学习全市污染防治攻坚提标升级工作第三十一次调度会议精神，听取全县大气污染治理专项行动情况汇报,审议《紫阳县生态文明建设示范区创建工作实施方案（送审稿）》 | 县生态委办负责，各镇各部门配合，做好迎接生态环保省级督察准备，认真对照指标体系，扎实抓好问题整改，确保高标准通过省级督察。 | 县生态委办 | 已向相关部门转发《安康市中省环保督察整改工作领导小组办公室关于开展生态环境问题自查和资料准备工作的通知 》（紫环整改办发（2024）1号》，对照指标体系，调阅相关资料，规范建档，并开展自查，为迎接环保督察做好准备。 | 已办结
45 |  | 县秦岭办牵头，涉秦岭镇及相关部门负责，持续抓好秦岭“五乱”问题整治，坚决当好秦岭卫士。 | 城关镇 洞河镇 蒿坪镇 双安镇 汉王镇 焕古镇 县发改局 县水利局 县农业农村局 | 省级下发所有疑似图斑均完成核查取证，累计确认问题35个，已完成整改25个，正在整改10个。 | 正在办理
46 | 审议《紫阳县政府投资工程建设项目管理办法（修订稿）》 | 原则同意《紫阳县政府投资工程建设项目管理办法(修订稿)》，县发改局负责，根据会议讨论意见进一步修改完善后，按程序送审印发实施。 | 县发改局 | 已修改完善《紫阳县政府投资工程建设项目管理办法》，已按程序送审。 | 正在办理
47 | 审议《<紫阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>实施情况中期评估报告（送审稿）》 | 原则通过《<紫阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>实施情况中期评估报告（送审稿）》，县发改局负责，根据会议讨论意见进一步修改完善后，提请县委常委会审议，再按法定程序提请县人大常委会审定。 | 县发改局 | 《<紫阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>实施情况中期评估报告》已通过县委十六届常务委员会2024年第2次会议审议，目前正按法定程序提请县人大常委会审定。 | 正在办理
48 | 审议《紫阳县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核办法（送审稿）》 | 原则同意《紫阳县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核办法（送审稿）》，县巩固衔接办负责，根据会议讨论意见进一步修改完善后，提请县委常委会审定。 | 县巩固衔接办 | 已于2024年2月2日印发《紫阳县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核办法》（紫巩固衔接发〔2024〕3号）。 | 已办结
49 | 审议《紫阳县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核办法（送审稿）》 | 县巩固衔接办负责，抓好2023年巩固衔接工作考核，提前谋划2024年考核工作，加强与省市考核办法的衔接，注重指标设置的科学性、考核内容的连续性，强化平时考核和结果运用，充分发挥考核“指挥棒”作用。 | 县巩固衔接办 | 一是2023年巩固衔接考核已进入汇总阶段；二是已与省市对接，待省市考核办法印发后，修改完善我县2024年巩固衔接考核相关指标。 | 已办结
50 | 研究县农商银行申办“产业振兴贷”有关问题 | 原则同意县农商银行开办“产业振兴贷”业务。由紫阳县农业经济发展公司作为第三方批量担保人，注入风险保证金，并与县农商银行协商具体业务，依法依规签订无风险担保协议，县财政局、县金融办、县财信担保公司做好业务指导。 | 县发改局 县财政局 县农业农村局 | 县农业经济发展公司已与县农商银行进行了对接洽谈，就业务操作、办理、监管等方面进行了商议。目前县农商银行正在评级授信，待签订无风险担保协议。 | 正在办理
51 | 研究紫阳修脚师就业创业示范园项目建设有关问题 | 原则同意黄金商贸城三楼作为紫阳修脚师就业创业示范园项目地址。县公产经办中心负责，县城投公司、县茶业发展中心配合，迁出黄金商贸城三楼原商户，春节前向县人社局移交房屋。 | 县人社局 县住建局 县公产经办中心 县茶业发展中心 | 黄金商贸城三楼原商户涉及34户，目前已完成迁出32户，2户原商户正在组织迁出。 | 未办结
52 | 研究紫阳修脚师就业创业示范园项目建设有关问题 | 县人社局牵头，根据会议讨论意见，制定紫阳修脚师就业创业示范园项目建设方案，加强资源整合，积极征求上级主管部门意见，尽快启动该项目。 | 县人社局 | 已完成初步规划布局、市场调查和咨询，正在进行方案设计服务采购工作。 | 正在办理
53 |  | 县财政局负责，做好项目建设资金筹措、拨付及使用监管。县发改局、县财政局、县人社局积极向上争取项目，弥补资金缺口。 | 县发改局 县财政局 县人社局 | 已下达项目专项资金1500万元，用于项目服务及信息化建设；项目房屋改造已纳入2024年苏陕协作项目库，目前正在申报2024年苏陕协作资金。 | 正在办理
54 | 审议《紫阳县通村客运经营补助管理办法（送审稿）》 | 原则同意《紫阳县通村客运经营补助管理办法（送审稿）》，县交通局负责，根据会议讨论意见修改完善，按程序送审印发实施。 | 县交通局 | 已于2024年2月2日印发实施《紫阳县通村客运经营补助管理办法》（紫政办发〔2024〕5号）。 | 已办结
55 |  | 县财政局负责落实资金并纳入年度财政预算，县审计局负责做好资金使用监管。 | 县财政局 县审计局 | 对全县符合标准的通村客运车辆按照每车2万/年标准纳入年度财政预算，2024年计划纳入年初预算156万元。 | 已办结
56 | 审议《紫阳县通村客运经营补助管理办法（送审稿）》 | 县交通局负责，做好公司及营运车辆考核工作，严格按照考核办法申报并兑付补助资金，严禁弄虚作假。 | 县交通局 | 已制定《紫阳县通村客运公司经营补助考核细则》《紫阳县通村客运车辆经营补助考核细则》。 | 已办结
57 | 研究城关镇、县教体科技局5个项目变更问题 | 原则同意紫阳县瓦庙镇中心幼儿园建设工程、紫阳县高滩镇初级中学学生公寓楼建设项目、紫阳县毛坝中学综合楼工程、城关镇和平村安置点边坡滑坡治理工程、紫阳县城关镇西门河村水源地拆迁户安置点建设项目共5个项目变更，实际变更金额以决算审计为准。县发改局、县财政局、县招投标服务中心、项目建设单位负责，按程序完善变更手续。 | 县发改局 县财政局 县招投标服务中心 | 县招投标服务中心已完成5个项目的工程变更预算审核工作。目前建设单位正在完善审签手续。 | 正在办理