## Sheet1
2024年第二次县政府常务会议确定事项落实情况汇总表
截至时间：2024年3月25日
序号 | 研究主题 | 确定事项 | 责任单位 | 落实情况 | 完成状态
1 | 传达学习习近平总书记春节前夕赴天津看望慰问基层干部群众向全国各族人民致以美好的新春祝福，在2024年春节团拜会、中共中央政治局第十一次集体学习、中央全面深化改革委员会第四次会议、中央财经委员会第四次会议上的重要讲话，研究我县贯彻落实意见 | 县链长办牵头，各产业链牵头单位负责，深入学习贯彻我省实施创新驱动发展战略、加快推进科技强省建设相关政策，研究制定我县推进创新链与产业链深度融合思路举措。 | 县链长办 各产业链牵头单位 | 县发改局结合省级相关政策，正在细化分解各产业链牵头单位任务。 | 正在办理
2 |  | 县农业农村局、县链长办、各产业链牵头单位负责，深入学习研究相关政策，加大力度向上争取核心技术攻关项目，稳步推进省级高新区建设，加快实现“高、新”目标。 | 县农业农村局 县链长办 各产业链牵头单位 | 县发改局指导县产业园区申报陕南循环发展项目4个、申报资金7050万元，申报苏陕协作项目3个、申请资金10250万元，储备地方政府专项债券项目4个，资金需求9100万元；县市管局3月20日召开了秦巴医药产业链建设专题会议，研究中医药发展相关政策，安排部署高新技术项目争取相关工作；县文旅广电局以智慧旅游服务平台为窗口，打造智能旅游系统，提升旅游影响力和游客体验；县农业农村局已拟定2024年科技领域重点建设平台和项目清单，近期向省市科技部门专题汇报，争取支持。 | 正在办理
3 |  | 县创高办（县产业园区管委会）负责，积极争取秦创原特色（富硒）产业创新聚集区创建，力争尽早在紫阳高新区落地建设。 | 县产业园区管委会 | 安康市已制定《秦创原富硒产业创新聚集区建设方案（2024-2026年）》（征求意见稿），计划以安康高新区为核心区，旬阳高新区、紫阳高新区为两翼，汉阴经开区、石泉经开区、平利经开区为支撑，打造“一核两翼三区”的聚集区建设格局，待正式印发后积极争取秦创原特色（富硒）产业创新聚集区创建。 | 正在办理
4 |  | 县政府各分管领导牵头，各镇各部门负责，加强工作经验总结提炼，积极培育打造特色亮点，确保全县深化改革工作量质并举、特色鲜明。 | 各镇 各部门 | 已总结提炼1个典型经验做法，县发改局（营商办）、县行政审批服务局持续优化深化“三个三”持续推进便民利企入选省发改委2024年第一批优化营商环境典型经验做法。 | 正在办理
5 | 传达学习全省深化“三个年”活动暨招商引资推进会精神，市“两会”精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县发改局牵头，各镇各部门负责，认真梳理已开工、一季度计划开工、拟提前开工项目的手续办理及开工准备情况，存在问题的及时向分管领导汇报，尽快破解难题，加快项目进度。 | 县发改局 各镇 各部门 | 2024年新建重点项目开工时间和推进计划已纳入“三单五链”管理。经梳理，一季度未按计划开工项目共29个，主要存在前期工作滞后、用地报批缓慢、资金保障不足等问题，计划在稳增长调度会上分析研判，破解难题，督促项目责任单位加快项目开工。 | 正在办理
6 |  | 县政府班子成员带头，3月底前完成“五上”企业和重点项目遍访任务，现场办公、深度研判，及时解决困难问题，尽快形成更多实物量、投资量。确因实际情况6月份无法开工的重点项目，5月底前应等量替换到位。 | 县政府办 县发改局 | 县发改局下发了《关于报送全县“五上”企业包抓工作情况的通知》，要求各包抓单位认真梳理2024年以来包抓“五上”企业工作开展情况，包括走访包抓企业情况、收集解决企业反馈问题情况等，已收集形成《2024年紫阳县领导包抓“五上”企业工作开展情况统计表》；计划5月上旬启动6月份无法开工的重点项目调整工作。 | 正在办理
7 |  | 县发改局（县链长办）牵头，各产业链牵头单位负责，3月底前每条重点产业链至少谋划一个5亿元以上的重点项目。 | 县链长办 各产业链牵头单位 | 已谋划4个5亿元以上的重点项目（紫阳高新区农产品加工示范园区项目，总投资142100万元；紫阳擂鼓台景区开发项目，总投资53000万元；紫阳县双桥镇厚朴资源综合开发利用产业园区，总投资50000万元；修脚足浴药旅项目，总投资50000万元）。 | 已完成
8 |  | 县产业园区管委会、高滩镇、县文旅广电局等1-2月项目纳统资料未提交或不齐的单位，主要负责人要深入了解原因，亲自协调、亲自督办、亲自推进，确保按期完成项目入库纳统工作。 | 县产业园区管委会 高滩镇 县文旅广电局 | 高滩镇、县文旅广电局已提交1-2月项目纳统资料；县产业园区管委会负责的紫阳富硒食品综合开发项目提交了项目的开工证明材料、备案文件、设备及施工合同、可研报告，因2月订购设备尺寸出现偏差，项目未实际开工，不满足纳统条件。目前该企业重新采购生产设备及预制净化车间等设施，已于3月底开工并完成资料提交。 | 已完成
9 | 传达学习全省深化“三个年”活动暨招商引资推进会精神，市“两会”精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县发改局负责，实时梳理中省政策及重点工作部署要求，每月至少向县政府班子成员及各镇各部门主要负责人推送一次。 | 县发改局 | 已梳理各行业领域上级政策268个，印制政策汇编文本50余份，已发放至各镇各部门。目前正在梳理2024年以来中省新出台政策。 | 正在办理
10 |  | 县经贸局负责，各镇配合，加强工业经济监测调度，认真研究工业稳增长措施，指导在库规上工业企业挖潜力、赶订单、抢市场，助推企业满产达效。 | 县经贸局 各镇 | 2024年1-2月份，规上工业企业产值1.5亿元，同比增长22.5%，增加值增速预计增长15%左右，工业投资增速171.9%；工业项目开工14个，投产2个；培育入规新型材材料企业1家，已启动建设1.4万平方米标准化厂房。 | 正在办理
11 |  | 县农业农村局负责，督促指导茶叶企业做好春茶生产各项准备，及时协调解决用工保障、流动资金及设施设备等方面困难问题。 | 县农业农村局 | 一是已于3月中旬完成县茶业协会改选工作，协同市管、公安，在春茶季开展紫阳茶叶区域公用品牌保护维权专项行动，鲜叶、产品假冒侵权整治行动以及茶叶市场监管行动，确保春茶市场良好经营秩序；二是协同镇村指导茶企茶农开展开园前茶园养分管理，茶厂设施设备检修维护和主导产品加工工艺技术规程及安全生产等方面的培训，加强春茶生产期间茶农、茶厂技术培训指导；三是组织银企对接，解决茶厂春茶生产流动资金需求。截止3月15日，累计投放茶企、茶商个人贷款2.57亿元，同比增长35%。 | 已完成
12 | 传达学习全省深化“三个年”活动暨招商引资推进会精神，市“两会”精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县经贸局负责，完善今年民营企业座谈会工作计划，建立常态化企业问题收集机制，指导各镇各部门落实惠企纾困帮扶措施，及时有效解决企业困难问题，下月县政府常务会议听取相关情况汇报。 | 县经贸局 | 已制定2024年民营经济座谈会工作计划，全年计划召开12期，目前已召开2期。已收集30余家企业反馈缺少资金问题，下一步将根据各企业存在的问题，强化部门协同，积极为企业解决困难。 | 正在办理
13 |  | 县经贸局负责，细化“全县每月有主题、商超每周有活动”方案，坚持线上线下相结合，持续策划和组织开展好各类促销活动，积极打造数实融合消费新场景。 | 县经贸局 | 正在制定《紫阳县2024年一月一主题促消费活动方案》。1-3月，64家限上企业预计实现商品销售2.63亿元，增长8.2%，预计实现电商网络零售额1.61亿元。 | 正在办理
14 |  | 县文旅广电局负责，3月10日前研究出台春季文旅活动方案，加强与上级部门沟通汇报，联动开展宣传推介活动，持续丰富文旅活动载体，加强宣传引流，着力打造文旅新热点。 | 县文旅广电局 | 已于3月20日印发《2024年安康富硒茶春茶开园暨紫阳第七届“春之茶”系列活 动总体方案》（紫办函〔2024〕9号）。 | 已完成
15 |  | 县文旅广电局负责，围绕旅行社、旅游团体及自驾游等群体，研究制定“引客入紫”奖补政策，提交下月县政府常务会议研究。 | 县文旅广电局 | 正在制定《紫阳县鼓励旅行社引客入紫旅游奖励办法（试行）》。 | 正在办理
16 | 传达学习全省深化“三个年”活动暨招商引资推进会精神，市“两会”精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县文旅广电局负责，制定2024年旅游景区创建工作计划，支持高桥镇、汉王镇等基础条件较好镇创建国家Ａ级旅游景区，今年至少新创建3A级景区两个。 | 县文旅广电局 | 已制定2024年旅游景区创建工作计划，确定汉王镇农安村创建AAA级景区，目前汉王镇正在结合A级景区创建标准进行自评。 | 正在办理
17 |  | 县文旅广电局负责，对接相关企业，加大特色旅游商品开发力度，确保今年春茶开园节前最少新开发两种旅游商品上市。 | 县文旅广电局 | 已策划设计了《北五省会馆壁画集》、硒宝钥匙扣、壁画风格折扇等3种旅游产品。 | 已完成
18 |  | 县发投集团负责，迅速对接相关单位和企业，完善“老城记忆”项目方案，3月10日前向县政府报告有关情况。 | 县发投集团 | 已与企业对接，召开了项目方案汇报会，目前正在深化设计，拟定合作协议。 | 正在办理
19 |  | 县农业农村局负责，尽快完善春茶开园季活动方案，按程序提请县委常委会审定。 | 县农业农村局 | 《茶歌紫阳·幸福安康--2024年安康富硒茶春茶开园暨紫阳第七届“春之茶”系列活动总体方案》已通过2024年第5次经县委常委会审定。 | 已完成
20 | 传达学习全省深化“三个年”活动暨招商引资推进会精神，市“两会”精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县教体科技局负责，县文旅广电局配合，在春茶开园季期间，精心策划举办山地自行车越野赛、茶文旅研学等特色文旅活动。 | 县教体科技局 县文旅广电局 | 县教体科技局策划了“行走课堂· 畅游紫阳”紫阳县2024年中小学研学旅行活动启动仪式和“骑行汉江·出彩紫阳”紫阳县第三届山地自行车越野赛2项活动，已纳入“春之茶”茶文旅系列活动。目前已邀请专业赛事公司对比赛线路、起终点设置、路段风险进行科学合理的评估，和蒿坪镇政府已进行前期沟通对接，正在优化完善比赛方案；已印发《紫阳县教育体育和科技局关于深入推进中小学研学旅行活动的通知》，制定了《“行走课堂 畅游紫阳”全县中小学研学旅行启动仪式活动方案》，拟于近期举行全县中小学研学旅行启动仪式。 | 正在办理
21 |  | 县招商服务中心负责，各产业链牵头单位配合，加大小分队招商和头部企业拜访对接力度，一季度务必完成拜访头部企业50%的目标任务。 | 县招商服务中心 | 已梳理头部企业48家，一季度开展小分队招商考察10批次，拜访了景域集团、乡鋆科技集团有限公司、陕西大景集团、陕西步长制药有限公司、中粮可口可乐饮料有限公司、曲江文商文旅产业发展集团有限公司、远元集团、千喜鹤集团等头部企业8家，完成拜访头部企业目标任务的17%。 | 正在办理
22 |  | 县招商服务中心、县产业园区管委会负责，跟进前期已对接企业及相关招商线索，持续加大产业园区已建标准化厂房招商力度。 | 县招商服务中心 县产业园区管委会 | 一是县产业园区1月17日迎接了湖北昱捷新能源科技有限公司、利川市锂动时代科技有限公司实地考察，达成初步意向，3月6日县招商服务中心联合园区组建招商小分队赴湖北回访考察，并进一步洽谈；二是一季度县产业园区联合招商服务中心组织外出考察2次，与东莞启煜电子等4家企业初步达成合作意向。 | 正在办理
23 | 传达学习全省深化“三个年”活动暨招商引资推进会精神，市“两会”精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县市管局负责，县卫健局等部门配合，做好秦巴医药产业链工作交接，尽快理顺工作机制。 | 县市管局 县卫健局 | 已于3月6日完成秦巴医药产业链工作交接，制定了秦巴医药产业链重点任务清单，3月20日召开了开秦巴医药产业链建设专题会议。 | 已完成
24 |  | 县人社局负责，对2月22日县委、县政府与远元集团投资合作座谈会确定事项加快交办和跟进，抓紧对接杭州锋力刀具有限公司等企业，做好服务保障工作。 | 县人社局 | 县人社局已草拟《紫阳县深化远元集团投资合作工作任务清单》，待印发实施。3月1日到杭州锋力刀具有限公司、杭州亚朔无纺布制品有限公司进行洽谈，就刀具生产、无纺布生产落地紫阳达成初步意向。3月15日赴远元集团就拟合作事项洽谈，推动合作意向快速转化、招商项目尽快落地。 | 正在办理
25 |  | 县招商服务中心负责，加快梳理京津冀周边招商线索，及时筛选优质线索，为赴京开展招商引资活动做好准备。 | 县招商服务中心 | 一是3月14日县级领导带队分别考察了北京诚与盟网络科技有限公司、北京千喜鹤集团、海克维尔基因（北京）研究院共三家企业，围绕富硒食品、秦巴医药、网络科技领域进行对接洽谈，下一步将积极沟通联系，邀请企业来紫实地考察洽谈；二是安康市开放发展暨投资机遇发布会上展示了“茶棒茶、蒸盆子”等十余种名优产品，现场发放招商手册，宣传推介紫阳优质招商项目，在大会上与北京鑫嵘科技有限公司现场签订了紫阳县圣和山茶旅融合项目，计划总投资1.2亿元。 | 正在办理
26 |  | 县招商服务中心负责，加强与市商务局对接，科学确定今年我县招商引资考核任务，对标省市招商引资奖补政策及工作计划，完善我县招商引资工作计划。 | 县招商服务中心 | 已拟定《2024年招商引资工作要点》（初稿）。 | 正在办理
27 | 传达学习全省深化“三个年”活动暨招商引资推进会精神，市“两会”精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县发改局牵头，抓紧完善、及时印发县级领导包抓“五上”企业责任清单，督促指导各镇加强“五上”企业培育，及时协调解决困难问题。 | 县发改局 | 已对在库155家企业逐一确定包抓县级领导、包抓单位、包抓科级领导，责任清单待印发。3月14日县发改局会同县经贸局、县税务局组织培育责任单位、企业负责人召开“五上”企业培育推进会，现场答疑解惑，打消企业顾虑。截止目前，收集问题149个，协调解决81个。 | 正在办理
28 |  | 县经贸局牵头，“五上”企业培育专班负责，对13家具备建设工贸联合体条件的重点企业，加强业务指导，督导包抓单位加大建设推进力度，帮助企业扩大规模、提升效益、稳产增产。 | 县经贸局 | 县经贸局联合发改、统计、税务等部门组成专班，召开了工贸企业综合体推进会，深入中涛纺织、铭鑫潮玩、佳琪纺织等规上工业培育企业进行了现场指导。 | 已完成
29 |  | 县人社局、县农业农村局负责，各镇及相关部门配合，深度谋划推进产业、就业相关工作，持续促进群众稳定增收，全面提升城乡居民“两项收入”。 | 县人社局 县农业农村局 | 县人社局组织召开了城镇居民人均可支配收入工作联席会，围绕提高城镇居民可支配收入水平，提出了意见建议，明确了目标任务。2024年一季度原报数据已上报市队，最终审定数据预计4月中旬反馈。 | 正在办理
30 | 传达学习全省深化“三个年”活动暨招商引资推进会精神，市“两会”精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县政府办（县政府督查室）负责，制定出台“六督联动”工作方案，丰富督查方式、加大督查力度、提高督查实效，确保县政府各项工作高质高效落实到位。 | 县政府办 | 已于3月21日印发《关于进一步加强政府督查工作的通知》（紫政办发〔2024〕7号）。 | 已完成
31 |  | 县发改局负责，县统计局、县经贸局、县文旅广电局等部门配合，围绕“加强第三产业、推动GDP稳健增长”，研究工作方案、制定具体措施，下月县政府常务会议听取相关情况汇报。 | 县发改局 县统计局 县经贸局 县文旅广电局 | 县发改局围绕建立新型政银企常态化对接长效工作机制，拓宽我县优势企业、重点项目融资渠道，破解中小微企业融资难、融资贵、融资慢的“痛点”“堵点”，切实提升企业获得信贷便利度方面全力打造可复制、可推广的紫阳经验。县统计局对GDP核算中第三产业各项经济指标进行了统计测算，通过发改局组织的座谈会对第三产业涉及的各项经济指标统计口径进行了业务培训指导。县文旅广电局结合市政府印发的《促进生态旅游产业高质量发展奖励办法》，正在草拟紫阳县促进生态旅游产业高质量发展相关措施。 | 正在办理
32 |  | 县创高办（县产业园区管委会）负责，尽快研究制定省级高新区建设方案，筹备召开全县省级高新区建设工作推进会。 | 县创高办 （县产业园区管委会） | 已制定《紫阳高新区2024年度重点工作事项清单》，提交县级分管领导审核；正在制定《紫阳县高新区建设工作实施方案》，拟于近期召开全县高新区建设工作推进会。 | 正在办理
33 | 传达学习全省深化“三个年”活动暨招商引资推进会精神，市“两会”精神，听取全县经济稳增长情况汇报，研究下一步工作 | 县安委办牵头，县消安委办负责，对全县人员密集重点部位及住宅小区、高层楼栋和移民安置点等重点区域开展消防安全隐患排查整治。加强企业复工复产安全管控，做好茶企安全教育培训和生产过程安全监管，坚决遏制生产安全事故发生。加强矛盾纠纷排查化解，确保全县社会大局和谐稳定。 | 县安委办 县消安委办 | 县安委办印发了《“守护紫阳”消防安全集中除患攻坚大整治行动实施方案》（紫安委办发〔2024〕22号）、《关于进一步加强复工复产期间安全生产工作的通知》（紫安委办发〔2024〕47号），通过集中开展大排查、大整治、大曝光、大演练、大约谈、大督导行动，督促各镇、各部门落实落细复工复产安全责任。第一季度共检查单位222家，督促整改隐患问题170处，下发责令改正通知书123份，下发行政处罚决定书5份，下发临时查封决定书3份，责令三停1家，罚款金额41100元。 | 正在办理
34 | 传达省委、省政府《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验 有效推进乡村全面振兴的实施意见》及市委农村工作会议精神，审议《紫阳县现代农业园区认定管理办法（修订稿）》，研究相关工作 | 原则同意《紫阳县现代农业园区认定管理办法（修订稿）》，县农业农村局负责，进一步修改完善后，按程序送审印发实施。各镇及相关部门配合，严格落实认定标准，严格兑现奖补政策，提高资金使用效益，提升全县现代农业园区发展水平。 | 县农业农村局 | 《紫阳县现代农业园区认定管理办法（修订稿）》已修改完善，待印发。 | 正在办理
35 |  | 县农业农村局牵头，筹备近期召开全县三农工作会议，全面安排部署全县2024年三农工作。 | 县农业农村局 | 已于3月5日召开了县委农村工作会议暨全县学习运用“千万工程”经验加快宜居宜业和美乡村建设工作推进会。 | 已完成
36 | 传达省委、省政府《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验 有效推进乡村全面振兴的实施意见》及市委农村工作会议精神，审议《紫阳县现代农业园区认定管理办法（修订稿）》，研究相关工作 | 县农业农村局牵头，迅速制定《紫阳县2024年农业农村工作要点》，明确全县2024年三农工作总体目标、思路措施和重点任务等，提请县委农村工作领导小组审定。 | 县农业农村局 | 已制定《紫阳县2024年农业农村工作要点》，待印发。 | 正在办理
37 |  | 县农业农村局负责，各镇各部门配合，抢抓农时，及时调配农资，加强农技指导服务，扎实做好春耕备耕等农业生产工作。 | 县农业农村局 | 正在拟定《关于全力抓好全年农业生产工作的通知》《粮油生产安全责任书》。 | 正在办理
38 |  | 县农业农村局负责，研究“从农到工、从园区到企业、农工互动”思路措施，完善现代农业园区培育链条，下月县政府常务会议听取相关情况汇报。 | 县农业农村局 | 已初步拟定以园区为基地，承建园区经营主体在园区范围内推广应用现代化技术，辐射周边区域，带动农户使用现代化技术，向企业提供符合市场需求的基础材料，企业生产高质量农产品占领市场的现代农业园区培育链条。 | 正在办理
39 | 传达学习全国、全省生态环境保护工作会议精神，研究下阶段工作 | 县秦岭办牵头，涉秦岭镇及相关部门配合，积极谋划2024年全县秦岭生态环保工作，扛牢政治责任、强化工作措施，坚决抓好各领域秦岭生态环境问题整治工作。 | 县发改局 洞河镇 城关镇 蒿坪镇 焕古镇 双安镇 汉王镇 | 省市县秦岭问题整改，其中市级台账中，3月底到期问题一个（汉王镇烤烟房无用地手续问题），已在市农业农村局完成销号，4月底前到期问题3个，其中1个问题已在市农业农村局完成销号（黄金村农耕机具存储间项目未批先建），剩余2个问题（双安镇两处修建高标准农田采石毁林）已完成整改，待县林业局验收申请市林业局销号。省级台账中，4月底到期问题1个（蒿坪镇兴隆村倒弃土毁林问题），已完成整改，目前县林业局正在与省林业局对接销号。 | 正在办理
40 | 传达学习全国、全省生态环境保护工作会议精神，研究下阶段工作 | 市生态环境局紫阳分局、县住建局负责，加快第二垃圾填埋厂、农村污水处理设施及集镇污水配套管网等重点项目建设，尽快启动全县垃圾清运处理体系建设。 | 市生态环境局 紫阳分局 县住建局 | 紫阳县蒿坪河水环境综合治理项目污水管网平川村片区项目已于2月28日开工；洞河镇生活垃圾处理场项目（第二垃圾填埋场）已完成总工程量的45%；双桥镇集镇老街雨污分流工程、瓦庙镇集镇雨污分流工程已开工建设；汉王镇五郎坪村和红椿镇盘龙村生活垃圾压缩转运站建设项目预计5月底建成投用，城关镇楠木村生活垃圾压缩转运站建设项目已完成前期设计，正在报审招标实施方案。毛坝镇集镇雨污分流工程完成项目前期设计，待开工建设。 | 正在办理
41 |  | 县自然资源局、县农业农村局负责，扎实抓好历史遗留矿山生态修复治理，统筹推进耕地分类管理、建设用地准入管理，保护和利用好全县耕地资源。 | 县自然资源局 县农业农村局 | 一是紫阳县2023年秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目一期（安康市蒿坪河流域（紫阳段）历史遗留矿山生态修复项目）已开工建设；紫阳县2023年秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目二期正在招投标中，计划2025年底全面完成历史遗留矿山治理任务；二是建立了县、镇、村（社区）耕地保护田长制责任体系，已经落实二级、三级和四级田长和副田长1461人，加强巡田监管，减少耕地流出等违法行为的发生。 | 正在办理
42 |  | 市生态环境局紫阳分局负责，加强与省市部门衔接汇报，积极争取、持续跟进，尽快启动陈家沟矿洞封堵二期项目，确保如期完成建设任务。 | 市生态环境局紫阳分局 | 紫阳县陈家沟及周边废弃矿渣综合治理项目（陈家沟二期）已完成可研编制并上报省生态环境厅。经对接，省生态环境厅近期将到现场核实。 | 正在办理
43 |  | 市生态环境局紫阳分局负责，各镇各部门配合，扎实做好中省第二轮生态环保督察反馈问题整改“回头看”工作。 | 市生态环境局紫阳分局 | 市生态环境局紫阳分局已通知各涉关单位开展中省第二轮生态环保督察反馈问题整改“回头看”，县整改办正在收集整理资料。截止目前，中央反馈问题1个，正在整改中，达到时序进度，共性问题1个，已整改到位，长期坚持；省级反馈问题4个，已完成整改3个，正在整改1个，达到时序进度，共性问题1个，已整改到位，长期坚持。 | 正在办理
44 | 研究西门河村级道路改建工程欠款化解有关问题 | 原则同意以县城投公司开发建设的价值488万元存量房，采取“以资抵债”方式化解西门河村级道路改建工程欠款相关问题。 | 县住建局 | 已与企业达成化解欠款协议。 | 已完成
45 |  | 县住建局负责，县财政局、县城投公司、县自然资源局、县税务局配合，与相关企业充分对接洽谈，依法依规做好欠款化解相关工作。 | 县住建局 县财政局 县城投公司 县自然资源局 县税务局 | 县住建局与企业进行了对接，确定4月1日到实地进行选房，待房屋选定后及时完善相关手续，办理产权过户，完成欠款化解任务。 | 正在办理
46 | 研究2023年县级园林式单位命名有关问题 | 同意命名紫阳县行政审批服务局、紫阳县阳光学校、洞河镇中心学校、毛坝镇中心学校、洄水镇中心学校、双桥镇中心学校、瓦庙镇中心学校、城关镇兴田小学为园林式单位。由县住建局负责起草命名文件，按程序送审签发。 | 县住建局 | 已于3月5日印发《关于命名2023年紫阳县园林式单位的决定》（紫政字〔2024〕14 号）。 | 已完成
47 |  | 县住建局负责，做好省级生态园林县城复审迎检工作，研究制定申创国家级生态园林县城工作方案，细化任务、夯实责任，确保如期完成创建任务。 | 县住建局 | 省级生态园林县城于2025年迎接省级复审，原编制的紫阳县绿地系统规划（2011－2020）已过期，待重新编制绿地系统规划（包括公园体系规划、生物多样性保护规划专章），开展城市遥感调查和测评报告，制作技术报告影像资料以及增绿添彩等工作，并同步启动国家级生态园林县城创建工作。 | 正在办理