紫阳县“十四五”新能源汽车充电设施规划

2024年4月

目 录

前  言	1

第一章  发展基础	2

一、发展现状	2

二、存在问题	3

三、发展形势	3

第二章 总体思路和目标	5

一、指导思想	5

二、发展原则	5

三、发展目标	6

第三章  主要任务	7

一、全力构建充电设施网络	7

二、推进充电技术及服务创新	9

三、加强设施运维与秩序管理	9

四、提高供电服务保障水平	10

五、强化行业监督管理	10

第四章  空间布局	11

一、布局原则	11

二、设置要求	12

三、布局方案	13

第五章  保障措施	16

一、强化组织协同	16

二、加强规划引领	17

三、强化要素支持	17

四、加强宣传引导	18

# 前  言

新能源汽车充电设施是电动汽车普及的基础和保障。大力推进充电基础设施建设，是贯彻习近平生态文明思想、促进绿色低碳发展的重要举措，是加快电动汽车推广应用的必然要求。为认真贯彻落实《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号），陕西省发改委《关于构建高质量充电基础设施有关工作的通知》（陕发改能电力〔2023〕1302号）和安康市电力建设领导小组办公室《关于构建高质量充电基础设施体系有关工作的通知》（安发改能源〔2023〕495号）精神，加快完善全县电动汽车充电基础设施体系，全面提升充电服务水平，更好满足电动汽车用户充电需求，有效保障电动汽车产业健康发展，助力实现“双碳”目标，结合我县实际，制定本规划。

本规划所称的新能源汽车充电设施是指为电动汽车提供电能补给的充换电设施。该规划主要阐明“十四五”期间紫阳县电动汽车充电设施发展基础、总体思路和目标、重点任务、空间布局、保障措施，规划期限为2023—2025年。

## 一、发展现状

### 一是电动汽车快速增长。截止2022年底，全县机动车保有总量为60645辆，汽车保有总量为12941辆。其中：电动汽车保有量约为340辆，占全县汽车保有总量的2.63%。随着我国电动汽车产销量的高速增长，全县电动汽车普及速度显著加快。

### 二是充电设施加快布局。截止目前，全县已建成公共及专用充电站20个，充电设施40桩56枪。其中，慢充设施12桩12枪，快充设施28桩44枪。初步覆盖了1座县城、12个集镇、包茂高速2个服务区。

三是市场服务持续向好。截止2022年底，县内充电设施运营主体已达到6家，特来电、特锐德、盛宏、嘉盛、山大、驴充充等国内充电设施运营头部企业和行业技术领先企业成功落地紫阳，为提升充电服务能力和服务质量提供了有力保障。

表1-1紫阳县充电站现状一览表

| 序号 | 充电站/停车场名称 | 运维单位 | 充电桩数量 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫阳县委大院内 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 6桩/6枪 | 运行 |
| 2 | 紫阳县县政府大院内 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 6桩/6枪 | 运行 |
| 3 | 紫阳县毛坝供电所内 | 特锐德 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 4 | 紫阳县汉王供电所内 | 特锐德 | 1桩/1枪 | 未运行 |
| 5 | 紫阳县红椿供电所内 | 特锐德 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 6 | 紫阳县双桥供电所内 | 特锐德 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 7 | 紫阳县供电所内 | 盛宏 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 8 | 紫阳县蒿坪供电所内 | 盛宏 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 9 | 紫阳县麻柳供电所内 | 盛宏 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 10 | 紫阳县城区供电所内 | 盛宏 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 11 | 紫阳县向阳供电所内 | 特锐德 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 12 | 紫阳县高滩供电所内 | 特锐德 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 13 | 紫阳县高桥供电所内 | 特锐德 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 14 | 紫阳县洞河供电所内 | 盛宏 | 1桩/1枪 | 运行 |
| 15 | 包茂高速安康南服务区（蒿坪镇） | 山东山大 | 1桩/2枪 | 运行 |
| 16 | 包茂高速安康南服务区（蒿坪镇） | 山东山大 | 1桩/2枪 | 运行 |
| 17 | 包茂高速紫阳南服务区（高滩镇） | 山东山大 | 1桩/2枪 | 运行 |
| 18 | 包茂高速紫阳南服务区（高滩镇） | 山东山大 | 1桩/2枪 | 运行 |
| 19 | 安康市紫阳县城关镇康宏公司院内 | 洛阳嘉盛电源科技有限公司 | 11桩/22枪 | 运行 |
| 20 | 紫阳县曹家坝 | 江西驴充充 | 1桩/2枪 | 运行 |
| 合计 |  |  | 40桩/56枪 |  |

## 二、存在问题

#### 一是充电设施数量不足。虽然我县已建成充电站点20个，累计布局充电设施40桩56枪，车桩比已达到8.5：1，但其中有部分属于内部使用的充电设施，加之现有的充电站点标识体系不健全，对满足用户充电需求、缓解“里程焦虑”，仍存在较大差距。

二是空间分布不够均衡。现阶段，全县充电基础设施建设点位选择余地较大，投资主体大多把充电基础设施布局在县城和条件较好的集镇，远离县城的集镇充电基础设施布局较少，服务半径不合理，难以满足电动汽车用户充电需求。

三是现有小区配套难度大。早期建成的居住小区及配建的停车场规划建设标准较低，配电容量偏低，车位配比不足，基本未预留充电设施安装位置，改造和补救难度大。

## 三、发展形势

一是电动汽车产业蓬勃发展。国务院《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中明确，到2025年，新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右，充换电服务便利性显著提高；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，充换电服务网络便捷高效，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。截至2022年底，全国电动汽车产量和销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，保有量达到1310万辆，位居全球第一。根据全国电动汽车发展趋势，2023-2025年全县电动汽车保有量将处于高速增长期，预计平均每年新增电动机动车200辆左右。

二是新技术广泛推广应用。随着电池技术的进步，车用动力电池容量增加，需要提高充电速度，提升车主体验度，公共充电站大功率充电将成为主流。“十四五”期间高压大电流充电产品逐步应用，超充站加速建设，应用大功率无线充电技术必将有所突破。

三是充换电设施提速建设。2022年1月，国家发展改革委等部门《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》指出，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

四是充电需求快速增长。随着电动汽车保有量的快速增长，充换电设施成为保障社会经济活动正常进行的重要基础设施，需要广覆盖、超前建设。城市规划建设中要将充电设施同步规划建设到位，新建地块要按标准配建充电设施，已建地块要适时改造增设。公共充电站选址建设要与城市发展相适应，与公共停车场、商业综合体等协同建设，集约节约建设用地。

# 第二章 总体思路和目标

## 一、指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党 的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，落实国家和省市关于加快新能源汽车及充电基础设施发展的决策部署，创新发展模式，发挥市场作用，因地制宜、分类推进，加快形成适度超前、布局均衡、智能高效、开放共享的充电设施体系，为能源交通绿色低碳转型发展提供有力支撑。

## 二、发展原则

- 一是统筹规划，科学布局。加强充电基础设施发展顶层设计，按照“因地制宜、快慢互济、经济合理”的要求，根据全县发展实际，做好充电基础设施建设整体规划，加大公共资源整合力度，科学确定建设规模和空间布局，形成较为完善的充电基础设施体系。

### 二是适度超前，有序建设。着眼于电动汽车未来发展，结合不同领域、不同层次的充电需求，按照“桩站先行”的要求，根据规划确定的规模和布局，分类有序推进实施，确保建设适度超前。

### 三是规范管理，提升服务。推动充电智能平台建设，提升充电设施数字化、智能化水平，持续改善充电便利性和用户体验度。加快建设充电桩统一监管平台，提高充电桩建设、运营和维护等监管水平。

四是市场主导，创新驱动。坚持市场化发展方向，强化企业主体地位，加强政策引导，营造良好的充电市场发展环境，有效激发市场活力。推动充电技术创新和商业模式创新，实现充电运营健康可持续发展。

## 三、发展目标

到2025年，全县新建充电站点56个，布局充电设施185桩235枪，理论上每天可满足3465①辆电动汽车的充电需求。提升优化全县电动汽车及充电基础设施平台在线监测水平，力争实现充电设施接入率达到100%，信息数据互联互通、运营管理机制健全的新型充电基础设施服务体系基本形成，电动汽车充电保障能力和服务水平显著提升。

①测算方法：按目前主流电动车100%充满电所需时长为1.2h计算，全天24小时除去1:00-7:00，剩余18个小时满负荷运转，每个充电枪可为15辆电动车提供充电服务,235*15=3465辆）

# 第三章  主要任务

## 一、全力构建充电设施网络

（一）加快城区充电基础设施建设。县政府每年安排一定的建设用地，重点在县城及副中心公交枢纽站、出租车停车场、火车站、客运站、商业综合体、加油（加气）站辅助服务区、公共停车场、街道空闲地、公租房边角地、旅游景区、工业园区、城市配送集散地、冷链基地等区域建设充电站点，优先满足公交车、出租车、物流车等运营类电动汽车充电需求。到2025年，城区形成服务半径小于2公里的充电服务圈。

（二）加密高速路服务区充电设施。科学预测县域内高速公路服务区电动汽车流量，加快布局实施充电基础设施，对已建成的充电站适时进行扩容和升级改造，特别要扩大公用快充桩占比，提高充电效率。到2025年，境内高速路服务区充电设施实现全覆盖，公用快充桩建成数不低于服务区停车位数量的5%，充电枪功率不低于60kW。

（三）稳步实施镇村充电基础设施。按照全面推进乡村振兴

有关要求，结合城镇化建设、新能源汽车下乡活动，逐步补齐乡镇充电基础设施短板。引导投资主体在国道、省道、县乡公路沿线、乡镇机关、村委会、重点景区等区域建设充电基础设施，构建乡村充电设施点状发展网。到2025年，全县在上述区域新建公共充电站点30个，布局充电设施63桩107枪。

（四）提升单位集体充电保障能力。对于具备条件的机关、企事业单位等既有公共场所，要因地制宜，按照不低于总停车位20%的比例建设充电基础设施。新建办公类公共建筑配建的停车场（库）应全部具备充电基础设施安装条件，建成充电基础设施的停车位比例不低于30%。

（五）推进既有居住社区充电设施建设。健全既有居住社区充电基础设施建设推进机制，畅通居民诉求渠道，协调解决建设有关问题，对具备条件的小区，合理布局充电基础设施。鼓励居住社区在新建或改扩建停车场（库）时，配建不少于总停车位数量10%的公共充电基础设施。建立充电车位分时共享机制，为小区内电动汽车用户充电创造条件。鼓励充电运营企业或居住社区管理单位接受业主委托，开展居住社区充电设施“统建统营”，提供充电设施建设、运营与维护服务。

（六）落实新建居住社区及建筑配建要求。新建居住社区要将充电基础设施配建情况纳入整体工程规划、建设、验收范畴，与主体建筑同步设计、施工、验收，确保固定车位100%具备建设充电设施或预留安装条件，同时要将管线和桥架等供电设施敷设到车位附近，以满足用户直接装表接电需求。新建居住社区建成充电基础设施的公共停车位比例不低于10%，且不得销售和出租。新建其他建筑配建的停车场或独立用地建设停车场，具备充电基础设施安装条件的比例不低于20%。

## 二、推进充电技术及服务创新

（一）建设光储充一体化充电站。坚持光伏、充电、储能三者组合，构成新型充电设施形态，提升充电设施的弹性，降低对电网的峰值功率需求。通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能负荷基本平衡，提高能源转换效率。在环境景观协调、保障设施安全的基础上建设光储充一体化充电站，优先选择物流园、工业园等区域，充分利用现有设施用地予以改造。

（二）推进车网互动技术创新与试点示范。支持电网企业联合车企等产业链上下游打造电动汽车与智慧能源融合创新平台，开展跨行业联合创新与技术研发，加速推进车网互动试验测试与标准化体系建设。

（三）建设县域充换电智能化一张网。县级职能部门要监督充电服务企业向用户提供符合国家统一标准规范要求的通用充电设备，要求企业同步开展充电智能服务平台建设，为用户提供充电导航、状态查询、充电预约、在线支付、账户管理等服务，确保充电服务的安全性。充电设施应由具备相应机电安装资质的专业公司进行安装，其建设和运营要符合国家和行业标准规范。鼓励充电服务企业利用充电服务移动客户端和公共服务平台，通过“互联网+”拓展增值服务，提升可持续发展能力。

## 三、加强设施运维与秩序管理

引进具有资质的专业化优质充电服务企业，投资建设和运维充电服务站点，鼓励企业完善充电设备运维体系，通过智能化和数字化手段提升设备可用率和故障处理能力。支持停车场与运营企业创新技术与管理措施，加强专用充电车位的日常管理。鼓励企业开展预约充电停车服务和采取差异化停车收费，引导燃油车与新能源汽车分区停放，避免非充电车辆占用专用充电车位，维护良好的充电秩序。

## 四、提高供电服务保障水平

- （一）加强配套电网建设。做好配套电网建设规划和充换电设施建设规划的衔接，将充换电设施供电网络建设与改造作为配套电网建设与改造的重点任务之一，在用地保障、管网建设等方面给予支持。科学预测电力需求，推动电网企业加大充换电设施配套电网建设改造投入，提高电网可靠性，保障充换电设施的电力供应。

（二）优化设施接入服务。持续提升“获得电力”服务水平，落实“三零”“三省”（零上门、零审批、零投资，省心、省力、省钱）服务举措，推广居民充电设施报装接电“联网通办”模式，为充电设施运营企业和个人提供更加便捷、高效的电网接入服务。

## 五、强化行业监督管理

明确充电基础设施建设和运维的主管单位，监督企业规范建设、运维和管理。充换电设施前期设计规划、设备选型、建设运营应符合国家、行业统一标准、技术规范及省市地方相关要求，要引导经营性充换电设施接入省市级充换电设施运行监测平台。充电设施业主、居住社区管理单位、售后维保单位等要加强充电设施安全管理，及时发现、消除安全隐患。建立“僵尸企业”和“僵尸桩”科学淘汰机制，支持优势企业兼并重组、做大做强。依法依规对充电基础设施场所实施消防设计审核、消防验收以及备案抽查，并加强日常消防监督检查，切实消除充电站点的安全隐患。

# 第四章  空间布局

## 一、布局原则

（一）需求导向，规模适度。充电场站布局以充电需求为导向，充电设施规模控制应考虑与充电需求的分布尽可能保持一致，与各区域的电动汽车交通密度成正比。规划充电设施应根据区域供需平衡情况，结合城镇空间布局结构，满足本地区电动汽车运行配套需求，服务能力适度超前。

（二）因地制宜，快慢结合。综合考虑充电设施类型和用地条件，采用不同的设置方式。居住小区自用充电设施结合个人自有停车库、停车位自主建设，以简易慢充为主；企事业单位专用充电设施结合单位自有配建停车库、停车位建设，满足自有车辆充电需求，快充和慢充相结合；公交、物流、环卫等公共领域专用充电设施，结合专用停车场设置，与既有和规划场站设施实现功能整合；分散式公共充电设施结合地块公共活动空间、公共停车场、加油站等设置，根据用地条件灵活选择建设形式；集中式公共充电站为独立占地，或结合交通枢纽等一体化设置，以快充为主。

（三）规划协调，分步实施。与国土空间规划和路网规划相匹配。充电设施的布点应结合地区建设规划和路网规划，以总体布点规划为宏观控制依据，经过对规划布点及其周围地区规划选址方案的比较，确定站点设置用地。与电力系统布局相协调，充电设施的供电系统应专门为电动汽车充电桩提供电源，容量应满足充电用电、照明用电、监控用电、办公用电的要求，具有安全性、可靠性、灵活性和经济性。充电设施的建设应根据城镇建设和交通发展逐步实施，应对充电设施的技术发展、市场发展的不确定性采取必要的措施。

（四）差别引导，统一标准。根据各区域充电设施需求的空间分布，考虑电池的续航能力、交通拥堵等现实因素，从保证电动汽车使用者连续行驶角度出发，确保每个设施均具有合理的服务范围或密度，从总体上实现均衡布局。

## 二、设置要求

（一）规划要求。与国土空间规划和各片区控制性详细规划相协调，并符合环境保护和防火安全要求。

（二）节约要求。充分利用就近的供电、交通、消防、给排水等公用设施，集中设置。

（三）交通需求。宜靠近城镇道路，不宜选在城市干道的交叉口和交通繁忙路段附近。

（四）布局要求。分散布局且具有适当的规模，控制充电桩规模，交通枢纽等交通集中的区域可适当增加规模数量。

## 三、布局方案

### （一）公共充电设施布局方案

### 根据县城充电设施规模需求预测，综合考虑县城及各镇经济社会发展的需要，本次共规划城乡公共充电站点50个、充电设施150桩200枪。

--县城及副中心。县城及副中心公共充电设施主要以机关事业单位、公共服务场所、商业服务区等配建为主，共规划充电站点20个，充电设施87桩93枪，均为直流充电桩。

表2-1县城及副中心规划分散式公共充电设施布点一览表

| 序号 | 充电站名称 | 位置 | 充电桩/枪数量 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XC-01 | 紫阳火车站停车场充电站 | 紫阳火车站停车场内 | 4/4 | 25 |
| XC-02 | 紫阳县高速路口充电站 | 城关镇桑树沟G65紫阳高速出站口 | 4/4 | 25 |
| XC-03 | 紫阳县河堤路停车场充电站 | 城关镇黄金商贸城外侧停车场 | 5/5 | 30 |
| XC-04 | 紫阳县中医医院停车场充电站 | 县中医院斜对面 | 2/4 | 15 |
| XC-05 | 紫阳县城关镇惠民四期停车场充电站 | 县城关镇惠民四期地下停车场 | 5/5 | 30 |
| XC-06 | 紫阳县一中文体中心停车场充电站 | 紫阳一中文体中心停车场内 | 4/4 | 25 |
| XC-07 | 紫阳县平安停车场充电站 | 县体育场楼下 | 4/4 | 25 |
| XC-08 | 紫阳县青中郭家梁充电站 | 城关镇青中村郭家梁民宿景区停车场内 | 4/4 | 25 |
| XC-09 | 紫阳县城关镇541安置楼充电站 | 任河嘴541安置楼西侧立体停车场内 | 4/4 | 25 |
| XC-10 | 县城紫邑新城停车场充电站 | 县城紫邑新城停车场 | 6/6 | 35 |
| XC-11 | 县城游客接待服务中心充电站 | 县城游客接待服务中心（养生谷） | 10/10 | 55 |
| XC-12 | 县城仁和社区地下停车场充电站 | 仁和国际社区外侧停车场 | 5/5 | 30 |
| XC-13 | 紫阳县温德姆酒店停车场充电站 | 县城紫府路中段 | 5/5 | 30 |
| XC-14 | 紫阳县法院至公路段片区停车场充电站 | 紫府路中段 | 4/4 | 25 |
| XC-15 | 紫阳铁路家属院新元小区停车场充电站 | 紫府路与环城路交汇处 | 4/4 | 25 |
| XC-16 | 紫阳县彩虹桥充电站 | 城关镇仁和社区彩虹桥头北侧 | 4/4 | 25 |
| XC-17 | 安康市嘉业石化有限责任公司充电桩 | 蒿坪镇工业园区加油站辅助区域 | 4/4 | 25 |
| XC-18 | 紫阳县蒿坪镇政府充电站 | 蒿坪镇政府院内 | 2/4 | 15 |
| XC-19 | 紫阳县蒿坪镇田园综合体充电站 | 蒿坪镇金石村田园综合体三期内 | 2/4 | 15 |
| XC-20 | 紫阳县蒿坪镇硒镇酒店停车场充电站 | 蒿坪镇硒镇酒店停车场 | 5/5 | 30 |
| 合 计 |  |  | 87/93 | 535 |

#### --集镇及景区。在15个集镇及部分景区规划布局公共充电站点19个，充电设施46桩78枪，均为直流充电桩。

表2-2各镇公共充电设施布电一览表

| 编号 | 停车场名称 | 位置 | 充电桩/枪数量 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XZ-01 | 紫阳县焕古镇铁路沟停车场充电站 | 焕古镇铁路沟停车场内 | 5/5 | 30 |
| XZ-02 | 紫阳县高桥镇集镇充电站 | 高桥镇汽车站内 | 2/4 | 15 |
| XZ-03 | 紫阳县双安镇街道社区充电站 | 双安镇街道社区蒿汉路旁公共停车场内 | 2/4 | 15 |
| XZ-04 | 紫阳县双安镇金川社区（G541）充电站 | 双安镇金川社区541国道旁公共停车场内 | 2/4 | 15 |
| XZ-05 | 紫阳县东木镇移民安置小区三期充电站 | 东木镇月桂村移民安置小区三期续建广场 | 2/4 | 15 |
| XZ-06 | 紫阳县汉王镇集镇充电站 | 汉王镇集镇污水处理厂旁 | 2/4 | 15 |
| XZ-07 | 紫阳县瓦庙镇街道充电站 | 瓦庙镇王家河安置点广场 | 2/4 | 15 |
| XZ-08 | 紫阳县红椿镇集镇停车场充电站 | 红椿镇集镇大地滑坡治理点 | 2/4 | 15 |
| XZ-09 | 紫阳县五省会馆停车场充电站 | 向阳镇贾坪村五省会馆停车场 | 4/4 | 25 |
| XZ-10 | 紫阳县向阳茶山充电站 | 向阳镇营梁村木鱼包停车场 | 2/4 | 15 |
| ZX-11 | 紫阳县向阳镇街道社区农贸市场充电站 | 向阳镇街道社区农贸市场 | 2/4 | 15 |
| XZ-11 | 紫阳县双桥镇兰家坪充电站 | 双桥镇街道社区双河村卫生室隔壁 | 2/4 | 15 |
| XZ-13 | 紫阳县洄水镇街道充电站 | 洄水镇龙行沟社区六期安置点 | 2/4 | 15 |
| XZ-14 | 紫阳县麻柳镇集镇停车场充电站 | 麻柳镇集镇停车场内 | 2/4 | 15 |
| XZ-15 | 毛坝镇金华商城负三楼充电站 | 毛坝镇金华商城负三楼 | 2/4 | 15 |
| XZ-16 | 紫阳县高滩镇河堤路停车场充电站 | 高滩镇河堤路停车场 | 2/4 | 15 |
| XZ-17 | 紫阳县洞河镇搬迁社区充电站 | 洞河镇卡子安置点社区停车场内 | 2/4 | 15 |
| XZ-18 | 紫阳县界岭镇斑桃社区充电站 | 界岭镇斑桃社区初级中学外侧 | 2/4 | 15 |
| XZ-19 | 紫阳县擂鼓台景区游客中心充电站 | 汉王镇安五村擂鼓台景区游客中心停车场内 | 5/5 | 30 |
| 合 计 |  |  | 46/78 | 310 |

#### --国省干线。国省干线充电设施主要结合全县省道与国道网进行合理布局。本次规划共设置国省干线充电设施点11个，充电设施17桩29枪，均为直流充电桩。

表2-3国省干线充电设施布局一览表

| 编号 | 停车场名称 | 位置 | 充电桩/枪数量 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GS-01 | 紫阳县洞河镇汝河咀（G541）充电站 | 洞河镇汝河咀G541停车区 | 2/4 | 15 |
| GS-02 | 省道S211堰沟道班充电站 | 省道S211堰沟道班K98+910 | 1/2 | 10 |
| GS-03 | 省道S211长滩道班充电站 | 省道S211长滩道班K120+115 | 1/2 | 10 |
| GS-04 | 省道S211桑树沟道班充电站 | 省道S211桑树沟道班K125+750 | 1/2 | 10 |
| GS-05 | 省道S211权河道班充电站 | 省道S211权河道班K141+240 | 1/2 | 10 |
| GS-06 | 省道S211毛坝道班充电站 | 省道S211毛坝道班K169+600 | 1/2 | 10 |
| GS-07 | 省道S211麻柳道班充电站 | 省道S211麻柳道班K180+950 | 1/2 | 10 |
| GS-08 | 省道S211茨沟停车区充电站 | 省道S211茨沟停车区K87+375 | 1/2 | 10 |
| GS-09 | 省道S211米溪梁停车区充电站 | 省道S211米溪梁停车区K109+150 | 1/2 | 10 |
| GS-10 | 省道S211新滩停车区充电站 | 省道S211新滩停车区K151+550 | 2/4 | 15 |
| GS-11 | G541国道紫阳和平服务区充电站 | G541国道紫阳和平服务区 | 5/5 | 30 |
| 合 计 |  |  | 17/29 | 140 |

### （二）专用充电设施布局方案

### 根据县乡公交、环卫、物流重点线路、发展趋势及充电需求，本次共规划城乡专用充电站点6个、充电设施35桩35枪。

### --电动公交车及环卫专用充电设施。根据各条公交线路车辆数量配建于主要公交首末站及停车场。本次规划新增公交车及环卫专用充电设施站点3个，充电设施18桩18枪，均为直流充电桩。

表2-4城市电动公交及环卫车充电设施布局一览表

| 编号 | 停车场名称 | 位置 | 充电桩/枪数量 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-01 | 紫阳县环卫车辆专用充电站 | 城关镇亲水广场内侧停车场 | 6/6 | 35 |
| G-01 | 紫阳县汉王镇客运站充电站 | 汉王镇汉城村客运站内 | 6/6 | 35 |
| G-02 | 紫阳县蒿坪镇公共车辆专用充电站 | 蒿坪镇红旗社区玉龙山庄内侧停车场 | 6/6 | 35 |
| 合 计 |  |  | 18/18 | 105 |

### --电动物流车专用充电设施。商贸物流车辆充电设施主要结合工业园区和物流中心进行合理布局，特殊情况下可在途中使用分散式充电设施。本次规划共设置物流专用充电站点3个，充电设施17桩17枪，均为直流充电桩。

表2-5电动物流车充电设施布局一览表

| 编号 | 停车场名称 | 位置 | 充电桩/枪数量 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WL-01 | 紫阳县麻柳镇集镇安速鑫停车场充电站 | 麻柳镇集镇安速鑫停车场 | 5/5 | 30 |
| WL-02 | 紫阳县硒谷园区充电站 | 蒿坪硒谷园区（蒿坪高速出口外侧） | 6/6 | 35 |
| WL-03 | 紫阳县飞地园区充电站 | 恒口示范区紫阳县飞地园区 | 6/6 | 35 |
| 合 计 |  |  | 17/17 | 100 |

# 第五章  保障措施

## 一、强化组织协同

全县上下要实行条线结合、统分结合，形成充电设施有序发展的共治体系。 县经贸局负责编制新能源汽车产业发展规划及制订相关政策措施；县发改局督促指导供电公司做好供电保障；县财政局负责安排新能源汽车推广应用相关资金，对资金使用开展绩效评价；县自然资源局负责充换电设施项目用地保障；县住建局负责居住小区、商业综合体等充电设施工程设计、施工的监督管理；县城管执法大队负责配建充换电设施公共停车位管理；县交通局负责指导协调国省道沿线、公共交通停车场、交通枢纽等区域的充换电设施规划建设；县应急局依法行使安全生产综合监督管理职权；县市场监管局负责充换电设施的计量、服务收费价格监督管理；电网企业负责充换电设施接电保障服务工作。

## 二、加强规划引领

专项规划有关内容纳入国土空间规划、城市基础设施规划等，做好与国民经济和社会发展规划、新能源汽车发展规划的衔接，形成完整的充换电设施发展规划体系。在编制电力专项规划、配电网规划时，须将充换电设施充电需求增加的电力负荷纳入统筹考虑，增配部分充换电设施专用的变电设施，保障电力供应。在编制城乡发展专项规划时，须将充电车位纳入规划体系，适当增加停车位规模，以满足停车和充电的双重需求。优先利用存量停车场等土地资源，以新增土地供应方式建设的公共充电场站，应加强论证。

## 三、强化要素支持

建立健全政府引导、企业主体、社会参与的多元化投入体系，支持新能源汽车推广应用和充电设施建设运营；招大引强，引导充电企业提高充电服务水平和充电效率，鼓励和支持新能源汽车场景应用和配套设施布局；建立多元化供地模式，努力降低充电基础设施建设用地成本。推动电网企业加大充换电设施配套电网建设改造投入力度，提高电网可靠性，在确保用电安全的基础上，简化办事程序，开辟绿色服务窗口，大力支持充换电设施建设。

## 四、加强宣传引导

各相关部门、电动汽车及充电基础设施行业相关企业，以及新闻媒体要通过多种形式，加强电动汽车和充换电设施发展的政策、技术、规划、建设动态等宣传，引导消费者积极购买使用新能源汽车。加强和普及电动汽车使用的社会公共安全教育，让社会各界全面了解并使用安全的充换电方法，避免人为安全事故发生。加强舆论监督，曝光阻碍充换电设施建设、损害消费者权益的行为，形成有利于充换电设施发展的舆论氛围。

附件：1.紫阳县“十四五”新能源汽车充电设施规划点位表

2.紫阳县“十四五”新能源汽车充电设施规划点位平面图