## 2024年固投计划草案
附件2
紫阳县2024年固定资产投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 投资主体 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 止2023年 完成投资 | 2024计划投资 | 2024年 主要形象进度 | 责任单位
合计202个 | [6 empty] | 916343 | 73417 | 503810
一、基础设施（50个） | [6 empty] | 131132 | 8652 | 100100
1 | 毛坝至瓦庙公路改建工程 | 续建 | 县交通运输局 | 毛坝镇 瓦庙镇 | 改建道路14.3公里，三级公路标准。 | 2023—2024 | 9352 | 4552 | 4800 | 建成通车。 | 县交通运输局
2 | 蒿坪黄金至双安公路改建工程 | 改建 | 县交通运输局 | 蒿坪镇 双安镇 | 改建道路6.4公里，三级公路标准。 | 2024 | 3770 |  | 3770 | 建成通车。 | 县交通运输局
3 | 堰门至洄水公路改建工程 | 改建 | 县交通运输局 | 洄水镇 | 改建道路6.6公里，三级公路标准。 | 2024 | 3320 |  | 3320 | 建成通车。 | 县交通运输局
4 | 毛坝高速进出口至毛坝集镇公路改建工程 | 改建 | 县交通运输局 | 毛坝镇 | 改建道路4.8公里，三级公路标准。 | 2024 | 2380 |  | 2380 | 建成通车。 | 县交通运输局
5 | 洄水至界岭公路改建工程 | 改建 | 县交通运输局 | 洄水镇 界岭镇 | 改建道路15.1公里，三级公路标准。 | 2024—2025 | 11156 |  | 9500 | 完成路基工程。 | 县交通运输局
6 | 普通国道灾毁恢复重建项目 | 新建 | 县交通运输局 | 城关镇 洞河镇 | 灾毁修复14.61公里，三级公路标准。 | 2024 | 4200 |  | 4200 | 完成建设内容。 | 县交通运输局
7 | 城关和平大桥项目 | 新建 | 县交通运输局 | 城关镇 和平村 | 长87.54米、宽7.5米桥梁，引线250.4米，四级公路标准。 | 2024—2025 | 1050 |  | 500 | 完成桥梁下部结构主体工程。 | 县交通运输局
8 | 2024年农村公路安防工程 | 新建 | 县交通运输局 | 紫阳县 | 40公里农村公路安防设施。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 完成建设内容。 | 县交通运输局
9 | 农村公路完善工程 | 新建 | 县交通运输局 | 紫阳县 | 35公里农村公路部分路段路基缺口、路面破损修复处理；10公里较大自然村通硬化路。 | 2024—2025 | 6000 |  | 2000 | 完成15公里农村公路完善工程，5公里较大自然村通硬化路。 | 县交通运输局
10 | 渡口提质改造工程 | 新建 | 县交通运输局 | 紫阳县 | 改造小米溪、西营盘梁、东营盘梁、明家湾等4个渡口。 | 2024 | 680 |  | 680 | 完成建设内容。 | 县交通运输局
11 | 县城神钟路至西门河新区环线道路工程 | 新建 | 县住建局 | 紫阳县城 | 道路2000米，宽6.5米。 | 2024-2025 | 3892 |  | 2000 | 主体施工。 | 县住建局
12 | 县城老旧小区改造及配套基础设施项目 | 新建 | 县住建局 | 紫阳县城 | 紫阳中学家属楼、紫乐公寓、县幼儿园家属楼、农发行家属楼、茶厂家属楼、新华小区等5个片区老旧小区改造屋顶防水12108㎡，坡屋面翻新11634㎡，外立面改造138241㎡，房屋内部公共过道翻新26864㎡，室外铺地17304㎡，室内外桥架7613米，给水管网改造2970米，污水管网改造2220米，新建燃气管道3600米。 | 2024 | 7000 |  | 7000 | 完成部分建设内容。 | 县住建局
13 | 停车场加装充电桩项目 | 新建 | 紫阳县发展投资集团有限公司 | 城关镇 | 快充、慢充充电桩50桩100枪。 | 2024-2025 | 1000 |  | 500 | 完成25桩50枪。 | 县发投集团
14 | 紫阳民歌艺术中心项目 | 新建 | 紫阳县城建投资开发有限责任公司 | 紫阳县城 | 民歌文化中心7869㎡及配套设施。 | 2024—2025 | 9600 |  | 5000 | 主体施工。 | 县发投集团
15 | 瓦房沟水库工程 | 新建 | 县水利局 | 城关镇 富家村 向阳镇 营梁村 | 总库容76.7万m³水库1座。 | 2024-2025 | 8282 |  | 5000 | 坝基主体施工。 | 县水利局
16 | 2023年大中型水库移民后期扶持项目 | 新建 | 县水利局 | 紫阳县 | 挖土石方34956m³，换填1370m³，挡墙17608m³，清塌方8510m³，外运26553m³，回填96m³，挖路面536m³，垫层14326m³，C30路面10783㎡，路肩边沟1961m³；购置茶苗64万株、果苗11500株，有机肥1091吨；修建拦水坝集水井各1座，管道4630m；砌矮墙4946m，砌花墙1508m。 | 2024 | 2900 |  | 2900 | 完成建设内容。 | 县水利局
17 | 汉王安家河山洪沟治理工程 | 新建 | 县水利局 | 汉王镇 西河村 五郎坪村 | 堤防1193米，治理河长2500米。 | 2024 | 970 |  | 970 | 完成建设内容。 | 县水利局
18 | 高滩绕溪河山洪沟治理工程 | 新建 | 县水利局 | 高滩镇 | 防洪护岸2500米。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 完成建设内容。 | 县水利局
19 | 西门河小流域治理工程 | 新建 | 县水利局 | 城关镇 西门河村 | 拦渣坝3道，治理沟道1.2公里。 | 2024—2025 | 2000 |  | 500 | 建成拦渣坝1道，完成沟道治理。 | 县水利局
20 | 县三小三幼配套防洪排涝治理工程 | 新建 | 县教育体育局 | 城关镇 | 坡面雨水截排720米、排洪盖板涵700米及附属设施。 | 2024 | 700 |  | 700 | 完成建设内容。 | 县教育体育局
21 | 县城茶叶市场项目 | 新建 | 县农业农村局 | 城关镇 | 茶叶交易市场1处5000㎡。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 建成投用。 | 县农业农村局
22 | 高标准农田项目 | 新建 | 县农业农村局 | 紫阳县 | 高标准农田30000亩。 | 2024 | 7000 |  | 7000 | 完成建设内容。 | 县农业农村局
23 | 大巴山茶马古道景区创建国家AAAA级景区基础设施项目 | 续建 | 紫阳县文化旅游投资发展有限公司 | 向阳镇 | 游客服务中心2000㎡、茶室600㎡、工坊2300㎡、露营地3000㎡、民歌实景演绎体验中心500㎡、停车场10000㎡、步道2500米、景观平台800㎡、厕所200㎡，改造茶园300亩、会馆码头2000㎡，配建绿化、亮化、环卫、安防、标识等设施。 | 2023—2025 | 6000 | 2000 | 2000 | 建成工坊、露营地1500㎡、小木屋800㎡、茶餐厅200㎡及配套设施。 | 县发投集团
24 | 文笔山景区创建省级旅游度假区基础设施项目 | 续建 | 紫阳县文化旅游投资发展有限公司 | 城关镇 | 旅游服务用房2000㎡、紫阳非遗工坊600㎡、露营地3000㎡、栈道800米、步道4000米、景观小品8处、休闲广场3000㎡、厕所1座，改造提升厕所4座、道路800米，河道治理800米、紫阳阁布展工程、东来书院配套设施、游客中心旅游码头，配建安防、环卫、标识、绿化、亮化等设施。 | 2023—2024 | 6000 | 1000 | 5000 | 建成投用。 | 县发投集团
25 | 青中村隐居乡里民宿综合配套提升项目 | 新建 | 紫阳县文化旅游投资发展有限公司 | 城关镇 | 新建旅游步道2500m，观景平台600㎡、小木屋10座、露营地3000㎡；改造提升民宿400平方米、生态停车场3000㎡、旅游厕所1座，配套实施农户外立面改造、绿化、亮化、标识、环卫等项目，购置相关设备。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 建成投用。 | 县文旅广电局
26 | 城关烟站业务用房项目 | 新建 | 县烟草局 | 城关镇 新桃村 | 综合业务用房2056㎡及配套设施。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 建成投用。 | 县烟草局
27 | 城关塘么子沟文旅基础设施提升项目 | 新建 | 城关镇政府 | 城关镇 塘么子沟村 | G541沿线9.8公里绿化，5km道路花池配套，生态停车场5处、观光亭4处、茶文化微景观5处、运输轨道2000米。接待厅1200㎡、广场1500㎡、步道1.5km、挡墙200立方及配套设施，铺设沥青路面400米。改造民居101户、道路1.5公里，治理隐患5处。 | 2024-2025 | 5000 |  | 3000 | 完成绿化、花池、运输轨道接待厅、广场、步道、挡墙及配套设施，民居改造25户。 | 城关镇政府
28 | 城关镇乡村振兴衔接项目 | 新建 | 城关镇政府 | 城关镇 | 塘么子沟村新建农村文体基础设施1500㎡、步道1.5km、挡墙200m³。大力滩村新建“一站式”综合服务设施400㎡、活动广场500㎡。和平村江北线至焕古镇金塘村路段水毁道路修复5.2公里，二道崖至王家档产业道路硬化3.6公里。富家、太平、双坪、塘么子沟等村饮水安全巩固提升工程。 | 2024 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 城关镇政府
29 | 向阳集镇搬迁安置社区农副产品交易中心项目 | 续建 | 向阳镇政府 | 向阳镇 | 拆除旧农贸市场517㎡，新建农产品交易中心3300㎡，屋顶晒场1100㎡,配套室外护栏、绿化等设施。 | 2023—2024 | 1500 | 1000 | 500 | 建成投用。 | 向阳镇政府
30 | 向阳镇贾坪村和美庭院项目 | 新建 | 向阳镇政府 | 向阳镇 | 建设和美庭院100户，维修改造房顶、房屋外立面及庭院硬化美化，新建100立方米化粪池5个、排污管网6000米，沿线村级主干道绿化3000㎡，小杂果种植200亩，养殖场1个，改造农家乐10家、民宿10家、小作坊3个，院落路灯120盏。 | 2024 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 向阳镇政府
31 | 向阳镇2024年基础设施项目 | 新建 | 向阳镇政府 | 向阳镇 | 拓宽硬化产业道路5公里，铺设管涵30道180米，配套排水沟、路肩、安防设施。修复1.5公里路面。新建拦水坝、蓄水池各10座，管道铺设14000米。新建公厕2个100㎡。 | 2024 | 600 |  | 600 | 完成建设内容。 | 向阳镇政府
32 | 向阳镇天生桥村重点帮扶村巩固提升项目 | 新建 | 向阳镇政府 | 向阳镇 | 修复跨度8米、宽4米公路桥，恢复公路挡墙1200立方。新建长20米公路涵桥。建设和美庭院50户，改造外立面、维修房顶、厕所圈舍等，完成院落美化。新建50立方化粪池1个、排污管网4000米、垃圾亭10个，配置垃圾桶100个。安装路灯100盏，完成绿化2000㎡。 | 2024 | 500 |  | 500 | 建成投用。 | 向阳镇政府
33 | 向阳镇院墙村重点帮扶村巩固提升项目 | 新建 | 向阳镇政府 | 向阳镇 院墙村 | 修复公路挡墙1107立方，改造和美庭院50户，安装路灯120盏，新建公厕1座、垃圾亭7个、50立方化粪池1个，配置垃圾桶50个，改建污水管网1000米，绿化1500㎡。 | 2024 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 向阳镇政府
34 | 焕古镇2024年乡村振兴衔接项目 | 新建 | 焕古镇政府 | 焕古镇 | 改造道路2.7公里、停车场6500㎡，新建贡茶古镇景区辅助用房1处650㎡、产业道路500米、挡墙2000立方、公厕2处80㎡，安防300米，配套排污排水、绿化等设施。 | 2024 | 1200 |  | 1200 | 完成建设内容。 | 焕古镇政府
35 | 焕古镇宦姑滩吊桥项目 | 新建 | 焕古镇政府 | 焕古镇 焕古村 金塘村 | 长246米、宽5.9米吊桥。 | 2024-2025 | 1600 |  | 1200 | 主体施工。 | 焕古镇政府
36 | 焕古集镇风貌修复提升项目 | 新建 | 焕古镇政府 | 焕古镇 焕古村 | 改造建筑外立面40000㎡，绿化5500㎡，修缮危旧建筑10处，老街核心区油漆修补2000㎡，配套改造门头、空调外挂机箱等，新建打卡点10处，休憩游步道提升700米，绿化8000㎡。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 完成建设内容。 | 焕古镇政府
37 | 焕古集镇客货分流道路改造提升项目 | 续建 | 焕古镇政府 | 焕古镇 焕古村 | 改造提升道路2.7公里，宽6.5米。 | 2023-2024 | 900 | 100 | 800 | 完成建设内容。 | 焕古镇政府
38 | 蒿坪镇以工代赈示范及双星基础设施配套项目 | 新建 | 蒿坪镇政府 | 蒿坪镇 双胜村 金石村 黄金村 双星社区 | 黄金村1组河堤1公里、双胜村河堤403米、生产道路600米。铁炉沟治理河道600米。修复金石村堰渠6000立方。双星村硬化道路1500米、排水排污管道1200米。 | 2024 | 980 |  | 980 | 建成投用。 | 蒿坪镇政府
39 | 蒿坪镇2024年美丽乡村暨基础设施配套项目 | 新建 | 蒿坪镇政府 | 蒿坪镇 双胜村 金石村 黄金村 蒿坪村 改革村 全兴村 | 拦水坝5处、排水沟2500米、挡护3500米、、防护栏320米、休闲打卡平台5处、休闲驿站5处、机耕路1000米，垃圾桶50个， 安装太阳能路灯50盏等。 | 2024 | 760 |  | 760 | 建成投用。 | 蒿坪镇政府
40 | 蒿坪镇乡村振兴示范镇项目 | 新建 | 蒿坪镇政府 | 蒿坪镇 | 北环路种植香樟90棵，绿化1200㎡、25个太阳能路灯，大理石路沿石铺设600米，人行步道50米。下茨坝老旧小区外立面改造提升,真石漆喷涂11000㎡。平川村硬化道路400米，新建挡墙600立方。双胜村硬化场地300㎡，修建化粪池1座。红旗社区文化活动广场新建文化墙、文化石、绿化亮化及配套设施。 | 2024 | 500 |  | 500 | 建成投用。 | 蒿坪镇政府
41 | 蒿坪镇乡村振兴衔接项目 | 新建 | 蒿坪镇政府 | 蒿坪镇 | 饮水工程4处、安防工程9.1km、便民桥4座、道路0.5km及路灯、污水管网、绿化等工程。 | 2024 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 蒿坪镇政府
42 | 汉王镇乡村振兴衔接项目 | 新建 | 汉王镇政府 | 汉王镇 | 汉城村家禽孵化培育基地1000平方。安五村停车场地200㎡，民宿及配套设施，启动建设山水茶宿，改造民宿200㎡，种植香椿10亩，茶果提升改造50亩，道路硬化150米，路面改造150米，配备水电、冷库等设施，厂区硬化800㎡，围墙500米，绿化100㎡。滨江社区铺盖大屋顶18000㎡。西河村兴塘村至西河村绿化亮化，生活污水处理设施4处，垃圾池8处，种植烤烟300亩，修建烤烟收购站1000㎡，硬化道路14公里。兴塘村修复道路3.5公里（竹沟），修复河堤500米。五郎坪村新建产业路2公里、园区观光道路800米、河堤1000米，种植有机蔬菜300亩。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 完成建设内容。 | 汉王镇政府
43 | 毛坝镇乡村振兴衔接项目 | 新建 | 毛坝镇政府 | 毛坝镇 | 产业集群区改造道路4.1公里，新修饮水工程拦水坝1座、蓄水池200立方、过滤池20立方、管道3000米。染沟村10组火车站至覃家碥至市管所排污管网800米、检修井8个、污水池1个100m³。染沟村2、3、4、6、13组垃圾池10个，维修人行钢桥1座，清除塌方18530m³，修复挡墙5585m³、涵洞19处、水沟920m，安防护栏200m，油菜种植100亩。 | 2024 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 毛坝镇政府
44 | 毛坝镇以工代赈示范项目 | 新建 | 毛坝镇政府 | 毛坝镇 观音村 腰庄村 | 改造道路1公里，拓宽会车道7处，配建排水沟2公里、挡护4500立方，新建垃圾池25处。 | 2024 | 540 |  | 540 | 完成建设内容。 | 毛坝镇政府
45 | 洞河集镇2024年基础设施完善提升项目 | 新建 | 洞河镇政府 | 洞河集镇 | 饮水设施11处、污水处理站1处、道路3km、道路水沟7.1km，路面修复及安防配套。 | 2024 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 洞河镇政府
46 | 麻柳镇2024年乡村振兴衔接项目 | 新建 | 麻柳镇政府 | 麻柳镇 | 河堤修建160米，改造道路10公里。 | 2024 | 600 |  | 600 | 建成投用。 | 麻柳镇政府
47 | 高桥镇2024年乡村振兴衔接项目 | 新建 | 高桥镇政府 | 高桥镇 | 防洪河堤3000米、饮水工程8处，道路改造10公里。 | 2024 | 3500 |  | 3500 | 完成建设内容。 | 高桥镇政府
48 | 双安镇乡村振兴衔接项目 | 新建 | 双安镇政府 | 双安镇 | 饮水工程9处、壮大村集体经济项目7个、水毁修复3处、灾后重建2处、安防工程0.9km、垃圾分类棚20座、安装路灯50盏等工程。 | 2024 | 700 |  | 700 | 完成建设内容。 | 双安镇政府
49 | 红椿镇乡村振兴衔接项目 | 新建 | 红椿镇政府 | 红椿镇 尚坝村 共和村 七里村 | 尚坝村改造产业道路2720米，深阳大桥头道路修复抬高路基6米，挡墙2米宽、长30米，盖板涵1道，护栏40米、路面硬化120㎡，新修瓦沟外侧挡护350米、涵管2处及配套设施，新修饮水管网7公里、蓄水池3座及配套设施。共和村修复车家碥堡坎700米，改造道路650米，配建挡护40米、水沟150米。七里村硬化产业道路2公里、生产便道5公里、扶手500米、排水沟100米，治理边坡800㎡。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 完成建设内容。 | 红椿镇政府
50 | 东木镇乡村振兴衔接项目 | 新建 | 东木镇政府 | 东木镇 | 月桂村新修道路2.5km、安装路灯550盏，路面修复5km，改建污水管网300米。麦坪-燎原道路路肩、水沟、安防11.3km，灌溉引水管渠2000米、蓄水池1座、河堤1000米，人行便道1000米、养殖设备50台/套。燎原村环形步道2km、文化活动场所200㎡、民宿观光道路150米、木质廊桥12米、吊桥1座30米、网红打卡点3处、鱼塘1500㎡、河堤200米、观景台200㎡，改造研学基地300㎡、特色民宿450㎡。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 建成投用。 | 东木镇政府
二、产业发展（123个） | [6 empty] | 579101 | 52865 | 323600
51 | 公路段至法院片区棚户区改造项目 | 新建 | 紫阳县金康园置业有限公司 | 紫阳县城 | 安置住宅楼22.78万㎡及配套设施。 | 2024—2026 | 70000 |  | 11500 | 建成商住综合体2栋38526㎡。 | 县住建局
52 | 中京现代中药产业链岭行产业园一期项目 | 续建 | 陕西岭行医药股份有限公司 | 飞地园区 | 化验中心3035㎡、动力中心2030㎡，危险品库265㎡，门卫房2处115㎡；改建交易中心及仓储库房15000㎡、车间30000㎡。 | 2023—2026 | 50186 | 2000 | 2000 | 改造仓库10000㎡。 | 县产业园区管委会
53 | 国电电力10万千瓦光伏发电项目 | 新建 | 国电电力陕西新能源开发有限公司 | 红椿镇 | 10万千瓦光伏电站。 | 2024 | 50000 |  | 50000 | 建成发电。 | 县农业农村局
54 | 温德姆城市商住综合体项目 | 续建 | 远盛国恒（西安）置业有限公司 | 紫阳县城 | 商住综合体6.37万㎡，其中：住宅3.3万㎡，商业用房2.01万㎡，配套用房1.06万㎡。 | 2023—2025 | 35000 | 10000 | 20000 | 主体施工。 | 县住建局
55 | 朗申九州6万吨农林剩余物资源化生态循环利用项目 | 新建 | 紫阳县朗申九州能源科技开发有限责任公司 | 硒谷园区 | 生产车间8457㎡、包装车间536㎡、提纯车间1649㎡、成品库房2074㎡、设备用房618㎡、原料堆场521㎡、门卫室40㎡、办公楼3246㎡, 购置设备5台/套，建年产水溶肥料5000吨、消毒剂8000吨、除臭剂5000吨、抑菌剂200吨、活性炭3000吨、环保木炭15000吨、生物燃气350万立方米生产线5条。 | 2024-2026 | 32000 |  | 3000 | 建成厂房2000㎡及部分辅助用房。 | 县产业园区管委会
56 | 湘贵锰业年产1.8万吨电池级硫酸锰项目 | 新建 | 陕西省紫阳县湘贵锰业有限公司 | 麻柳镇 麻柳村 | 厂房25000㎡，购置设备300台/套，建年产1.8万吨电池级硫酸锰、0.1万吨磷化级碳酸锰、2.2万吨副产品工业级硫酸铵生产线。 | 2024 | 28000 |  | 28000 | 建成投产。 | 县经贸局
57 | 蒿坪镇金石富硒产业融合发展示范园项目 | 续建 | 紫阳县蒿坪镇城乡建设投资开发有限公司 | 蒿坪镇 金石村 | 新建农夫集市5000㎡、旅游公厕5座、观光桥5座、产业步道5000米、生态停车场2000㎡，场地硬化3000㎡；改建富硒产业研学基地15000㎡，改造产业道路3000米；新建富硒产业观光园500亩；开展产业园区人居环境综合整治、修复河堤3000米；配建旅游标示牌50处、绿化美化20000㎡。 | 2022—2024 | 16135 | 14635 | 1500 | 完成建设内容。 | 蒿坪镇政府
58 | 仁和国际酒店项目 | 新建 | 紫阳县邦和房地产开发有限公司 | 紫阳县城 | 酒店1栋1.2万㎡及配套设施。 | 2024—2026 | 15000 |  | 8000 | 主体施工。 | 县住建局
59 | 高效设施农业开发项目 | 新建 | 西安水发神龙集团 | 汉王镇 双安镇 东木镇 蒿坪镇 | 设施蔬菜基地400亩，配建温控大棚、水肥一体化、智能监测系统、检测室、实验室等。 | 2024 | 13000 |  | 13000 | 完成建设内容。 | 县农业农村局
60 | 硒之源年产30万吨有机硒肥生产项目 | 新建 | 陕西紫阳硒之源生物科技有限公司 | 蒿坪镇 | 厂房16000㎡、办公用房3000㎡，购置设备13台/套，建颗粒肥生产线2条、富硒肥生产线2条、全自动液体肥生产线1条。 | 2024 | 12000 |  | 12000 | 建成投产。 | 县农业农村局
61 | 高桥临水小川养生度假民宿开发项目 | 新建 | 紫阳县临水小川旅游开发有限公司 | 高桥镇 双龙村 裴坝村 | 一期改造土坯房2处、民房16户，新建民宿3栋、观光石桥1座、吊桥1座、淡水鱼养殖体验区1处、游泳池300㎡、停车场2000㎡、绿化3000㎡、管道500米，硬化道路300米，河道治理1000米。二期新建道路700米、步道1000米、河堤300米，加固河堤700米，改造民房风貌18户、道路1000米，安装路灯20盏，配建给排水、供电等设施。 | 2024—2026 | 10000 |  | 2000 | 完成一期建设内容。 | 高桥镇政府
62 | 城关皇茶园茶旅融合发展项目 | 新建 | 紫阳县皇茶园富硒茶业有限公司 | 城关镇 青中村 | 茶园50亩、辅助用房440㎡、观景台200㎡、步道2000米，改造茶园500亩、民宿350㎡、加工车间1200㎡，购置设备60台/套，建年产50吨绿茶、20吨白茶、10吨红茶生产线各1条，配建供电、绿化等设施。 | 2024 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 城关镇政府
63 | 城关龙腾茶叶园区改扩建提升二期项目 | 续建 | 陕西省紫阳县龙腾富硒茶业有限公司 | 城关镇 双坪村 | 修建苗圃10亩、采穗园30亩、金橘园10亩、步道2500米，改造厂房1800㎡，扩建厂房1260㎡，购置设备13台/套，建年产10吨白茶、2吨金橘茶生产线各1条，配套供电、供水等设施。 | 2023—2024 | 750 | 100 | 650 | 建成投产。 | 城关镇政府
64 | 城关春山茶叶园区改扩建项目 | 新建 | 紫阳县春山茶业有限公司 | 城关镇塘么子沟村 | 扩建厂房640㎡、车间300㎡，新建展厅、包装检验室、办公室、直播间等设施320㎡，新建茶园150亩、蓄水池80m³，改造茶园300亩，购置设备15台/套，建年产15吨绿茶、8吨白茶、8吨红茶生产线各1条。 | 2024 | 600 |  | 600 | 建成投产。 | 城关镇政府
65 | 洞河品品呗茶旅融合项目 | 续建 | 紫阳县品品呗茶业有限责任公司 | 洞河镇 小红光村 | 厂房1000㎡、购置设备60台/套，建白茶生产线1条、自动化包装生产线1条。 | 2023—2024 | 950 | 300 | 650 | 建成投产。 | 洞河镇政府
66 | 高桥关南春富硒茯茶产业化开发及生产线技改扩能项目 | 新建 | 紫阳县关南春茶叶产业有限公司 | 高桥镇 兰草村 | 改建智慧茶园100亩、辅助用房400㎡，扩建厂房800㎡，购置设备12台/套，建年产50吨绿茶、5吨茯茶生产线各1条。 | 2024 | 1050 |  | 1050 | 完成建设内容。 | 高桥镇政府
67 | 红椿古道硒茗夏秋茶加工项目 | 新建 | 陕西古道硒茗食品有限公司 | 红椿镇 盘龙村 | 改造茶园1000亩，购置设备45台/套，建茶叶生产线2条。 | 2024 | 700 |  | 700 | 完成建设内容。 | 红椿镇政府
68 | 红椿椿明茶旅融合发展项目 | 新建 | 紫阳县椿明种养殖农民专业合作社 | 红椿镇 尚坝村 | 改造厂房1000㎡，购置设备30台/套，建茶叶加工生产线1条。新建客房600㎡，改建接待中心500㎡，配套相关设施。 | 2024 | 700 |  | 700 | 完成建设内容。 | 红椿镇政府
69 | 焕古茶叶产业强镇项目 | 续建 | 县农业农村局 | 焕古镇 | 改造提升茶园2.8万亩，新建金钱橘茶园5000亩、生态茶园1000亩，改造提升茶厂20家，配建单轨运输线120公里。 | 2023—2024 | 6000 | 1800 | 4200 | 建成投用。 | 县农业农村局
70 | 焕古宏威茶厂改扩建项目 | 新建 | 紫阳县焕古宏威富硒农业科技有限公司 | 焕古镇 春堰村 | 改造标准化茶园100亩，新建辅助用房1000㎡，购置设备30台/套，建年产20吨绿茶、20吨白茶生产线各2条，配套灌溉、步道等设施。 | 2024—2025 | 1200 |  | 800 | 完成茶园改造建成辅助用房及白茶生产线。 | 焕古镇政府
71 | 焕古硒有福茶叶加工厂扩能提升项目 | 新建 | 紫阳县硒有福茶叶有限公司 | 焕古镇 黑龙村 | 改造标准化茶园300亩、辅助用房900㎡，新建厂房1100㎡、冷库50立方，购置设备40台/套，配建水电、停车场等设施。 | 2024 | 600 |  | 600 | 建成投产。 | 焕古镇政府
72 | 焕古中焕茶叶园区项目 | 新建 | 紫阳县中焕茶业有限公司 | 焕古镇 金塘村 | 茶园300亩、厂房2000㎡、冷库500㎡、办公辅助用房500㎡，购置设备50台/套，建绿茶、红茶、白茶生产线各1条，配建供电、供水、道路等设施。 | 2024 | 2000 |  | 2000 | 建成投产。 | 焕古镇政府
73 | 无性系紫阳种茶树繁育基地二期项目 | 续建 | 县农业农村局 | 焕古镇 金塘村 | 整理土地55亩，试验示范厂房380㎡、辅助用房570㎡。 | 2023—2025 | 1000 | 200 | 600 | 建成厂房、辅助用房。 | 县农业农村局
74 | 焕古焕金硒茶叶园区项目 | 新建 | 紫阳县焕金硒农业发展专业合作社 | 焕古镇 金塘村 | 茶园200亩、厂房500㎡、配套用房500㎡，购置设备76台/套，建年产30吨绿茶、15吨红茶生产线各1条。 | 2024 | 700 |  | 700 | 完成建设内容。 | 焕古镇政府
75 | 焕古翠裕园茶叶园区项目 | 新建 | 紫阳县翠裕园商贸有限公司 | 焕古镇 腊竹村 | 改造茶园300亩，新修厂房1700㎡、步道2.5km、产业路3km、观景平台1处、小木屋10个，购置设备50台/套，建年产30吨绿茶、10吨红茶生产线各1条。 | 2024 | 800 |  | 800 | 完成建设内容。 | 焕古镇政府
76 | 焕古南山茶叶加工厂项目 | 新建 | 紫阳县焕古南山茶业有限公司 | 焕古镇 松河村 | 改造茶园300亩，新修厂房500㎡、辅助用房150㎡，购置设备24台/套，建年产10吨绿茶、5吨红茶生产线各1条，配建供电、步道、给排水等设施。 | 2024 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 焕古镇政府
77 | 焕古紫焕富硒茶生产加工技改扩能项目 | 新建 | 紫阳县紫焕富硒茶业有限公司 | 焕古镇大连村 | 改造茶园180亩、厂房及综合楼1500㎡，新建冷库300立方，装修门店100㎡，更新设备8台/套，建年产30吨绿茶生产线1条。 | 2024 | 630 |  | 630 | 建成投产。 | 焕古镇政府
78 | 焕古焕溪源茶叶现代产业园区项目 | 续建 | 紫阳县焕溪源茶业有限公司 | 焕古镇焕古村 | 改造标准化茶园500亩，改扩建厂房1800㎡，新建辅助用房300㎡、办公用房200㎡、展厅50㎡、冷库120m³，购置设备30/套，建年产10吨绿茶、5吨白茶、5吨红茶生产线各1条，配建观光旅游步道3km、产业道路5km、灌溉水渠500米、绿化500㎡、停车场200㎡。 | 2023-2024 | 2600 | 1600 | 1000 | 建成投产。 | 焕古镇政府
79 | 洄水科宏茶叶加工扩能增效项目 | 新建 | 紫阳县科宏茶叶有限公司 | 洄水镇 龙行沟社区 | 改扩建厂房1500㎡，新建红茶萎凋、绿茶摊晾车间800㎡，购置设备2台/套，建调味茶、袋泡茶生产线各1条。 | 2024 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 洄水镇政府
80 | 洄水千云山富硒茶生产基地项目 | 续建 | 紫阳县千云山富硒茶业有限公司 | 洄水镇小河村 | 改造茶园300亩，新修厂房1800㎡、展厅200㎡、保鲜库200㎡、产业路6公里、引水渠2500米，购置设备，建绿茶、红茶及手工制茶生产线各1条。 | 2023-2024 | 2680 | 1880 | 800 | 建成投产。 | 洄水镇政府
81 | 麻柳天赐茶厂改造提升项目 | 新建 | 陕西省紫阳县天赐茶业有限公司 | 麻柳镇 麻柳村 | 改造厂房1000㎡、辅助用房500㎡、生产道路2000米，购置设备63台/套，建年产200吨茶叶生产线1条。 | 2024 | 1280 |  | 1280 | 建成投产。 | 县经贸局
82 | 向阳镇朝刚茶业生产加工项目 | 新建 | 陕西朝刚盛旺农业有限公司 | 向阳镇 悬鼓村 | 改造茶园200亩，新建厂房800平方米，购置设备10台/套，建年产20吨富硒绿茶，配套给排水、供配电等设施。 | 2024 | 780 |  | 780 | 建成投产。 | 向阳镇政府
83 | 向阳茶厂富硒茶叶产业基地项目 | 新建 | 紫阳县向阳茶厂 | 向阳镇 悬鼓村 | 改造茶园1000亩、厂房及配套用房500㎡，购置设备40台/套，建红茶、白茶生产线各1条。 | 2024 | 600 |  | 600 | 建成投产。 | 向阳镇政府
84 | 向阳魔芋包茶厂改扩建项目 | 新建 | 紫阳县魔芋包富硒茶业有限公司 | 向阳镇 营梁村 | 改扩建厂房1148㎡，购置设备22台/套，配建绿化、供电、环卫等设施。 | 2024 | 1200 |  | 1200 | 建成投产。 | 县经贸局
85 | 向阳镇营梁村茶叶园区项目 | 新建 | 紫阳县向阳镇营梁村股份经济合作社 | 向阳镇 营梁村 | 茶园补植500亩，修建步道6公里及喷灌系统，购置设备36台/套，建绿茶、红茶生产线各1条，扩建冷库500㎡。 | 2024 | 800 |  | 800 | 完成建设内容。 | 向阳镇政府
86 | 向阳今朝茶叶产业园区项目 | 新建 | 紫阳县今朝茶业有限公司 | 向阳镇 院墙村 | 改造茶园500亩，新建生产用房800㎡、办公用房300㎡、冷库50m³、步道2㎞，购置设备25台/套，建年产20吨绿茶、10吨红茶、10吨白茶生产线各1条，配建供电、供水、绿化等设施。 | 2024 | 2100 |  | 2100 | 完成建设内容。 | 向阳镇政府
87 | 向阳镇院墙村茶产业基地项目 | 新建 | 紫阳县向阳镇院墙村股份经济合作社 | 向阳镇 院墙村 | 厂房2000㎡，购置设备12台/套，建绿茶、红茶生产线各1条，场地硬化500㎡。 | 2024 | 600 |  | 600 | 建成投产。 | 向阳镇政府
88 | 高滩显强林下中药材种植项目 | 新建 | 陕西显强农旅开发管理有限公司 | 高滩镇 百坝村 | 种植中药材1000亩，新修库房1000㎡，购置设备10台（套），配建道路2公里。 | 2024 | 800 |  | 800 | 完成建设内容。 | 高滩镇政府
89 | 瓦庙镇新房村中药材加工厂项目 | 新建 | 紫阳县陈伦星种养殖农民专业合作社 | 瓦庙镇新房村 | 中药材基地300亩、厂房300㎡，购置设备10台（套），配套相关基础设施。 | 2024 | 560 |  | 560 | 建成投产。 | 瓦庙镇政府
90 | 瓦庙世红林下中药材产业基地项目 | 新建 | 紫阳县世红生态中药材有限公司 | 瓦庙镇堰塘村 | 天麻、猪苓、油茶等中药材1000亩。 | 2024 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 瓦庙镇政府
91 | 华会足浴产品综合开发项目 | 新建 | 紫阳县华会实业有限公司 | 毛坝镇 观音村 | 净化车间300㎡、生产车间500㎡，建中草药足浴包生产线2条、中草药提取生产线1条、自动化包装线1条。 | 2024 | 1200 |  | 1200 | 建成投产。 | 毛坝镇政府
92 | 毛坝玉成中药材加工项目 | 新建 | 紫阳县玉成农业综合开发有限公司 | 毛坝镇 温家坪村 | 改造厂房2000㎡，购置设备15台/套，建中药材初加工生产线2条，配建给排水、供电等设施。 | 2024 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 毛坝镇政府
93 | 麻柳蜀陕中药材加工项目 | 新建 | 紫阳县蜀陕农林科技有限公司 | 麻柳镇 水磨村 | 中药材基地500亩、厂房500㎡，建成中药材初加工生产线1条，配套道路、水电等设施。 | 2024 | 500 |  | 500 | 建成投用。 | 麻柳镇政府
94 | 洄水弘汉中药材加工厂项目 | 新建 | 紫阳县弘汉本草中药材发展有限公司 | 洄水镇龙行沟社区 | 改扩建厂房1300㎡，购置设备10台/套，建中药材初加工生产线1条。 | 2024 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 洄水镇政府
95 | 瓦庙畅乡愁魔芋制品加工项目 | 新建 | 紫阳县畅乡愁富硒食品有限公司 | 瓦庙镇 堰塘村 | 厂房1500㎡，购置设备15台/套，建魔芋制品生产线1条，配建给排水、水电等设施。 | 2024 | 600 |  | 600 | 建成投产。 | 县经贸局
96 | 高桥深磨魔芋加工厂项目 | 新建 | 紫阳县深磨农民专业合作社 | 高桥镇 深磨村 | 厂房500㎡，购置设备30台/套，建魔芋干片生产线1条，硬化场地100㎡，配建堆放场、给排水等设施。 | 2024 | 550 |  | 550 | 建成投产。 | 高桥镇政府
97 | 向阳镇壮大村集体经济烤烟产业园区项目 | 新建 | 向阳镇政府 | 向阳镇 天生桥村 鸡鸣村 院墙村 | 天生桥村种植烤烟100亩。鸡鸣村种植烤烟500亩，变压器2台，新建1000立方水窖4个。院墙村种植烤烟100亩，新建烤烟房5个，安装变压器1台。 | 2024 | 800 |  | 800 | 完成建设内容。 | 向阳镇政府
98 | 汉王西河千亩烤烟生产基地项目 | 新建 | 紫阳县汉王镇兴塘村股份经济合作社 | 汉王镇 西河村 | 种植烤烟1000亩，修建田间道路1000米、灌溉工程10处，烤房1000㎡。 | 2024 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 汉王镇政府
99 | 东木军农烤烟种植基地项目 | 新建 | 紫阳县东木镇军农村股份经济合作社 | 东木镇 军农村 | 种植烤烟600亩，新建烤烟房28座、选烟棚600㎡、产业道路5公里、抗旱管道3000米，修复道路4公里，300KV变压器3台，购置设备8台/套。 | 2024 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 东木镇政府
100 | 高滩文台村烤烟种植基地项目 | 新建 | 紫阳县文台勤耕农牧农民专业合作社 | 高滩文台村 | 土地整理800亩，新建烤房30座、编烟棚500㎡、储藏室500㎡， | 2024 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 高滩镇政府
101 | 高滩镇高滩村烤烟基地项目 | 新建 | 高滩村股份经济合作社 | 高滩镇 高滩村 | 烤烟基地1000亩，道路8公里，硬化道路3公里。 | 2024 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 高滩镇政府
102 | 洞河宇鸿农旅融合项目 | 续建 | 紫阳县宇鸿农旅有限责任公司 | 洞河镇 洞河村 | 果园465亩、生产用房500㎡、圈舍500㎡、道路5公里、步道6公里，改建业务用房200㎡，配建供水、停车场等设施。 | 2023—2025 | 3200 | 1700 | 500 | 建成园区、厂房、道路等工程。 | 洞河镇政府
103 | 汉王五郎坪富硒蔬菜生产加工项目 | 新建 | 紫阳县春萌农业合作社 | 汉王镇 五郎坪村 | 蔬菜大棚10个300亩、道路1000米、溯源监控设备1套、管护用房100㎡、厂房1000㎡、冷库100㎡。 | 2024 | 2450 |  | 2450 | 完成建设内容。 | 汉王镇政府
104 | 向阳捌柒风华种养植基地项目 | 续建 | 陕西捌柒风华实业有限公司 | 向阳镇 显钟村 | 种植蔬果200亩、魔芋100亩，新建生产及辅助用房1500㎡、圈舍300㎡，改造道路3.2公里，购置设备5台/套，配建水电、排污等设施。 | 2023-2024 | 1500 | 1000 | 500 | 完成建设内容。 | 向阳镇政府
105 | 红椿钿果畜牧养殖场三期项目 | 新建 | 紫阳县钿果种养殖农民专业合作社 | 红椿镇 七里村 | 圈舍12000㎡、引水渠2km，购置设备10台，建青储饲料加工生产线1条，配建供电、溯源等设施。 | 2024-2025 | 1000 |  | 500 | 完成圈舍，饲料加工生产线等配套设施。 | 红椿镇政府
106 | 红椿立早畜牧养殖场二期项目 | 新建 | 紫阳县立早生态农业发展有限公司 | 红椿镇 尚坝村 | 圈舍3000m²、仓库500㎡，购置设备25台/套，建饲料生产线1条，拓宽改造道路220米，配建饮水管网7公里、蓄水池3座。 | 2024 | 1000 |  | 500 | 完成厂房建设、购置设备等配套设施。 | 红椿镇政府
107 | 东木丰渤苑林麝养殖二期项目 | 新建 | 安康丰渤苑林麝养殖有限公司 | 东木镇 麦坪村 | 厂房1500㎡、野生场地3000㎡、草料房300㎡、宿舍150㎡及配套设施。 | 2024 | 800 |  | 500 | 建成厂房、野生场地及配套设施。 | 县市管局
108 | 东木木王林麝养殖园区项目 | 新建 | 紫阳县东木镇木王村股份经济合作社 | 东木镇 木王村 | 圈舍1300㎡、道路300米、挡护200米及配套设施。 | 2024 | 750 |  | 750 | 建成投产。 | 东木镇政府
109 | 东木珂群养殖基地项目 | 新建 | 紫阳县珂群农业发展有限公司 | 东木镇 燎原村 | 圈舍16000㎡、辅助用房500㎡、办公用房600㎡，购置设备450台/套，配建水电、消毒等设施。 | 2024-2025 | 900 |  | 900 | 建成投产。 | 东木镇政府
110 | 麻柳富民生猪养殖场项目 | 新建 | 紫阳县富民养殖专业合作社 | 麻柳镇 染房村 | 圈舍5000㎡，硬化道路500米，购置设备150台/套，配建蓄水池、化粪池、供电等设施。 | 2024 | 600 |  | 600 | 建成投用。 | 麻柳镇政府
111 | 高桥山石庄养殖基地项目 | 新建 | 紫阳县山石庄农业发展有限公司 | 高桥镇 裴坝村 | 圈舍2500㎡、饲料库1000㎡、办公及辅助用房1300㎡、青贮窖600㎡，安装智能养殖系统1套，购置草料运转车4台。 | 2024 | 500 |  | 500 | 完成建设内容。 | 高桥镇政府
112 | 蒿坪嘉成优质商品牛养殖基地项目 | 新建 | 紫阳县嘉成养殖有限公司 | 蒿坪镇 王家河村 | 圈舍2800㎡、辅助用房900㎡、道路300米，购置设备20台/套，配建水电、护栏堡坎、消防、环保等设施。 | 2024 | 2000 |  | 2000 | 建成投产。 | 县农业农村局
113 | 高滩百坝农旅融合发展二期项目 | 新建 | 紫阳县锐嘉利富硒农业科技发展有限公司 | 高滩镇 百坝村 | 黑土鸡养殖基地60000㎡、道路12000㎡、稻田500亩。 | 2024 | 4000 |  | 4000 | 完成建设内容。 | 高滩镇政府
114 | 多鳞铲颌鱼、红尾副鳅种源及保护繁育基地项目 | 续建 | 县农业农村局 | 高桥镇 兰草村 | 改造鱼池5000㎡，新建孵化设施3000㎡、温室250㎡、质检管理用房300㎡、给排水管渠1500米、拦水坝1座、沉淀池及过滤池400㎡，硬化道路500米，改造线路1公里，配备发电机2台，搭建钢化棚3000㎡。安装防护栏15000米、宣传牌界桩50个、视频监控30个、野生资源救助站3个。引进或采捕野生亲鱼50000尾。 | 2023-2024 | 550 | 50 | 500 | 完成建设内容。 | 县农业农村局
115 | 红椿渔飞扬智慧养鱼二期项目 | 新建 | 紫阳县渔飞扬农业发展有限公司 | 红椿镇 民利村 共和村 | 鱼池76个、种苗基地10亩、厂棚7600㎡、办公辅助用房400㎡，配建引水、道路等设施。 | 2024-2025 | 1000 |  | 500 | 完成鱼池、种苗基地、饮水工程等配套建设。 | 红椿镇政府
116 | 双桥兴盟渔旅融合项目 | 新建 | 陕西葫芦井兴盟农旅技术开发有限公司 | 双桥镇 苗河村 | 一期新建虾、蟹、莲藕共生养殖塘80亩、厂房、冷库等；二期建农家乐5000㎡、垂钓塘20亩、露营基地40亩、栈道、停车场；三期完善嬉水、观荷、垂钓等生态旅游附属设施。 | 2024-2025 | 5000 |  | 3000 | 一期工程完工。 | 双桥镇政府
117 | 焕古紫蒙聚丰年产5万吨肥料项目 | 新建 | 陕西紫蒙聚丰生物科技有限公司 | 焕古镇 腊竹村 | 厂房4000㎡、配套用房600㎡、停车场600㎡，购置设备72台/套，建年产2万吨生物有机肥、1.8万吨复混肥、2000吨浓缩液体肥生产线各1条。 | 2024 | 2270 |  | 2270 | 建成投产。 | 焕古镇政府
118 | 汉王丰耕源富硒农产品加工项目 | 新建 | 紫阳县丰耕源种养殖农民专业合作社 | 汉王镇 汉城村 | 生产及辅助用房1050㎡，购置设备9台/套，建年产56.7吨农副产品加工生产线1条，配建道路、停车场、绿化等设施。 | 2024 | 2300 |  | 2300 | 建成投产。 | 汉王镇政府
119 | 麻柳秦信农副产品加工项目 | 新建 | 紫阳秦信恒通农发展农民专业合作社 | 麻柳镇 染房村 | 厂房1000㎡、晾晒场地500㎡，建成农副产品初加工生产线1条，配套道路、水电等设施。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 建成投用。 | 麻柳镇政府
120 | 瓦庙绿丰农副产品加工项目 | 新建 | 紫阳县绿丰生态种养殖专业合作社 | 瓦庙镇 老庄村 | 厂房500㎡、冷库200m³，购置设备10台/套，建农副产品生产线1条。 | 2024 | 500 |  | 500 | 建成投产。 | 瓦庙镇政府
121 | 双桥猴子岩腊肉加工项目 | 新建 | 紫阳县猴子岩种养殖农民专业合作社 | 双桥镇 六河村 | 改造圈舍180㎡，新建厂房1000㎡、办公用房180㎡，购置设备10台/套，建腊肉加工生产线1条。 | 2024 | 900 |  | 900 | 完成建设内容。 | 双桥镇政府
122 | 健荣富硒食品综合开发项目 | 新建 | 紫阳县健荣富硒食品有限公司 | 硒谷园区 | 装修厂房2000㎡，购置设备10台/套，建富硒食品生产线4条。 | 2024 | 1200 |  | 1200 | 建成投产。 | 县农业农村局
123 | 城关紫峪富硒美食产业基地项目 | 新建 | 紫阳县紫峪美食有限公司 | 城关镇 楠木村 汉王镇 五郎坪村 | 数字化大棚20亩、食材基地180亩，改建车间400㎡、辅助用房500㎡、富硒美食文化体验中心500㎡、实验室150㎡，购置设备42台/套，建紫阳美食传统菜、富硒美食预制菜生产线各1条，配建道路、冷库等设施。 | 2024 | 1100 |  | 1100 | 建成投产。 | 县经贸局
124 | 双安仁泰富硒饮用水综合开发一期项目 | 续建 | 紫阳仁泰健康管理集团有限公司 | 双安镇 闹河村 | 厂房3470米、综合办公楼1446米、全自动瓶装水生产线2条，配套成品库、材料库、动力间、配电室、取水输水等设施。 | 2023—2024 | 3000 | 1000 | 2000 | 建成投产。 | 县经贸局
125 | 双安柯淇包装饮用水项目 | 新建 | 陕西宝鸡柯淇环保科技有限公司 | 双安镇 闹热村 | 厂房2000㎡，建普通桶装水、小瓶富硒含氢水生产线各1条。 | 2024 | 2000 |  | 2000 | 建成投产。 | 县自然资源局
126 | 嘉之泰20MW光伏发电项目 | 新建 | 安康市汉滨区嘉之泰新能源有限公司 | 紫阳县 | 屋顶分布式光伏发电总装机容量20MW。 | 2024 | 8000 |  | 8000 | 并网发电。 | 县发改局
127 | 富希分布式光伏发电项目 | 新建 | 陕西富希实业有限公司 | 紫阳县 | 屋顶分布式光伏发电，总装机容量6993kW。 | 2024 | 2800 |  | 2800 | 并网发电。 | 县发改局
128 | 钰嘉屋顶分布式千瓦光伏项目 | 新建 | 西安钰嘉新能源有限公司 | 双桥镇 | 屋顶分布式光伏发电总装机容量3250kW。 | 2024 | 1300 |  | 1300 | 并网发电。 | 双桥镇政府
129 | 城关绿源建筑垃圾综合利用项目 | 新建 | 陕西绿源生态环保有限公司 | 城关镇 楠木村 | 厂房17000㎡、综合用房2500㎡，购置设备193台/套，建年产30万方砂石料、8000万块免烧砖、20万方加气混凝土砖生产线各1条。 | 2024 | 5400 |  | 5400 | 建成投产。 | 县经贸局
130 | 铭鑫潮玩玩具研发生产项目 | 续建 | 陕西铭鑫文化发展有限公司 | 硒谷园区 | 购置设备126台/套，建潮玩玩具生产线30条、组装车间生产线8条，配建相关设施。 | 2023-2024 | 3300 | 2000 | 1300 | 建成投产。 | 县产业园区管委会
131 | 界岭鑫宏阳户外用品加工项目 | 续建 | 紫阳县鑫宏阳户外制品有限公司 | 界岭镇 新坪垭村 | 装修厂房2000㎡，购置设备200台/套，建户外用品生产线2条。 | 2023-2024 | 2000 | 500 | 1500 | 建成投产。 | 界岭镇政府
132 | 城关秦汉茶文旅融合开发项目 | 新建 | 紫阳县秦汉旅游开发有限责任公司 | 城关镇 塘么子沟村 | 改建生态茶园400亩、农事体验园280亩、农舍45个、游乐平台1200㎡、露营基地1500㎡、网红打卡点5处，新建民宿2000㎡、辅助用房520㎡、停车场1500㎡，硬化道路350m，配建排水、安防等设施。 | 2024 | 8700 |  | 8700 | 完成建设内容。 | 城关镇政府
133 | 春堰康养度假区民宿项目 | 新建 | 紫阳县千宇旅游开发服务有限责任公司 | 焕古镇 | 改造接待中心3000㎡，新建崖壁康养酒店、运动会所、康养中心、办公餐饮、辅助用房等10000㎡,康养观光平台1000㎡，配建停车场2000㎡，绿化6000㎡，改造道路1200米、游客步道1000米、室外泳池300㎡及给排水、供电、消防等设施。 | 2024 | 7500 |  | 2500 | 改造接待中心和进场道路，建成崖壁康养酒店。 | 县文旅广电局
134 | 毛坝良香盘厢河农旅融合项目 | 新建 | 陕西良香农业科技开发有限公司 | 毛坝镇 观音村 | 民宿1800㎡、户外拓展训练中心5000㎡、养殖池22个、中药材汤浴10个32㎡、中药材研学基地50亩、停车场12000㎡、栈道660㎡，场地硬化6981㎡，配建给排水、供电等设施，购置相关设备。 | 2024—2025 | 7000 |  | 500 | 建成民宿、拓展训练中心、养殖池、停车场等。 | 毛坝镇政府
135 | 紫阳老城记忆特色旅游文化街区二期项目 | 新建 | 县住建局 | 紫阳县城 | 文旅商业服务用房213733㎡，改造房屋4栋2900㎡（含广场负一层）及边坡治理，配建给排水、电力、消防和道路等设施。 | 2024—2025 | 5000 |  | 2000 | 主体施工。 | 县住建局
136 | 高滩兴鸿成乡村旅游综合体项目 | 续建 | 紫阳县兴鸿成旅游开发有限公司 | 高滩镇 大坝村 | 游客服务中心500㎡、生态停车场6000㎡、形象展示区200㎡、摆渡车停车区200㎡、亲水娱乐区5000㎡、休闲垂钓区300㎡、自助烧烤区300㎡、特色美食小屋100㎡、特色民宿3800㎡、漂流船500艘、水上竹筏，配建道路、景观小品、给排水、环卫等设施。 | 2023-2024 | 4900 | 1900 | 3000 | 完成建设内容。 | 高滩镇政府
137 | 紫诚旅游汤浴康养项目 | 新建 | 陕西省紫阳县紫诚旅游开发有限公司 | 高桥镇权河村 | 一期改建汗蒸疗养区200㎡、休闲小吃区200㎡、休闲娱乐区200㎡；更衣间、浴室及超市200㎡；新建室汤浴房（池）160㎡、生态布景800㎡、步道60米，安装遮阳蓬600㎡，购置设备12台/套。二期新建天生桥观光栈道2.5km、大型户外拓展基地1000㎡、花卉观赏园3亩、景区公路3km、休闲凉亭5处。 | 2024-2025 | 3000 |  | 1100 | 一期建成。 | 高桥镇政府
138 | 城关华阳云上轻奢项目 | 续建 | 紫阳县华阳医养有限公司 | 城关镇 青中村 | 一期新建餐饮娱乐用房500㎡、功能用房200㎡、停车场300㎡、休闲设施2000㎡、森林小木屋4间；二期新建生态民宿15套、林中观景步道1km、露天表演平台1处及景观造型，三期修复翻新鸡公寨景观，新建休闲步道2km、观景平台1处、休闲凉亭4座、观景小火车轨道5km、森林探险设施1处。 | 2023—2024 | 3000 | 2000 | 1000 | 完成建设内容。 | 城关镇政府
139 | 双桥筠迪田园综合体项目 | 新建 | 紫阳县筠迪酒店管理有限公司 | 双桥镇 中良村 | 道路3公里、步道5公里、养殖用房2800㎡、综合服务中心4300㎡，配套水电、环卫等设施。 | 2024-205 | 3000 |  | 1000 | 建成道路3公里、步道5公里、。 | 双桥镇政府
140 | 城关千千佳喜农文旅融合项目 | 续建 | 紫阳县千千佳喜种养殖专业合作社 | 城关镇 楠木村 | 研学课堂600㎡、大棚10亩、采摘园8亩、蔬菜基地8亩、智慧种苗基地8亩、林下养殖基地8亩、田园观光园15亩、宠物观光园3亩、动物乐园4000㎡、露营基地3000㎡、管理中心600㎡、帐篷酒店2700㎡、栈道5000㎡，改建特色民宿2000㎡，配建道路、停车场等设施。 | 2023—2025 | 3200 | 300 | 500 | 智慧种苗基地8亩，动物乐园4000㎡，管理中心600㎡。 | 城关镇政府
141 | 汉王万屯立体农业观光园二期项目 | 新建 | 紫阳县万屯种养殖农民专业合作社 | 汉王镇 五郎坪村 | 修建垂钓池10亩、垂钓台10座、观光步道3公里，改扩建产业道路1.5公里。茶果套种50亩，种植莲藕100亩，林下养鸡5000只，生态养鱼10万尾。改建树野民宿10栋，配建给排水、灌溉管网等设施。 | 2024-2025 | 2500 |  | 500 | 建成垂钓池、垂钓台、产业道路、观光步道、茶果套种、种植莲藕、林下养鸡、生态养鱼。 | 汉王镇政府
142 | 焕古镇富硒茶产业融合示范项目 | 新建 | 焕古镇政府 | 焕古镇 焕古村 大连村 | 改造生态茶园20000亩，新建茶文化艺术中心800㎡、茶叶集市风貌改造21000㎡，配建生态停车场、旅游码头、产业道路、滨江古栈道等设施。 | 2024 | 2000 |  | 2000 | 建成投用。 | 焕古镇政府
143 | 汉王镇农安村生态田园提升配套项目 | 新建 | 汉王镇政府 | 汉王镇 农安村 | 工作坊1200㎡，钢结构综合礼堂1200㎡，运营用房180㎡，公共卫生间67㎡ ，连廊1000㎡，配建广场、停车场2000㎡，农耕种植等10个劳动实践学园34000㎡。 | 2024 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 汉王镇政府
144 | 焕古金塘滨江古树度假民宿项目 | 新建 | 陕西世恒汇聚建筑工程有限公司 | 焕古镇金塘村 | 滨江树屋300㎡，大树乐园5600㎡，榆木工坊540㎡，码头餐厅600㎡，扩建精品酒店1500㎡，停车场800㎡。 | 2024-2025 | 4500 |  | 2000 | 建成滨江树屋、大树乐园、榆木工坊、码头餐厅。 | 焕古镇政府
145 | 汉江宿集洞穴避暑民宿开发项目 | 新建 | 紫阳县物资贸易有限公司 | 城关镇 新桃村 | 精品酒店1400m²、工作区120㎡、山洞日咖夜酒58.5m²、山洞餐厅170m²、山涧汉江茶座47m²、中央水花园768m²、厨房30㎡、停车场800㎡。 | 2024—2025 | 3000 |  | 2400 | 建成精品酒店、工作区、山洞日咖夜酒、山洞餐厅等设施。 | 县发投集团
146 | 焕古刘家院子精品民宿项目 | 新建 | 深圳市露远贸易有限公司 | 焕古镇 金塘村 | 5套茶田小园1500㎡、茶田泳池200㎡、茶室1000㎡、茶生活馆500㎡、停车场400㎡，改造合院民宿2000㎡、景观茶园45000㎡。 | 2024 | 3000 |  | 3000 | 完成建设内容。 | 焕古镇政府
147 | 东木燎原望山康养民宿休闲旅游配套项目 | 新建 | 紫阳县燎原望山农旅融合开发有限公司 | 东木镇 燎原村 | 改造特色民宿850㎡、乡村休闲书吧100㎡，新建烧烤休闲屋及附属用房300㎡、鱼塘5亩、步道1200米、观景平台2个，道路修复挡墙2400立方。 | 2024 | 2800 |  | 2800 | 建成投用。 | 东木镇政府
148 | 汉王镇九公里公路主题民宿项目 | 新建 | 北京翰睿商贸有限公司 | 汉王镇 安五村 | 游客接待中心及道路博物馆840㎡、中央花园800㎡、空中民宿及高空泳池1800㎡、活动草坪760㎡、停车场1100㎡。 | 2024-2025 | 2300 |  | 1000 | 建成游客接待中心、民宿、中央花园、停车场。 | 汉王镇政府
149 | 汉王镇九条沟耕读田园民宿项目 | 新建 | 四川广安彩雷电竞酒店管理有限公司 | 汉王镇 安五村 | 改造接待中心300㎡、度假民宿400㎡。打造田园景观7300㎡，补充田间小道、景观节点、网红打卡点等。新建多功能展厅及图书馆300㎡、停车场100㎡。 | 2024-2025 | 2000 |  | 1200 | 改造接待中心、度假民宿；补充田间小道、景观节点、网红打卡点等；建成停车场。 | 汉王镇政府
150 | 汝河船宿开发项目 | 新建 | 紫阳县文化旅游投资发展有限公司 | 洞河镇 | 接待中心300㎡、停车场600㎡、工作区400㎡、码头市集200㎡，购置10艘船房，改造船舶3艘。配建水电、排污、标识、安防等设施，船舟俱乐部540㎡、崖岛咖啡厅200㎡。 | 2024 | 1500 |  | 1500 | 建成投用。 | 县发投集团
151 | 仁和国际民宿综合示范项目 | 改建 | 紫阳县资产运营管理有限责任公司 | 紫阳县城 | 改造安置住房20套2400㎡、商铺二层2597㎡，配套给排水、供配电、消防等设施。 | 2024 | 1200 |  | 1200 | 完成建设内容。 | 县发投集团
152 | 东木蒂拓民宿康养项目 | 续建 | 紫阳县蒂拓农旅开发有限公司 | 东木镇 月桂村 | 改造民宿400㎡，新建采摘园50亩、民宿用房200㎡、办公综合用房500㎡、辅助用房200㎡，购置设备20台/套，配套河堤300米、步道1500米、生态停车场300㎡、绿化亮化及消防设施。 | 2023-2024 | 1000 | 500 | 500 | 完成建设内容。 | 东木镇政府
153 | 紫阳县茶宿示范项目 | 改建 | 紫阳县文化旅游投资发展有限公司 | 城关镇 焕古镇 汉王镇 高桥镇 向阳镇 | 改建农舍民宿5000㎡、休憩茶馆800㎡，改造原有茶厂2000㎡、茶园9000㎡、进厂道路10000米，配套供电、供水、排污、标识、安防等设施。 | 2024 | 2000 |  | 2000 | 建成投产。 | 县文旅广电局
154 | 毛坝贡茗关坪民宿项目 | 新建 | 紫阳县金硒古树茶研究有限公司 | 毛坝镇 | 茶园太空舱、小木屋民宿20间，购置设备，配建道路、步道、给排水管网及环卫设施等。 | 2024 | 2000 |  | 2000 | 建成投产。 | 县文旅广电局
155 | 界岭圣和山茶宿项目 | 新建 | 紫阳县圣和山农业开发有限公司 | 界岭镇 斑桃村 | 改造茶园500亩，新建云上茶宿5000㎡、游客接待中心600㎡、游泳池350㎡、步道5km、房车营地500㎡，配套绿化、场地硬化等设施。 | 2024-2025 | 2000 |  | 1000 | 完成茶园改造、建成茶宿。 | 界岭镇政府
156 | 蒿坪改革农家乐改造提升项目 | 改建 | 安康锦荷人家餐饮管理有限公司 | 蒿坪镇 改革村 | 休闲步道1500米、特色文化墙300㎡、绿化亮化600㎡、停车场600㎡。 | 2024 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 蒿坪镇政府
157 | 汉王硒润源美食院子项目 | 新建 | 陕西硒润源生态农业科技有限公司 | 汉王集镇 | 餐饮用房1800㎡及配套设施。 | 2024 | 800 |  | 800 | 完成建设内容。 | 汉王镇政府
158 | 洄水山间别苑酒店项目 | 新建 | 紫阳县山间别苑住宿餐饮服务有限公司 | 洄水镇 街道社区 | 新建酒店2200㎡，改造酒店1200㎡。 | 2024 | 1200 |  | 1200 | 建成投用。 | 洄水镇政府
159 | 毛坝敏捷商业服务综合体项目 | 新建 | 紫阳敏捷旅游开发有限公司 | 毛坝镇 观音村 | 商贸中心300㎡，综合餐饮服务中心580㎡，特色民宿酒店客房600㎡，停车场200㎡，配套给排水、供配电、消防等工程。 | 2024-2025 | 2300 |  | 1500 | 主体完工。 | 毛坝镇政府
160 | 大健康科技产业园一期项目 | 新建 | 紫阳县园区发展投资开发有限公司 | 硒谷园区 | 标准化厂房14000㎡及附属设施。 | 2024—2025 | 5000 |  | 4000 | 主体施工。 | 县产业园区管委会
161 | 装配式建筑产业园区项目 | 新建 | 紫阳县园区发展投资开发有限公司 | 飞地园区 | 标准化厂房7000平方米，配套建成场地硬化、绿化等附属工程。 | 2024—2025 | 1500 |  | 1200 | 主体施工。 | 县产业园区管委会
162 | 紫阳修脚师就业创业示范园项目 | 改建 | 县人社局 | 城关镇 | 改造修脚师就业创业示范园3500㎡，购置设备 120台（套）搭建信息化系统，配建供排水、电力、消防、网络等设施。 | 2024 | 560 |  | 560 | 完成建设内容。 | 县人社局
163 | 农业局片区房地产开发项目 | 新建 | 紫阳超越房地产开发有限公司 | 紫阳县城 | 商住楼1栋31000㎡及配套设施。 | 2024—2025 | 9820 |  | 5000 | 主体施工。 | 县住建局
164 | 惠民小区三期C栋商住楼项目 | 新建 | 紫阳县城建投资开发有限责任公司 | 城关镇 | 住宅楼26层19881㎡，停车位18个，配套相关设施。 | 2024—2026 | 7600 |  | 4000 | 主体施工。 | 县发投集团
165 | 汉王镇安置房和产业用房项目 | 续建 | 紫阳县城建投资开发有限责任公司 | 汉王集镇 | 商住楼20797.36㎡，其中：产业用房1-4层5900㎡、地下1层车库900㎡，总层数18F/-1F。 | 2023—2025 | 7000 | 2000 | 4000 | 主体施工。 | 县发投集团
166 | 任河咀搬迁安置楼项目 | 新建 | 紫阳县城建投资开发有限责任公司 | 紫阳县城 | 安置楼2栋18198㎡及配套设施。 | 2024—2025 | 7000 |  | 5000 | 主体施工。 | 县发投集团
167 | 家发钟鼓湾御景商住楼项目 | 续建 | 紫阳县家发房地产开发有限公司 | 城关镇 | 商住楼15856㎡及配套设施。 | 2023—2025 | 3030 | 500 | 2000 | 主体施工。 | 县住建局
168 | 安置点产业用房改造综合示范项目 | 改建 | 紫阳县资产运营管理有限责任公司 | 东木镇 高滩镇 红椿镇 麻柳镇 毛坝镇 双桥镇 城关镇 | 改造产业用房10315.37㎡，配套给排水、供配电、消防等设施。 | 2024 | 1500 |  | 1500 | 完成建设内容。 | 县发投集团
169 | 毛坝速达仓储物流中心项目 | 续建 | 紫阳县速达大仓储物流有限公司 | 毛坝镇 温家坪村 | 气调库2000㎡、综合楼1500㎡、辅助用房3400㎡、停车场1500㎡，购置相关设备。 | 2023—2024 | 6500 | 2000 | 4500 | 完成建设内容。 | 毛坝镇政府
170 | 蒿坪电商交易中心项目 | 续建 | 紫阳县和来商贸有限公司 | 蒿坪镇 红旗社区 | 电商交易中心11层11520㎡、地下室3800㎡，配建文化广场4000㎡、停车场、河堤等设施。 | 2023—2024 | 5900 | 4900 | 1000 | 建成投用。 | 蒿坪镇政府
171 | 蒿坪凯捷仓储物流园项目 | 新建 | 紫阳县凯捷物流有限公司 | 蒿坪镇 东关村 | 厂房4000㎡、辅助用房260㎡、办公楼530㎡，购置设备20台/套，配建给排水等附属设施。 | 2024-2025 | 2500 |  | 2000 | 主体施工。 | 县交通运输局
172 | 紫阳县生态智能驾校项目 | 新建 | 紫阳县任河机动车驾驶培训服务有限公司 | 城关镇 | 驾校建筑600㎡、场地10000㎡，配备相关设备。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 完成建设内容。 | 城关镇政府
173 | 仁和国际印象水岸美食街区配套设施项目 | 新建 | 县住建局 | 紫阳县城 | 美食街580米景观和照明提升工程。 | 2024 | 820 |  | 820 | 建成投用。 | 县住建局
三、民生保障（15个） | [6 empty] | 143700 | 4300 | 33600
174 | 紫阳县第二高级中学项目 | 新建 | 县教育体育局 | 城关镇 新桃村 | 校舍89000㎡及配套设施。 | 2024—2027 | 70100 |  | 10000 | 完成征迁安置、防护工程，校舍基础施工。 | 县教育体育局
175 | 紫阳县第三小学项目 | 新建 | 县教育体育局 | 城关镇 西门河新区 | 教学及辅助用房22000㎡、运动场地7200㎡，配建市政道路、给排水及室外挡护等设施。 | 2024—2026 | 11000 |  | 3000 | 主体施工。 | 县教育体育局
176 | 紫阳县第三幼儿园项目 | 新建 | 县教育体育局 | 城关镇 西门河新区 | 保教用房10500㎡、活动场地3500㎡，配建市政道路、给排水及室外挡护等设施。 | 2024—2026 | 6000 |  | 2000 | 主体施工。 | 县教育体育局
177 | 紫阳县公共体育场项目 | 新建 | 县教育体育局 | 城关镇 西门河新区 | 公共体育场14600㎡、体育器材用房500㎡、健身步道2.5km。 | 2024—2025 | 8000 |  | 1000 | 主体施工。 | 县教育体育局
178 | 高桥镇中心小学学生宿舍项目 | 新建 | 县教育体育局 | 高桥镇 双龙村 | 学生宿舍3500㎡及附属设施。 | 2024—2025 | 1300 |  | 500 | 主体施工。 | 县教育体育局
179 | 校园及全民健身运动场改造提升工程 | 改建 | 县教育体育局 | 紫阳县 | 全民健身多功能运动场5个，校园运动场改造提升5个及配套设施。 | 2024 | 500 |  | 500 | 建成投用。 | 县教育体育局
180 | 紫阳县健身步道项目 | 新建 | 高桥镇政府 | 高桥镇 兰草村 裴坝村 | 健身步道6000米，公厕2处60㎡，配套照明、环卫等设施。 | 2024 | 1300 |  | 1300 | 建成投用。 | 高桥镇政府
181 | 教学设备配置项目 | 新建 | 县教育体育局 | 紫阳县 | 全县中小学校、幼儿园设备购置。 | 2024 | 800 |  | 800 | 采购投用。 | 县教育体育局
182 | 县人民医院门诊医技楼项目 | 续建 | 县人民医院 | 城关镇 | 门诊医技楼1栋33563㎡（地上17层31673㎡，地下1层1890㎡）、动力中心1栋1252㎡，总建筑面积34815㎡。 | 2023—2026 | 22500 | 3500 | 4000 | 主体施工至16层。 | 县卫健局
183 | 县人民医院组团式帮扶项目 | 新建 | 县人民医院 | 城关镇 | 购置设备10台/套及信息化建设。 | 2024 | 1000 |  | 1000 | 完成建设内容。 | 县卫健局
184 | 县中医院中医特色科室项目 | 新建 | 县中医医院 | 城关镇 | 中医特色科室14层14686㎡，配置床位170张。 | 2024-2025 | 7600 |  | 3000 | 主体施工。 | 县卫健局
185 | 红椿卫生院业务综合楼项目 | 续建 | 红椿镇卫生院 | 红椿镇 | 业务综合楼4310㎡。 | 2023—2024 | 1300 | 800 | 500 | 建成投用。 | 县卫健局
186 | 紫阳县失能人员护理中心项目 | 新建 | 县民政局 | 蒿坪镇 东关村 | 失能人员护理中心7000㎡，设置床位400张。 | 2024-2025 | 6000 |  | 3000 | 主体施工。 | 县民政局
187 | 紫阳县红椿镇区域敬老院项目 | 新建 | 县民政局 | 红椿镇 盘龙村 | 区域敬老院13000㎡，设置床位300张，配套相关设施设备。 | 2024—2025 | 4500 |  | 2000 | 主体施工。 | 县民政局
188 | 紫阳县敬老院消防改造提升项目 | 新建 | 县民政局 | 紫阳县 | 改造12个敬老院25000㎡，建设消防水池、高位水箱、室外疏散钢楼梯，安装室内消防设施、发电机及室外消防管道等。 | 2024—2025 | 1800 |  | 1000 | 主体施工。 | 县民政局
四、生态环保（14个） | [6 empty] | 62410 | 7600 | 46510
189 | 蒿坪河水环境综合治理项目 | 续建 | 市生态环境局紫阳分局 | 蒿坪镇 | 陈家沟新建处理规模300m3/d深床离子废水处理设施1处、田家湾新建处理规模100m3/d深床离子废水处理设施1处；新建库容8万立方米Ⅱ类固废填埋场1座；建设生态护岸15km；对蒿坪镇热解气化垃圾处理场进行提标改造，改造后处理规模提升至20t/d；清运主河道底泥6.7万m³；设置垃圾集中收集点60个，购置垃圾清运车4辆；在蒿坪镇新建污水收集主管网20km、支管网40km。 | 2022—2024 | 7600 | 5600 | 2000 | 完成建设内容。 | 市生态环境局紫阳分局
190 | 大小米溪沟流域废弃石煤矿废渣及酸性废水综合治理一期工程 | 新建 | 市生态环境局紫阳分局 | 洞河镇 云峰村 | 综合整治废渣40万方，恢复植被1.38万㎡，新建酸性引流管道1793米、排水渠2271米、300方深床离子反应酸性废水处理系统1处。 | 2024 | 5200 |  | 5200 | 完成建设内容。 | 市生态环境局紫阳分局
191 | 汉江流域汉王段水污染防治综合治理项目 | 新建 | 汉王镇政府 | 汉王镇 汉城村 | 河道生态缓冲带4000米、水平潜流人工湿地1座1200m2。 | 2024 | 2800 |  | 2800 | 完成建设内容。 | 市生态环境局紫阳分局
192 | 水土流失治理项项目 | 新建 | 县水利局 | 紫阳县 | 完成水土流失治理面积70km2；完成坡改梯350公顷，营造水保林及经济林1750公顷，生态修复4900公顷。 | 2024 | 3300 |  | 3300 | 完成建设内容。 | 县水利局
193 | 地质灾害综合防治项目 | 新建 | 县自然资源局 | 紫阳县 | 治理界岭镇老街后山、高滩镇吊桥头等7处滑坡，新建69处地质灾害监测预警点。 | 2024 | 5500 |  | 5500 | 完成建设内容。 | 县自然资源局
194 | 历史遗留矿山生态修复项目 | 新建 | 县自然资源局 | 紫阳县 | 生态修复矿山72个69.15公顷。 | 2024 | 2880 |  | 2880 | 完成建设内容。 | 县自然资源局
195 | 洞河镇生活垃圾处理工程 | 续建 | 县住建局 | 洞河镇 | 81.6t/d生活垃圾填埋场1座，购置垃圾运输车及设备。 | 2023—2024 | 5700 | 2000 | 3700 | 建成投用。 | 县住建局
196 | 生活垃圾压缩转运站项目 | 新建 | 县住建局 | 城关镇 汉王镇 红椿镇 高滩镇 毛坝镇 洞河镇 | 城关、汉王、红椿、高滩、毛坝、洞河等50t/d垃圾中转站10个。 | 2024—2025 | 5300 |  | 2700 | 建成汉王、红椿、城关区域垃圾中转站。 | 县住建局
197 | 瓦庙集镇雨污分流管网工程 | 新建 | 县住建局 | 瓦庙镇 | 雨水管道1122.6米、截流沟22米、污水管道2433米、检查井154座、化粪池17座，道路恢复1872㎡及配套设施。 | 2024 | 580 |  | 580 | 建成投用。 | 县住建局
198 | 农村人居环境整治二期项目 | 新建 | 县农业农村局 | 紫阳县 | 实施焕古镇和焕路沿线，蒿坪镇金石村、黄金村、东关村、双胜村、平川村、蒿坪村、改革村、蒿汉路沿线，城关镇青中村、新田村，高桥镇裴坝村、兰草村、权河高速路口至庞家梁，汉王镇，向阳镇贾坪、营梁村等人居环境整治，绿化、路灯等配套设施。 | 2024-2025 | 9000 |  | 6000 | 完成70%建设内容。 | 县农业农村局
199 | 2024年农村人居环境整治项目 | 新建 | 县农业农村局 | 紫阳县 | 修建生活污水处理站5座、检查井及沉泥井381座，铺设管网13235米，路面破坏及修复2661㎡，购置垃圾收集亭350座、压缩车5辆、转运车9辆、洒水车15辆、垃圾桶5000个。 | 2024 | 4000 |  | 4000 | 完成建设内容。 | 县农业农村局
200 | 畜禽粪污处理整县推进工程 | 新建 | 县农业农村局 | 焕古镇 界岭镇 高桥镇 蒿坪镇 | 改建粪污收集处理池11364.8m³，新修堆粪场地4514.80㎡、有机肥加工厂10493.4㎡、排污管网1550米，购置抽粪车、粪污发酵机等设备142台/套。 | 2024—2025 | 5900 |  | 3200 | 建成堆粪棚、污水发酵池、粪污管道、雨水管道。 | 县农业农村局
201 | 大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目 | 新建 | 县林业局 | 紫阳县 | 封山育林70000亩、退化林修复50000亩。 | 2024 | 3950 |  | 3950 | 完成建设内容。 | 县林业局
202 | 油茶造林工程 | 新建 | 县林业局 | 紫阳县 | 油茶造林8200亩。 | 2024 | 700 |  | 700 | 完成建设内容。 | 县林业局