紫阳县2018年统筹整合财政涉农资金（年初）实施方案

一、编制依据

为贯彻落实中省市关于统筹整合使用财政涉农资金有关政策规定，我县经过深度研判，在2017年度全县统筹整合涉农资金推动全县脱贫攻坚工作的基础上，根据县委办、政府办《关于印发<紫阳县2018年脱贫攻坚工作实施方案>的通知》（紫办字〔2018〕15号）文件要求，进一步发挥财政涉农资金效能，保障贫困县集中财力打赢脱贫攻坚战，完成年度脱贫攻坚任务目标，结合实际，制定2018年统筹整合财政涉农资金使用实施方案。

二、指导思想和主要措施

（一）涉农资金统筹整合主要思路

围绕“四个全面”战略布局，根据中省市关于打赢脱贫攻坚系列战略部署，实施“八大工程”，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照贫困户脱贫“五个标准”、贫困村出列“七个标准”、贫困县摘帽“七个标准”的要求，有效整合财政涉农资金，加大基础设施建设和产业扶持投入，确保全县176个村，其中：重点保障38个2018年度计划出列村和35个深度贫困村，统筹推进47个一般贫困村、43个非贫困村，巩固提升13个已出列村，稳步推进29977户贫困户、92317人贫困人口与全省同步够格进入小康社会。

（二）涉农资金统筹整合主要措施

1.加强组织领导，成立工作机构。县上成立由县政府主要领导任组长，县政府常务副县长、主管副县长任副组长，县政府办、财政局、扶贫局、发改局、审计局、农林科技局、水利局、教体局、交通局、国土局、民政局、住建局、卫计局、文广局、经贸局、环保局等部门主要负责同志为成员的涉农资金整合工作试点领导小组，负责做好涉农资金整合组织、指导和协调工作。

2.合理编制方案，搭建整合平台。依据全县农业及农村经济社会发展和脱贫攻坚规划，研究制定整合总体方案，提出涉农整合项目中长期建设规划和年度实施计划，确定年度实施重点，搭建资金整合平台，研究解决重大事项。根据发展规划和年度计划，组织相关部门制定具体项目计划和实施方案，经领导小组审定后下达各部门组织实施。

3.实行源头整合，构建分配新机制。严格履行基础调研、专家评估、部门会商、政府决策等涉农项目设置程序，明确政策的适用范围、对象、标准和时限。要对现有涉农资金的设立依据、来源渠道、支持对象、投入方式、政策期限及作用、管理状况和执行效果等情况进行摸底、梳理、评估，精简归并用途相近、性质相同、多头管理、使用分散的涉农专项资金，统筹整合各个渠道、各个方面的资金来源，根据脱贫攻坚实际需要，将纳入整合范围的各类资金在“大类间打通”、“跨类别使用”，做到应整尽整，实质性整合。财政涉农整合项目支出要结合撬动金融资本和社会帮扶资金情况，实行零基预算，“以规划和效益定项目、以项目定资金”的预算分配新机制。对标《财政扶贫资金绩效评价办法》，引入跨年度收支平衡机制，当年资金支出进度达到92%以上，结余资金结转下年使用，努力提高资金使用效益。

4.严格按照程序，及时申报项目。建立涉农项目动态管理机制，及时掌握信息，按程序和政策统一组织好项目筛选、包装和上报工作。各项目主管部门要以项目库为载体，从项目申报环节入手，按照省市主管部门的项目指南，及时对接当年和申报下年度涉农项目。

5.强化项目管理，规范资金运行。涉农资金整合项目的实施，严格推行项目法人制、公示公告制、招投标制、工程监理制、预算投资评审制、决算审计制、资产移交制、绩效评价等制度。涉农整合项目及资金计划下达后，各涉农部门要主动承担项目管理与协调责任，严格按照管理制度，做好项目实施和资金使用。项目竣工后，项目相关部门组织相关单位进行竣工验收。涉农整合项目资金实行国库集中支付，根据项目实施进度完成情况，款项直接拨入供应商或项目实施单位。涉农整合项目资金实行报账制，由主管部门、各镇根据《紫阳县统筹整合涉农资金使用管理办法》的规定和要求，实行专人管理、专账核算、专款专用。

三、整合项目实施区域和布局

（一）整合项目实施区域

本次统筹整合使用财政涉农资金方案范围涉及全县17个镇，重点是2018年度脱贫出列的38个贫困村和35个深度贫困村、3.05万名贫困人口。

（二）主要产业布局

实施特色主导产业扶贫、现代农业产业扶贫、资产性收益扶贫，确保每个贫困户至少有1项产业增收项目、贫困村至少有1-2个特色优势主导产业和品牌产品，资产收益扶贫对全县120个贫困村全覆盖，使贫困人口都有机会接受一次相应的就业技能培训或创业培训，为每个贫困村平均培养5-7名扶贫创业致富带头人，扶持带动3.05名贫困人口增收脱贫。

（三）基础设施布局

全县贫困村硬化道路全部通村，覆盖产业园区和自然村达90%以上；安全饮水率达到90%以上；生产和生活条件得到全面保障，从根本上改变贫困地区面貌。

（四）教育医疗卫生等社会事业布局

贫困村教育事业得到均衡发展，基本医疗条件得到有力改善，贫困地区人人享有基本医疗卫生服务，农村贫困人口大病得到及时有效救治和保障，个人就医费用负担大幅减轻。

四、建设内容

（一）基础设施建设内容

2018年，全县基础设施建设项目投入扶贫资金9234.35万元。其中:投入资金5705.95万元，用于村级公路硬化建设24条48.6公里、通村公路完善工程建设40条217.8公里；投入资金1405万元，用于贫困村桥梁建设；投入资金305.4万元用于贫困村小型基础设施建设；投入资金840万元，改造贫困户危房420户；投入资金978万元，用于农村安全饮水工程建设。

（二）产业发展建设内容

2018年产业建设总投资21971.65万元，其中：投入资金2000万元，用于贫困户发展产业小额贷款贴息和互助资金借款贴息；投入资金8640万元，用于全县17个镇120个贫困村的资产收益产业发展；投入资金2000万元，用于贫困户小额信贷风险补偿金；投入资金2902.6万元，用于贫困村产业设施建设；投入资金1300万元，用于贫困村产业灌溉工程；投入资金1440万元，用于贫困村的贫困户发展本地优势茶产业，新建茶园10000亩；投入资金2300万元，用于贫困户发展种植业、养殖业和本县特色产业直补资金扶持；投入资金180万元，用于贫困村特色林果建设1200亩；投入资金1209.05万元，用于贫困户技能培训和实用技术培训，其中：劳动力转移培训4100人次、技能脱贫培训4000人次，四项农民实用技术培训26603人次，主要面向贫困人口培训修脚、烹饪、月嫂、电商、缝纫、家政服务、家电维修、茶叶实用技术、粮蔬种植技术、畜禽养殖技术和林果种植等技术培训。

（三）其他

- 2018年其他项目总投资2803万元，其中：投入资金83万元，用于财政专项扶贫资金项目管理费；投入资金2720万元，用于贫困村基础设施配套。

五、资金投入概算

我县2018年初步预计统筹整合财政涉农资金投入34009万元，覆盖17个镇176个村，29977户92317人贫困人口，其中当年拟出列贫困村38个，计划脱贫3.05万人。包括以下三个方面：

（一）基础设施建设投入

基础设施项目整合资金投入9234.35万元，其中：贫困村危房改造资金840万元、贫困村公路建设资金5705.95万元、贫困村桥梁建设1405万元、贫困村小型基础设施建设资金305.4万元、贫困村饮水建设资金978万元。

（二）产业发展投入

产业发展项目整合资金投入21971.65万元，其中：劳动技能培训810万元、贫困户产业扶持2300万元、资产收益扶贫产业发展资金8640万元、特色产业发展资金180万元、实用技术培训资金399.05万元、贫困村产业设施建设资金1839.6万、产业道路建设1063万元、贫困村产业灌溉工程资金1300万元、贫困户小额贷款风险补偿2000万元、新建茶园1440万元、贫困户贷款贴息2000万元。

（三）其他投入

- 2018年其他项目总投资2803万元，其中：财政专项扶贫资金项目管理费83万元、贫困村基础设施配套资金2720万元。

六、统筹整合资金规模及渠道

本次统筹整合财政涉农资金涉及8个部门、整合22类资金，资金总规模34009万元：1.中省市县财政专项扶贫资金17235万元，其中：中央9255万元，省级3350万元，市级700万元，县级3930万元；2.中央水利发展资金2460万元；3、林业改革资金98万元；4、农业综合开发补助资金140万元；5.中央农村综合改革转移支付资金990万元；6.中央新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金840万元；7.中央车辆购置税收入补助地方项目资金（支持农村公路部分）4457万元；8.中央农村环境连片整治示范资金1080万元；9.中央农村危房改造补助资金2573万元；10.中央预算内投资用于“三农”资金420万元；11.省级畜牧发展专项资金120万元；12.省级茶叶产业发展专项资金1800万元；13.省级“一村一品”发展资金60万元；14.省级林业产业发展资金270万元；15.省级农村引水工程资金580万元；16.省级农业产业脱贫引导资金500万元；17.省级农业产业园区及新型经营主体带动贫困户产业脱贫引导资金240万元；18.市级村级互助专项资金9万元；19.市级农村饮水配套资金38万元；20.市级小水重点县市级配套36万元；21.市级农村公路养护市级配套54万元；22.市级乡村旅游扶贫培训市级配套资金9万元。

七、财政资金补助标准

（一）基础设施类补助标准

基础设施建设项目采取工程建设相关标准、规范进行建设和资金兑付。项目涉及预算和标准由相关行业部门技术人员按照相关行业标准进行设计、造价、招标和管理。项目实行县、镇、村、驻村工作队四级监督管理，项目完工后镇政府和行业部门成立验收工作组对项目工程进行验收，验收合格后，按照财务管理规定报账，项目工程资金直接兑付到施工单位。

（二）产业发展类补助标准

1.种苗扶持。结合贫困村实际，引导贫困户积极发展茶园、特色产业等长效增收项目。

（1）茶苗资金扶持按政府采购价 1440 元/亩予以补助，农户自筹资金 200 元/亩。

（2）本地紫阳大叶袍茶籽资金扶持按政府采购价 600元/亩予以补助。

2.贫困户养殖业补助。

（1）猪：养猪2头以上，出栏1头以上、实现现金收入2000元以上，补助700元。

（2）牛：养牛2头以上，出售牛1头以上、实现现金收入5000元以上，补助700元。

（3）羊：养羊5只以上，出栏3只以上、实现现金收入2500元以上，补助800元。

（4）鸡：养鸡100只以上，出栏50只以上、实现现金收入3000元以上，补助700元。

（5）蚕：养蚕3张以上，出售商品茧90公斤以上、实现现金收入3500元以上，补助700元。

（6）蜂：养蜂10桶以上，实现现金收入4000元以上，补助700元。

3.贫困户种植业补助。

（1）茶：生产茶园管理1亩以上、改造茶园当年收入2000元以上，按200元/亩予以补助，每户不超过1000元。

（2）桔：投产桔园管理1亩以上、当年实现收入3000元以上，按200元/亩予以补助，每户不超过1000元。

（3）烤烟：标准化种植烤烟15亩以上、合同内交售1500公斤以上，按100元/亩予以补助，每户不超过1000元。

（4）魔芋：规范化种植2亩以上、实现现金收入5000元以上，补助1000元。

（5）莲藕：种植商品莲藕2亩以上、实现现金收入8000元以上，补助1000元；

（6）大蒜：种植大蒜1亩以上、实现现金收入4000元以上，补助500元；

（7）食用菌：发展2000袋以上、实现现金收入8000元以上，补助1500元；

（8）中药材：发展2亩以上、实现现金收入达5000元以上，补助700元；

4、产业发展补助资金兑付。

（1）种苗采购：种苗采购由县级项目主管单位在县级采购中心统一招标采购；

（2）贫困户种植业、养殖业补助资金：采用农户一卡通直接兑付到户；

八、实施步骤

1.各镇村根据2018年脱贫村的建设需求和脱贫标准进行项目申报，由脱贫攻坚指挥部办公室牵头各相关部门组成工作组到村到实施地点摸排核实，对摸排核实的项目进行初审、汇总后上报县脱贫攻坚领导小组审定。

2.县脱贫攻坚指挥部办公室根据县脱贫攻坚领导小组会议对贫困村的项目审定情况，组织各行业部门召开贫困村项目建设专题会议，出台项目管理办法，下达项目建设计划。

3.各镇按照脱贫攻坚指挥部办公室、县发改局联合下达的脱贫村项目建设任务清单制定实施办法，安排专人管理，各村两委会负责项目的协调监督工作。县脱贫攻坚指挥部办公室按照各项目的完成时限清单，对项目进度进行督查考核。

4.项目完工后，由项目实施主体组织验收，并上报县脱贫攻坚指挥部办公室审核备案。

5.扶贫项目资金拨付、结算按照《紫阳县统筹整合涉农资金使用管理办法》执行。

九、保障措施

（一）组织保障

统筹整合财政涉农资金工作实行县脱贫攻坚指挥部负总责，各镇党委政府抓落实、驻村扶贫工作队和村干部抓项目实施的工作机制，各行业部门拿出项目管理方案，脱贫攻坚指挥部办公室对照各脱贫村项目建设清单进行督查，实行项目推进一月一督查、一季度一点评、半年一巡查、年度总考核的督查考核机制，扎实推进项目实施进度。

（二）资金管理

统筹整合的财政涉农资金由脱贫攻坚指挥部对照贫困村出列的标准安排项目和资金投入计划，严格按照《紫阳县统筹整合财政涉农资金管理试行办法》管理和使用。

（三）监督检查及审计

涉农整合项目资金接受财政、审计、监察等部门的监督，不得借任何名义借用、挪用或转移资金。对在涉农整合中不按规定使用项目资金，不按规定程序履行报批手续，擅自申报或变更项目的部门和单位，脱贫攻坚指挥部将通报批评并责令整改，必要时收回已投放资金。对严重违纪的，根据相关规定严肃追究单位领导和相关人员的责任。

十、绩效目标

（一）总体绩效目标

到2020年，确保我县建档立卡贫困人口在现行标准下全部实现脱贫，贫困人口收入稳步增长，年均收入增速高于全县平均水平；120个贫困村全部出列，贫困村基础设施日趋完善，公共服务主要领域指标接近全县平均水平；到2020年，农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障,实现稳定脱贫，同步够格全面建成小康社会。

（二）产业发展类项目绩效目标

1.产业扶贫持续提升。2018年产业建设总投资21971.65万元，占当年总投入64.6%。其中：投入资金2000万元，用于贫困户发展产业小额贷款贴息和互助资金借款贴息；投入资金8640万元，用于全县17个镇120个贫困村的资产收益产业发展；投入资金2000万元，用于贫困户小额信贷风险补偿金；投入资金2902.6万元，用于贫困村产业设施建设；投入资金1300万元，用于贫困村产业灌溉工程；投入资金1440万元，用于贫困村的贫困户发展本地优势茶产业，新建茶园10000亩；投入资金2300万元，用于贫困户发展种植业、养殖业和本县特色产业直补资金扶持；投入资金180万元，用于贫困村特色林果建设1200亩；投入资金1209.05万元，用于贫困户技能培训和实用技术培训，其中：劳动力转移培训4100人次、技能脱贫培训4000人次，茶叶实用技术培训8844人次、粮蔬种植实用技术培训6445人次、畜禽养殖实用技术培训8913人次、林果种植实用技术培训2401人次。

2.技能扶贫带动就业。围绕修脚足浴、电子商务、民歌茶艺、特色烹饪、家政服务等五大培训项目，实施免费技能脱贫培训4000人，就业率达70%以上，深化完善探索出一条“龙头企业+基地培训+定向输出+就业安置”的技能精准扶贫路子，实现培训一人、就业一人、脱贫一户、带动一方的目标。

（三）基础设施类项目绩效目标

1.基础设施不断完善，农村基础设施条件明显改善。一是2018年基础设施建设项目投入资金9234.35万元，占当年总投入27.2%。其中:投入资金5705.95万元，用于村级公路硬化建设24条48.6公里、通村公路完善工程建设40条217.8公里；投入资金1405万元，用于贫困村桥梁建设；投入资金305.4万元用于贫困村小型基础设施建设；投入资金840万元改造贫困户危房420户；投入资金978万元，用于农村安全饮水工程建设。农村居住环境和条件较大提升，贫困户生产生活得到全面改善。二是2018年其他投入资金2803万元，占当年总投入8.2%.其中：投入资金83万元，用于财政扶贫资金项目管理费支；投入资金2720万元，用于贫困村基础设施配套工程建设。有力保证财政扶贫资金项目管理和农村基础设施条件较大改善。

2.安全住房全面保障。农村贫困群众危房改造应改尽改，全面消除农村危房户，实现贫困群众安全住房全面保障。

（四） 其他类项目绩效目标

1.教育扶贫斩断穷根。全面落实教育扶贫惠民政策，实现贫困家庭学生资助全覆盖，确保贫困家庭子女能公平接受有质量的教育，改善教育设施改善和现代教育设备配置，巩固县级教育均衡发展成果，稳步推进教育综合发展。

2.健康扶贫保障基本。农村合疗门诊统筹覆盖所有贫困对象，将贫困人口全部纳入重特大疾病救助范围，实行分类救治和先诊疗后付费结算制度，解决贫困群众看病难题。

附件：1.紫阳县2018年统筹整合财政涉农资金明细表

- 2.紫阳县2018年统筹整合财政涉农资金方案汇总表

- 3.紫阳县2018年度统筹整合财政涉农资金方案明细表