紫阳县2019年贫困县财政涉农资金

整合工作方案

一、编制依据

为贯彻《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发﹝2015﹞34号）文件精神，根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发﹝2016﹞22号）、陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展涉农整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发﹝2016﹞84号）和陕西省财政厅  陕西省扶贫开发办公室《关于做好2019年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（陕财办农﹝2019﹞9号）文件要求，我县经过深度研判，对照紫阳县“十三五”脱贫攻坚规划（2016-2020年）、紫阳县（2018-2020年）脱贫攻坚项目库，认真总结2018年财政涉农资金整合工作成效，为确保2019年度脱贫攻坚任务目标按期完成，进一步发挥财政涉农资金效能，保障贫困县集中财力打赢脱贫攻坚战，结合实际，制定2019年财政涉农资金整合工作方案。

- 指导思想和主要措施

- （一）涉农资金统筹整合主要思路

围绕“四个全面”战略布局，根据中省市关于打赢脱贫攻坚系列战略部署，实施“八大工程”，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照贫困户脱贫“五个标准”、贫困村出列“七个标准”、贫困县摘帽“七个标准”的要求，有效整合财政涉农资金，加大基础设施建设和产业扶持投入，确保全县176个行政村及农村社区实现脱贫，其中：重点保障116个计划出列贫困村，巩固提升17个已出列村，统筹推进43个非贫困村，稳步推进18885户、57004人贫困人口与全省同步够格进入小康社会。

- 涉农资金统筹整合主要措施

- 1.加强组织领导，成立工作机构。县上成立由县政府主要领导任组长，县委副书记、县政府常务副县长、分管副县长任副组长，县政府办、财政局、扶贫局、发改局、审计局、农林科技局、水利局、教体局、交通局、国土局、民政局、住建局、卫计局、文广局、经贸局、环保局等部门主要负责同志为成员的涉农资金整合工作试点领导小组，负责做好涉农资金整合组织、指导和协调工作。

2.合理编制方案，搭建整合平台。依据全县农业及农村经济社会发展和脱贫攻坚规划，研究制定涉农资金整合总体方案，提出涉农整合项目中长期建设规划和年度实施计划，确定年度实施重点，搭建资金整合平台，研究解决重大事项。根据发展规划和年度计划，组织相关部门制定具体项目计划和实施方案，经县脱贫攻坚指挥部领导小组审定后下达各部门组织实施。

3.实行源头整合，构建分配新机制。严格履行基础调研、专家评估、部门会商、政府决策等涉农项目设置程序，明确政策的适用范围、对象、标准和时限。对现有涉农资金的设立依据、来源渠道、支持对象、投入方式、政策期限及作用、管理状况和执行效果等情况进行摸底、梳理、评估，精简归并用途相近、性质相同、多头管理、使用分散的涉农专项资金，统筹整合各个渠道、各个方面的资金来源，根据脱贫攻坚实际需要，将纳入整合范围的各类资金在“大类间打通”、“跨类别使用”，做到“按需整合，应整尽整”，实现实质性整合。财政涉农整合项目支出结合撬动金融资本，对照年度脱贫目标，紧扣当年出列村项目建设进度，实行零基预算，“以规划和效益定项目、以项目定资金”的预算分配机制。对标《财政扶贫资金绩效评价办法》，引入跨年度收支平衡机制，当年资金支出进度达到92%以上，结余结转资金按政策规定结转下年使用，充分发挥扶贫资金效益。

4.严格按照程序，及时申报项目。建立统筹整合涉农资金项目动态管理机制，及时掌握信息，按程序和政策统一组织项目筛选、包装和上报工作。各项目主管部门以项目库为载体，从项目申报环节入手，按照省市主管部门的项目指南，及时对接当年和申报下年度涉农项目。

5.强化项目管理，规范资金运行。加强统筹整合涉农资金项目的实施，严格推行项目法人制、公示公告制、招投标制、工程监理制、预算投资评审制、决算审计制、资产移交制、绩效评价等制度。涉农整合项目及资金计划下达后，项目用款单位和主管部门要主动承担项目管理与协调责任，严格按照管理制度，做好项目实施和资金使用。项目竣工后，项目用款单位及时组织相关单位进行竣工验收。涉农整合项目资金实行国库集中支付，根据项目实施进度完成情况，资金直接拨入供应商或项目实施单位。涉农整合项目资金实行报账制，由主管部门、各镇根据《紫阳县统筹整合涉农资金使用管理办法》的规定和要求，实行专人管理、专账核算、专款专用。

三、整合项目实施区域和布局

（一）整合项目实施区域

2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案范围涉及全县17个镇，重点是2019年度计划脱贫出列的116个贫困村，5.7万人计划脱贫人口。

（二）主要产业布局

实施特色优势主导产业扶贫、现代农业产业扶贫、资产收益扶贫、技能培训扶贫、金融扶贫、社区工厂建设、补齐产业基础设施短板，确保每个贫困户至少有1项产业增收项目、贫困村至少有1-2个特色优势主导产业和品牌产品，资产收益扶贫投入64个村，对接市场经营主体带动贫困户增收，实施技能培训使贫困人口都有机会接受一次相应的免费就业技能培训或创业培训，为每个贫困村平均培养5-7名扶贫创业致富带头人，在有条件的移民搬迁安置社区建设社区工厂，吸纳贫困户就业增收，贫困户自主发展产业小额贷款实行财政资金风险补偿和贴息，对有产业发展意愿且资金短缺的弱能贫困户，实行产业启动产前扶持，确保产业增收，对有一定发展能力的残疾贫困户发展的产业进行扶持，增强农村贫困残疾人发展能力，扶持带动5.7万贫困人口增收脱贫；产业基础设施得到根本改善。

（三）基础设施布局

全县贫困村硬化道路全部通行政村，自然村通硬化道路覆盖率达90%以上；所有农户安全饮水率达90%以上；所有行政村全部通动力电，所有农户全部通照明电；所有农户住房通过搬迁或危房改造，全部达到安全住房；改造原有道路，完善道路安保等附属设施，消除交通隐患，保障提高道路通行能力；建设桥梁、河堤等项目补齐基础设施短板；农户生产和生活条件得到全面保障，从根本上改变贫困地区面貌。

四、建设内容

（一）基础设施建设内容

- 1.村级公路硬化建设91.29公里，改造道路5.3公里，油返砂修复12.17公里，通村公路完善工程建设217.8公里，新建公路桥30座，新建便民桥33座。

- 2.农村安全饮水建设209处。

- 3.贫困村河堤建设1037.5米。

- 4.贫困户危房改造100户。

- （二）产业发展建设内容

- 1.贫困村生产道路硬化232.5公里。

- 2.贫困村产业道路路基改造361.96公里。

- 3.贫困村旅游道路建设16.74公里。

- 4.贫困户发展种植业、养殖业和本县特色产业直补资金扶持。

- 5.贫困弱能户2620户发展种养产业产前扶持。

- 6.全县17个镇64个村的资产收益产业发展。

- 7.贫困村中药材种植和畜牧产业标准化养殖扶持。

- 8.贫困户雨露计划培训5200人，围绕修脚养生、电子商务、特色烹饪、民歌茶艺、建筑劳务技能培训5000人。

- 9.社区工厂带贫奖补920人。

- 10.小型农田水利建设4个村，辐射产业园区4个。

- 11.贫困户发展产业小额贷款贴息和互助资金借款占用费补贴。

- 12贫困户产业小额贷款2亿元，财政资金风险补偿担保。

（三）其他

- 财政专项扶贫资金项目管理费用于扶贫项目规划编制、项目可研、项目评审、招标采购、项目监理、购买第三方服务、项目公示公告、检查验收、档案规范管理、扶贫成效宣传等方面。

五、资金投入概算

2019年统筹整合财政涉农资金投入42120万元，覆盖17个镇176个行政村及农村社区18885户、57004人贫困人口。包括以下三个方面：

（一）基础设施建设投入

- 基础设施项目涉农整合资金投入14890.45万元，其中：

- 1.村级公路建设资金5736.63万元。

- 2.贫困村桥梁建设资金1741.22万元。

- 3.农村安全饮水建设资金5625.45万元。

- 4.贫困村河堤建设478万元。

- 5.农村危房改造资金209.15万元。

- 6.产业园区小型农田水利建设1100万元。

（二）产业发展投入

- 产业发展项目涉农整合资金投入27079.55万元，其中：

- 1.贫困村生产道路硬化资金7764.81万元。

- 2.贫困村旅游道路建设资金1000万元。

- 3.贫困户发展种植业、养殖业和本县特色产业扶持资金扶持资金2300万元。

- 4.贫困弱能户产业扶持资金1250万元。

- 5.贫困村的资产收益扶贫资金6915万元。

- 6.贫困户雨露计划培训和技能培训资金920万元。

- 7.贫困户生产道路路基建设资金1730.74万元。

- 8.社区工厂带贫奖补资金1000万元。

- 9.贫困户发展产业小额贷款贴息和互助资金借款占用费补贴2000万元。

- 10.贫困户小额信贷风险补偿金2000万元。

11.贫困户残疾产业扶持资金69万元。

12.中药材产业发展资金30万元。

13.畜牧产业发展资金100万元。

（三）其他投入

- 2019年其他项目总投资150万元，全部用于财政专项扶贫资金项目管理费支出。

六、统筹整合资金规模及渠道

本次统筹整合财政涉农资金涉及扶贫、交通、水利、农业、发改、住建、环保7个部门，整合15类资金，资金总规模42120万元。具体分类为：

1.中省市县财政专项扶贫资金29905万元，其中：中央15385万元，省级7710万元，市级1700万元，县级5110万元。

- 2.中央水利发展资金1800万元。

- 3.中央农业生产发展资金720万元。

- 4.中央林业改革资金452万元。

- 5.中央农村环境连片整治示范资金500万元。

- 6.中央车辆购置税收入补助地方项目资金（支持农村公路部分）4162万元。

- 7.中央农村危房改造补助资金209万元。

- 8.中央预算内投资用于“三农”资金1600万元。

- 9.省级秸杆综合利用资金33万元。

- 10.省级水利基础设施建设支出640万元。

- 11.省级农村引水工程资金900万元。

- 12.省级重点区域绿化补助资金250万元。

- 13.市级小水重点县配套20万元。

- 14.市级农村饮水配套资金40万元。

- 15.县级2018年结转资金889万元。

- 七、财政资金补助标准

（一）基础设施类补助标准

基础设施建设项目采取工程建设相关标准、规范进行建设和资金兑付。项目涉及预算和标准由相关行业部门技术人员按照相关行业标准进行设计、造价、公开招标和管理。项目实行县、镇、村、驻村工作队四级监督管理，项目完工后镇政府和行业部门成立验收工作组对项目工程进行验收，验收合格后，按照财务管理规定报账，项目工程资金直接兑付到施工单位。

（二）产业发展类扶持标准

1.贫困户养殖业扶持。

（1）养猪：养猪2头以上，出栏1头以上、实现现金收入2000元以上，扶持700元。

（2）养牛：养牛2头以上，出售牛1头以上、实现现金收入5000元以上，扶持700元。

（3）养羊：养羊5只以上，出栏3只以上、实现现金收入2500元以上，扶持800元。

（4）养鸡：养鸡100羽以上，出栏50羽以上、实现现金收入3000元以上，扶持700元。

（5）养蚕：养蚕3张以上，出售蚕茧90公斤以上、实现现金收入3500元以上，扶持700元。

（6）养蜂：养蜂10箱（桶）以上，实现现金收入4000元以上，扶持700元。

2.贫困户管理改造特色经济林扶持。

（1）茶园标准化管理：标准化茶园管理1亩以上，执行紫阳县茶园规范化管理标准，且当年平均每亩收入2000元以上，按200元/亩予以扶持，每户每年不超过1000元。

（2）金钱桔和皱皮柑园管理：对金钱桔、皱皮柑园通过修剪、除草、松土、培肥、灌溉、绿色防控管理1亩以上，按200元/亩予以扶持，每户每年不超过1000元。

（3）核桃嫁接改造：对采用本地紫仁核桃优质接穗，嫁接改造核桃20株以上，按5元/株予以扶持。每户每年不超过1000元。

3.贫困户新建特色经济林扶持。

（1）新建金钱桔和皱皮柑：新建金钱桔或皱皮柑（2-3年生营养钵嫁接苗）1亩以上，33-56株/亩，按700元/亩予以扶持，每户每年不超过1000元。

（2）新建李子：新建李子（1年生嫁接苗）1亩以上，50株/亩，按200元/亩予以扶持，每户每年不超过1000元。

（3）新建桃子：新建桃子（2-3年生嫁接苗）1亩以上，56株/亩，按400元/亩予以扶持，每户每年不超过1000元。

（4）新建樱桃：新建樱桃（2-3年生嫁接苗）1亩以上，56株/亩，按400元/亩予以扶持，每户每年不超过1000元。

（5）新建猕猴桃：新建猕猴桃（2年生嫁接苗）1亩以上，110株/亩，按700元/亩予以扶持，每户每年不超过1000元。

（6）新建花椒：新建花椒1亩以上，110株/亩，按150元/亩予以扶持，每户每年不超过1000元。

（7）新建菜用香椿：新建菜用香椿2亩以上，300株/亩，按300元/亩予以扶持，每户每年不超过1000元。

4.贫困户订单农产品种植类扶持标准。

（1）订单种植烤烟：标准化种植烤烟15亩以上，有订单协议，当年合同内交售1500公斤以上，按100元/亩予以扶持，每户每年不超过1000元。

（2）订单种植牧草：发展订单牧草1亩以上，有订单协议，实现当年现金收入1500元以上，扶持700元。

（3）订单发展阳荷姜：发展订单商品阳荷姜1亩以上，有订单协议，实现当年现金收入4000元以上，扶持500元。

（4）当年种植魔芋：规范化种植2亩以上，实现当年现金收入5000元以上，扶持1000元。

（5）订单种植莲藕：种植订单商品莲藕2亩以上，有订单协议，实现当年现金收入8000元以上，扶持1000元。

（6）订单种植大蒜：种植订单商品大蒜1亩以上，有订单协议，实现当年现金收入4000元以上，扶持500元。

（7）订单发展食用菌：发展食用菌2000袋以上，有订单协议，实现当年现金收入8000元以上，扶持1500元。

（8）订单发展中药材：发展中药材2亩以上，有订单协议，实现当年现金收入达5000元以上，扶持700元。

（9）订单种植富硒水稻：发展订单富硒商品水稻1亩以上，有订单协议，实现当年现金收入2500元以上，扶持400元。

（10）订单种植玉米：发展订单商品玉米1亩以上，有订单协议，实现当年现金收入1000元以上，按150元/亩予以扶持，每户每年不超过500元。

（11）订单种植富硒红薯：发展订单商品富硒红薯1亩以上，有订单协议，实现当年现金收入2000元以上，按250元/亩予以扶持，每户每年不超过700元。

（12）订单种植富硒马铃薯：发展订单商品富硒马铃薯1亩以上，有订单协议，实现当年现金收入2000元以上，按250元/亩予以扶持，每户每年不超过700元。

5.资产收益扶贫补助标准

资产收益扶贫按照《紫阳县资产收益扶贫实施办法（试行）》文件规定执行，以建档立卡贫困人口为基数，按照每个村贫困人口规模，将产业扶贫资金量化到村集体，资金所有权归村集体，由村两委及时组织村民代表召开会议，通过“一事一议”形式确定经营主体，贫困户采用土地流转、固定资产入股、产业经营权入股、扶贫资金折股等形式入股市场经营主体，市场经营主体通过吸纳贫困户就业等方式与贫困户形成稳定的产业带动关系和利益链结关系，按照“保底收益+按股分红” 的模式，切实保障村集体和贫困户的收益，重点保证丧失劳动力、弱劳动力、贫困残疾人户等收入边缘不达标贫困人口增收脱贫。

- 6.贫困残疾人发展产业扶持

- 贫困残疾人发展养殖业根据陕扶办、陕残联联合下发《关于使用扶贫资金增强农村贫困残疾人发展能力的通知》文件规定，县残联组织工作组根据各镇公示无误后上报的贫困残疾人发展的产业规模入户核实，核实后进行进行公示，公示无异议后提交县财政局、县扶贫局核对贫困系统抄送县财政局，县财政局根据核对结果采用农户“一卡通”的方式将每户5000元扶持资金直接兑付到户。

八、实施步骤

1、各镇村根据2019年脱贫村的脱贫标准和建设需求进行项目申报，由脱贫攻坚指挥部办公室牵头各相关行业部门组成工作组到村到实施地点摸排核实，对摸排核实的项目进行初审、汇总，提交组织县脱贫攻坚领导小组召开会议确定后上报县脱贫攻坚指挥部审定。

2、县脱贫攻坚指挥部办公室根据县脱贫攻坚指挥部会议对贫困村的项目审定情况，组织各行业部门召开贫困村项目建设专题会议，出台项目管理办法，下达项目建设计划。

3、各镇按照脱贫攻坚指挥部办公室、县发改局联合下达的脱贫村项目建设任务清单制定实施办法，安排专人管理，各村两委会负责项目的协调监督工作。县脱贫攻坚指挥部办公室按照各项目的完成时限清单，对项目进度进行督查考核。

4、项目完工后，由项目实施主体组织验收，并上报县脱贫攻坚指挥部办公室审核备案。

5、扶贫项目资金拨付、结算按照《紫阳县统筹整合涉农资金使用管理办法》执行。

九、保障措施

（一）组织保障

统筹整合财政涉农资金工作实行县脱贫攻坚指挥部负总责，各镇党委政府抓落实、驻村扶贫工作队和村干部抓项目实施的工作机制，各行业部门拿出项目管理方案，脱贫攻坚指挥部办公室对照各脱贫村项目建设清单进行督查，实行项目推进一月一督查、一季度一点评、半年一巡查、年度总考核的督查考核机制，扎实推进项目实施进度。

（二）资金管理

统筹整合的财政涉农资金由脱贫攻坚指挥部对照贫困村出列的标准安排项目和资金投入计划，严格按照《紫阳县统筹整合财政涉农资金管理试行办法》管理和使用。

（三）监督检查及审计

涉农整合项目资金接受财政、审计、监察等部门的监督，不得借任何名义借用、挪用或转移资金。对在涉农整合中不按规定使用项目资金，不按规定程序履行报批手续，擅自申报或变更项目的部门和单位，脱贫攻坚指挥部将通报批评并责令整改，必要时收回已投放资金。对严重违纪的，根据相关规定严肃追究单位领导和相关人员的责任。

十、绩效目标

（一）总体绩效目标

到2020年，确保我县建档立卡贫困人口在现行标准下全部实现脱贫，贫困人口收入稳步增长，年均收入增速高于全县平均水平；116个贫困村全部出列，贫困村基础设施日趋完善，公共服务主要领域指标接近全县平均水平；到2020年，农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障,实现稳定脱贫，同步够格全面建成小康社会。

（二）产业发展类项目绩效目标

- 1.带动群众稳定增收。围绕富硒特色产业，结合贫困户发展需求，保障中长期产业稳定持续发展。2019年产业建设总投资27079.55万元，占当年总投入64.3%。其中：投入资金2000万元，用于贫困户发展产业小额贷款贴息和互助资金借款占用费补贴；投入资金6915万元，用于全县17个镇64个村的资产收益产业发展；投入资金2000万元，用于贫困户发展产业小额信贷风险补偿；投入资金7764.81万元，用于贫困村生产道路路面硬化；投入资金1730.74万元，用于贫困村产业道路路基改造；投入资金2300万元，用于贫困户发展种植业、养殖业和本县特色产业直补资金扶持；投入资金920万元，用于贫困户雨露计划和技能培训；投入资金1250万元，用于弱能户发展短期高效产业产前扶持；投入资金69万元，用于贫困残疾人发展产业扶持；投入资金1000万元，用于社区工厂带贫奖补；投入资金1000万元，用于贫困村旅游道路建设；投入资金100万元，用于畜牧产业发展；投入资金30万元，用于发展中药材产业。

2.技能扶贫促进就业。围绕修脚足浴、电子商务、民歌茶艺、特色烹饪、家政服务等五大培训项目，实施免费技能脱贫培训5200人，贫困人口培训后就业率达85%以上，深化完善探索出一条“龙头企业+基地培训+定向输出+就业安置”的技能精准扶贫路子，实现培训一人、就业一人、脱贫一户、带动一方的目标。

（三）基础设施类项目绩效目标

1.村组道路交通条件明显提高，农户出行和农副产品运输得到有力保障。

2.当年脱贫人口的饮水全部达到安全。

3.通过实施小型农村基础设施，有效解决村级突出问题，改善贫困现状。

（四）其他类项目绩效目标

通过提取中省财政专项扶贫资金管理费，有力保障本年度扶贫项目规划编制、项目可研、项目评审、招标采购、项目监理、购买第三方服务、项目公示公告、检查验收、档案管理、成果宣传等方面产生的费用支出，加强扶贫资金项目后续跟踪管理，稳步提升扶贫项目和资金规范管理。

附件：1.紫阳县2019年统筹整合财政涉农资金明细表

- 2.紫阳县2019年统筹整合财政涉农资金方案汇总表

- 3.紫阳县2019年度统筹整合财政涉农资金方案明细表