紫阳县2019年度贫困县财政涉农资金

- 整合年末补充方案

1编制依据

- 1.1增补原因

为贯彻《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发﹝2015﹞34号）文件精神，根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发﹝2016﹞22号）、陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展涉农整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发﹝2016﹞84号）、财政部  国务院扶贫办《关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农﹝2019﹞7号）、陕西省财政厅  陕西省扶贫开发办公室《关于做好2019年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（陕财办农﹝2019﹞9号）、安康市人民政府办公室《批转市脱贫攻坚办公室  市财政局<关于加怏推进贫困县涉农资金整合工作的指导意见>的通知》（安政办发﹝2017﹞67号）、紫阳县脱贫攻坚领导小组《关于印发修订<紫阳县统筹整合财政涉农资金使用管理办法>的通知》（紫脱贫发﹝2019﹞18号）和《紫阳县“十三五”脱贫攻坚规划（2016-2020年）》文件要求，我县年初和年中,分别编报2019年度涉农资金年初方案和年中调整方案，年底按中省市涉农资金整合有关规定，对照全县脱贫攻坚资金需求和上级转移支付下达情况，需编报2019年度财政涉农整合资金作增加补充，其增补主要原因：一是对涉农资金整合按实际到位资金要做到应整尽整、实质性整合。二是按照“资金跟着项目走”原则，严格依据县脱贫办安排的项目计划和当年可用财力，安排资金预算，全力保障项目实施。结合本县实际，在年初和年中编报的整合方案基础上，现编报年底财政涉农资金整合补充方案。

- 1.2增补程序

根据全县2019年脱贫攻坚目标任务，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照贫困户脱贫“五个标准”、贫困村出列“七个标准”、贫困县摘帽“六个标准”的要求，有效整合财政涉农资金。一是认真对标中央17项、省级8项、市级9项财政涉农资金整合范围做到应整尽整。通过测算，补充方案整合资金总规模13323.38万元（中央12770万元，省级429.5万元，市级80万元，县级收回资金43.88万元）。二是认真对照2019年脱贫攻坚项目库，纳入涉农整合资金投入脱贫攻坚项目建设必须从项目库中选取，严禁非脱贫攻坚项目库中项目和“负面清单”不应列入的项目使用财政专项扶贫资金和涉农整合资金安排资金，不得纳入涉农资金整合补充方案。2019年补充方案整合后的资金投入脱贫攻坚项目建设总额13323.38万元，其中：投向农业生产发展资金8469.13万元，投向农村基础建设资金4854.25万元。三是严格执行补充方案审定程序，首先县脱贫办、县财政局依据2019年全县脱贫攻坚资金保障计划进行认真测算和动态调整项目库，形成涉农资金整合补充方案（草案），经县政府审核，报经县脱贫攻坚领导小组会议研究决定，以县脱贫攻坚领导小组上报市脱贫攻坚领导小组审查备案，待省市审查备案后，印发到各单位和各镇执行。

2指导思想和主要措施

- 2.1指导思想

围绕“四个全面”战略布局，根据中省市关于打赢脱贫攻坚系列战略部署，实施“八大工程”，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照贫困户脱贫“五个标准”、贫困村出列“七个标准”、贫困县摘帽“六个标准”的要求，有效整合财政涉农资金，加大基础设施建设和产业扶持投入，确保全县贫困村及农村社区实现脱贫，重点保障116个计划出列贫困村，巩固提升17个已出列村，稳步推进21747贫困户、61249人贫困人口与全省同步够格进入小康社会。

- 2.2涉农资金统筹整合主要措施

- 1.加强组织领导，成立工作机构。县上成立由县政府主要领导任组长，县委副书记、县政府常务副县长、分管副县长任副组长，县政府办、财政局、扶贫局、发改局、审计局、农业农村局、林业局、水利局、教体科技局、交通局、自然资源局、民政局、住建局、卫健局、文旅广电局、经贸局、市环保局紫阳分局等部门主要负责同志为成员的涉农资金整合工作试点领导小组，负责做好涉农资金整合组织、指导和协调工作。

2.合理编制方案，搭建整合平台。依据全县农业及农村经济社会发展和脱贫攻坚规划，研究制定涉农资金整合总体方案，提出涉农整合项目中长期建设规划和年度实施计划，确定年度实施重点，搭建资金整合平台，研究解决重大事项。根据发展规划和年度计划，组织相关部门制定具体项目计划和实施方案，经县脱贫攻坚指挥部领导小组审定后下达各部门组织实施。

3.实行源头整合，构建分配新机制。严格履行基础调研、专家评估、部门会商、政府决策等涉农项目设置程序，明确政策的适用范围、对象、标准和时限。对现有涉农资金的设立依据、来源渠道、支持对象、投入方式、政策期限及作用、管理状况和执行效果等情况进行摸底、梳理、评估，精简归并用途相近、性质相同、多头管理、使用分散的涉农专项资金，统筹整合各个渠道、各个方面的资金来源，根据脱贫攻坚实际需要，将纳入整合范围的各类资金在“大类间打通”、“跨类别使用”，做到“应整尽整”，实现实质性整合。财政涉农整合资金安排对照年度脱贫目标，紧扣当年出列村项目建设进度，实行零基预算，“以规划和效益定项目、以项目定资金”的预算分配机制。对标《财政扶贫资金绩效评价办法》，引入跨年度收支平衡机制，当年资金支出进度达到92%以上，结余结转资金按政策规定结转下年使用，充分发挥扶贫资金效益。

4.严格按照程序，及时申报项目。建立统筹整合涉农资金项目动态管理机制，及时掌握信息，按程序和政策统一组织项目筛选、包装和上报工作。各项目主管部门以项目库为载体，从项目申报环节入手，按照省市主管部门的项目指南，及时对接当年和申报下年度涉农项目。

5.强化项目管理，规范资金运行。加强统筹整合涉农资金项目的实施，严格推行项目法人制、公示公告制、招投标制、工程监理制、预算投资评审制、决算审计制、资产移交制、绩效评价等制度。涉农整合项目及资金计划下达后，项目用款单位和主管部门主动承担项目管理与协调责任，严格按照管理制度，做好项目实施和资金使用。项目竣工后，项目用款单位及时组织相关单位进行竣工验收。涉农整合项目资金实行国库集中支付，根据项目实施进度完成情况，资金直接拨入供应商或项目实施单位。涉农整合项目资金实行报账制，由主管部门、各镇根据《紫阳县统筹整合涉农资金使用管理办法》的规定和要求，实行专人管理、专账核算、专款专用。建立健全涉农整合资金台账，随时掌握资金支出进度和项目的建设进度。

- 6.项目库建设方面。自2018年起，按照上级有关文件精神，将所有脱贫攻坚实施的项目按照村申报、镇初审、行业部门审核、县脱贫攻坚领导小组审定的程序建立了脱贫攻坚项目库并上报备案，重点强化项目公示公告，各镇村、各部门严格按照扶贫资金公告公示制度，将脱贫攻坚项目库、年度实施的扶贫项目和资金分配使用在村务公开栏、镇政务公开栏、县政府网站全面及时准确地公示公开，让贫困群众“看得到、看得懂、能监督”。每年度实施的所有项目都从项目库中选取。2019年按照最新扶贫项目库入库要求，县脱贫攻坚指挥部组织各镇、各行业部门召开了县级脱贫攻坚项目库专题业务培训会，对以前年度入库的项目进行了全面的回头看，对照新的13类项目和8大类资金建立了2019年项目库。

7.在整合方案项目选择上。对照年度任务目标，紧扣减贫任务和脱贫标准，以解决“两不愁三保障”突出问题为重点，以5.7万贫困人口脱贫、116个贫困村出列、实现整县脱贫摘帽为目标在项目库中选取项目。

3整合项目实施区域和布局

- 3.1整合项目实施区域

2019年统筹整合使用财政涉农资金补充方案范围涉及全县17个镇，重点是2019年度计划脱贫出列的116个贫困村，57422人计划脱贫人口。

- 3.2主要产业布局

实施农业实用技术培训；补齐产业基础设施短板；增加资产收益扶贫资金投入到贫困村股份制经济合作社，由村合作社经营获得收益。在脱贫攻坚期内，10%属于村集体公积金、公益金，90%用于贫困户分红，同时采取多渠道多方法带动贫困人口稳定增收。

- 3.3基础设施布局

全县贫困行政村全部通水泥村；所有贫困户有安全饮水；贫困户住房通过危房改造，全部达到安全；改造贫困村原有道路等附属设施，消除交通隐患，保障提高道路通行能力；建设贫困村桥梁等项目补齐基础设施短板；确保贫困户生产和生活条件得到全面保障，从根本上改变贫困地区面貌。

4建设内容

- 4.1基础设施建设内容

- 1.村级公路硬化建设74.52公里，新建公路桥1座。

- 2.农村安全饮水建设项目39个。

- 3.贫困户危房改造69户。

- 4.2产业发展建设内容

- 1.贫困村生产道路硬化38.31公里。

- 2.全县16个镇74个村贫困村增加资产收益扶贫资金投入，带动贫困户稳定增收。

3.贫困户产业实用技术培训2000人次。

5资金投入概算

- 5.1总投入

2019年统筹整合财政涉农资金补充方案总投入13323.38万元。

- 5.2产业发展投入

产业发展项目涉农整合资金增补方案投入8469.13万元，其中：

1.贫困村生产道路硬化资金722.13万元。

- 2.贫困村增加资产收益扶贫资金7305万元。

3.贫困户产业实用技术培训资金10万元。

4.贫困户新建茶园资金432万元。

- 5.3基础设施建设投入

- 基础设施项目涉农整合资金增补方案投入4854.25万元，其中：

- 1.贫困村公路建设资金2368.17万元。

- 2.贫困村桥梁建设资金113万元。

- 3.农村安全饮水建设资金2229.86万元。

- 4.农村危房改造资金143.22万元。

6统筹整合增补资金规模及渠道

- 本次统筹整合财政涉农增补资金涉及财政、水利、农业、林业、交通、文广、环保7个部门，整合12类资金，资金总规模13323.38万元。根据《紫阳县“十三五” 脱贫攻坚规划（2016-2020 年）》，2019年全县脱贫攻坚规划的资金规模91084万元，对标户脱贫、村出列、县摘帽“五七六”标准，当年需求总资金91000万元（其中：财政涉农整合资金支出需求 57262万元，其他方面资金需求33738万元）。除生态效益补偿资金2419.06万元应补助到农户个人外，目前收到涉农整合资金总额57262.38万元，已纳入涉农整合资金57262.38万元，做到应整尽整、实质性整合。

- 6.1产业发展资金整合

本次统筹整合产业发展资金涉及交通、水利、农业、文广4个部门，整合5类资金，资金总规模8469.13万元。

- 1.中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设资金7086.3万元。

- 2.中央预算内用于“三农”建设部分（农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资）资金1305.83万元。

- 3.中央农业生产发展资金32万元。

- 4.中央旅游发展基金35万元。

- 5.县级收回资金10万元。

- 6.2基础设施建设资金整合

- 本次统筹整合基础设施建设整合增补资金涉及水利、农业、林业、环保、交通、财政6个部门，整合11类资金，资金总规模4854.25万元。

- 1.中央水利发展资金100万元。

- 2.中央农业生产发展资金360万元。

3.中央林业改革发展资金407万元。

- 4.中央农村综合改革资金100万元。

- 5.中央农村环境整治资金562万元。

6.中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设资金1349.7万元。

7.中央预算内用于“三农”建设部分（农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资）资金1432.17万元。

8.省级农业专项资金369.5万元。

- 9.省级其他资金（慈安便民桥)60万元。

- 10.农村公路养护资金市级配套80万元。

- 11.县级收回资金33.88万元。

- 6.3中央财政资金跨类别使用情况

- 1.按照中央资金最新口径分项（8项）整合情况

- （1）水利发展资金100万元，跨类别用于其他行业部门资金100万元，占资金额的100%（住建100万元），用于基础设施建设资金100万元，占资金额的100%。

- （2）农业生产发展资金 392 万元，用于本行业部门资金32万元，占资金额的8.2%；跨类别用于其他行业部门资金 360 万元，占资金额的 91.8 %（水利 235.78 万元、交通 81万元、住建 43.22 万元），用于基础设施建设资金 360 万元，占资金额的100%。

- （3）林业改革发展资金407万元，跨类别用于其他行业部门资金407万元，占资金额的100%（水利407万元），用于基础设施建设资金407万元，占资金额的100%。

- （4）农村综合改革转移支付资金100万元，跨类别用于其他行业部门资金100万元，占资金额的100%（交通100万元），用于基础设施建设资金100万元，占资金额的100%。

- （5）农村环境整治资金562万元，跨类别用于其他行业部门资金562万元，占资金额的100%（交通562万元），用于基础设施建设资金562万元，占资金额的100%。

（6）车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设资金8436万元，用于本行业部门资金1242.3万元（其中：农村产业道路建设资金571.3万元），占资金额的14.7%；跨类别用于其他行业部门资金7193.7万元，占资金额的85.3%（农业6550万元、水利643.7万元），用于产业发展资金6550万元，占资金额的91.1%，用于基础设施建设资金643.7万元，占资金额的8.9%。

- （7）旅游发展基金35万元，跨类别用于其他行业部门资金35万元，占资金额的100%（交通35万元），用于产业发展资金35万元，占资金额的100%。

- （8）中央预算内用于“三农”建设部分（农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资）资金2738万元，用于本行业部门基础设施建设资金400万元，占资金额的14.6%；跨类别用于其他行业部门资金2338万元，占资金额的85.4%（农业1155万元、交通1183万元），用于基础设施建设资金1032.17万元，占资金额的44.1%，用于产业发展资金1305.83万元，占资金额的55.9%。

- 2.中央资金总体整合情况

- 整合中央资金总规模12770万元，其中：整合后资金用于农业部门资金7737万元、水利部门资金1686.48万元、交通部门资金3203..3万元、住建部门资金143.22万元。

- 从资金投向来看，用于产业发展类资金8459.13 万元，占整合资金的66.2%，用于基础设施类资金4310.87万元，占整合资金的33.8%。

- 从资金使用来看，其他整合资金计划原渠道安排使用资金1674.3万元，占资金规模的13.1%，跨类别用于其他部门资金11095.7万元，占资金规模的86.9%。

- 7财政资金补助标准

7.1产业发展类扶持标准

1.资产收益扶贫补助标准

- 资产收益扶贫按照《紫阳县资产收益扶贫实施办法（试行）》文件规定执行，以建档立卡贫困人口为基数，按照贫困村贫困人口规模，原则上按照每户贫困户不低于5000元的配资额度安排资金。经县脱贫攻坚领导小组研究决定，在原已安排资金的基础上，按照贫困村贫困人口规模，每户贫困户再增加4000元资产收益扶贫资金配股到村级股份制经济合作社，村合作社对接市场经营主体，通过股份合作的方式共同举办社区工厂、扶贫车间、茶叶加工厂、电子商务、农副产品收购店等项目。村合作社新建或购置厂房、改造闲置厂房、购置设备等形成物化资产入股，取得分红收益。村合作社将分红资金的10%做村集体公积金、公益金，90%直接给贫困户分红。同时合作项目吸纳贫困人口务工就业，有效解决稳定持续增收。

- 2.贫困劳动力产业实用技术培训项目补助标准产业实用技术培训补助标准：根据农业部门报送年度产业实用技术培训计划，按照实际参加产业实用技培训贫困户人数每人给予补助资金50元。

- 3.种苗采购

- 茶苗采购：发展茶产业茶苗采购由县级项目主管部门在县政府采购中心统一招标采购，按招标采购价格安排资金。

- 7.2基础设施类补助标准

- 基础设施项目补助标准：基础设施建设项目采取工程建设相关标准、规范进行建设和资金兑付。项目涉及预算和标准由相关行业部门技术人员按照相关行业标准进行设计、造价、公开招标和管理。贫困村交通、水利项目和相关基础设施建设项目招投标严格执行《紫阳县国家投资项目招标管理办法》、《紫阳县限额内工程采购办法（试行）》、《紫阳县人民政府关于修改<紫阳县国家投资项目招标管理办法>和<紫阳县限额内工程采购办法（试行）>部分条款有关的通知》、《紫阳县人民政府关于贯彻执行<必须招标的工程项目规定>有关事项的通知》有关规定，按照工程项目中标价据实安排资金。项目实行县、镇、村、驻村工作队四级监督管理，项目完工后镇政府和行业部门成立验收工作组对项目工程进行验收，验收合格后，按照财务管理规定报账，项目工程资金直接兑付到施工单位。

- 2.农村危房改造补助标准：C级危房修缮加固户均补助2万元，D级危房原址重建户均补助2.58万元。

- 8实施步骤

1.各镇村根据2019年脱贫村的脱贫标准和建设需求进行项目申报，由脱贫攻坚指挥部办公室牵头各相关行业部门组成工作组到村到实施地点摸排核实，对摸排核实的项目进行初审、汇总，提交县脱贫攻坚指挥部审定。

2.县脱贫攻坚指挥部办公室根据县脱贫攻坚领导小组组织各行业部门召开贫困村项目建设专题会议对贫困村建设的项目进行审定、确定项目建设意见，按确定建设意见下达项目建设计划。

3.各镇按照脱贫攻坚指挥部办公室、县发改局联合下达的脱贫村项目建设计划和任务清单，制定具体实施方案，安排专人管理，各村两委会负责项目的协调监督工作。县脱贫攻坚指挥部办公室按照各项目的完成时限清单，对项目进度进行督查考核。

4.项目完工后，项目建设单位组织相关人员进行初验，对财务收支进行清理，初验合格后向主管部门报送请验报告，主管部门及时组织验收。

5.扶贫项目资金拨付、结算按照《紫阳县统筹整合涉农资金使用管理办法》执行。

9保障措施

9.1组织保障

统筹整合财政涉农资金工作实行县脱贫攻坚领导小组负总责，各镇党委政府抓落实、驻村扶贫工作队和村干部抓项目实施的工作机制，各行业部门拿出项目管理方案，脱贫攻坚指挥部办公室对照各脱贫村项目建设清单进行督查，实行项目推进一月一督查、一季度一点评、半年一巡查、年度总考核的督查考核机制，扎实推进项目实施进度。

9.2资金管理

统筹整合的财政涉农资金由脱贫攻坚领导小组对照贫困户脱贫、贫困村出列、贫困县摘帽的标准，安排脱贫攻坚项目和资金计划，严格按照《紫阳县统筹整合涉农资金使用管理办法》管理和使用。

9.3监督检查及审计

涉农整合项目资金接受财政、审计、纪委监委等部门的监督，不得借任何名义借用、挪用或转移资金。对在涉农资金整合中不按规定使用项目资金，不按规定程序履行报批手续，擅自申报或变更项目的部门和单位，脱贫攻坚指挥部将通报批评并责令整改，必要时收回已投放资金。对严重违纪的，根据相关规定严肃追究单位领导和相关人员的责任。

10绩效目标

10.1总体绩效目标

到2019年底，确保我县建档立卡贫困人口在现行标准下全部实现脱贫，贫困人口收入稳步增长，家庭年人均收入超过国家扶贫标准；116个贫困村全部出列，贫困村基础设施日趋完善，公共服务主要领域指标达到全县平均水平；到2019年底，农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障,实现稳定脱贫，同步够格全面建成小康社会。

10.2产业发展类项目绩效目标

- 带动群众稳定增收。围绕全县主导产业，结合贫困户发展需求，保障中长期产业稳定持续发展。2019年增补方案产业建设投资8469.13万元，占总投入63.6%。其中：投入资金7305万元，用于全县16个镇74个村贫困户资产收益扶贫项目；投入资金10万元，用于贫困户产业实用技术培训；投入资金722.13万元，用于贫困村产业道路硬化建设；投入资金432万元，用于贫困户新建茶园。通过短期和中长期产业项目实施，实现贫困家庭年人均收入超过国家扶贫标准，确保贫困人口不愁吃、不愁穿总目标实现。

10.3基础设施类项目绩效目标

1.贫困村组道路交通条件明显提高，农户出行和农副产品运输得到有力保障。

2.当年脱贫人口的饮水全部达到安全。

3.通过实施农村危房改造，实现贫困户住房安全。

11附表：

11.1紫阳县2019年统筹整合财政涉农资金明细表

- 11.2紫阳县2019年统筹整合财政涉农资金方案汇总表

- 11.3紫阳县2019年度统筹整合财政涉农资金方案明细表